## Slide 1: Предоставление информации о воспитанниках Муниципального казенного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Теплый дом» Беловского городского округа для учреждений системы профилактики.
Зам. директора по воспитательной и реабилитационной работе Петрова А.Н.

## Slide 3: Команда проекта:
Латышкевич Людмила Антоновна, директор МКУ СРЦН «Теплый дом» – РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Петрова Александра Николаевна, заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе
Зырянова Татьяна Алексеевна, заведующий приемного отделения
Корачева Ольга Игоревна, заведующий отделением социальной диагностики
Евграфова Виктория Алексеевна, заведующий дневным отделением
Шитяева Диана Владимировна, программист

## Slide 4
Карта текущего состояния процесса
Поступление запроса в МКУ СРЦН «Теплый дом» от учреждений системы профилактики
Изучение информации от учреждений системы профилактики (10 мин.)
Высчитывание возраста ребенка на которого поступил запрос (3 мин.)
Специалист идет в архив (15мин.)
Подготовленный ответ по ребенку отправляет в учреждения системы профилактики (5 мин)
Готовит информацию по ребенку на запрос для учреждений системы профилактики (10 мин)
По окончанию поиска специалист возвращается на свое рабочее место (15 мин)
Поиск учетного дела ребенка в архиве (10 мин.)
Установлено время нахождения ребенка в
МКУ СРЦН «Теплый дом»
Поиск в алфавитной книге данного ребенка, подходящего под временные промежутки
(15 мин.)
Поиск алфавитных книг, которые соответствуют годовому промежутку (7мин.)
Изучает всю внутреннюю документацию учетного дела ребенка (10 мин)
Время протекания всего процесса : 100 мин.
ПРОБЛЕМЫ:
1.Нерациональное использования и распределение рабочего времени специалиста отделения в связи с вычислительным процессом.
2.Потеря времени из-за лишних перемещений специалиста в архив, который располагается в здании корпуса № 1, для поиска учетного дела несовершеннолетнего.
3. Поиск несовершеннолетнего в ручную в журналах регистрации поступления по установленному временному периоду нахождения.
4. Длительный процесс поиска учетного дела в архиве на несовершеннолетнего.
5. Потеря рабочего времени специалиста на изучение внутренней документации учетного дела.
6. Большие затраты времени на предоставлении запрашиваемой информации.
3
2
4
5
1
6

## Slide 5
Федеральный уровень - 0
Региональный уровень - 0
Местный уровень (организации) - 8
6
5
4
3
2
1
ПРОБЛЕМЫ:
1.Нерациональное использования и распределение рабочего времени специалиста отделения в связи с вычислительным процессом.
2.Потеря времени из-за лишних перемещений специалиста в архив, который располагается в здании корпуса № 1, для поиска учетного дела несовершеннолетнего.
3. Поиск несовершеннолетнего в ручную в журналах регистрации поступления по установленному временному периоду нахождения.
4. Длительный процесс поиска учетного дела в архиве на несовершеннолетнего.
5. Потеря рабочего времени специалиста на изучение внутренней документации учетного дела.
6. Большие затраты времени на предоставлении запрашиваемой информации.
Пирамида проблем (местный уровень)

## Slide 6: План мероприятий по устранению выявленных проблем
Проблема | Причина | Мероприятие | Срок Исполнения (с 27.01.2020 по 30.04.2020) | Ответственный
1.Нерациональное использования и распределение рабочего времени специалистов отделений в связи с вычислительным процессом. | Недостаточная автоматизация, отсутствие необходимой информационной системы | Разработка алгоритма действия программы 1«Дети-соц»; Создание электронной программы 1«Дети-соц» для архивации учетных дел воспитанников, прошедших реабилитацию в МКУ СРЦН «Теплый дом» с 1993 г. (момент основания учреждения) по настоящее время; Разработка инструкции по работе с электронной программой и персональными данными воспитанников; Обучение пользованию программой 1«Дети-соц» специалистов по социальной работе отделений центра; Апробирование и внедрение в работу программы 1«Дети-соц» с внесением данных более чем на 6000 воспитанников, прошедших реабилитацию в учреждении с 1993 по настоящее время; Регулярное пополнение данных при поступлении и их выбытии несовершеннолетних из МКУ СРЦН «Теплый дом» | 2 дня | Зырянова Т.А. Корачева О.И. Евграфова В.А. Шитяева Д.В.
2.Потеря времени из-за лишних перемещений специалиста в архив для поиска учетного дела несовершеннолетнего. | Учреждение состоит из двух отдельно стоящих корпусов, архив располагается в здании корпуса № 1 |  | 7 дней | Шитяева Д.В.
3. Поиск несовершеннолетнего в ручную в журналах регистрации поступления по установленному временному периоду нахождения. | Учетное дело на каждого воспитанника хранится в архиве в бумажном варианте с 1993 года по настоящее время. |  | 1 день | Зырянова Т.А. Корачева О.И. Евграфова В.А. Шитяева Д.В.
4. Длительный процесс поиска учетного дела в архиве на несовершеннолетнего. | Учетное дело на каждого воспитанника хранится в архиве в бумажном варианте с 1993 года по настоящее время. |  | 3 дня | Зырянова Т.А. Корачева О.И. Евграфова В.А. Шитяева Д.В
5. Потеря рабочего времени специалиста на изучение внутренней документации учетного дела. | Хранение учетного дела на каждого воспитанника в бумажном варианте. Удаленность нахождение архива от рабочего места специалиста. |  | 53 дня | Зырянова Т.А. Корачева О.И. Евграфова В.А.
6. Большие затраты времени на предоставлении запрашиваемой информации. |  |  | по мере поступления детей в учреждение (от 5 до 10 минут рабочего времени) | Зырянова Т.А. Корачева О.И. Евграфова В.А.

## Slide 7
Карта целевого состояния процесса
Поступление запроса в МКУ СРЦН «Теплый дом» от учреждений системы профилактики
Специалист осуществляет вход в электронную базу 1«Дети-соц» (2 мин.)
Подготовленный ответ по ребенку отправляет в учреждения системы профилактики (2 мин)
Готовит информацию по ребенку на запрос для учреждений системы профилактики (8 мин)
Информация найдена
Поиск в электронной базе данных ребенка, на которого поступил запрос
(3 мин.)
Время протекания всего процесса : 15 мин.

## Slide 8: Этапы внедрения улучшений
Разработана и внедрена электронная база
1«Дети-соц» на воспитанников МКУ СРЦН «Теплый дом» (на основе электронной программы 1 – С «Бухгалтерия», своими силами);
Занесение архивных данных на воспитанников в электронную базу 1«Дети-соц»( 53 дня);
Разработана инструкция по работе в электронной программе;
Обучены пользованию программой 1«Дети-соц» специалисты по социальной работе отделений центра (6 специалистов из трех отделений, где установлена программа, 3 дня).

## Slide 9
Chart: 
| было | стало
было | 40 | 10
Полученные результаты
Chart: 
| было | стало
было | 60 | 5
Временные затраты специалистов всех отделений центра о предоставлении информации
на несовершеннолетнего по запросу, мин
Временные затраты на поиск учетного дела несовершеннолетних в архиве учреждения, мин

## Slide 10
было
установление временного периода пребывания
воспитанника в центре для дальнейшего поиска учётного дела в архиве
Визуализация (фотографии «Было» – «Стало»)

## Slide 11: было
поиск учетного дела на воспитанника в архиве для подготовки ответа на запрос
Визуализация (фотографии «Было» – «Стало»)

## Slide 12
было
изучение информации на воспитанника в учетном деле
для подготовки ответа на запрос
Ознакомление с документацией учетного дела воспитанника
Визуализация (фотографии «Было» – «Стало»)

## Slide 13
стало
Внесенные архивные данные учетных дел воспитанников
МКУ СРЦН «Теплый дом» с 1993 г. (момент основания учреждения) по настоящее время
без поиска в картотеке (алфавитной книге) временного периода пребывания воспитанника;
без поиска учетного дела на воспитанника в архиве;
Ответ на запрос программа 1«Дети-соц» выдает специалисту:
Визуализация (фотографии «Было» – «Стало»)

## Slide 14
стало
- сведения о воспитаннике
-адрес проживания
- данные на родителей и близких родственников
Ответ на запрос программа 1«Дети-соц» выдает специалисту:
-причину поступления
-срок нахождения
-место выбытия

## Slide 15
Программа выдает все цифровые данные на любой запрашиваемый временной промежуток (с 1993 года по настоящее время), необходимых для составления статистических отчетов в Министерство социальной защиты населения
данные при составлении одного отчета (мин) |  | 
название отчета | до внедрения | после внедрения
АИС "Дети» | 300 | 120
Информация о работе по решению проблем детской безнадзорности и беспризорности | 180 | 30
Отчет 1-СД (годовой) | 180 | 30
отчет № 2 - УСОН (годовой) | 180 | 30
Форма № 1 - ДЕТИ (соц.) (годовой) | 180 | 20
Возрастно-половой состав беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, находившихся в учреждении | 240 | 5
Сроки нахождения каждого несовершеннолетнего в центре (за год) | 240 | 5
Список выбывших несовершеннолетних (за месяц) | 60 | 5
Список находящихся в учреждении воспитанников (на конец месяца) | 120 | 5
Выявленные дополнительные возможности и результаты программы 1«Дети-соц»

## Slide 16
Спасибо за внимание