Кемеровская область

Беловский городской округ

БЕЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

# РЕШЕНИЕ

20.12.2012          № 60/409-н

Об      утверждении     среднесрочной

муниципальной                     целевой

программы  Беловского  городского

округа           «Доступная           среда

жизнедеятельности  для  инвалидов

и маломобильных групп населения»

на 2013-2015 годы

Рассмотрев представленный администрацией Беловского городского округа проект среднесрочной муниципальной целевой программы Беловского городского округа «Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения» на 2013 – 2015 годы, в целях устранения средовых барьеров и создания равных возможностей для граждан с ограничениями жизнедеятельности, Беловский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить среднесрочную муниципальную целевую программу Беловского городского    округа «Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения» на 2013 – 2015 годы на общую  сумму 4415,4. рублей,  в том числе местный бюджет – 4242,4 тыс. рублей,

из них. 2013 г. – 1900,8 т. руб. согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в действие по истечении 10 дней с момента   опубликования.

3. Признать утратившим силу решение Беловского городского Совета народных депутатов от  22.12.2011 г. № 49/263-н «Об утверждении среднесрочной муниципальной целевой программы Беловского городского округа «Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения» на 2012 – 2014 годы».

4. Контроль  за исполнением  настоящего    решения  Совет  возлагает  на   председателя комитета  по бюджету, финансам,   налогам и собственности городского  Совета народных депутатов Шафирко В.Я.

Председатель  Беловского				Глава Беловского

городского Совета           				городского округа

____________  Н.Б. Данилкина		          ____________ И.А. Гусаров

План рассылки:  АБГО, Прокуратура, КСЗ, Финуправление, СМИ

Утверждена

решением Беловского городского

Совета     народных       депутатов

от 20.12.2012 г.          №  60/409-н

СРЕДНЕСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Беловского городского округа «Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения»

на 2013 – 2015 годы

ПАСПОРТ

Среднесрочной муниципальной целевой программы

Беловского городского округа «Доступная среда

жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения»

на 2013 – 2015 годы

| Наименование программы | Среднесрочная муниципальная целевая программа Беловского городского округа « Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения» на 2013-2015 годы ( далее - Программа) |
| --- | --- |
| Директор Программы | Первый заместитель Главы Беловского городского округа Красин Дмитрий Анатольевич |
| Основные разработчики Программы | Комитет социальной защиты населения и его структурные учреждения по инициативе Администрации Беловского городского округа, с учетом предложений МБУ «Служба заказчика ЖКХ» и общественных организаций инвалидов Беловского городского округа |
| Заказчик Программы | Администрация Беловского городского округа |
| Цели Программы Задачи Программы | 1. Устранение средовых барьеров и создание равных возможностей для граждан с ограничениями жизнедеятельности 1. Осуществление планировки, застройки города, формирования жилых рекреационных зон, разработки проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий при строгом соблюдении мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа к ним инвалидов и маломобильных граждан 2. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры 3. Создание инвалидам условий для беспрепятственного пользования средствами связи и информации 4. Создание условий для свободного передвижения инвалидов по транспортным коммуникациям |
| Срок реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Основные мероприятия Программы | 1. Организация беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры 2. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации 3. Обеспечение беспрепятственного передвижения инвалидов по транспортным коммуникациям и организация транспортного обслуживания инвалидов 4. Обеспечение инвалидов средствами реабилитации и иными вспомогательными приспособлениями для организации их жизнедеятельности |
| Исполнители Программы | Комитет социальной защиты населения, и его структурные учреждения, МБУ «Служба заказчика ЖКХ», Управление архитектуры и градостроительства Администрации Беловского городского округа, Управление по работе со СМИ Администрации Беловского городского округа, БГО ООО ВОИ, МО ВОС, МО ВОГ. |
| Объемы и источник финансирования | Общий объем финансирования на реализацию Программы на 2013 – 2015 года составит 4415,4 тыс.руб., в том числе: местный бюджет 4242,4 тыс.руб.: 2013– 1900,8 тыс. руб. 2014 – 1170,8 тыс. руб. 2015– 1170,8 тыс. руб. средства МКУ «Управление по физической культуре и спорту города Белово»: 2013- 40,0 тыс. руб; 2014- 40,0 тыс.руб.; 2015- 40,0 тыс.руб.; средства МКУ «Управление здравоохранения города Белово»: 2013- 35,0 тыс.руб; внебюджетные средства: 2013- 6,0 тыс.руб.; 2014- 6,0 тыс.руб.; 2015- 6,0 тыс.руб. |

Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами

В Беловском городском округе последовательно проводится работа по социальной поддержке инвалидов, направленная на улучшение их социального положения, повышение качества и доступности предоставления социальных услуг.

Полноценная жизнедеятельность большинства инвалидов и граждан пожилого возраста невозможна без предоставления им различных видов помощи и услуг, соответствующих их социальным потребностям, вспомогательных средств и приспособлений, материальной и иной поддержки. Они должны иметь возможность трудиться, отдыхать, получать образование, медицинское обслуживание, жилье, социальные услуги, иметь доступ к культурным ценностям, заниматься спортом.

Несмотря на предпринимаемые меры, сопровождающиеся значительными, ежегодно возрастающими объемами финансирования, остается нерешенной важнейшая социальная задача – создание, равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества путем обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры, беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи.

Доступность для инвалидов различных структур общества и окружающей среды является одной из важнейших предпосылок, условий обеспечения их прав и свобод.

2. Социально-экономическое обоснование программы

Инфраструктура Беловского городского округа включает в себя колоссальное число объектов с многообразием их функционального назначения, архитектурно-планировочных, конструктивных и территориальных особенностей, различных форм собственности и ведомственной принадлежности. Ее обустройство – крайне сложная задача, требующая больших финансовых ресурсов, усилий всех служб города.

Работа по обеспечению доступной среды жизнедеятельности требует усилий и четкого взаимодействия всех участников процесса, обустройства среды жизнедеятельности инвалидов, его адекватного нормативного правового, организационного, финансового, информационного и кадрового обеспечения.

В настоящее время доступность среды для инвалидов в целом  находится на низком уровне. Наиболее критическая ситуация по доступности социальной инфраструктуры существует для граждан с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению и слуху. Им приходится преодолевать барьеры при пользовании общественным транспортом, при посещении учреждений культуры и государственных учреждений, при совершении покупок. У инвалидов практически отсутствует возможность посещения спортивных сооружений и мест отдыха.

В Беловском городском округе зарегистрировано – 13350 инвалидов , из них:

- инвалидов 1 группы – 927 чел.,

- инвалидов 2 группы – 7737 чел.,

- инвалидов 3 группы – 4210 чел

- детей- инвалидов – 476 чел.

Актуальность проблемы доступности социальной инфраструктуры объясняется еще и тем, что людей, испытывающих трудности в передвижении и ориентации, гораздо  больше. Чем зарегистрировано статистикой.

К таким маломобильным группам относятся престарелые граждане и простые пешеходы с детскими колясками.

В настоящее время требуется продолжить работу по активизации формирования социально адаптированной городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения в целях создания условий для их свободного передвижения на всех объектах городской инфраструктуры.

3. Цели и задачи программы

Целью Программы является устранение средовых барьеров и создание равных возможностей для граждан с ограничениями жизнедеятельности.

В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:

- осуществление планировки, застройки города, формирования жилых рекреационных зон, разработки проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий при строгом соблюдении мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа к ним инвалидов и маломобильных граждан;

-   обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам  социальной инфраструктуры;

-    создание инвалидам условий для беспрепятственного пользования средствами связи и информации;

-   создание условий для свободного передвижения инвалидов по транспортным коммуникациям города.

4. Система программных мероприятий

С целью устранения средовых барьеров и создания равных возможностей для граждан с ограничениями жизнедеятельности необходимо осуществить следующие программные мероприятия:

-  выполнение мероприятий по обеспечению беспрепятственного передвижения инвалидов и маломобильных граждан по транспортным коммуникациям города при выдаче архитектурно-планировочных заданий на разработку проектов строительства, капитального ремонта и реконструкцию дорог и тротуаров;

- выполнение мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа   инвалидов и маломобильных граждан  к объектам социальной инфраструктуры при разработке архитектурно-планировочных заданий на проектирование, реконструкцию и капитальный ремонт зданий и сооружений;

-    организация беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры за счет реконструкции подъездов, устройства пандусов и иных приспособлений;

-  обеспечение  беспрепятственного доступа инвалидов к информации путем оформления подписки на периодическую печать, приобретение специальной литературы, развитие информационно-справочных систем;

-  обеспечение беспрепятственного передвижения инвалидов и маломобильных граждан по транспортным коммуникациям города за счет реконструкции светофорных объектов, установки поручней, устройства и реконструкции лестничных сходов, скатов с бордюр;

-  организация транспортного обслуживания инвалидов за счет предоставления услуг социального такси, оказания адресной помощи для оплаты проезда в отделение гемодиализа, обеспечения доставки инвалидов ООО «Беловское предприятие «Комплект» на работу и обратно;

-  обеспечение инвалидов средствами реабилитации и иными вспомогательными приспособлениями для организации их жизнедеятельности.

5. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования на реализацию среднесрочной муниципальной целевой программы Беловского городского округа «Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения»  на 2013 – 2015 года составит  4415,4 тыс.руб., в том числе:

местный бюджет 4242,4 тыс.руб:

2013– 1900,8 тыс.руб;

2014 – 1170,8 тыс.руб;

2015– 1170,8 тыс.руб;

средства МКУ «Управление по физической культуре и спорту города Белово»: 2013- 40,0 тыс.руб; 2014- 40,0 тыс.руб.; 2015- 40,0 тыс.руб.;

средства МКУ «Управление здравоохранения города Белово»: 2013- 35,0 тыс.руб;

внебюджетные средства: 2013- 6,0 тыс.руб.; 2014- 6,0 тыс.руб.; 2015- 6,0 тыс.руб.

6. Оценка эффективности реализации программы

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить качество жизни инвалидов и маломобильных граждан, повысить общий уровень комфорта городской среды для всех граждан, обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры.

7. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за реализацией Программы осуществляет Заказчик Программы.

Управление Программой осуществляет Директор Программы.

Исполнитель Программы один раз в полугодие, предоставляет отчет о ходе реализации Программы Главе Беловского городского округа, в Совет народных депутатов Беловского городского округа.

| 8. Программные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок исполнения программных мероприятий установлен по годам в зависимости от объема финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |
| № | ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  | Ответствен. исполнитель, источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |
| п/п |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. Нормативное правовое сопровождение формирования доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, формирование системы мониторинга и контроль за обеспечением доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения социальной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение паспортизации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения с привлечением представителей общественных организаций инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка и внедрение программного продукта для создания информационного банка данных и карты доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Осуществление контроля за соблюдением требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения на действующих и вновь вводимых объектах социальной инфраструктуры государственного и муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |
| 2. Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения, с учетом их особых потребностей исходя из основных ограничений жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Адаптация объектов жилого фонда и жилой среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведение паспортизации действующих объектов жилого фонда с привлечением представителей общественных организаций инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Адаптация объектов жилого фонда и дворовых территорий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения , в том числе: оборудование (оснащение) входной зоны помещения, крыльца, тамбура, вестибюля подъезда и путей движения (лифта, лестницы), оборудование путей движения специальными приспособлениями(пандусами, опорными поручнями, аппарелями, подъемниками, местами крепления колясок, светозвуковыми информаторами внутри зданий, тактильными полосами перед лестницей, контрастной окраской крайних ступеней, дверными проемами со звуковым маяком) |  | Управляющие компании |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Обустройство в парках отдыха и рекреационных зонах маршрутов движения (дорожно-тропиночной сетью) для инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушениями слуха и зрения |  | МБУ «Служба заказчика ЖКХ» |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для пользования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха (реконструкция надземных переходов, понижение бордюрного камня на наземных пешеходных переходах) |  | МБУ «Служба заказчика ЖКХ» |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Адаптация к потребностям инвалидов по зрению жилых домов, где компактно проживают инвалиды по зрению (по согласованию с ВОС) |  | Управляющие компании |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Создание специально отведенных для инвалидов парковочных мест в жилых зонах |  | Управляющие компании |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Адаптация объектов транспортной инфраструктуры и предоставление транспортных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Адаптация внутригородского наземного пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Обеспечение доступности подвижного состава пассажирского транспорта для инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и других маломобильных групп населения исходя из ограничений их жизнедеятельности, в том числе модернизация подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта, транспортных средств общего пользования специальным оборудованием | БГПАТП |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Оборудование подвижного пассажирского состава светодиодным табло для слабослышащих инвалидов и специальным звуковым сигналом для слабовидящих инвалидов | БГПАТП |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Оборудование остановок общественного пассажирского транспорта системами синхронного вывода речевой и текстовой информации (включая графические схемы маршрутов движения транспорта), тактильными и контрастными поверхностями др. | МБУ «Служба заказчика ЖКХ» |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Установка информационных табло на остановочных площадках с голосовым оповещением по запросу (кнопка вызова) о предполагаемом времени прибытия маршрутных автобусов | МБУ «Служба заказчика ЖКХ» |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Понижение бортового камня для удобства съезда/выезда на пешеходных переходах | МБУ «Служба заказчика ЖКХ» |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Установка звуковых приставок к светофорам на перекрестках улиц Юбилейная- Октябрьская, Юбилейная- Ленина, Чкалова- В.Волошиной | МБУ Служба заказчика ЖКХ» |  | 75,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 2.2.7 | Оснащение противоскользящими покрытиями путей подхода инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам дорожной инфраструктуры | МБУ «Служба заказчика ЖКХ» |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Устройство шумовых виброполос на участках дорог вблизи расположения учреждений для инвалидов | МБУ «Служба заказчика ЖКХ» |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | Устройство искусственных поверхностей «Лежачий полицейский» на участках автодорог вблизи расположения объектов социальной инфраструктуры | МБУ «Служба заказчика ЖКХ» |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | Организация поездок инвалидов БГОО ВОИ, МО ВОС, МО ВОГ на городские, областные и другие мероприятия | БГО ООО ВОИ, МО ВОС, МО ВОГ |  | 100,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 2.2.11 | Обеспечение доставки инвалидов ООО «Беловское предприятие «Комплект» на работу и обратно | ООО «Беловское предприятие «Комплект» |  | 400,0 | 350,0 | 350,0 |  |
| 2.2.12 | Предоставление услуг социального такси | МБУ «Центр социального обслуживания» |  | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| 2.2.13 | Обеспечение доставки инвалидов, страдающих почечной недостаточностью, в отделение гемодиализа Кемеровской областной клинической больницы и обратно. | МБУ «Центр социального обслуживания» |  | 200,0 |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  | 845,0 | 520,0 | 520,0 |  |
| 2.3. Адаптация пешеходных переходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Реконструкция и оборудование наземных пешеходных переходов для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения пандусами, лифтами, тактильными и контрастными поверхностями, указателями с высокой интенсивностью световозвращения и увеличенного типоразмера «Внимание ,дети!», «Слепые пешеходы» и др. |  | МБУ «Служба заказчика ЖКХ» |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Адаптация междугородного пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Обеспечение доступности железнодорожных вокзалов и прилегающих к ним территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе; установка специализированных таксофонов для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, указателей со световой и звуковой информацией для лиц с нарушениями слуха и зрения; оборудование специализированных касс, мест в залах ожидания и кабин в общественных туалетах; размещение расписаний движения транспорта, адаптированного для проезда в нем инвалидов; оборудование зданий пандусами и другими специальными устройствами и приспособлениями; оборудование зданий информационными табличками, кнопкой вызова «помощника»; установка оборудования для увеличения слышимости для людей с нарушениями слуха; создание специально отведенных парковочных мест |  | Западно-сибирская региональная дирекция железнодорож ных вокзалов «Вокзал Белово» |  |  |  |  |
| 2.5. Адаптация органов государственной власти в сфере транспорта и безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Обеспечение доступности зданий Управления ГИБДД Министерства внутренних дел для нужд инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и слуха, владеющих автотранспортом, а также прилегающих к ним территорий, обустройство парковочных площадок |  | ГИБДД МО МВД России «Беловский» |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Обучение работников транспортной сферы, осуществляющих непосредственное взаимодействие с пассажирами, специфике работы с пассажирами-инвалидами |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Адаптация спортивных объектов и предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Обеспечение доступности для инвалидов приоритетных спортивных объектов и прилегающих к ним территорий, а также объектов, востребованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха |  | МКУ «Управление по физической культуре и спорту города Белово» |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Подготовка специалистов по образовательной программе «Адаптивная физическая культура и спорт» |  | МКУ «Управление по физической культуре и спорту города Белово» |  |  |  |  |
| 2.6.3 | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка инструкторов и тренеров, работающих с инвалидами и другими маломобильными группами населения |  | МКУ «Управление по физической культуре и спорту города Белово» |  |  |  |  |
| 2.6.4 | Организация и проведение всероссийских и областных соревнований, чемпионатов, спартакиад для спортсменов – инвалидов: - Чемпионат Кемеровской области по настольному теннису среди лиц с ПОДА; - соревнования, посвященные 23 февраля (настольный теннис, дартс, штанга); - Чемпионат России по пауэрлифтингу среди спортсменов с ПОДА; - СФО по пауэрлифтингу среди спортсменов с ПОДА; - открытый турнир на приз Смолянинова (настольный теннис, штанга, дартс); - Областная спартакиада г. Кемерово (пауэрлифтинг, настольный теннис, легкая атлетика); - Спартакиада среди инвалидов к Международному дню инвалидов |  | МКУ «Управление по физической культуре и спорту города Белово» | 40,0 5,0 5,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 | 40,0 5,0 5,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 | 40,0 5,0 5,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 |  |
| 2.6.5 | Проведение областных спортивно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников среди людей с ограниченными возможностями, в том числе детей-инвалидов |  | МКУ «Управление по физической культуре и спорту города Белово» |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  | средства МКУ «Управление по физической культуре и спорту города Белово | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| 2.7. Адаптация объектов социальной защиты населения и предоставление услуг в сфере социальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Адаптация зданий социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг, в том числе: Комитет социальной защиты населения - реконструкция подъезда, устройство пандусов и иных приспособлений для организации беспрепятственного доступа инвалидов; - приобретение гусеничного подъемника для беспрепятственного передвижения инвалидов-колясочников внутри здания МБУ «Центр социального обслуживания» - реконструкция подъезда, устройство пандусов и иных приспособлений для организации беспрепятственного доступа инвалидов в отделениях социального обслуживания |  | Комитет социальной защиты населения МБУ «Центр социального обслуживания» МБУ «Центр социального обслуживания» | 150,0 200,0 100,0 | 95,0 200,0 0 | 0 195,0 100,0 |  |
| 2.7.2 2.7.2.1 2.7.2.2 2.7.2.3 2.7.2.4. | Проведение сезонов отдыха в социально-реабилитационном отделении МБУ «Центр социального обслуживания» - для инвалидов- январь - для молодых инвалидов – июнь - для инвалидов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы- август - для инвалидов - сентябрь |  | МБУ «Центр социального обслуживания» | 68,80 17,20 17,20 17,20 17,20 | 68,80 17,20 17,20 17,20 17,20 | 68,80 17,20 17,20 17,20 17,20 |  |
| 2.7.3 | Приобретение специальных наборов для больных туберкулезом, в том числе гигиенических наборов |  | Комитет социальной защиты населения | 55,0 | 55,0 | 55,0 |  |
| 2.7.4 | Организация посещения лежачих инвалидов в рамках Международного дня инвалидов |  | МБУ «Центр социального обслуживания» | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Итого по разделу |  |  | 593,8 | 438,8 | 438,8 |  |
| 2.8. Адаптация объектов медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь (медицинские услуги), а также предоставление услуг в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | Адаптация зданий приоритетных медицинских учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг, а том числе: МБУЗ «Городская больница №1» -создание специально отведенных парковочных мест; -оборудование здания информационными табличками, кнопкой вызова «помощника»; МБУЗ «Городская больница №2» - оборудование здания терапевтического корпуса пандусом; МБУЗ «Городская больница №8» - оборудование здания информационными табличками, кнопкой вызова «помощника»; - создание специально отведенных парковочных мест; МБУЗ «Городская больница №4» - обеспечение записи на прием к медицинскому работнику в медицинскую организацию посредством использования электронных ресурсов сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов, в том числе инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения, исходя из ограничений их жизнедеятельности; |  | МКУ «Управление здравоохранения города Белово» | 5,0 25,0 5,0 55,0 | 55,0 | 55,0 |  |
| 2.8.2 | Внедрение системы «Электронная очередь» во всех учреждениях здравоохранения с учетом особых потребностей инвалидов, в том числе инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения |  | МКУ «Управление здравоохранения города Белово» |  |  |  |  |
| 2.8.3 | Обеспечение доступности к услугам службы скорой медицинской помощи инвалидов по слуху |  | МКУ «Управление здравоохранения города Белово» |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  | МБ Средства МКУ «Управление здравоохранения города Белово» | 90,0 55,0 35,0 | 55,0 | 55,0 |  |
| 2.9. Адаптация объектов культуры и предоставление услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 | Адаптация зданий приоритетных учреждений культуры и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов всех категорий и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг, в том числе: МОУ ДОД ДШИ №39 - оборудование здания пандусом; МОУ ДОДДМШ №15 - оборудование здания пандусом; Библиотека №1 МУ «ЦБС г.Белово» - оборудование здания пандусом; Библиотека №7 МУ «ЦБС г.Белово» - оборудование здания пандусом; |  | МУ «Управление культуры и кино города Белово» | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 2.9.2 | Проведение областных фестивалей, творческих конкурсов и иных мероприятий в сфере культуры с участием инвалидов, в том числе детей-инвалидов: - акция-поздравление «Наша радость для тебя»; - выездные концертные программы в ГСУ СО «Инской дом-интернат для престарелых и инвалидов»; - выездные кукольные спектакли театров «Сюрприз» и «Неваляшки» для воспитанников коррекционной школы- интерната №36 |  | МУ «Управление культуры и кино города Белово» | 6,0 3,0 1,0 2,0 | 6,0 3,0 1,0 2,0 | 6,0 3,0 1,0 2,0 |  |
|  | Итого по разделу |  | МБ Внебюджетные средства | 56,0 50,0 6,0 | 56,0 50,0 6,0 | 56,0 50,0 6,0 |  |
| 2.10. Адаптация зданий (помещений) образовательных учреждений и предоставление образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1 | Адаптация зданий общеобразовательных учреждений для беспрепятственного доступа детей-инвалидов с учетом их особых потребностей, в том числе: оборудование зданий пандусами и другими специальными устройствами и приспособлениями; оборудование зданий информационными табличками, кнопкой вызова «помощника», оснащение образовательных учреждений специальным, в том числе компьютерным технологиям, подходящим для детей- инвалидов, обучение инвалидов с учетом ограничения жизнедеятельности |  | МКУ «Управление образования города Белово» |  |  |  |  |
| 2.10.2 | Адаптация зданий приоритетных учреждений начального (среднего) профессионального образования и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг, в том числе: создание специально отведенных парковочных мест, оборудование зданий пандусами и другими специальными устройствами и приспособлениями, оборудование зданий информационными табличками, кнопкой вызова «помощника», оснащение образовательных учреждений специальным, в том числе компьютерным оборудованием, предоставление доступа к компьютерным технологиям, подходящим для студентов-инвалидов, обучение инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей |  | Руководители учреждений профессиональ ного образования |  |  |  |  |
| 2.10.3 | Адаптация зданий приоритетных учреждений высшего профессионального образования для беспрепятственного доступа инвалидов всех категорий и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг. |  | Руководители учреждений высшего профессиональ ного образования |  |  |  |  |
| 2.10.4 | Адаптация зданий общежитий учреждений профессионального образования для проживания иногородних обучающихся инвалидов с учетом их особых потребностей, включая приобретение специализированной мебели для общежития, адаптированной для инвалидов, и оборудования для социально-бытовой адаптации |  | Руководители учреждений профессиональ ного образования |  |  |  |  |
| 2.10.5 | Переподготовка дефектологов для специальных (коррекционных) учреждений 1.,2 видов по специальностям сурдопедагог, тифлопедагог, олигофренопедагог |  | Руководители учреждений профессиональ ного образования |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |
| 3. Адаптация интернет-ресурсов и устройств связи, предоставление услуг в сфере информатизации и связи |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Адаптация официальных сайтов органов исполнительной власти Кемеровской области в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению, в том числе: организация предоставления государственных услуги содействие предоставлению муниципальных услуг в электронном виде, адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения, размещение справочных материалов, включая информацию о телефонных «горячих линиях» и службах экстренной помощи, в доступных для инвалидов местах, в том числе на веб-сайтах |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Обеспечение доступности к информационным службам, включая экстренные службы, инвалидов с учетом их особых потребностей и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Организация субтитрования телевизионных программ региональных обязательных общедоступных каналов |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Обеспечение доступности инвалидов по зрению к информационной службе GPC- навигации, в том числе обучение пользованию аппаратом |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Создание информационного портала «доступная среда» на сайтах органов исполнительной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |
| 4. Формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание и транслирование социальной рекламы, направленной на формирование толерантного отношения к инвалидам |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Привлечение религиозных конфессий к процессу формирования у жителей Кемеровской области толерантного отношения к инвалидам |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Проведение социологических исследований по оценке инвалидами уровня доступности приоритетных объектов и услуг, а также по изучению отношения инвалидов к осуществляемой деятельности по формированию доступной среды |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |
| 5. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Оформление подписки на периодическую печать и приобретение специальной литературы общественным организациям инвалидов: |  |  | 27,0 | 27,0 | 27,0 |  |
|  | Беловская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; |  | БГО ООО ВОИ; | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Местная организация Всероссийского общества слепых; |  | МО ВОС; | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  | Местное отделение Всероссийского общества глухих |  | МО ВОГ. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 5.2 | Оформление подписки на газету «Инвалид» |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  | Итого по разделу |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 6. Обеспечение инвалидов средствами реабилитации и иными вспомогательными приспособлениями для организации их жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Приобретение средств реабилитации, приборов и иных вспомогательных приспособлений и устройств для организации жизнедеятельности инвалидов: |  | МБУ "Центр социального обслуживания" | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  | Итого по разделу |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 7. Организация досуга инвалидов и спортивно-оздоровительные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Местная организация Всероссийского общества слепых; |  | МО ВОС | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 7.2. | Местное отделение Всероссийского общества глухих |  | МО ВОГ | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 7.3. | Беловская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; |  | БГО ООО ВОИ | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Итого по разделу |  |  | 27,0 | 27,0 | 27,0 |  |

| 8. Финансовая поддержка на коммунальные услуги и содержание Беловской городской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» и первичной организации Всероссийского общества инвалидов пгт. Грамотеино . |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Финансовая поддержка в виде компенсации расходов на коммунальные услуги: Беловской городской организации общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов;» | Комитет социальной защиты населения | 250,0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу |  |  | 250,0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: В том числе |  | МБ Средства МКУ «Управление по физической культуре и спорту города Белово» Внебюджетные средства Средства МКУ «Управление здравоохранения города Белово» | 1981,8 1900,8 40,0 6,0 35,0 | 1216,8 1170,8 40,0 6,0 | 1216,8 1170,8 40,0 6,0 |