КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.07.2014				 				№ 1888-р

# О внесении изменения в распоряжение Администрации Беловского городского округа от 10.06.2013 №1436-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Беловского городского округа,

# направленные на повышение эффективности образования»

# Во исполнение распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.04.2014 № 319-р «О внесении изменений в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 №182-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской области, направленные на повышение эффективности образования»:

# 1. Внести изменения в распоряжение Администрации Беловского городского округа от 10.06.2013 №1436-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Беловского городского округа, направленные на повышение эффективности образования», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Отделу информационных технологий (С.В. Макрушин) разместить настоящее распоряжение на сайте Администрации Беловского городского округа.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Беловского городского округа А.В.Горелову.

И.о.Главы Беловского

городского округа 								А.В. Курносов

Приложение к

распоряжению Администрации

Беловского городского округа

от 18.07.2014 № 1888-р

# План мероприятий ("дорожная карта")

# "Изменения в отраслях социальной сферы Беловского городского округа, направленные на повышение эффективности образования"

# I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования Беловского городского округа, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

# 1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

- обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья;

- создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

- обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

- создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

- внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

- проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт;

- разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

# 2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, увеличение доли воспитанников от 0 до 3 лет. Дети, посещающие негосударственные дошкольные организации, остаются в очереди на прием в муниципальные дошкольные учреждения.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогических работников для работы в дошкольном образовании, доведение заработной платы педагогических работников до уровня средней по экономике региона.

Охват детей в возрасте с 3 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, в 2013 году составляет 91 %. До 2018 года планируется расширение сети дошкольных образовательных организаций, что позволит обеспечить к концу 2015 года 100-процентный охват детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в услугах дошкольного образования. Доля воспитанников в возрасте от 0 до 3 лет дошкольных образовательных организациях увеличится с 17.5% в 2013 году до 21,3 % в 2018 году.

В результате ранее проводимых мероприятий по расширению образовательной сети и мероприятий по реализации «дорожной карты» произойдут следующие преобразования:

- в период с 2014 по 2016 годы планируется открытие 2 дошкольных образовательных организаций;

- будут созданы условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта. К 2017 году будет осуществлена 100-процентная подготовка педагогических кадров и обеспечен 100-процентный охват детей услугами дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;

- доля молодых педагогических работников в дошкольном образовании к 2018 году составит 38,6 %.

- к 2017 году во всех дошкольных образовательных организациях будет внедрена система оценки их деятельности.

В результате проводимых мероприятий показатели, характеризующие повышение эффективности бюджетных расходов, составят:

- численность воспитанников в расчете на 1 педагога вырастет с 10,4 человек (в 2013 году) до 10,9 человека (в 2018 году), или на 5,2%, соответственно.

- рост расходов в сфере дошкольного образования на выполнение положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. составит к 2018 году на 7%.

# 3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования Беловского городского округа

| № | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей в возрасте от 0 до 3 лет | тыс. человек | 5,478 | 5,723 | 5,939 | 5,921 | 5,930 | 5,939 |
| 2. | Численность детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет | тыс. человек | 8,597 | 8,90 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,03 |
| 3. | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование | тыс. человек | 6,379 | 6416,0 | 6416,0 | 6417,0 | 6417,0 | 6417,0 |
| 4. | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования | тыс. человек | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций, охваченных программами дошкольного образования | тыс. человек | 7,340 | 7,558 | 7,698 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации | тыс. человек | 0,961 | 1,142 | 1,282 | 1,283 | 1,283 | 1,283 |
|  | - численность детей, посещающих не государственные дошкольные образовательные организации | тыс. человек | 0,304 | 0,271 | 0,287 | 0,293 | 0,398 | 0,305 |
| 6. | Количество мест, вновь создаваемых в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100-ной доступности дошкольного образования – всего | мест | 500 | 240 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Высокозатратные места- всего | мест | 0 | 240 | 140 | 0 | 0 | 0 |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство | мест | 0 | 240 | 140 | 0 | 0 | 0 |
|  | - капитальный ремонт | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Развитее негосударственного сектора | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Иные формы (с кратковременными группами) | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Среднесписочная численность педагогических работников - всего | человек | 703 | 713 | 711 | 708 | 706 | 704 |
| 11. | Среднесписочная численность работников административно-управленческого и вспомогательного педагогического персонала | человек | 1092 | 1081 | 964 | 862 | 770 | 693 |
| 12. | Количество педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную подготовку | человек | 293 | 637 | 124 | 110 | 101 | 124 |
| 13. | Численность штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций | единиц | 796 | 796 | 791 | 781 | 766 | 756 |
|  | в т.ч. численность штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций, со стажем работы менее 10 лет | человек | 267 | 320 | 350 | 381 | 412 | 443 |
| 14. | Фонд заработной платы «педагогического» персонала (в месяц КООСГУ 211) | тыс. рублей | 15997 | 16755 | 18123 | 19543 | 21068 | 22687 |
| 15. | Фонд заработной платы «прочего» персонала (в месяц КООСГУ 211) | тыс. рублей | 11806 | 11892 | 10607 | 9476 | 8474 | 7012 |
| 16. | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций | рублей | 22346,8 | 23499 | 25502 | 27593 | 29847 | 32248 |

# 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования Беловского городского округа, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Наименование | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление субсидии Беловскому городскому округу на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования |  |  | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |
| 1.1. | Утверждение комплекса мер по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения, расположенные на территории Беловского городского округа, для детей в возрасте от 3 до 7 лет до 2016 года | Управление образования Беловского городского округа | 2014 – 2018 годы | Нормативный правовой акт, утверждающий комплекс мер по ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации, расположенные на территории Беловского городского округа, для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 1.2. | При выделении средств областного бюджета на предоставление субсидий на софинансирование реализации программ (проектов) развития дошкольного образования Администрация Беловского городского округа подписывает соглашение с департаментом образования Кемеровской области | Управление образования Беловского городского округа | 2014 год | Соглашение с Департаментом образования и науки Кемеровской области софинансирование реализации программ (проектов) развития дошкольного образования |
| 1.3. | Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о реализации комплекса мер, включающего вопросы развития дошкольного образования, в том числе показатели развития дошкольного образования | Управление образования Беловского городского округа | 2014 – 2018 годы | Мониторинг реализации комплекса мер, включающего вопросы развития дошкольного образования, в том числе показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашением |
| 2. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования |  |  | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди |
| 2.1. | Разработка современных экономичных типовых проектов зданий дошкольных образовательных организаций для повторного применения | Администрация Беловского городского округа | IV квартал 2014 года | Типовые проекты зданий дошкольных образовательных организаций для повторного применения |
| 2.2. | Осуществление возврата и реконструкции ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | Администрация Беловского городского округа | 2014 – 2015 годы | Количество дошкольных образовательных организаций (в них мест), открытых после реконструкции возвращенных зданий |
| 2.4. | Осуществление строительства новых зданий детских садов | Администрация Беловского городского округа | 2014 – 2015 годы | Количество вновь открытых дошкольных организаций (в них мест) |
| 3. | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение условий для развития разных форм дошкольного образования на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) | Администрация Беловского городского округа, управление образования | 2014 – 2015 годы | Нормативные правовые акты, обеспечивающие условия для развития разных форм дошкольного образования |
| 3.2. | Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов | Управление образования | 2014 – 2018 годы | Справка о выполнении предписаний надзорных органов |
| 3.3. | Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Управление образования Беловского городского округа | 2014 – 2018 Годы | Минимизация регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления |
| 4. | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования |  |  | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации |
| 4.1. | Обеспечение нормативного подушевого финансирования в образовательных организациях дошкольного образования, обеспечивающего в том числе достижение целевых соотношений размеров заработной платы педагогов | Управление образования Беловского городского округа | 2014 – 2018 Годы | Доля дошкольных образовательных организаций, получающих финансирование по установленным нормативам на одного обучающегося |
| 4.2. | Разработка муниципальными образованиями норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру | Управление образования Беловского городского округа | IV квартал 2014 года | Методические рекомендации для муниципальных образований по формированию норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру |
| 4.3. | Разработка нормативных правовых актов органов, закрепляющих нормативные затраты на реализацию услуги по уходу и присмотру, создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов, не отнесенные к полномочиям Кемеровской области, на возмещение затрат Российской Федерации и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на уплату земельного налога и налога на имущество) | Управление образования Беловского городского округа | 2014 – 2018 Годы | Установление размеров финансовых нормативов затрат на реализацию услуги по уходу и присмотру, создание условий для реализации образовательного процесса (на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на уплату земельного налога и налога на имущество) |
| II. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 5. | Внедрение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования |  |  | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте с 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования |
| 5.1. | Реализация нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) дошкольного образования | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ | IV квартал 2014 года | Нормативные правовые акты, обеспечивающие введение и реализацию ФГОС дошкольного образования |
| 5.2. | Реализация нормативных правовых актов плана повышения величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее - ООП) в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ | 2014 – 2018 годы |  |
| 5.3. | Разработка основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Руководители и педагогические работники дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2018 годы | Доля дошкольных образовательных организаций, разработавших общеобразовательную программу в соответствии с ФГОС дошкольного образования |
| 5.4. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2018 годы | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования |
| 6. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования |  |  | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников |
| 6.1. | Подготовка методических рекомендаций, разработка должностных инструкций педагогических работников дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагогического работника с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2018 годы | Методические рекомендации, должностные инструкции педагогических работников дошкольного образования, включающие характер взаимодействия педагогического работника с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |
| 6.2. | Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования | ИМЦ | 2014 – 2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, прошедших курсы повышения квалификации |
| 6.3. | Повышение квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций | ИМЦ | 2014 – 2018 годы | Удельный вес численности руководящих работников дошкольных образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации |
| 6.4. | Реализация персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до дошкольных образовательных организаций | ИМЦ | 2014 – 2018 годы | Механизм повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до дошкольных образовательных организаций |
| 6.5. | Совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |
| 6.6. | Проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт (результаты аттестации на первую и высшую категории указываются в договоре (дополнительном соглашении) при заключении эффективного контракта с педагогическим работником) |  | 2014 – 2018 годы |  |
| 6.7. | Внедрение профессиональных стандартов с проведением мероприятий по повышению квалификации и переподготовки педагогических работников образовательных организаций с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2018 годы | Увеличение доли педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих высшее педагогическое образование. Увеличение доли педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров |
| 7. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования |  |  |  |
| 7.1. | Проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ | 2014 – 2018 годы | Повышение качества дошкольного образования |
| 7.2. | Разработка и валидизация инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных учреждениях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | IV квартал 2014 года | Инструментарий для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников |
| 7.3. | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций с учетом методических рекомендаций, утвержденных Минобрнауки России 14 октября 2013 г. (письмо Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. № АП-1994/02) | КРИПКиПРО, управление образования Беловского городского округа, ИМЦ | IV квартал 2014 года | Составление независимого рейтинга дошкольных образовательных организаций |
| 7.4. | Реализация порядка формирования государственного (муниципального) задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | Управление образования Беловского городского округа | С 2014 года постоянно | Порядок формирования государственного (муниципального) задания для дошкольных образовательных организаций с показателями эффективности деятельности организации |
| 7.5. | Внедрение положений и регламентов функционирования региональной системы оценки качества общего образования с учетом федеральных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников | Управление образования Беловского городского округа | IV квартал 2014 года | Внесение изменений и дополнений в региональную систему оценки качества общего образования в части учета показателей эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников |
| 7.6. | Внедрение систем нормирования труда в дошкольных образовательных организациях, направленных на создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных и трудовых процессов, улучшения организации труда и повышения эффективности и качества реализации образовательных программ, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 30 сентября 2013 г. № 504, в том числе с учетом мнений представительных органов работников соответствующих организаций и/или положений соответствующих коллективных договоров (согласно статье 159 Трудового кодекса РФ) | Управление образования Беловского городского округа | 2014 – 2018 годы | Рекомендации по организации системы нормирования труда в дошкольных образовательных организациях |
| III. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования |  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании региона |
| 8.1. | Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества данного вида деятельности (показателей качества, обозначенных в модели эффективного контракта) | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | IV квартал 2014 года | Методические рекомендации, касающиеся условий выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций |
| 8.2. | Внедрение показателей эффективности деятельности основных категорий работников в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) организаций в сфере образования, их руководителей | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | С II квартала 2014 года, далее – постоянно | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых стимулирование работников производится по показателям эффективности их деятельности |
| 8.3. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40%. Обеспечение предельного уровня соотношения, не превышающего более чем в 3 раза средней заработной платы руководителя организации и средней заработной платы основных работников за отчетный период | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в Кемеровской области. Доля фонда оплаты труда прочего персонала в общем фонде оплаты труда организации. Удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов |
| 8.4. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  | 2014 – 2018 годы |  |
| 8.5. | Реализация моделей эффективного контракта в дошкольном образовании в штатном режиме: заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора (эффективный контракт), приведенной в приложении № 3 к Программе совершенствования системы оплаты труда | Управление образования Беловского городского округа | С II квартала 2014 года, далее – постоянно | Методические рекомендации по введению эффективного контракта. Доля работников дошкольных образовательных организаций, с которыми заключен эффективный контракт |
| 8.6. | Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление образования Беловского городского округа | 2014 – 2018 годы | Закон Кемеровской области об областном бюджете на текущий год и плановый период, программа развития образования Беловского городского округа |
| 8.7. | Приведение нормативных актов дошкольных образовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» | Руководители дошкольных образовательных организаций | IV квартал 2014 года | Локальные акты дошкольных образовательных организаций, отражающие режим работы педагогических работников |
| 9. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования |  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании региона |
| 9.1. | Принятие и реализация региональных и муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей дошкольных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг и эффективности деятельности руководителя дошкольной образовательной организации | Управление образования Беловского городского округа, руководители дошкольных образовательных организаций | С 2014 года и далее - постоянно | Нормативные акты, устанавливающие механизмы стимулирования руководителей дошкольных образовательных организаций |
| 9.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с типовой формой эффективного контракта | Управление образования Беловского городского округа | II квартал 2014 года | Заключение в соответствии с типовой формой договора с руководителями дошкольных образовательных организаций |
| 9.3. | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями образовательных организаций (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013г. № 329 | Управление образования Беловского городского округа | С II квартала 2014 года и далее -постоянно | Доля руководителей дошкольных образовательных организаций, с которыми заключен эффективный контракт |
| 9.4. | Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителей образовательных учреждений и средней заработной платы работников данных учреждений, включая представление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Управление образования Беловского городского округа | 2014 – 2018 годы | План контрольных мероприятий по исполнению Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) организаций и представления руководителями этих организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |
| 10. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |
| 10.1 | Информационное сопровождение муниципальных мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, на курсах повышения квалификации, публикации в средствах массовой информации, проведение собраний, семинаров и другие мероприятия) | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ | 2014 – 2018 годы | Утвержденный план мероприятий по информационному сопровождению введения эффективного контракта |
| 10.2 | Организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2015 – 2017 Годы | Утвержденный план мероприятий по результатам регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик |
| 10.3. | Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам реализации мероприятий «дорожных карт», в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 – 2018 годы | Утвержденный план мероприятий по информационному сопровождению реализации мероприятий «дорожных карт», в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников |

# 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования Беловского городского округа, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 10,4 | 10,600 | 10,833 | 10,872 | 10,908 | 10,945 |
| 2. | Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 60,8 | 60,3 | 57,6 | 54,9 | 52,2 | 47,5 |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов к среднемесячной заработной плате в общем образовании Кемеровской области | процентов | 92,9 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
| 4. | Доля фонда оплаты труда "прочего" персонала в структуре фонда оплаты труда организации | процентов | 42,5 | 41,5 | 36,9 | 32,7 | 28,7 | 23,6 |
| 5. | Число созданных / реорганизованных и (или) ликвидированных образовательных организаций | единиц | 4 | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы педагогических работников в соответствии Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | тыс. рублей | 17578,0 | 0,00 | 6210,0 | 1100,0 | 1110,0 | 1200,0 |

# II. Изменения в общем образовании Беловского городского округа, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

# 1. Основные направления

Обеспечение достижения школьниками Беловского городского округа новых образовательных результатов включает в себя:

- введение федеральных государственных образовательных стандартов;

- формирование системы мониторинга уровня образовательной подготовки и социализации школьников;

- реализации методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

- программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования);

- реализацию региональных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

- внедрение системы оценки качества общего образования;

- реализацию региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта;

- совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт.

# 2. Ожидаемые результаты

По состоянию на 01.01.2014 в Беловском городском округе функционируют 23 общеобразовательные организации разных типов, в которых обучается около 14,2 тыс. человек. С 2007 года численность обучающихся сократилась на 1,01 тыс. человек, или 6,6% (15,2 тыс. человек в 2007 году). Поэтому с 2008 года по 2013 год в общем образовании проводилась оптимизация сети.

В результате сеть общеобразовательных организаций была сокращена на 42,5%, ее структура претерпела следующие изменения:

- на 37% уменьшилось количество средних школ;

- на 20 % увеличилось количество основных школ;

- на 100 % сократилось количество начальных школ.

Благодаря проведенной работе к 2014 году в городе были достигнуты целевые значения основных показателей эффективности деятельности в сфере образования:

- численность обучающихся дневных общеобразовательных школ в расчете на 1 учителя составила 16,8 человек (при нормативном значении 15 человек), нагрузка на 1 педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, в результате оптимизации штатной численности (на 1 января 2014 г.) составила 1,46 ставки;

- соотношение «учитель/прочий персонал» - 2,27 (при нормативном значении 1,89), прочий обслуживающий персонал выведен в аутсорсинг из общеобразовательных школ;

- средняя наполняемость классов составила: в городе - 24,72 человека (норма - 25 человек);

- заработная плата педагогических работников составила 95,1% от экономики региона;

В результате реализации мероприятий дорожной карты с 2012 по 2018 годы будут обеспечены следующие результаты по направлениям:

1. Достижение школьниками новых образовательных результатов, в том числе:

- обучение по федеральным государственным образовательным стандартам;

- повышение качества подготовки школьников, которое оценивается, в том числе по результатам мониторинга их участия в международных сопоставительных исследованиях.

2. Равный доступ к качественному образованию, в том числе:

- введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

- сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, обучающихся в сложных социальных условиях;

- обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогических работников для работы в школе за счет введения эффективного контракта в общем образовании.

3. Введение эффективного контракта в общем образовании:

- повышение уровня квалификации педагогических кадров;

- доведение с 2014 года заработной платы педагогических работников до уровня средней по экономике региона.

В результате ранее проводимых мероприятий по реструктуризации и оптимизации образовательной сети и мероприятий по реализации «дорожной карты» произойдут следующие институциональные преобразования:

- будут созданы условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта (на 1 января 2014 г. охвачено 35,8 % обучающихся).

Увеличены по сравнению с уровнем 2013 года расходы консолидированного бюджета Беловского городского округа на общее образование (с учетом дополнительной потребности):

в 2016 году - ассигнования на оплату труда в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. увеличатся на 134,6 млн. рублей;

в 2018 году – на 270,5 млн. рублей.

В результате реализации мероприятий дорожной карты показатели, характеризующие повышение эффективности бюджетных расходов, составят:

- численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника увеличится с 15,93 в 2012 году до 17,2 в 2018 году, или на 8%;

# 3. Основные количественные характеристики системы общего образования Беловского городского округа

| № | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | тыс. человек | 15,4 | 15,62 | 16,04 | 16,59 | 17,14 | 17,66 |
| 2. | Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | тыс. человек | 14,25 | 14,72 | 15,43 | 16,04 | 16,56 | 16,94 |
| 3. | Численность обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам в общеобразовательных организациях | тыс. человек | 5,1 | 5,154 | 8,369 | 10,165 | 11,974 | 13,699 |
| 4. | Численность обучающихся общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации | тыс. человек | 10,315 | 11,417 | 12,449 | 13,803 | 15,041 | 16,185 |
| 5. | Средняя численность педагогических работников - всего | человек | 854 | 870 | 909 | 942 | 969 | 987 |
| 6. | Средняя численность работников административно-управленческого и вспомогательного, прочего педагогического персонала | человек | 444 | 423 | 408 | 423 | 435 | 443 |
| 7. | Численность педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | человек | 149 | 301 | 620 | 50 | 180 | 200 |
| 8. | Численность учителей в возрасте до 35 лет в общеобразовательных организациях | человек | 137 | 129 | 136 | 142 | 147 | 150 |
| 9. | Фонд заработной платы «педагогического» персонала (в месяц КООСГУ 211) | тыс. рублей | 21008 | 22264 | 25886 | 29764 | 33886 | 38066 |
| 10. | Фонд заработной платы «прочего» персонала (в месяц КООСГУ 211) | тыс. рублей | 8393 | 8244 | 7966 | 8254 | 8491 | 8651 |
| 11. | Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций | рублей | 24132 | 25591 | 28481 | 31607 | 34977 | 38568 |

# 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС |  |  | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования |
| 1.1. | Начального общего образования, включая: - планирование и создание условий для обучения школьников по ФГОС; - закупку оборудования и материалов, учебников и методических пособий; - повышение квалификации педагогических работников; - создание сетей по обмену передовым опытом и т.д. | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, руководители образовательных организаций, учителя общеобразовательных организаций | III квартал 2014 года |  |
| 1.2. | Основного общего образования, включая: - планирование и создание условий для обучения обучающихся по ФГОС; - закупку оборудования и материалов, учебников и методических пособий; - повышение квалификации педагогических работников; - создание сетей по обмену передовым опытом и т.д. | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, руководители образовательных организаций, учителя общеобразовательных организаций | 2015 год – III квартал 2018 года | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования |
| 1.3. | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов |  |  |  |
| 1.3.1 | Начального общего образования | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, руководители образовательных организаций, учителя общеобразовательных организаций | III квартал 2014 года | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам |
| 1.3.2. | Основного общего образования |  | 2015- III квартал 2018 года | Средний балл ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ по русскому языку и математике (в расчете на 1 предмет) |
| 1.4. | Реализация региональных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, руководители образовательных организаций | 2014 - 2015 годы | Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности |
| 1.5. | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования для всех категорий граждан | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, руководители образовательных организаций | 2014 - 2018 годы | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования |
| 2. | Формирование системы мониторинга уровня образовательной подготовки и социализации школьников |  | 2014-2018 годы |  |
| 2.1 | Участие в разработке методологии и инструментария для мониторинга готовности обучающихся к освоению образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности обучающихся основной школы (8-й класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, руководители образовательных организаций | IV квартал 2014 года | Проекты: - мониторинга готовности обучающихся к освоению образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и профессионального образования; - комплексного мониторинга готовности обучающихся основной школы (8-й класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории; мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций |
| 2.2. | Участие в пилотной апробации, проведении сбора и обработки первичных данных, внесении предложений по оптимизации системы мониторинга | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ | IV квартал 2014 года | Внесение изменений и дополнений в региональную систему оценки качества образования |
| 2.3. | Оптимизация работы мониторинговой службы, проведение сбора и обработки первичных данных, подготовка и принятие нормативных актов по результатам проведения мониторинга на постоянной основе | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ | 2015 - 2018 годы | Нормативный правовой акт, утверждающий мероприятия по результатам мониторингов |
| 3. | Методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников |  | 2014– 2018 годы |  |
| 3.1. | Участие в областных, российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников | ИМЦ, образовательные организации | В течение 2014 года | Использование результатов исследованиях образовательных достижений школьников |
| 3.2. | Реализация региональных методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом областных, российских и международных исследований образовательных достижений школьников | ИМЦ, образовательные организации | 2015 - 2018 годы | Использование методических ркеомендаций |
| 3.3. | Участие в апробации разработанных рекомендаций в форматах: повышения квалификации педагогических работников; корректировки и апробации основных общеобразовательных программ; сбора и распространения лучших педагогических практик; формирования сетевого взаимодействия образовательных учреждений и т.д. | ИМЦ | 2015 - 2018 годы | Издание нормативных и методических материалов по результатам апробации |
| 4. | Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров |  | 2013 - 2018 годы |  |
| 4.1. | Участие в реализации региональной программы подготовки и переподготовки педагогических кадров | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ | 2013 - 2014 годы | Удельный вес численности по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
| 4.2 | Подготовка к внедрению с 2015 года профессиональных стандартов с проведением мероприятий по повышению квалификации и переподготовки педагогических работников образовательных организаций с целью обеспечения соответствия работников установленным квалификационным требованиям | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, руководители и педагоги образовательных организаций | 2014 - 2015 годы | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |
| II. Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 5. | Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования |  | 2013 - 2015 годы |  |
| 5.1 | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций с учетом методических рекомендаций, утвержденных Минобрнауки России 14 октября 2013 г. | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ | 2014 - 2018 годы | Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
| 5.2. | Внедрение показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ | III квартал 2014-2018 годы | Введение утвержденных показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования в муниципальные задания |
| 6. | Реализация региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях |  | 2014 - 2018 годы |  |
| 6.1. | Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами города. | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ | IV квартал 2014 года | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ. Сближение показателей должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ). Средний балл ЕГЭ в 10% результатами ЕГЭ по русскому языку и математике (в расчете на 1 предмет) школ с худшими |
| 6.2. | Реализация региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях, включающая: оплату труда педагогических работников; формирование муниципального задания; оценку качества образования, поддержку адресных программ повышения качества деятельности школ, работающих в сложных социальных условиях; демонстрирующих низкие образовательные результаты; создание условий для формирования межшкольных партнерств и сетей, выявления и распространения лучших практик обеспечения школами, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, органы местного самоуправления с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2015 год | Реализация региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях |
| III. Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 7. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования |  | 2014 – 2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Беловском городском округе, удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 7.1. | Внедрение показателей эффективности деятельности основных категорий работников в соответствии с Методическими рекомендациями Минобрнауки России по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) организаций в сфере образования, их руководителей | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, руководители общеобразовательных организаций | С II квартала 2014 года и далее-постоянно | Доля общеобразовательных организаций, в которых стимулирование работников производится по показателям эффективности их деятельности |
| 7.2. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40%. Обеспечение предельного уровня соотношения, не превышающего более чем в 3 раза, оплаты труда руководителя организации и средней заработной платы основных работников за отчетный период. | Управление образования Беловского городского округа, руководители общеобразовательных организаций | 2014 -2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Кемеровской области. Доля фонда оплаты труда прочего персонала в общем фонде оплаты труда организации. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 7.3 | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | Управление образования Беловского городского округа, руководители общеобразовательных организаций | 2014 -2018 годы |  |
| 7.4 | Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме: заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора (эффективный контракт), приведенной в приложении № 3 к Программе совершенствования системы оплаты труда | Управление образования Беловского городского округа, руководители общеобразовательных организаций | С II квартала 2014 года и далее -постоянно | Методические рекомендации по введению эффективного контракта. Доля работников общеобразовательных организаций, с которыми заключен эффективный контракт |
| 7.5 | Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление образования Беловского городского округа, руководители общеобразовательных организаций | 2014– 2018 годы | Муниципальный бюджет на текущий год и плановый период |
| 7.6 | Приведение нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» | Руководители общеобразовательных организаций | 2014 год | Локальные акты общеобразовательных организаций, отражающие режим работы педагогических работников |
| 7.7. | Внедрение систем нормирования труда в общеобразовательных организациях, направленных на создание условий для внедрения рациональных организационных и трудовых процессов, улучшения организации труда и повышения эффективности и качества реализации образовательных программ, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 30 сентября 2013 г. № 504, в том числе с учетом мнений представительных органов работников соответствующих организаций и/или положений соответствующих коллективных договоров (согласно статье 159 Трудового кодекса Российской Федерации) | Управление образования Беловского городского округа, руководители общеобразовательных организаций | 2014 -2018 годы | Рекомендации по организации системы нормирования труда в общеобразовательных организациях |
| 7.8. | Совершенствование моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, руководители общеобразовательных организаций | 2014 -2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе; Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |
| 8 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций |  | 2014 – 2018 годы | Отношение средней заработной платы руководителей общеобразовательных организаций к средней заработной плате педагогических работников |
| 8.1 | Принятие и реализация муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг и эффективности деятельности руководителя общеобразовательной организации | Управление образования Беловского городского округа | С 2014 года и далее-постоянно | Нормативные акты, устанавливающие механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций |
| 8.2 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой эффективного контракта | Управление образования Беловского городского округа | II квартал 2014 года | Заключение в соответствии с типовой формой договора с руководителями государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций |
| 8.3. | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями образовательных организаций (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 | Управление образования Беловского городского округа | С II квартала 2014 года и далее -постоянно | Доля руководителей общеобразовательных организаций, с которыми заключен эффективный контракт |
| 8.4. | Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и представления руководителями этих организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера») с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителя образовательных учреждений и средней заработной платы работников данных учреждений, включая представление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, руководители общеобразовательных организаций | 2014 - 2018 годы | План контрольных мероприятий по исполнению Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных организаций и представления руководителями этих организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» |
| 9 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  | 2014 - 2018 годы |  |
| 9.1 | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, на курсах повышения квалификации, публикации в средствах массовой информации, проведение собраний, семинаров и другие мероприятия) | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, руководители общеобразовательных организаций | 2014 - 2018 годы | Утвержденный план мероприятий по информационному сопровождению введения эффективного контракта |
| 9.2 | Организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенность населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, руководители общеобразовательных организаций | 2015 - 2017 годы | Утвержденный план мероприятий по результатам регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенность населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик |
| 9.3. | Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам реализации мероприятий «дорожных карт», в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, руководители общеобразовательных организаций | 2014 - 2018 годы | Утвержденный план мероприятий по информационному сопровождению реализации мероприятий «дорожных карт», в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников |

# IV. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 педагогического работника | человек | 16,53 | 16,92 | 16,97 | 17,04 | 17,09 | 17,16 |
| 2. | Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | процентов | 34,2 | 32,69 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов к средней заработной плате в экономике Кемеровской области | процентов | 95,1 | 93,64 | 93,64 | 93,64 | 93,64 | 93,64 |
| 4. | Доля фонда оплаты труда "прочего" персонала в структуре фонда оплаты труда организации | процентов | 28,5 | 27,02 | 23,53 | 21,71 | 20,04 | 18,52 |
| 5. | Число созданных / реорганизованных и (или) ликвидированных образовательных организаций | единиц | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы педагогических работников в соответствии Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», | тыс. рублей | 588,0 | 0,00 | 1.260 | 1.760 | 1.820 | 2.400 |

# III. Изменения в дополнительном образовании детей Беловского городского округа, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

# 1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

- разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

- создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

- разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта;

- совершенствование (модернизация) моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт.

# 2. Ожидаемые результаты

В системе образования города функционируют 2 организации дополнительного образования, в которых обучаются более 6 тыс. детей. В целях повышения показателей эффективности деятельности организаций дополнительного образования по предоставлению дополнительных образовательных услуг проводится работа по укрупнению образовательных организаций дополнительного образования.

В организациях дополнительного образования создано 250 детских творческих объединений по 10 направленностям, созданы историко-краеведческие музеи. В 2013 году музей Дома детского творчества получил паспорт и свидетельство «Музей образовательного учреждения».

Сфера дополнительного образования детей расширяется за счёт функционирования различных клубов по месту жительства, функционирования учреждений культуры, работы кружков и секций на базе общеобразовательных школ. Адресная составляющая дополнительного образования детей посредством включения в состав контингента детей «группы риска» осталась на прежнем уровне 2,1% по сравнению с прошлым годом. Анализ спектра предоставляемых услуг показывает их ориентированность на учёт интересов и запросов детей. Так, по видам деятельности в кружках различной направленности в 2012/2013 учебном году было занято:

- спортивное направление – 5,3%;

- туристско-краеведческое направление – 1,9%;

- культурологическое направление – 1,8%;

- техническое творчество –9,4 %;

- эколого-биологическое направление – 14,2%;

- художественное творчество – 53,4%;

- спортивно-техническое - 1%;

- и другие – 13,5%.

В результате реализации мероприятий дорожной карты с 2014 по 2018 год будут обеспечены следующие результаты по направлениям:

1. Расширение потенциала системы дополнительного образования: не менее 71% детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50% из них за счет бюджетных средств. Увеличение доли детей, охваченных программами дополнительного образования, будет осуществляться за счет модернизации дополнительных общеобразовательных программ и развития массовых направлений.

2. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению: не менее 1% детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиатехнологий, направленных на просвещение и воспитание.

3. Введение эффективного контракта в дополнительном образовании:

- повышение уровня квалификации педагогических кадров;

- доведение заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к 2018 году до уровня средней по экономике региона (с 17 993 рублей - в 2013 году до 40 661 рублей – в 2018 году).

Увеличены по сравнению с 2013 годом расходы консолидированного бюджета Беловского городского округа на дополнительное образование детей (с учетом дополнительной потребности):

- в 2016 году - ассигнования на оплату труда педагогических работников на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. увеличатся на 23,7 млн. рублей;

- в 2018 году - на 53,2 млн. рублей.

В результате проводимых мероприятий показатели, характеризующие повышение эффективности бюджетных расходов, составят:

- численность учащихся в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагога дополнительного образования вырастет на 48,7% и составит 57 человека.

# 3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей Беловского городского округа

| № | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до18 лет | тыс. человек | 18,600 | 18,900 | 19,442 | 19,949 | 20,406 | 20,998 |
| 2. | Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей | тыс. человек | 10,971 | 11,772 | 12,013 | 12,585 | 13,196 | 13,439 |
| 3. | Численность педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | человек | 48 | 41 | 45 | 52 | 59 | 62 |
| 4. | Численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | человек | 6687 | 6848 | 7082 | 7427 | 7884 | 8152 |
| 5. | Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | человек | 285 | 272 | 253 | 245 | 242 | 237 |
| 6. | Среднесписочная численность работников административно-управленческого и вспомогательного персонала | человек | 296 | 276 | 236 | 209 | 189 | 184 |
| 7. | Фонд заработной платы «педагогического» персонала (в месяц, КООСГУ 211) | тыс. рублей | 5261 | 5871 | 6431 | 7386 | 8916 | 9637 |
| 8. | Фонд заработной платы «прочего» персонала (в месяц, КООСГУ 211) | тыс. рублей | 3833 | 3889 | 3536 | 3222 | 2904 | 2861 |
| 9. | Средняя заработная плата педагогического персонала | рублей | 17993 | 21799 | 25417 | 30145 | 36842 | 40661 |

# 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и реализация программ развития дополнительного образования детей |  | 2014 - 2018 годы |  |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей», предусматривающей мероприятия: по формированию муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации, эффективной сети организаций дополнительного образования детей; по обеспечению сетевого взаимодействия; по развитию конкурсного движения и поддержке организаций и педагогов организаций дополнительного образования детей | МКУ «Управление образования города Белово», ИМЦ, МУ «Управление культуры и кино города Белово», МКУ «Управление по физкультуре и спорту города Белово», МКУ «Управление по делам молодежи города Белово», администрация Беловского городского округа | 2014 - 2018 годы, ежегодно | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования, удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 1.2. | Организация мониторинга и представление информации в департамент образования и науки Кемеровской области о реализации программ развития дополнительного образования детей | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, руководители организаций дополнительного образования | 2014 - 2018 годы | Представление информации в департамент образования и науки Кемеровской области |
| 2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей |  | 2014 - 2018 годы |  |
| 2.1. | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, руководители организаций дополнительного образования | 2014 - 2015 годы, по мере принятия нормативных актов | Организация дополнительного образования детей в соответствии с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса |
| 2.2. | Мероприятия по созданию условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий, в том числе принятие соответствующих нормативных актов в соответствии с компетенцией органов местного самоуправления | Администрация Беловского городского округа | 2014 - 2018 годы | Нормативные акты в соответствии с компетенцией органов исполнительной власти, органов местного самоуправления |
| 2.3. | Внедрение нормативного подушевого финансирования в образовательных организациях дополнительного образования детей, обеспечивающего в том числе достижение целевых соотношений размеров заработной платы педагогов. Разработка нормативных правовых актов по введению нормативного подушевого финансирования в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, обеспечивающего в том числе достижение целевых соотношений размеров заработной платы педагогов | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, руководители организаций дополнительного образования | 2014 - 2015 годы, по мере принятия нормативных актов | Нормативные акты об установлении нормативов финансирования на 1 учащегося в соответствии с компетенцией органов исполнительной власти, органов местного самоуправления |
| 3. | Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей |  | 2014 - 2018 годы |  |
|  | Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей, в том числе мероприятия по принятию соответствующих нормативных актов, повышению квалификации руководителей и педагогов организации дополнительного образования детей и т.д. | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, руководители организаций дополнительного образования | 2015 год - IV квартал 2017 года | Методические рекомендации по внедрению в деятельность современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей |
| 4. | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей |  | 2014 - 2018 годы |  |
|  | Разработка, апробация и внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей, в том числе принятие необходимых нормативных актов в соответствии с компетенцией органов местного самоуправления | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, руководители организаций дополнительного образования | 2014 - 2015 годы | Методические рекомендации по введению в действие апробированных моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей |
| 5. | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей |  | 2014 - 2018 годы |  |
| 5.1. | Внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, руководители организаций дополнительного образования | 2014 год и далее постоянно | Нормативные акты, порядок формирования муниципального задания организаций дополнительного образования детей, включая показатели эффективности деятельности организаций дополнительного образования детей; приказы учредителей по установлению показателей стимулирования руководителей организаций дополнительного образования детей; положения о стимулировании организаций дополнительного образования детей, предусматривающие показатели эффективности деятельности их работников |
| 5.2. | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций дополнительного образования детей с учетом методических рекомендаций, утвержденных Минобрнауки России 14 октября 2013 г. (письмо Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. № АП-1994/02). | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, руководители организаций дополнительного образования | 2014 - 2018 годы | Независимая система оценки качества работы образовательных организаций дополнительного образования детей |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| 6. | Реализация муниципальной программы системы выявления и развития молодых талантов «Юные дарования» | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, руководители организаций дополнительного образования | 2014 - 2018 годы | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 7. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей |  | 2014 - 2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате |
| 7.1. | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Управление образования Беловского городского округа, руководители организаций дополнительного образования | 2014 - 2018 годы | Мероприятия по повышению заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей |
| 7.2. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40%. Обеспечение предельного уровня соотношения, не превышающего более чем в 3 раза средней заработной платы руководителя организации и средней заработной платы основных работников за отчетный период | Управление образования Беловского городского округа, руководители организаций дополнительного образования | 2014 - 2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате в Кемеровской области Доля фонда оплаты труда прочего персонала в общем фонде оплаты труда организации Удельный вес численности педагогов дополнительного образования детей в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов дополнительного образования детей |
| 7.3. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  | 2014 - 2018 годы |  |
| 7.4. | Реализация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании в штатном режиме: заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора (эффективный контракт), приведенной в приложении № 3 к Программе совершенствования системы оплаты труда | Управление образования Беловского городского округа, руководители организаций дополнительного образования | С II квартала 2014 года и далее -постоянно | Методические рекомендации по введению эффективного контракта. Доля работников организаций дополнительного образования детей, с которыми заключен эффективный контракт |
| 7.5. | Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление образования Беловского городского округа, руководители организаций дополнительного образования | 2014– 2018 годы | Муниципальный бюджет на текущий год и плановый период |
| 7.6. | Приведение нормативных актов организаций дополнительного образования детей, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» | Руководители организаций дополнительного образования детей | 2014 год | Локальные акты организаций дополнительного образования детей, отражающие режим работы педагогических работников |
| 7.7. | Внедрение систем нормирования труда в организациях дополнительного образования детей, направленных на создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных и трудовых процессов, улучшения организации труда и повышения эффективности и качества реализации образовательных программ в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 30 сентября 2013 г. № 504, в том числе с учетом мнений представительных органов работников соответствующих организаций и/или положений соответствующих коллективных договоров (согласно статье 159 Трудового кодекса Российской Федерации) | Управление образования Беловского городского округа, руководители организаций дополнительного образования | 2014 – 2018 годы | Рекомендации по организации системы нормирования труда в организациях дополнительного образования детей |
| 7.8. | Проведение аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, руководители организаций дополнительного образования | 2014 – 2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей. Доля педагогических работников организаций дополнительного образования детей, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей |  | 2014 - 2018 годы |  |
| 8.1 | Принятие и реализация муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг и эффективности деятельности руководителя организации дополнительного образования детей | Управление образования Беловского городского округа, руководители организаций дополнительного образования | С 2014 года и далее -постоянно | Нормативные акты, устанавливающие механизмы стимулирования руководителей организаций дополнительного образования детей |
| 8.2 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой эффективного контракта | Управление образования Беловского городского округа, руководители организаций дополнительного образования | С II квартала 2014 года | Заключение в соответствии с типовой формой договора с руководителями государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей |
| 8.3. | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями организаций дополнительного образования детей (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329). | Управление образования Беловского городского округа, руководители организаций дополнительного образования | С II квартала 2014 года и далее-постоянно | Доля руководителей организаций дополнительного образования детей, с которыми заключен эффективный контракт |
| 8.4. | Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера») с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителя образовательных учреждений и средней заработной платы работников данных учреждений, включая представление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Управление образования Беловского городского округа, руководители организаций дополнительного образования | 2014 - 2018 годы | План контрольных мероприятий по исполнению Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) организаций и представления руководителями этих организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» |
| 9. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей |  | 2014 - 2018 годы | Удельный вес численности молодых педагогов до 30 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, охват детей 5 - 18 лет программами дополнительного образования, удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 9.1. | Реализация программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | МБОУ ДПО ПК(С) ИМЦ города Белово | 2014 - 2018 годы постоянно | Доля руководителей организации дополнительного образования детей, прошедших переподготовку по современному менеджменту организаций дополнительного образования детей |
| 10. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) |  | 2014 – 2018 годы |  |
| 10.1. | Информационное сопровождение региональных мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, на курсах повышения квалификации, публикации в средствах массовой информации, проведение собраний) | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, руководители организаций дополнительного образования | 2014 – 2018 годы | План мероприятий по информационному сопровождению введения эффективного контракта |
| 10.2. | Организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество услуг дополнительного образования детей и удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей, в том числе выявление лучших практик | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, руководители организаций дополнительного образования | 2015 - 2017 годы | Утвержденный план мероприятий по результатам регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дополнительного образования детей и удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей |
| 10.3. | Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам реализации мероприятий «дорожных карт», в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, руководители организаций дополнительного образования | 2014 - 2018 годы | Утвержденный план мероприятий по информационному сопровождению реализации мероприятий «дорожных карт», в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников |

# 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Наименование | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет на 1 педагогического работника | человек | 38 | 43 | 47 | 51 | 55 | 57 |
| 2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Кемеровской области, | процентов | 70,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников образовательных организаций, | процентов | 50,9 | 50,4 | 48,3 | 46,0 | 43,9 | 43,7 |
| 4. | Доля фонда оплаты труда "прочего" персонала в структуре фонда оплаты труда организации, | процентов | 42,1 | 39,8 | 35,5 | 30,4 | 24,6 | 22,9 |
| 5. | Число созданных / реорганизованных и (или) ликвидированных образовательных организаций | единиц | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы педагогических работников в соответствии Указом от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» | тыс. рублей | 11206,8 | 835,4 | 5111,7 | 3045,9 | 3079,2 | 3706,4 |

IV. Изменения в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в данной сфере, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Повышение качества и эффективности предоставляемых услуг в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включает в себя:

- профилактику социального сиротства (совершенствование системы межведомственного взаимодействия по раннему выявлению фактов семейного неблагополучия; укрепление института семьи, возрождение семейных традиций);

- организацию социальными службами организаций коррекционной работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, в целях предупреждения случаев утраты детьми родительского попечения и изъятия из семьи (индивидуальное сопровождение семей, попавших в кризисную ситуацию; развитие системы оказания консультационных услуг);

- комплексное сопровождение замещающих семей, в том числе в период адаптации ребенка в семье (пропаганда в обществе позитивного образа семьи, принявшей на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей; совершенствование системы размещения производной информации о детях-сиротах, нуждающихся в устройстве на воспитание в семью, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий; профилактика возвратов из принимающих семей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

- реформирование организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях создания благоприятных условий для воспитания находящихся в них детей, а также использования ресурсов этих организаций в деятельности по семейному устройству и социальной адаптации детей-сирот (ликвидация или реорганизация организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, перепрофилирование организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в службы содействия семейному устройству воспитанников);

- совершенствование системы постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (наличие и реализация программ по постинтернатному сопровождению).

Введение эффективного контракта в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

В управлении образования Беловского городского округа разработана система работы по защите прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Данная защита, предусматривает, прежде всего, выявление и устройство таких несовершеннолетних. Сведения о выявленных детях, оставшихся без попечения родителей, поступают в отдел опеки и попечительства, из различных организаций: школ, приюта, детской больницы, КДН, полиции и т.д. В особенно тесном контакте отдел опеки работает с социальным приютом и образовательными учреждениями.

2. Ожидаемые результаты

Повышение качества и эффективности предоставляемых услуг в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусматривает:

- создание межведомственного алгоритма работы по совершенствованию системы профилактики семейного неблагополучия и устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан;

- повышение качества предоставления услуг (медицинских, психологических, педагогических, юридических), социальной помощи в рамках межведомственного взаимодействия по сопровождению семей, попавших в кризисную ситуацию;

- размещение производной информации о детях-сиротах, нуждающихся в устройстве на воспитание в семью, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий (специализированный сайт, видеопаспорта, сюжеты на телевидении);

- создание служб на базе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих комплексное сопровождение принимающих семей;

осуществление систематической методической поддержки специалистов, осуществляющих подготовку граждан, желающих принять на воспитание в свою семью детей-сирот;

- совершенствование системы служб, осуществляющих подготовку граждан, желающих принять на воспитание в свою семью детей-сирот;

- улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, повышение уровня социальной адаптации и формирование позиции успешного развития;

- активизация процесса передачи детей, лишенных родительского попечения, на воспитание в семьи российских граждан;

- реформирование сети организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Введение эффективного контракта - повышение уровня квалификации педагогических кадров до 100% к 2018 году, доведение к 2018 году средней заработной платы педагогических кадров организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до уровня средней заработной платы в экономике региона.

В результате реализации мероприятий дорожной карты с 2014 по 2018 годы планируется обеспечить результаты по следующим направлениям:

- число реорганизованных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 2 единиц;

- увеличение по сравнению с 2013 годом расходов консолидированного бюджета Кемеровской области на организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Показатели, характеризующие повышение эффективности бюджетных расходов, составят:

- численность обучающихся, воспитанников в расчете на 1 педагога вырастет к 2018 году на 7 % и составит 2,46 ребенка.

3. Основные количественные характеристики системы подготовки работников, работающих в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесписочная численность педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,чел. | человек | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 |
| 2. | Среднесписочная численность работников административно-управленческого и вспомогательного персонала организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,чел. | человек | 101 | 92 | 79 | 66 | 53 | 39 |
| 3. | Численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,тыс.чел. | тыс. человек | 0,124 | 0,138 | 0,134 | 0,133 | 0,131 | 0,131 |
| 4. | Фонд заработной платы «педагогического» персонала (в месяц, КООСГУ 211), тыс.руб. | тыс. рублей | 980 | 1142 | 1523 | 1737 | 1905 | 2091 |
| 5. | Фонд заработной платы «прочего» персонала (в месяц, КООСГУ 211), тыс.руб. | тыс. рублей | 1240 | 1215 | 1169 | 948 | 711 | 506 |
| 6. | Средняя заработная плата педагогического персонала, руб. | рублей | 17948 | 21145 | 27963 | 32241 | 35679 | 39342 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Повышение качества и эффективности предоставляемых услуг |  |  |  |  |
| 1.1. | Профилактика социального сиротства, организация коррекционной работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, в целях предупреждения случаев утраты детьми родительского попечения и изъятия детей из семьи | Управление образования Беловского городского округа, отдел опеки и попечительства, руководители организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Постоянно | Доля семей и детей, находящихся в социально опасном положении |
| 1.2. | Реформирование организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях создания благоприятных условий для воспитания находящихся в них детей, а также использования ресурсов этих организаций в деятельности по семейному устройству и социальной адаптации детей-сирот | Управление образования Беловского городского округа, руководители организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2014 - 2018 годы | Планируемая оптимизация организаций для детей-сирот |
| 1.3. | Разработка и реализация планов мероприятий по постинтернатной адаптации выпускников организаций для детей-сирот | Управление образования Беловского городского округа, руководители организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Постоянно | Наличие утвержденного плана по постинтернатной адаптации выпускников, результаты ежегодного мониторинга по постинтернатной адаптации |
| 1.4. | Установление приемлемого норматива численности работников органов опеки и попечительства. Применение требований к профессиональным знаниям и навыкам работников органов опеки и попечительства, необходимым для исполнения ими должностных обязанностей, а также примерных дополнительных профессиональных программ для работников органов опеки и попечительства | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, руководители организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | I, II кварталы 2015 года | Методические рекомендации по установлению примерного норматива численности работников опеки и попечительства, по применению требований к профессиональным знаниям и навыкам работников данной категории. Наличие утвержденных дополнительных профессиональных программ для работников органов опеки и попечительства |
| 1.5. | Разработка нормативных правовых актов по введению нормативного подушевого финансирования в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивающего в том числе достижение целевых соотношений размеров заработной платы педагогов | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, руководители организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2014 - 2018 годы | Принятие нормативного правового акта об установлении нормативов финансирования на 1 воспитанника в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 1.6. | Включение в 2014 году мероприятий по подготовке к внедрению с 2015 года профессиональных стандартов с проведением мероприятий по повышению квалификации и переподготовки педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, руководители организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2014 - 2018 годы | Увеличение доли педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих высшее профессиональное образование. Увеличение доли педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки |
| 1.7. | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом методических рекомендаций, утвержденных Минобрнауки России 14 октября 2013 г. (письмо Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. № АП-1994/02) | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, руководители организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2014 - 2018 годы | Независимая система оценки качества работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| II. Введение эффективного контракта в организациях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в общем образовании |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, руководители организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2013 - 2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к средней заработной плате в Кемеровской области. Удельный вес численности педагогов в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2.2. | Внедрение показателей эффективности деятельности основных категорий работников в соответствии с Методическими рекомендациями Минобрнауки России по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сфере образования, их руководителей | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, в части руководителей муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - в части своих работников | С II квартала 2014 года и далее -постоянно | Доля организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых стимулирование работников производится по показателям эффективности их деятельности |
| 2.3. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40%. Обеспечение предельного уровня соотношения, не превышающего более чем в 3 раза средней заработной платы руководителя организации и средней заработной платы основных работников за отчетный период | Управление образования Беловского городского округа, руководители организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2014 - 2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к средней заработной плате в Кемеровской области. Доля фонда оплаты труда прочего персонала в общем фонде оплаты труда организации. Удельный вес численности педагогов организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2.4. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  |  |
| 2.5. | Реализация моделей эффективного контракта в организациях для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в штатном режиме: заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора (эффективный контракт), приведенной в приложении № 3 к Программе совершенствования системы оплаты труда | Управление образования Беловского городского округа, руководители организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | С II квартала 2014 года и далее -постоянно | Методические рекомендации по внедрению и практическому применению эффективного контракта. Доля работников организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с которыми заключен эффективный контракт |
| 2.6. | Планирование дополнительных расходов областного и местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Управление образования Беловского городского округа, руководители организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2014 - 2018 годы | Муниципальный бюджете на текущий год и плановый период |
| 2.7. | Приведение нормативных актов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» | Руководители организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2014 год | Локальные акты организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отражающие режим работы педагогических работников |
| 2.8. | Внедрение систем нормирования труда в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленных на создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных и трудовых процессов, улучшения организации труда и повышения эффективности, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 30 сентября 2013 г. № 504, в том числе с учетом мнений представительных органов работников соответствующих организаций и/или положений соответствующих коллективных договоров (согласно статье 159 Трудового кодекса Российской Федерации) | Управление образования Беловского городского округа, руководители организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2014 - 2018 годы | Рекомендации по организации системы нормирования труда в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2.9. | Совершенствование моделей аттестации педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с последующим их переводом на эффективный контракт | Управление образования Беловского городского округа, руководители организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2014 - 2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к средней заработной плате в соответствующем регионе. Доля педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |
| 3. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | 2014 - 2018 годы | Отношение средней заработной платы руководителей организации для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к средней заработной плате в Кемеровской области |
| 3.1. | Принятие и реализация муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг и эффективности деятельности руководителя организации для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление образования Беловского городского округа, руководители организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | С 2014 года и далее-постоянно | Нормативные акты, устанавливающие механизмы стимулирования руководителей организации для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 3.2 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с типовой формой эффективного контракта | Управление образования Беловского городского округа, руководители организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | С II квартала 2014 года, далее -постоянно | Заключение в соответствии с типовой формой договора с руководителями государственных (муниципальных) организации для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 3.3. | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей), по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 | Управление образования Беловского городского округа, руководители организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | С II квартала 2014 года и далее -постоянно | Доля руководителей организации для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с которыми заключен эффективный контракт |
| 3.4. | Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера») с учетом соотношений средней заработной платы руководителя и средней заработной платы работников данных организаций, включая представление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Управление образования Беловского городского округа, руководители организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2014 - 2018 годы | План контрольных мероприятий по исполнению Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) организаций и представления руководителями этих организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» |
| 4. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  | 2014 - 2018 годы |  |
| 4.1 | Информационное сопровождение региональных мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, на курсах повышения квалификации, публикации в средствах массовой информации, проведение собраний, семинаров и другие мероприятия) | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, руководители организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2014 - 2018 годы | Утвержденный план мероприятий по информационному сопровождению введения эффективного контракта |
| 4.2 | Организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество услуг по содержанию и воспитанию воспитанников в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявление лучших практик | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, руководители организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2015 - 2017 годы | План мероприятий по результатам регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество услуг по содержанию и воспитанию воспитанников в организациях для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 4.3. | Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам реализации мероприятий «дорожных карт», в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников | Управление образования Беловского городского округа, ИМЦ, руководители организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2014 - 2018 годы | Утвержденный план мероприятий по информационному сопровождению реализации мероприятий «дорожных карт», в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Наименование | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в расчете на 1 педагогического работника,чел. | человек | 2,296 | 2,556 | 2,459 | 2,465 | 2,450 | 2,461 |
| 2. | Соотношение заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций к заработной плате в зависимости от уровня образования (%) | процентов | 84,5 | 85,97 | 91,94 | 95,52 | 95,52 | 95,52 |
| 3. | Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников образовательных организаций ,% | процентов | 65,2 | 38,6 | 39,9 | 37,4 | 33,6 | 29,3 |
| 4. | Доля фонда оплаты труда "прочего" персонала в структуре фонда оплаты труда организации,% | процентов | 55,9 | 51,5 | 43,4 | 35,3 | 27,2 | 19,5 |
| 5. | Число созданных / реорганизованных и (или) ликвидированных образовательных организаций (единиц) | единиц | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы педагогических работников в соответствии Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,т.р. | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | -890,0 | 70,0 | -180,0 | 140,0 |