КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.11.2014								         № 3191-р

Об утверждении муниципальной

программы «Социальная адаптация

лиц, освободившихся из мест лишения

свободы» на 2015-2017 годы

В целях повышения эффективности борьбы с преступностью, социальной реабилитацией лиц, освободившихся из мест лишения свободы

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы» на 2015-2017 годы.

2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя Главы Беловского городского округа А.В. Горелову.

Глава Беловского

городского округа                                                                            А.В. Курносов

Утверждена

Распоряжением Администрации

Беловского городского округа

от 27.11.2014 № 3191-р

Администрация Беловского городского округа

Кемеровская область

Муниципальная  программа

«Социальная адаптация лиц,

освободившихся из мест лишения свободы»

на 2015 – 2017 годы

г. Белово, 2014 г.

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

«Социальная адаптация лиц,

освободившихся из мест лишения свободы»

на 2015 - 2017 годы

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы» на 2015 - 2017 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Беловского городского округа |
| Директор программы | Первый заместитель Главы Беловского городского округа А.В. Горелова |
| Основные разработчики программы | Комитет социальной защиты населения Беловского городского округа |
| Цели программы | Обеспечение безопасности населения города и защита его от преступных посягательств; охрана прав лиц, освободившихся из мест лишения свободы; предупреждение рецидива преступлений со стороны лиц, освободившихся из мест лишения свободы; укрепление законности и правопорядка в городе |
| Задачи программы | Организация и осуществление совместной работы всех заинтересованных ведомств и учреждений по созданию условий успешной социальной адаптации бывших осуждённых и их интеграции в общество; бытовое и трудовое устройство данной категории граждан; восстановление утраченных социально полезных связей; медицинское обслуживание ранее судимых; повышение их профессионального и образовательного уровня |
| Срок реализации программы | 2015 – 2017 годы |
| Основные мероприятия программы (перечень подпрограмм) | Подпрограмма «Организационно-методические мероприятия». Подпрограмма «Содействие в решении вопросов трудового и бытового устройства, оказании социально-медицинской помощи лицам, освобождённым из мест лишения свободы». Подпрограмма «Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы» |
| Основные исполнители программы | Администрация Беловского городского округа, Комитет социальной защиты населения Беловского городского округа (далее КСЗН); МКУ «Управление образования города Белово» (далее – «УО»); МКУ «Управление здравоохранения г. Белово» (далее – «УЗ»); Межмуниципальный отдел МВД России «Беловский» (далее – МО МВД «Беловский» ); филиал по г. Белово ФКУ УИИ ГУФСИН России по КО (далее – «УИИ»); ГКУ Центр занятости населения города Белово (далее – ГКУ ЦЗН г. Белово); Наблюдательный совет по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы (далее – «Наблюдательный совет»); ФКУ ИК-44; Беловский филиал ГКУЗ КО «Прокопьевский противотуберкулезный диспансер» |
| Источник финансирования программы | Средства муниципальной программы Беловского городского округа «Социальная поддержка населения Беловского городского округа» на 2015-2017 годы, подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» п.4.1. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация мероприятий Программы позволит: - снизить уровень преступности и социальной напряжённости в городе; - укрепить общественный порядок в результате осуществления и совершенствования мер профилактического воздействия; - увеличить рост доверия населения к органам власти - социальная адаптация ранее судимых к самостоятельной жизни в обществе в отсутствие строгого контроля и постоянной поддержки со стороны служб; - предотвратить распространение среди населения эпидемиологически значимых инфекционных и венерических заболеваний, носителями которых могут быть лица, освобождённые из учреждений уголовно-исполнительной системы |
| Организация контроля за выполнением программы | Контроль за выполнением Программы осуществляет заказчик Программы – администрация Беловского городского округа |

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Жизнь осуждённых в местах лишения свободы строго регламентирована, что не позволяет им самостоятельно решать многие повседневные проблемы. Освободившись, каждый из них вынужден будет решать их самостоятельно, восстанавливая имевшийся до осуждения стереотип поведения.

За время пребывания в условиях изоляции от общества большинство осуждённых утрачивает социально полезные связи, лишается жилья, многим практически заново приходится решать вопросы трудового и бытового устройства, освоения новых профессий, получения дополнительного образования. Как правило, эта категория граждан не имеет денежных средств для заключения договора найма жилого помещения и нуждается не только в материальной, но и в психологической помощи после освобождения. Создание предпосылок для ресоциализации, своевременное выявление социальных проблем осуждённых и их решение - одна из задач исправительных учреждений по подготовке осуждённых к освобождению.

Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации закрепляет права освобождаемых осуждённых на трудовое и бытовое устройство и другие виды социальной помощи, а также обязанность администраций учреждений по оказанию им в этом содействия. Так, за 6 месяцев до истечения срока лишения свободы, а в отношении осуждённых на срок до 6 месяцев после вступления приговора в законную силу администрация исправительного учреждения, исполняющего наказание, уведомляет органы местного самоуправления и органы службы занятости по избранному осуждённым месту жительства о его предстоящем освобождении, наличии у него жилья, его трудоспособности и имеющихся специальностях.

Обеспечение при необходимости одеждой, продуктами питания освобождаемых осуждённых, выплата единовременного денежного пособия, а также оплата проезда производятся администрацией исправительного учреждения в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

В процессе подготовки к освобождению администрациями исправительных учреждений осуществляются такие адаптационные мероприятия, как помощь в обращении за назначением пенсий (восстановление утраченных документов, подтверждение трудового стажа, оформление документов для назначения пенсии), подготовка документов на выплату единовременных денежных выплат осуждённым, имеющим право на их получение, установление инвалидности, оформление паспортов гражданина Российской Федерации, страховых пенсионных свидетельств, направление в дома-интернаты, помощь в восстановлении контактов с родственниками и возвращение в семьи.

Важнейшим направлением работы с гражданами, отбывающими наказание и освободившимися из мест лишения свободы, является помощь в подборе профессии, отвечающей склонностям и возможностям человека. Неконкурентоспособность на рынке труда данной категории лиц осложняет решение этого вопроса.

Как правило, лица данной категории имеют недостаточный профессиональный уровень, низкую мотивацию к труду, неудовлетворительное состояние здоровья, склонность к нарушению трудовой дисциплины. Работодатели зачастую не желают принимать на работу ранее судимых не только из-за сокращения рабочих мест, уголовного прошлого лиц, отбывших наказание, но и в связи с их невысокой квалификацией. Указанная категория лиц чаще подвержена риску увольнения и дискриминации при приёме на работу. Указанные факторы определяют высокий процент  повторной преступности на территории Беловского городского округа. Таким образом, одним из основных направлений оказания помощи в социальной адаптации этой категории лиц должно быть оказание содействия им в трудоустройстве.

Содействие занятости граждан, освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о занятости населения.

Среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, определённую долю составляют несовершеннолетние граждане. Многие из них, встав на путь исправления, не желают возвращаться в семьи, где неблагоприятная обстановка может вынудить подростка вновь совершить преступление. Не имея жилья и опеки со стороны взрослых, освободившиеся подростки повторно совершают преступления.

Освобождение подростков из мест лишения свободы и учебно-воспитательных учреждений закрытого типа должно сопровождаться мероприятиями, направленными на адаптацию подростка в обществе: возвращением необходимых возможностей и способностей, восстановлением связи с близкими родственниками, предоставлением комплекса услуг различными специалистами (юристами, педагогами, психологами, воспитателями) и священнослужителями. При этом актуальным является соблюдение прав и свобод несовершеннолетнего в ходе ресоциализационного процесса.

Борьба с рецидивной преступностью и успех социальной адаптации зависят от своевременного решения вопросов бытового и трудового устройства ранее судимых, достижения ими определённого профессионального статуса, установления социально полезных связей в основных сферах жизнедеятельности.

Бывшие осуждённые представляют особую социально-демографическую группу населения, состоящую преимущественно из мужчин трудоспособного возраста, которые должны работать и материально обеспечивать своё существование.

Как правило, многие из них не в состоянии самостоятельно включиться в жизнь общества. Им необходима действенная поддержка и помощь со стороны государственных и общественных институтов, реализующих комплекс правовых, социально-экономических, медицинских, психолого-педагогических, культурно-воспитательных и иных услуг.

В целях преодоления негативных тенденций, нравственного оздоровления общества, снижения социальной напряжённости органы местного самоуправления и заинтересованные ведомства обязаны управлять процессом социальной адаптации лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа определяет компетенцию и обязанности органов местного самоуправления в оказании социальной помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы.

На ранее судимых распространяются права и свободы граждан, закреплённые в Конституции Российской Федерации, с ограничениями, установленными федеральными законами.

Основные цели Программы:

- обеспечение безопасности населения города и защита его от преступных посягательств;

- охрана прав лиц, освобождённых из мест лишения свободы;

- предупреждение рецидива преступлений с их стороны;

- укрепление законности и правопорядка в городе.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих задач:

- организация и осуществление совместной работы всех заинтересованных ведомств и учреждений по созданию условий успешной социальной адаптации бывших осуждённых и их интеграции в общество;

- бытовое и трудовое устройство данной категории граждан;

- восстановление утраченных социально полезных связей;

- медицинское обслуживание ранее судимых;

- повышение их профессионального и образовательного уровня.

Оказание помощи лицам, освобождённым из мест лишения свободы, представляет собой комплекс государственно-правовых, экономических и иных мер по реализации их гражданских и социальных прав.

3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программные мероприятия определены с учётом целей и задач Программы, актуальностью и необходимостью оперативного решения проблем, стоящих перед городом.

В рамках настоящей Программы будут реализованы следующие основные подпрограммы:

1. «Организационно-методические мероприятия».

2. «Содействие в решении вопросов трудового и бытового устройства, оказании социально-медицинской помощи лицам, освобождённым из мест лишения свободы».

3. «Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы»

Конкретный перечень программных мероприятий приведён в разделе 7 Программы.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств муниципальной программы Беловского городского округа «Социальная поддержка населения Беловского городского округа» на 2015-2017 годы (подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» п.4.1.) в соответствии с перечнем мероприятий Программы (раздел 7 Программы).

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы позволит:

- снизить уровень преступности  и социальной напряжённости;

- укрепить общественный порядок в результате осуществления и совершенствования мер профилактического воздействия;

- увеличить рост доверия населения к органам власти - социальная адаптация ранее судимых к самостоятельной жизни в обществе в отсутствие строгого контроля и постоянной поддержки со стороны служб;

- предотвратить распространение среди населения эпидемиологически значимых инфекционных и венерических заболеваний, носителями которых могут быть лица, освобождённые из учреждений уголовно-исполнительной системы.

Общая оценка эффективности реализации Программы определяется процентным соотношением выполненных задач и полученных положительных результатов.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Директор программы несёт ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, организует управление реализацией программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет  заказчик Программы - администрация Беловского городского округа.

7. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| № п/п | Мероприятия |  |  | Срок исполнения | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-методические мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание единого банка данных лиц, освободившихся из мест лишения свободы. |  |  | 2015-2017 г. | МО МВД «Беловский» |  |
| 1.2. | Информирование органов местного самоуправления (председателей наблюдательных советов (комиссий) по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы) о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы Организация контроля за прибытием их к избранному месту жительства, постановкой на профилактический учёт, оказанием им содействия в бытовом и трудовом устройстве |  |  | 2015-2017 г. | ГУФСИН МО МВД России «Беловский», ГКУ ЦЗН г. Белово, МКУ «Дом временного и ночного пребывания» |  |
| 1.3. | Проведение обследования по месту проживания, согласно полученным уведомлениям |  |  | 2015-2017гг. | МО МВД «Беловский» |  |
| 1.4. | Взаимодействие по исполнению Федерального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы» в части оформления материалов, информирования территориальных ОВД, постановки на учёт лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, за которыми установлен административный надзор |  |  | 2015-2017гг. | МО МВД «Беловский» |  |
| 1.5. | Обеспечение учёта лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в установленный законом срок. Рассмотрение результатов работы по их социальной адаптации не реже одного раза в полугодие на заседаниях наблюдательных советов (комиссий) по трудовому и бытовому устройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы (далее-наблюдательные советы) |  |  |  | Администрация Беловского городского округа, КСЗН, «УО», «УЗ», МО МВД «Беловский» , филиал по г. Белово ФКУ УИИ ГУФСИН России по КО (далее – «УИИ»),ГКУ ЦЗН г. Белово, «Наблюдательный совет», ФКУ ИК-44; Беловский филиал ГКУЗ КО «Прокопьевский противотуберкулёзный диспансер» |  |
| 1.6. | Организация взаимодействия учреждений федеральной службы и структурных подразделений администрации Беловского городского округа по реабилитации и адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы. |  |  | 2015-2017гг. | Администрация Беловского городского округа, КСЗН, «УО», «УЗ», МО МВД «Беловский», филиал по г. Белово ФКУ УИИ ГУФСИН России по КО (далее – «УИИ»),ГКУ ЦЗН г. Белово, «Наблюдательный совет», ФКУ ИК-44; Беловский филиал ГКУЗ КО «Прокопьевский противотуберкулезный диспансер» |  |
| 1.7. | Проведение межведомственных совещаний по проблемным вопросам, возникающим при работе с лицами, освободившихся из мест лишения свободы. |  |  | 2015-2017гг. | Администрация Беловского городского округа, КСЗН, «УО», «УЗ», МО МВД «Беловский» , филиал по г. Белово ФКУ УИИ ГУФСИН России по КО (далее – «УИИ»),ГКУ ЦЗН г. Белово, «Наблюдательный совет», ФКУ ИК-44; Беловский филиал ГКУЗ КО «Прокопьевский противотуберкулёзный диспансер» |  |
| 2. Содействие в решении вопросов трудового и бытового устройства, оказании социально-медицинской помощи лицам, освобождённым из мест лишения свободы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содействие лицам, освободившимся из мест лишения свободы, обратившимся в муниципальные учреждения социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, наблюдательные советы, по бытовому и трудовому устройству осуждённых, в вопросах восстановления документов, в том числе удостоверяющих личность, в получении полисов медицинского страхования, в восстановлении прав на утраченное жилье, юридических услуг и иной помощи. |  |  | 2015-2017гг. | Администрация Беловского городского округа, КСЗН, «УЗ», МО МВД «Беловский» , ГКУ ЦЗН г. Белово, «Наблюдательный совет» |  |
| 2.2. | Социальное обслуживание на дому одиноких граждан пенсионного возраста и инвалидов, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять и защищать свои права и обязанности. |  |  | 2015-2017гг. | КСЗН |  |
| 2.3. | Постановка на диспансерный учёт ВИЧ - инфицированных, больных туберкулёзом, наркозависимых лиц, освободившихся из мест лишения свободы, оказания им стационарной (амбулаторной) медицинской помощи и выработка мер профилактического и санитарно-эпидемиологического характера по пресечению возможных случаев распространения опасных заболеваний. |  |  | 2015-2017гг. | «УЗ», МО МВД «Беловский»; Беловский филиал ГКУЗ КО «Прокопьевский противотуберкулёзный диспансер» |  |
| 2.4. | Проведение медосмотров граждан, освободившихся из мест лишения свободы. |  |  | 2015-2017гг. | «УЗ» |  |
| 2.5. | Взаимодействие с органами здравоохранения в направлении лиц, освобождающихся из мест лишения свободы и страдающих тяжёлыми заболеваниями, в лечебные учреждения, хосписы, расположенные на территории Кемеровской области |  |  | 2015-2017 гг. | ФКУ ИК-44, «УЗ» |  |
| 2.6. | Содействие в получении государственных услуг по профессиональной ориентации, психологической поддержке и профессиональному обучению лиц, освободившихся из мест лишения свободы, желающих получить профессию с учётом потребности рынка труда, в том числе женщинам, имеющим малолетних детей (до 3-х лет) |  |  | 2015-2017гг. | ГКУ ЦЗН г. Белово |  |
| 2.7. | Оказание помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы, обратившимся в центры занятости населения, в том числе на временные работы |  |  | 2015-2017гг. | ГКУ ЦЗН г. Белово |  |
| 2.8. | Изучение потребности рынка труда и информирование незанятого населения, в т.ч. освободившихся лиц, о предоставлении государственных услуг в области содействия занятости населения. |  |  | 2015-2017гг. | ГКУ ЦЗН г. Белово |  |
| 2.9. | Формирование банка вакансий по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда, с целью трудоустройства освободившихся лиц на постоянное место работы и на временные рабочие места. |  |  | 2015-2017гг. | ГКУ ЦЗН г. Белово |  |
| 2.10. | Организация специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для граждан, желающих трудоустроиться на постоянное место работы. |  |  | 2015-2017гг. | ГКУ ЦЗН г. Белово |  |
| 2.11. | Содействие в получении государственных услуг по профессиональной ориентации, психологической поддержке и профессиональному обучению лиц, освободившихся из мест лишения свободы, желающих получить профессии с учётом потребности рынка труда. |  |  | 2015-2017гг. | ГКУ ЦЗН г. Белово |  |
| 2.12. | Оказание адресной материальной помощи малоимущим гражданам, освободившимся из исправительных колоний и прибывшим в город на постоянное место жительства, в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения Беловского городского округа» на 2015-2016 годы. |  |  | 2015-2017гг. | Администрация Беловского городского округа, КСЗН |  |
| 3. Подготовка лиц, содержащихся в местах лишения свободы, к освобождению с целью их реабилитации |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация работы справочно-консультационных пунктов и проведение занятий в школе подготовки осуждённых к освобождению |  |  | 2015-2017гг. |  | ФКУ ИК-44 |
| 3.2. | Предоставление лицам, готовящимся к освобождению из мест лишения свободы, информации о положении на рынке труда, услугах, оказываемых органами занятости, о порядке и условиях регистрации граждан в качестве безработных, о наличии вакантных рабочих мест |  |  | 2015-2017гг. |  | ФКУ ИК-44, ГКУ ЦЗН г. Белово, |
| 3.3. | Направление на лиц с незавершённым курсом лечения от туберкулёза, алкоголизма, наркомании и инфекционных заболеваний, а также ВИЧ –инфицированных и больных СПИДом за месяц до их освобождения из мест лишения свободы извещения и выписки из истории болезни в противотуберкулёзный, наркологический, кожновенерологический диспансеры, а также в центр по борьбе со СПИДом |  |  | 2015-2017гг |  | ФКУ ИК-44 |
| 4. Реабилитация женщин, имеющих малолетних детей (до 3 лет), и несовершеннолетних, освобождающихся из мест лишения свободы |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Направление женщин, освобождающихся с больными детьми (с их согласия), в ближайшие детские лечебно-профилактические учреждения. Решение вопросов трудового и бытового устройства освобождающихся из мест лишения свободы женщин, в том числе имеющих детей в возрасте до 3 лет, а также всех несовершеннолетних, инвалидов | 2015-2017гг. |  |  | ФКУ ИК-44 , «УО», «УЗ», МО МВД «Беловский» , ГКУ ЦЗН г. Белово, «Наблюдательный совет» |
| 4.2. |  | Проведение профилактической работы с несовершеннолетними, отбывшими наказание в виде лишения свободы, с привлечением представителей предприятий, учреждений, общественных формирований, религиозных организаций, способных оказать на них положительное влияние, в том числе по предупреждению рецидивной преступности | 2015-2017гг |  |  | «УО», МО МВД «Беловский» |
| 4.3. |  | Направление в органы исполнительной власти и органы местного самоуправления сообщений и предложений по вопросам организации трудоустройства, оздоровительного отдыха, досуга несовершеннолетних, сирот, а также лиц, оставшихся без попечения родителей, освобождающихся из мест лишения свободы | 2015-2017гг. |  |  | ФКУ ИК-44 , «УО», «УЗ», МО МВД «Беловский» , ГКУ ЦЗН г. Белово, «Наблюдательный совет» |

Первый заместитель Главы

Беловского городского  округа                                                                                                                                   А.В. Горелова