## Лист1
Приложение
к постановлению Администрации
Беловского городского округа
от 22.12 .2014 года
Раздел 6. Перечень программных мероприятий
тыс.руб.
№ п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Код бюджетной классификации | Подрядчик | Номер контракта, договора | Дата заключения | Дата исполнения | Утверждён-ный лимит 2014 год | Перемещение | Объем финансирования 2014 год |  |  |  |  | Объем финансирования 2015 год |  |  | Объем финансирования 2016 год
[9 empty] | ВСЕГО | Мероприятия 2014 | 1 |  | Кредиторская задолженность | ВСЕГО | Мероприятия 2015 | Кредиторская задолженность | ВСЕГО | Мероприятия 2016 | Кредиторская задолженность
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | [7 empty] | 108402.698 | 67914.2953 | 1 | 0 | 40489.4027 | 32222 | 32222 | 0 | 32222 | 32222 | 0
ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ: МБУ "УКС"
| ВСЕГО | [5 empty] | 51528.975 | 0.24713 | 94032.998 | 53543.5953 | 0 | 0 | 40489.4027 | 32222 | 32222 | 0 | 32222 | 32222 | 0
1. | ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | [7 empty] | 67893.4367 | 34624.4934 | 0 | 0 | 33268.9433 | 21384 | 21384 | 0 | 21384 | 21384 | 0
1.1. | Мероприятия текущего года | [5 empty] | 6308.975 | 1044.851 | 34624.4934 | 34624.4934 | 0 | 0 | 0 | 21384 | 21384 | 0 | 21384 | 21384 | 0
1.1.1. | Жилой дом №9а, ул.Железнодорожная, г.Белово | [5 empty] | 844.975 | -114 | 2097.057 | 2097.057 | 0 | 0 | 0
| Инженерные изыскания | 226 | ООО "ГЕОТЕХНИКА" | ГПД 2014-05-12/2 | 12.05.2014 | 11.06.2014 | 204 | -203 | 0 | 0 |  |  | 0
| Разработка ПСД | 226 | ООО ГП КО "ОБЛСТРОЙПРОЕКТ" | ГПД 2014-06-04 | 04.06.2014 | 24.06.2014 | 1 | 0 | 1300 | 1300 |  |  | 0
| Экспертиза ПСД | 226 | ГАУ КО "Управление госэкспертизы" | МК 209 | 14.08.2014 | 26.09.2014 | 577.975 | 0 | 577.978 | 577.978 |  |  | 0
| Технический контроль | [5 empty] | 17 | -7 | 10.234 | 10.234 |  |  | 0
| Технологическое присоединение для электроснабжения | 226 | ООО "КЭнК" | Договор 01-87/14 | 09.04.2014 | 01.07.2015 | 35 | 105 | 208.845 | 208.845 |  |  | 0
| Строительство инженерных сетей и благоустройство территории | 310 |  |  |  |  | 10 | -9 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.2. | Жилой дом №46а, ул.Шевцовой, пгт.Бачатский | [5 empty] | 655 | -645 | 8.56 | 8.56 | 0 | 0 | 0
| Инженерные изыскания |  | ООО "ГЕОТЕХНИКА" | ГПД 2014-05-12 | 12.05.2014 | 11.06.2014 | 588 | -587 | 0 | 0 |  |  | 0
| технический контроль | [5 empty] | 12 | -3 | 8.56 | 8.56 |  |  | 0
| Технологическое присоединение для электроснабжения | 226 | ООО "КЭнК" | Договор 01-89/14 | 10.04.2014 | 09.08.2014 | 45 | -45 | 0 | 0 |  |  | 0
| Строительство инженерных сетей и выполнение работ по благоустройству территории | 310 |  |  |  |  | 10 | -10 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.3. | Жилой дом №29, ул.Шевцовой, пгт.Бачатский | [5 empty] | 666 | -656 | 8.56 | 8.56 | 0 | 0 | 0
| Инженерные изыскания | 226 | ООО "ГЕОТЕХНИКА" | МК №2014-05-12/1 | 12.05.2014 | 11.06.2014 | 588 | -587 | 0 | 0 |  |  | 0
| технический контроль | [5 empty] | 12 | -3 | 8.56 | 8.56 |  |  | 0
| Технологическое присоединение для электроснабжения | 226 | ООО "КЭнК" | Договор 01-90/14 | 10.04.2014 | 09.08.2014 | 56 | -56 | 0 | 0 |  |  | 0
| Строительство инженерных сетей благоустройство территории | 310 |  |  |  |  | 10 | -10 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.4. | Жилой дом №2а, ул.Беловская | [5 empty] | 0 | 67.328 | 126.828 | 126.828 | 0 | 0 | 0
| Технологическое присоединение для электроснабжения |  | ООО "КЭнК" | Договор 01-139/14 | 17.06.2014 | 16.05.2014 | 0 | 56 | 84 | 84 |  |  | 0
| Проверка достоверности сметной стоимости |  | ГАУ КО НЦЦС | Договор 362 | 12.09.2014 | 11.10.2014 |  |  | 31.5 | 31.5 |  |  | 0
| Техусловия на телефонизацию |  | ОАО "Ростелеком" |  |  |  | 0 | 11.328 | 11.328 | 11.328 |  |  | 0
| Перекладка кабеля | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Инженерные сети (водоснабжение) | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Инженерные сети (канализация) | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.5. | Жилой дом №41а, ул.Советская, г.Белово | [5 empty] | 812 | 107 | 968.6934 | 968.6934 | 0 | 0 | 0
| Инженерные изыскания | 226 | ООО "ГЕОТЕХНИКА" | МК 2013-12-27 | 27.12.2013 | 27.01.2014 | 394 | 0 | 393 | 393 |  |  | 0
| технический контроль | [5 empty] | 8 | 0 | 8.41 | 8.41 |  |  | 0
| Технологическое присоединение для электроснабжения |  | ООО "КЭнК" | Договор 01-4/14 | 29.01.2014 | 28.05.2014 | 392 | 115 | 562.2834 | 562.2834 |  |  | 0
| технический контроль | [5 empty] | 8 | 0 | 5 | 5 |  |  | 0
| Благоустройство территории | [5 empty] | 8 | -8 | 0 | 0 |  |  | 0
| Инженерные сети (теплотрасса) | 310 | ООО СК "Восход" | Контракт 2014.139682 | 29.06.2014 | 30.11.2014 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Инженерные сети (водопровод) |  | ООО СК "Восход" | Контракт 2014.138955 | 29.06.2014 | 30.11.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Инженерные сети (канализация) |  | ООО СК "Восход" | Контракт 2014.131663 | 20.06.2014 | 30.11.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.6. | Жилой дом №41б, ул.Советская, г.Белово | [5 empty] | 33 | 111.328 | 208.863 | 208.863 | 0 | 0 | 0
| Инженерные изыскания |  | ООО "ГЕОТЕХНИКА" | Контракт 2014-07-23 | 23.07.2014 | 01.08.2014 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
| Технологическое присоединение для электроснабжения | 226 | ООО "КЭнК" | Договор 01-86/14 | 09.04.2014 | 08.08.2014 | 33 | 99 | 197.535 | 197.535 |  |  | 0
| Техусловия на телефонизацию | [5 empty] | 0 | 11.328 | 11.328 | 11.328 |  |  | 0
1.1.7. | Жилой дом №41в, ул.Советская, г.Белово | [5 empty] | 18 | 55 | 107.645 | 107.645 | 0 | 0 | 0
| Инженерные изыскания |  | ООО "ГЕОТЕХНИКА" | Контракт 2014-07-23/1 | 23.07.2014 | 01.08.2014 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
| Технологическое присоединение для электроснабжения | 226 | ООО "КЭнК" | Договор 01-85/14 | 09.04.2014 | 08.08.2014 | 18 | 54 | 107.645 | 107.645 |  |  | 0
1.1.8. | Жилой дом №63, ул.Комсомольская, пгт.Бачатский | [5 empty] | 280 | 0 | 2764.4186 | 2764.4186 | 0 | 0 | 0
| Техприсоединение |  | ООО "КЭнК" | Договор 01-108/13 | 06.07.2013 | 05.06.2014 | 256 | 0 | 255.7366 | 255.7366 |  |  | 0
| технический контроль | [5 empty] | 14 | 0 | 13.682 | 13.682 |  |  | 0
| Инженерные сети |  | ООО "МОНОЛИТ" | МК 2014.33674 | 20.02.2014 | 01.10.2014 | 10 | 0 | 2495 | 2495 |  | 0 | 0
| Благоустройство территории |  | ООО "МОНОЛИТ" | МК 2014.31492 | 13.02.2014 | 01.10.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.9. | Жилой дом №65, ул.Комсомольская, пгт.Бачатский | [5 empty] | 10 | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0
| Благоустройство территории | 310 | ООО "МОНОЛИТ" | МК 2014.33679 | 13.02.2014 | 01.10.2014 | 10 | 0 | 6500 | 6500 |  |  | 0
1.1.10. | Жилой дом №67, ул.Комсомольская, пгт.Бачатский | [5 empty] | 178 | 300 | 1220.446 | 1220.446 | 0 | 0 | 0
| Техприсоединение |  | ООО "КЭнК" | Договор 01-107/13 | 06.07.2013 | 05.06.2014 | 159 | 0 | 159.446 | 159.446 |  |  | 0
| технический контроль | [5 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Инженерные сети | 310 | ООО "МОНОЛИТ" | МК 2014.33676 | 20.02.2014 | 01.10.2014 | 5 | 0 | 761 | 761 |  |  | 0
| Благоустройство территории |  | ООО "КапиталСтройИнвест" | МК 2014.31477 | 20.02.2014 | 01.10.2014 | 5 | 300 | 300 | 300 |  |  | 0
1.1.11. | Жилые дома №2а, 2б, квартал "Сосновый", г.Белово | [5 empty] | 1766 | 0 | 3904 | 3904 | 0 | 0 | 0
| Техприсоединение |  | ООО "КЭнК" | Договор 01-174/13 | 11.09.2013 | 10.08.2014 | 1714 | 0 | 1713.756 | 1713.756 |  |  | 0
| технический контроль | [5 empty] | 42 | 0 | 42.244 | 42.244 |  |  | 0
| Благоустройство территории | 310 | ООО "СТРОЙСИТИ" | МК №2014.33671 | 13.02.2014 | 01.10.2014 | 10 | 0 | 2148 | 2148 |  |  | 0
1.1.12. | Жилой дом №3 квартал "Сосновый", г.Белово | [5 empty] | 69 | 186.328 | 383.0603 | 383.0603 | 0 | 0 | 0
| Технологическое присоединение | 226 | ООО "КЭнК" | Договор 01-84/14 | 09.04.2014 | 08.08.2014 | 59 | 175 | 371.7323 | 371.7323 |  |  | 0
| Благоустройство территории | 310 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Инженерные сети | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Техусловия на телефонизацию | [5 empty] | 0 | 11.328 | 11.328 | 11.328 |  |  | 0
1.1.13. | Жилой дом №4 квартал "Сосновый", г.Белово | [5 empty] | 69 | 186.328 | 11.328 | 11.328 | 0 | 0 | 0
| Техусловия на телефонизацию | [5 empty] | 0 | 11.328 | 11.328 | 11.328 |  |  | 0
1.1.14. | Жилой дом №15, ул.Липецкая, пгт.Инской | [5 empty] | 98 | 0 | 87.573 | 87.573 | 0 | 0 | 0
| Благоустройство территории | 310 | ООО "МОНОЛИТ" | МК 2014.33678 | 20.02.2014 | 01.10.2014 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Техническая инвентаризация | 226 | ГП КО ЦТИ |  |  |  | 88 | 0 | 87.573 | 87.573 |  |  | 0
1.1.15. | Жилой дом №30Б, ул.Ильича, пгт.Инской | [5 empty] | 10 | 1860 | 2852 | 2852 | 0 | 0 | 0
| Благоустройство территории | 310 | ООО "Юнистрой" | МК 2014.31405 | 17.02.2014 | 01.10.2014 | 5 | 1860 | 2852 | 2852 |  |  | 0
| Инженерные сети | 310 | ООО "МОНОЛИТ" | МК 2013.2002125 | 28.11.2013 | 14.05.2014 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.16. | Жилой дом №2, ул.Ильича, пгт.Инской | [5 empty] | 10 | 0 | 3958.3308 | 3958.3308 | 0 | 0 | 0
| Благоустройство |  | ООО "МОНОЛИТ" | МК 2014.31367 | 13.02.2014 | 01.10.2014 | 5 | 0 | 2083.8038 | 2083.8038 |  |  | 0
| Инженерные сети |  | ООО "МОНОЛИТ" | МК 2013.267564 | 09.01.2014 | 28.02.2014 | 5 | 0 | 1874.527 | 1874.527 |  |  | 0
1.1.17. | Жилой дом №4, (45) ул.Ильича, пгт.Инской | [5 empty] | 99 | 0 | 88.1 | 88.1 | 0 | 0 | 0
| Благоустройство территории | 310 | ООО "МОНОЛИТ" | МК 2014.31443 | 13.02.2014 | 01.10.2014 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Техническая инвентаризация | 226 | ГП КО ЦТИ | Договор 117/2 | 01.07.2014 | 26.08.2014 | 89 | 0 | 88.1 | 88.1 |  |  | 0
1.1.18. | Центр временного пребывания для вынужденных переселенцев из Украины по адресу: г.Белово, пгт.Инской, ул. Ильича, 25 | [5 empty] | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0
| Ремонт | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Экспертиза ПСД | 226 | ГАУ КО НЦЦС | Договор 257 | 14.07.2014 | 13.08.2014 | 0 | 30 | 30 | 30 |  |  | 0
| Экспертиза ПСД |  | ГАУ КО НЦЦС | Договор 344 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | 0 | 30 | 30 | 30 |  |  | 0
1.1.19. | Жилой дом №15, ул.Чистопольская, пгт.Инской | [5 empty] | 69 | 186.328 | 11.328 | 11.328 | 0 | 0 | 0
| Техусловия на телефонизацию | [5 empty] | 0 | 11.328 | 11.328 | 11.328 |  |  | 0
1.1.20. | Жилой дом №1, ул.Ильича, пгт.Инской | [5 empty] | 69 | 186.328 | 11.328 | 11.328 | 0 | 0 | 0
| Техусловия на телефонизацию | [5 empty] | 0 | 11.328 | 11.328 | 11.328 |  |  | 0
1.1.21. | Жилые дома №6, №9, ул. 60 лет Комсомола, пгт.Грамотеино | [5 empty] | 10 | 0 | 7532.1914 | 7532.1914 | 0 | 0 | 0
| Благоустройство территории |  | ООО "СТРОЙСИТИ" | МК №2014.33669 | 13.02.2014 | 01.10.2014 | 10 | 0 | 7532.1914 | 7532.1914 |  |  | 0
1.1.22. | Жилые дома №10, №12, №13, №14,№14а, ул. 60 лет Комсомола, пгт.Грамотеино | [5 empty] | 10 | 0 | 11.328 | 11.328 | 0 | 0 | 0
| Техусловия на телефонизацию | [5 empty] | 0 | 11.328 | 11.328 | 11.328 |  |  | 0
1.1.23. | Квартал малоэтажной застройки, мкр № 4 | [5 empty] | 750 | -292.607 | 457.393 | 457.393 | 0 | 0 | 0
| Экспертиза проектно-сметной документации | 226 | ГАУ КО "Управление госэкспертизы" | МК 134 | 03.06.2014 | 11.08.2014 | 750 | -292.607 | 457.393 | 457.393 |  |  | 0
1.1.24. | Жилой дом №33, ул.Ленина, г.Белово | [5 empty] | 750 | -292.607 | 1112.19 | 1112.19 | 0 | 0 | 0
| Ремонт фасада | [7 empty] | 1112.19 | 1112.19 |  |  | 0
1.1.25. | Визуальное обследование технического состояния строительных конструкций жилых домов | 226 |  |  |  |  | 0 | 5.474 | 133.272 | 133.272 | 0 | 0 | 0
| Обследование жилого дома, Щербакова,17, г.Белово |  | ООО "Институт "Сибстройпроект" | Договор 1 | 03.07.2014 | 02.08.2014 | 0 | 5.474 | 5.474 | 5.474 |  |  | 0
| ул.Березовая, дом 17, пгт.Бачатский, ул.7 Ноября, дом 17, пгт.Грамотеино | [7 empty] | 127.798 | 127.798 |  |  | 0
1.1.26. | Строительство жилого дома в микрорайоне № 3 города Белово (район дома №104) | [12 empty] | 10584 | 10584 | 0
| Разработка проектно-сметной документации | [13 empty] | 3840
| затраты заказчика (технический контроль) | [13 empty] | 82
| Технологическое присоединение | [13 empty] | 489
| затраты заказчика (технический контроль) | [13 empty] | 11
| Строительство инженерных сетей | [13 empty] | 6162
1.1.27. | Строительство жилого дома в микрорайоне № 3 города Белово (район группы жилых домов №20а, 21,22) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10800 | 0
| Разработка проектно-сметной документации | [13 empty] | 3035
| затраты заказчика (технический контроль) | [13 empty] | 65
| Технологическое присоединение | [13 empty] | 685
| затраты заказчика (технический контроль) | [13 empty] | 15
| Строительство инженерных сетей | [13 empty] | 7000
1.1.28. | Строительство жилых домов №50, №51 в микрорайоне № 3 города Белово | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21384 | 0
| Разработка проектно-сметной документации | [16 empty] | 6853
| затраты заказчика (технический контроль) | [16 empty] | 147
| Технологическое присоединение | [16 empty] | 1490
| затраты заказчика (технический контроль) | [16 empty] | 32
| Строительство инженерных сетей | [16 empty] | 12862
1.2. | Кредиторская задолженность | [5 empty] | 17738 | -1847 | 33268.9433 | 0 | 0 | 0 | 33268.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Жилой дом №65, ул.Комсомольская, пгт.Бачатский | [5 empty] | 2008 | 0 | 6310.3744 | 0 | 0 | 0 | 6310.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Инженерные сети (теплотрасса) |  | ООО "МОНОЛИТ" | МК 2013.175255 | 21.10.2013 | 11.11.2013 | 1537.5 | 0 | 1537.5 |  |  |  | 1537.5
| Инженерные сети (водопровод) |  | ООО "МОНОЛИТ" | МК 2013.175253 | 21.10.2013 | 25.11.2013 | 0 | 0 | 2752.519 |  |  |  | 2752.519
| Инженерные сети (канализация) |  | ООО "МОНОЛИТ" | МК 2014.33676 | 20.02.2014 | 01.10.2014 | 136.5 | 0 | 1686.355 |  |  |  | 1686.355
| Техприсоединение | 226 | ООО "КЭнК" | Договор 01-106/13 | 06.07.2013 | 05.07.2014 | 317 | 0 | 316.5714 |  |  |  | 316.5714
| техконтроль | [5 empty] | 17 | 0 | 17.429 |  |  |  | 17.429
1.2.2. | Жилой дом №15, ул.Липецкая, пгт.Инской | [5 empty] | 1158 | -576 | 1156.179 | 0 | 0 | 0 | 1156.179
| Разработка ПСД | 226 | ППК "СибРегионПроект" | ГПД 2013-05-30 | 30.05.2013 | 06.06.2013 | 97 | 0 | 96 |  |  |  | 96
| Электроснабжение |  | ООО "МОНОЛИТ" | Договор 2013-09-27 | 27.09.2013 | 30.12.2013 | 27 | -17 | 27.179 |  |  |  | 27.179
| Инженерные сети |  | ООО "МОНОЛИТ" | МК 2013.1527633 | 16.09.2013 | 21.10.2013 | 1034 | -559 | 1033 |  |  |  | 1033
1.2.3. | Жилой дом №30Б, ул.Ильича, пгт.Инской | [5 empty] | 269 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 695
| Разработка ПСД | 226 | ППК "СибРегионПроект" | МК 2013-06-10 | 10.06.2013 | 15.07.2013 | 269 | 0 | 695 |  |  |  | 695
1.2.4. | Жилой дом №2, ул.Ильича, пгт.Инской | [5 empty] | 416 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 416
| Сети электроснабжения | 310 | ООО "МОНОЛИТ" | МК 2013.231101 | 19.12.2013 | 30.12.2013 | 416 | 0 | 416 |  |  |  | 416
1.2.5. | Жилой дом №4, (45) ул.Ильича, пгт.Инской | [5 empty] | 1620 | -1600 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 1329
| Сети электроснабжения |  | ООО "МОНОЛИТ" | МК 2013.231132 | 19.12.2013 | 30.12.2013 | 291 | -281 | 0 |  |  |  | 0
| Инженерные сети |  | ООО "МОНОЛИТ" | МК 2013.152444 | 09.09.2013 | 25.12.2013 | 1329 | -1319 | 1329 |  |  | 0 | 1329
1.2.6. | Жилые дома №6, №9, ул. 60 лет Комсомола, пгт.Грамотеино | [5 empty] | 2500 | 0 | 3804.4458 | 0 | 0 | 0 | 3804.4458
| Инженерные сети (водопровод) |  | ООО "Сибирь-Строй" | МК 2013.185166 | 31.10.2013 | 18.11.2013 | 1000 | 0 | 1598.6208 |  |  |  | 1598.6208 | [6 empty] | #REF!
| Инженерные сети (канализация) |  | ЗАО "Ремспецстрой" | МК 2013.185169 | 31.10.2013 | 18.11.2013 | 491 | 0 | 801.1597 |  |  |  | 801.1597 | [6 empty] | #REF!
| Инженерные сети (теплотрасса) |  | ООО "УК Жилкомхолдинг" | МК 2013.185046 | 11.11.2013 | 18.11.2013 | 1009 | 0 | 1404.6653 |  |  |  | 1404.6653 | [6 empty] | #REF! | #REF!
1.2.7. | Группа жилых домов №2а, 2б, квартал "Сосновый", г.Белово | [5 empty] | 4046 | 329 | 5176.3767 |  |  | 0 | 5176.3767
| Инженерные сети (водопровод) |  | ООО СК "Восход" | МК 2013.197653 | 28.11.2013 | 18.11.2013 | 730 | 129 | 972.305 |  |  |  | 972.305
| Инженерные сети (канализация) |  | ООО "Юнистрой" | МК 2013.204504 | 02.12.2013 | 18.11.2013 | 350 | 100 | 538.454 |  |  |  | 538.454
| Инженерные сети (теплотрасса) |  | ООО "Евроком" | МК 2013.214977 | 09.12.2013 | 18.11.2013 | 1420 | 100 | 2119.6352 |  |  |  | 2119.6352
| Разработка ПСД | 226 | ГП КО "Облстройпроект" | МК 2013-08-27 | 27.08.2013 | 30.09.2013 | 1546 | 0 | 1545.9825 |  |  |  | 1545.9825 | [6 empty] | #REF!
1.2.8. | Группа жилых домов №20а,№21,№22 микрорайон №3, г.Белово | [5 empty] | 5062 | 0 | 13722.5675 |  |  | 0 | 13722.5675
| Благоустройство территории |  | ООО "МОНОЛИТ" | МК 2013.158707 | 19.09.2013 | 25.12.2013 | 1712 | 0 | 10372.822 |  |  | 0 | 10372.822
| Инженерные сети |  | ООО "МОНОЛИТ" | МК 2013.146864 | 30.08.2013 | 25.12.2013 | 3350 | 0 | 3349.7455 |  |  |  | 3349.7455
1.2.9. | Визуальное обследование технического состояния строительных конструкций жилых домов, пострадавших от землетрясения | 226 |  |  |  |  | 659 | 0 | 659 |  |  |  | 659
| Обследование |  | ГП КО "Облстройпроект" | МК 2013-07-03 | 03.07.2013 | 01.10.2013 | 577 | 0 | 577 |  |  |  | 577
| Обследование |  | ООО "НООСТРОЙ" | МК 2013-09-17 | 17.09.2013 | 27.09.2013 | 82 | 0 | 82 |  |  |  | 82
2. | СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
2.1. | ОБРАЗОВАНИЕ
| Всего | [5 empty] | 1411 | 559.273 | 9689.6083 | 2470.1489 | 0 | 0 | 7219.4594 |  |  |  | 10838 | 10838
2.1.1. | Мероприятия текущего года | [5 empty] | 1411 | 559.273 | 2470.1489 | 2470.1489 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10838 | 10838
| Инженерные изыскания |  | ООО "ГЕОТЕХНИКА" | МК 2014-02-25 25.02.2014 | 25.02.2014 | 11.03.2014 | 516 | 0 | 519.332 | 519.332 |  |  | 0
| Разработка ПСД |  | ГП КО "Облстройпроект" | МК 2014-03-05 | 05.03.2014 | 30.04.2014 | 878 | 0 | 1377.5439 | 1377.5439 |  |  | 0 |  |  |  | 10838 | 10838
| Экспертиза ПСД |  | ГАУ КО "Управление госэкспертизы" | МК 212 | 20.08.2014 | 19.10.2014 | 0 | 559.273 | 559.273 | 559.273 |  |  | 0
| технический контроль | [5 empty] | 17 | 0 | 14 | 14 |  |  | 0
2.1.2. | Кредиторская задолженность | [5 empty] | 10119 | 177.022 | 7219.4594 | 0 | 0 | 0 | 7219.4594
| Капитальный ремонт помещений здания, расположенного по адресу: г.Белово, м-н. Бабанаково, ул. Вахрушева, 7 для размещения детского сада | 0701 795 0320 611 241 |  |  |  |  | 600 | 177.022 | 599.5315 |  |  |  | 599.5315
| Капитальный ремонт помещений здания, расположенного по адресу: г.Белово, микрорайон №3 дом 113 для размещения детского сада | 0701 795 0320 611 241 |  |  |  |  | 1800 | 0 | 1800 |  |  |  | 1800
| Капитальный ремонт помещений здания, расположенного по адресу: г.Белово, ул. Суворова, 2 для размещения детского сада | 0701 795 0320 611 241 |  |  |  |  | 2900 | 0 | 1371.7064 |  |  |  | 1371.7064
| Капитальный ремонт помещений здания, расположенного по адресу: г.Белово, ул. Советская, 44 для размещения детского сада | 0701 795 0320 611 241 |  |  |  |  | 3301 | 0 | 1930.4426 |  |  |  | 1930.4426
| Капитальный ремонт помещений здания, расположенного по адресу: г.Белово, пгт. Новый Городок, ул. Киевская, 38 для размещения детского сада | 0701 795 0320 611 241 |  |  |  |  | 1518 | 0 | 1517.7789 |  |  |  | 1517.7789
2.2. | ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
| Всего | [12 empty] | 10838 | 10838
2.2.1. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне №3, 1-я очередь, здание бассейна (софинансирование местного бюджета) | [12 empty] | 10838 | 10838
3. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
3.1. | Всего: | 0502 795 0320 611 241 |  |  |  |  | 15952 | 0 | 15960 | 15960 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Модульная котельная, Кузбасская, 28а | [7 empty] | 15752 | 15752 | 0 | 0 | 0
| Технологическое присоединение к электрическим сетям | 226 |  |  |  |  | 1029 | 0 | 1040 | 1040
| технический контроль | [5 empty] | 11 | 0 | 0 | 0
| Строительные работы (софинансирование местного бюджета) | 310 |  |  |  |  | 462 | 0 | 462 | 462
| Строительные работы (бюджетный кредит) | [7 empty] | 14250 | 14250
3.1.2. | Котельная, микрорайон "Ивушка", пгт.Грамотеино | [7 empty] | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
| Техническая инвентаризация, изготовление технического плана и кадастрового паспорта на тепловые сети микрорайона "Ивушка" | 226 |  |  |  |  | 200 | 0 | 200 | 200 |  |  | 0
3.1.3. | Котельная, квартал "Сосновый", г.Белово | [7 empty] | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
| Разработка технических условий на разработку ПСД | [7 empty] | 8 | 8
| Исследование химического состава воды для водоснабжения котельной | [5 empty] | 14250 | 0 | 0 | 0
4. | ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ
4.1. | Всего | [5 empty] | 0 | 66.1011 | 488.953 | 488.953 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Автовокзал | [5 empty] | 0 | 11.328 | 73.153 | 73.153 | 0 | 0 | 0
| Технический паспорт |  | ОАО "Ростелеком" | Договор 137794 | 01.11.2011 | 30.08.2014 | 0 | 11.328 | 61.825 | 61.825
| Техусловия на телефонизацию |  | ОАО "Ростелеком" | Договор 137794 | 01.11.2011 | 30.08.2014 | 0 | 11.328 | 11.328 | 11.328
4.1.2. | Парк "Семья" | [5 empty] | 0 | 44 | 222.29 | 222.29 | 0 | 0 | 0
| Разработка ПСД |  | ГАУ КО НЦЦС | Договор 253 | 19.06.2014 | 18.08.2014 | 0 | 44 | 178.29 | 178.29
| Достоверность сметной стоимости |  | ГАУ КО НЦЦС | Договор 253 | 19.06.2014 | 18.08.2014 | 0 | 44 | 44 | 44
4.1.3. | Парк "Победа" | [5 empty] | 0 | 10.7731 | 193.51 | 193.51 | 0 | 0 | 0
| Разработка ПСД |  | ГАУ КО НЦЦС | Договор 253 | 19.06.2014 | 18.08.2014 | 0 | 44 | 182.51 | 182.51
| Инженерно-топографическая схема |  | МБУ АПБ | Договор 39 | 04.09.2014 | 03.10.2014 | 0 | 10.7731 | 11 | 11
ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Администрация Беловского городского округа
| Доплата за излишне предоставленную площадь в рамках реализации программы по обеспечению жильем детей-сирот 15-ФЗ | [7 empty] | 9970.7 | 9970.7
ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ: МУ "КЗР и МИ г.Белово
| Доплата за излишне предоставленную площадь в рамках реализации 185-ФЗ | [7 empty] | 4400 | 4400
Note on A11: МБУ УКС:

## Лист2
План | Перемещение | Расход | План-Расход
25189390 | 1840257.71 | 25189390
15952000 |  | 15356272.94
360800 |  | 360800
11530000 | -1840257.71 | 4366799.48