КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2017											2300-п

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») «Постановка на

кадастровый учет земельных участков

и объектов недвижимого имущества»

В соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.02.2017г. № 93-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», письмом Администрации Кемеровской области от 21.03.2017 № 15-40/1876:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества».

2.Отделу информационных технологий (Макрушин С.В.) разместить постановление на информационном Интернет-портале Администрации Беловского городского округа.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Беловского городского округа А.Г. Чернова.

Глава Беловского

городского округа							А.В. Курносов

Утвержден

постановлением Администрации

Беловского городского округа

от 10.07.2017 № 2300-п

План мероприятий («дорожная карта»)

«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»

| «Дорожная карта» по внедрению целевой модели | «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» в Беловском городском округе |
| --- | --- |
| Описание ситуации | Целевая модель направлена на повышение эффективности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и постановки объектов недвижимости на государственный кадастровый учет. |
| № | Фактор (этап) реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за реализацию | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Значение КПЭ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.12.2017 | 31.12.2019 | 31.12.2021 |
| Анализ территории |
| 1.1 | Наличие документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Обеспечение разработки и принятия генеральных планов, правил землепользования и застройки, включая размещение их на сайте Беловского городского округа и в федеральной государственной информационной системе территориального планирования, проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ территориальных зон, а также обеспечение своевременного направления документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) при принятии решений об утверждении правил землепользования и застройки; создание (доработка существующего) регионального информационного ресурса о земельных участках региона, содержащего утвержденные актуальные документы территориального планирования, правила землепользования и застройки, положения об особо охраняемых природных территориях, информацию о зонах с особыми условиями использования территорий | 01.03.2017 | 01.01.2021 | Заместитель Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, налогам и собственности начальнику управления экономики А.Г.Чернов, Заместитель Главы Беловского городского округа по строительству Бахур А.Ф., Начальник УЗРиМИ Кузнецов Г.С. | Наличие в Беловском городском округе утвержденных Генерального плана и Правил землепользования и застройки, процентов | 100 | 100 | 100 |
|  | Учет в ЕГРН земельных участков, расположенных на территории Беловского городского округа, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | Организация работ по установлению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации границ земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН | 01.03.2017 | 01.01.2021 | Начальник УЗРиМИ Кузнецов Г.С. | Доля площади земельных участков, расположенных на территории Беловского городского округа и учтенных в ЕГРН, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в площади территории Беловского городского округа, процентов | 45 | 60 | 85 |
|  | Внесение в ЕГРН сведений о границах административно-территориальных образований | Проведение землеустроительных работ для внесения в ЕГРН сведений о границах муниципального образования «Беловский городской округ» | 01.03.2017 | 01.01.2021 | Начальник УЗРиМИ Кузнецов Г.С. | Внесение в ЕГРН сведений о границах Беловского городского округа, процентов | 25 | 75 | 100 |
|  | Срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории; обеспечение возможности подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в форме электронного документа с использованием официального сайта Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.03.2017 | 01.01.2021 | Заместитель Главы Беловского городского округа по строительству Бахур А.Ф., Начальник УЗРиМИ Кузнецов Г.С. | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 18 | 18 | 18 |
|  | Срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Присвоение адреса земельному участку и объекту недвижимости; осуществление мониторинга средних сроков присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему | 01.03.2017 | 01.01.2021 | Заместитель Главы Беловского городского округа по строительству Бахур А.Ф. | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему, дней | 12 | 12 | 12 |
| Подготовка межевого и технического планов, акта обследования |
|  | Срок подготовки межевого и технического планов, акта обследования | Реализация комплекса мер, направленных на сокращение сроков подготовки межевого и технического планов, акта обследования. | 01.03.2017 | 01.01.2021 | Начальник УЗРиМИ Кузнецов Г.С. | Предельный срок подготовки межевого и технического планов, акта обследования (без учета срока согласования границ земельных участков со смежными землепользователями), дней | 15 | 12 | 10 |
|  | Учет в ЕГРН земельных участков с границами, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации | Организация и проведение комплексных кадастровых работ; повышение количества земельных участков, учтенных в ЕГРН, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 01.03.2017 | 01.01.2021 | Начальник УЗРиМИ Кузнецов Г.С. | Доля количества земельных участков в ЕГРН с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в ЕГРН, процентов | 53 | 70 | 80 |
| Постановка земельных участков и объектов недвижимости на кадастровый учет |
|  | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | Обеспечение представления органами власти Кемеровской области и органами местного самоуправления сведений из перечня сведений, находящихся в распоряжении государственных органов Кемеровской области, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам Кемеровской области или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, необходимых для предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 № 1123-р, исключительно в форме электронного документа, в том числе посредством СМЭВ, осуществление межведомственного взаимодействия на бумажных носителях только в случаях подтвержденной технической неисправности электронных сервисов; расширение органами власти Кемеровской области и органами местного самоуправления указанного перечня сведений дополнительными сведениями, предоставление которых целесообразно осуществлять в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в целях оперативного получения информации, необходимой для процесса постановки объекта недвижимости на кадастровый учет и (или) регистрации прав; осуществление органами исполнительной власти Кемеровской области контроля сроков предоставления сведений в рамках межведомственного взаимодействия | 01.03.2017 | 01.01.2021 | Заместитель Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, налогам и собственности начальнику управления экономики А.Г.Чернов, Начальник УЗРиМИ Кузнецов Г.С. | Доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученные в форме электронного документа, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов, процентов | 50 | 85 |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие, штук | 8 | 29 |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля ответов Администрации Беловского городского округа на межведомственные запросы, направленные органом регистрации прав и представленные в сроки, предусмотренные действующим законодательством, процентов | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля ответов Администрации Беловского городского округа на межведомственные запросы, направленные органом регистрации прав и обеспечивающие возможность внесения на их основе сведений в ЕГРН, процентов | 75 | 90 |  |