КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2017      					                                                      2299-п

Об утверждении Плана

мероприятий («дорожной карты») по

внедрению целевой модели «Получение

разрешения на строительство и территориальное

планирование» на 2017 -2019 годы

В соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.02.2017 № 95-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», письмом Администрации Кемеровской области от 21.03.2017 № 15-40/1876:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» на 2017 -2019 годы.

2.Отделу информационных технологий (Макрушин С.В.) разместить постановление на информационном Интернет-портале Администрации Беловского городского округа.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Беловского городского округа А.Г.Чернова.

Глава Беловского

городского округа         	                       	     	                    А.В. Курносов

Утвержден

постановлением Администрации

Беловского городского округа

от 10.07.2017 № 2299-п

План

мероприятий («дорожная карта») по внедрению

целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» на 2017 -2019 годы

| № | Фактор (этап) реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателей |  | Текущее значение показателей | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 | 31.12.2019 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территориальное планирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур местного значения на основании генерального плана Беловского городского округа | На основе утвержденного и размещенного в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее - ФГИС ТП) генерального плана Беловского городского округа подготовка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Беловского городского округа, программы комплексного развития социальной инфраструктуры Беловского городского округа |  | 01.03.2017 |  |  |  | 31.12.2019 |  |  | Наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Беловского городского округа, программы комплексного развития социальной инфраструктуры Беловского городского округа, да/нет |  |  | да | да |  |  |  | нет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, налогам и собственности начальнику управления экономики А.Г.Чернов, Заместитель Главы Беловского городского округа по строительству Бахур А.Ф, Заместитель Главы Беловского городского округа по ЖКХ Смараков С.В., Начальник УЗРиМИ Кузнецов Г.С. |
| 1.2 | Обеспечение установления территориальных зон и градостроительных регламентов | Подготовка, согласование, утверждение проекта правил землепользования и застройки осуществляются с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в генеральных планах поселений, генеральных планах городских округов. Размещение в ФГИС ТП правил землепользования и застройки |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие проекта правил землепользования и застройки, да/нет |  |  | да | да |  |  |  | да |  | Заместитель Главы Беловского городского округа по строительству Бахур А.Ф, Заместитель Главы Беловского городского округа по ЖКХ Смараков С.В. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие утвержденных правил землепользования и застройки в Беловском городском округе |  |  | да | да |  |  |  | да |  |  |
| 2. Получение градостроительного плана земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Получение градостроительного плана земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Получение градостроительного плана земельного участка (далее - ГПЗУ) |  | Сокращение сроков предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ |  | 01.03.2017 | 01.07.2017 |  |  | Срок предоставления услуги, календарных дней |  |  | не более 15 |  |  |  | не более 15 |  | не более 15 |  | Заместитель Главы Беловского городского округа по строительству Бахур А.Ф, Начальник УЗРиМИ Кузнецов Г.С. |  |
| 2.1.2 | Уровень развития услуг в электронном виде |  | Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде |  | 01.03.2017 | 31.12.2019 |  |  | Доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг, процентов |  |  | 30 |  |  |  | 70 |  | 0 |  | Заместитель Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, налогам и собственности начальнику управления экономики А.Г.Чернов |  |
| 2.1.3 | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) |  | Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ по принципу «одного окна» в МФЦ |  | 01.03.2017 | 31.12.2019 |  |  | Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, процентов |  |  | 20 |  |  |  | 30 |  | 5 |  | Заместитель Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, налогам и собственности начальнику управления экономики А.Г.Чернов |  |
| 2.1.4 | Регламентация процедур |  | Разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ |  | 01.03.2017 | 01.03.2017 |  |  | Утвержденный административный регламент, да/нет |  |  | да |  |  |  | да |  | да |  | Заместитель Главы Беловского городского округа по строительству Бахур А.Ф. |  |
| 2.2. Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно- технического обеспечения, электрическим сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Заключение договоров подключения (технологического |  | Оптимизация сроков предоставления услуг по заключению договоров |  | 01.03.2017 |  | 01.03.2017 |  |  | Срок оказания услуг, календарных дней |  |  | не более 30 |  |  |  | не более 30 |  | не более 30 |  | Заместитель Главы Беловского городского округа по ЖКХ Смараков С.В., МБУ "Служба Заказчика ЖКХ", директор Улаев Н.П., РСО |
|  | присоединения) к сетям инженерно- технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий |  | подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде |  | Обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, в электронном виде |  | 01.03.2017 |  | 31.12.2019 |  |  | Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, процентов |  |  | 30 |  |  |  | 60 |  | 0 |  | Заместитель Главы Беловского городского округа по ЖКХ Смараков С.В., РСО |
| 2.2.3 | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» |  | Обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, по принципу «одного окна» |  | 01.03.2017 |  | 31.12.2019 |  |  | Доля услуг, предоставленных через МФЦ (ресурсные центры), в общем количестве предоставленных услуг, процентов |  |  | 20 |  |  |  | 40 |  | 0 |  | Заместитель Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, налогам и собственности начальнику управления экономики А.Г.Чернов |
| 2.2.4 | Регламентация процедур |  | Разработка и принятие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, их размещение в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») |  | 01.03.2017 |  | 31.12.2019 |  |  | Наличие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения, электрическим сетям, да/нет |  |  | да |  |  |  | да |  | нет |  | Заместитель Главы Беловского городского округа по ЖКХ Смараков С.В., РСО |
| 2.3. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |  | Сокращение сроков получения заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий |  | 01.03.2017 |  | 31.12.2019 |  |  | Срок оказания услуги, календарных дней |  |  | не более 45 |  |  |  | не более 30 |  | не более 45 |  | Заместитель Главы Беловского городского округа по строительству Бахур А.Ф. |
| 2.3.2 | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде |  | Обеспечение предоставления услуг по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в электронном виде |  | 01.03.2017 |  | 31.12.2019 |  |  | Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, процентов |  |  | 50 |  |  |  | 90 |  | 100 |  | Заместитель Главы Беловского городского округа по строительству Бахур А.Ф. |
| 2.3.3 | Уровень межведомственного взаимодействия |  | Сокращение количества сведений, которые заявитель обязан представлять для прохождения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, путем организации межведомственного электронного взаимодействия |  | - |  | - |  |  | Количество сведений, которые заявитель обязан представить для оказания услуги, единиц |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Заместитель Главы Беловского городского округа по строительству Бахур А.Ф. |
| 2.3.4 | Регламентация процедур |  | Разработка и принятие административных регламентов предоставления услуг по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |  | 01.03.2017 |  | 01.03.2017 |  |  | Утвержденный административный регламент, да/нет |  |  | да |  |  |  | да |  | да |  | Заместитель Главы Беловского городского округа по строительству Бахур А.Ф. |
| 2.4. Получение разрешения на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Получение разрешения на строительство |  | Сокращение сроков получения разрешения на строительство |  | 01.03.2017 |  | 01.03.2017 |  |  | Срок предоставления услуги, рабочих дней |  |  | не более 5 |  |  |  | не более 5 |  | не более 5 |  | Заместитель Главы Беловского городского округа по строительству Бахур А.Ф., Начальник УЗРиМИ Кузнецов Г.С. |
| 2.4.2 | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде |  | Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде |  | 01.03.2017 |  | 31.12.2019 |  |  | Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, процентов |  |  | 30 |  |  |  | 70 |  | 5 |  | Заместитель Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, налогам и собственности начальнику управления экономики А.Г.Чернов, Заместитель Главы Беловского городского округа по строительству Бахур А.Ф., |
| 2.4.3 | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в МФЦ |  | Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство по принципу «одного окна» в МФЦ |  | 01.03.2017 |  | 31.12.2019 |  |  | Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, процентов |  |  | 10 |  |  |  | 30 |  | 5 |  | Заместитель Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, налогам и собственности начальнику управления экономики А.Г.Чернов |
| 2.4.4 | Регламентация процедур |  | Разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство |  | 01.03.2017 |  | 01.03.2017 |  |  | Утвержденный административный регламент, да/нет |  |  | да |  |  |  | да |  | да |  | Заместитель Главы Беловского городского округа по строительству Бахур А.Ф. |
| 2.5. Проведение дополнительных процедур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Прохождение дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности |  | Оптимизация количества дополнительных процедур, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», и сроков их прохождения |  | 01.03.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | Предельный срок прохождения процедур, календарных дней |  |  | не более 10 |  |  |  | дополнительные процедуры отсутствуют |  | не более 10 |  | Заместитель Главы Беловского городского округа по строительству Бахур А.Ф. |
| 2.5.2 | Регламентация процедур |  | Разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур |  | 01.03.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | Наличие административных регламентов предоставления услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур, да/нет |  |  | да |  |  |  | - |  | да |  | Заместитель Главы Беловского городского округа по строительству Бахур А.Ф. |
| 2.6. Обеспечивающие факторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Уровень развития онлайн-сервисов в сфере строительства |  | Разработка и внедрение информационных интерактивно-аналитических сервисов, демонстрирующих последовательность прохождения процедур в зависимости от типа, вида и особенностей строительного проекта («калькулятор процедур»). Разработка и внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД) в электронной форме, интегрированной с региональным порталом государственных и муниципальных услуг, позволяющей перейти к межведомственному и межуровневому взаимодействию. Обеспечение возможности получения профессиональной консультации по порядку и срокам оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе в режиме онлайн |  | 01.03.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | Наличие «калькулятора процедур», да/нет Наличие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности регионального уровня в электронном виде, да/нет Наличие «контактного центра» по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере строительства в электронном виде, да/нет |  |  | да да да |  |  |  | да да да |  | нет да нет |  | Заместитель Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, налогам и собственности начальнику управления экономики А.Г.Чернов, Заместитель Главы Беловского городского округа по строительству Бахур А.Ф. Начальник отдела информационных технологий Макрушин С.В. |
| 2.6.2 | Эффективность регионального «проектного офиса» в сфере строительства |  | Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления в сфере строительства |  | 01.03.2017 |  | 31.12.2019 |  |  | Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставленных услуг в сфере строительства в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата |  |  | 4,4 |  |  |  | 4,6 |  | 4,7 |  | Заместитель Главы Беловского городского округа по строительству Бахур А.Ф. |
| 2.6.3 | Уровень информированности участников градостроительных отношений |  | Повышение уровня профессиональной подготовки государственных (муниципальных) служащих, ответственных за предоставление государственных (муниципальных) услуг в сфере строительства, а также иных участников градостроительной деятельности региона в части земельных вопросов и вопросов градостроительства. Повышение доступности интересующей застройщиков информации о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, об органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории Повышение обеспеченности муниципальных образований правилами землепользования и застройки (ПЗЗ), соответствующими установленным требованиям |  | 01.03.2017 |  | 01.07.2017 |  |  | Количество проводимых обучающих семинаров (вебинаров) для государственных (муниципальных) служащих по предоставлению государственных (муниципальных) услуг в сфере строительства, а также иных участников градостроительной деятельности региона в части земельных вопросов и вопросов градостроительства, единиц в квартал Наличие на официальном сайте в сети «Интернет» Беловского городского округа отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, содержащего структурированную информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, об органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории, правила землепользования и застройки, генеральные планы, документацию по планировке территорий, да/нет Наличие стандартов предоставления услуг в понятной и доступной форме (проспекты, буклеты, листовки), да/нет |  |  | не менее одного раза в квартал да да |  |  |  | не менее одного раза в квартал да да |  | не менее одного раза в квартал нет нет |  | Заместитель Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, налогам и собственности начальнику управления экономики А.Г.Чернов, Заместитель Главы Беловского городского округа по строительству Бахур А.Ф., Начальник УЗРиМИ Кузнецов Г.С. |