КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2017       					                                                     2298-п

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») по внедрению

целевой модели «Технологическое

присоединение к электрическим сетям»

В соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.02.2017 № 92-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям», письмом Администрации Кемеровской области от 21.03.2017 № 15-40/1876:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям».

2.Отделу информационных технологий (Макрушин С.В.) разместить постановление на информационном Интернет-портале Администрации Беловского городского округа.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Беловского городского округа А.Г.Чернова.

Глава Беловского

городского округа         	                       	     	                    А.В. Курносов

Утвержден

постановлением Администрации

Беловского городского округа

от 10.07.2017 № 2298-п

План мероприятий («дорожная карта»)

по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям»

| «Дорожная карта» по внедрению целевой модели |  | «Технологическое присоединение к электрическим сетям» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание ситуации |  | Целевая модель предусматривает технологическое присоединение (далее – ТП) к электрическим сетям в течение 90 дней, в том числе: Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение 10 дней; Выполнение работ в течение 70 дней; Оформление факта технологического присоединения в течение 10 дней. Модельным объектом является технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно. |  |  |  |  |  |  |
| №* | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Заключение договора о технологическом присоединении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удобство подачи заявки | Размещение на официальном сайте Беловского городского округа информации о порядке ТП, перечня ТСО, работающих на территории, и ссылки на их сайты | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Наличие на официальном сайте Беловского городского округа информации о порядке ТП и иной информации, подлежащей обязательному раскрытию, по вопросам ТП, выбора заявителем ТСО, процентов | Доля заявок на ТП, поданных через личный кабинет на сайте ТСО, не менее 70 % | 5% | Заместитель Главы Беловского го-родского округа по ЖКХ Смараков С.В. |
| 1.2 | Удобство подачи заявки | Реализация мероприятий, направленных на повышение информированности потребителей о возможности подачи заявок на ТСО в электронном виде, в том числе путем организации обучающих семинаров, размещение информации на едином региональном интернет-портале, в МФЦ | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Периодическое доведение информации до максимально широкого круга заинтересованных лиц, процентов | Доля заявок на ТП, поданных через личный кабинет на сайте ТСО, не менее 70 % | 5% | Заместитель Главы Беловского го-родского округа по ЖКХ Смараков С.В. |
| - Выполнение мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства | Принятие решений, внесение изменений в нормативные правовые акты о предоставлении государственных и муниципальных услуг на территории Беловского городского округа, направленных на сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства | 01.03.2017 | 01.11.2017 | Совокупный срок предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Беловского городского округа по выдаче разрешения на использование земельных участков и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства при условии подачи заявки ТСО в один день, рабочих дней | 10 рабочих дней | 30 рабочих дней | # Заместитель Главы Беловского го-родского округа по ЖКХ Смараков С.В., МБУ "Служба Заказчика ЖКХ", директор Улаев Н.П. ТСО |
| 2.2 | Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ | Внедрение возможности согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получения разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства. По принципу «одного окна» в МФЦ | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Появление практической возможности ля сетевой организации согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получения разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства по принципу «одного окна» | да | нет | Заместитель Главы Беловского го-родского округа по ЖКХ Смараков С.В. Заместитель Главы Беловского го-родского округа по строительству Бахур А.Ф. Начальник УЗРиМИ Кузнецов Г.С. ТСО |
| 2.3 | Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства | Налаживание и координация взаимодействия между собственниками линейных объектов на территории Беловского городского округа в целях сокращения сроков согласования условий строительства объектов, в том числе при выдаче технических условий, согласование проектной документации, размещения объектов в зонах с особыми условиями использования территорий | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Создание в Беловском городском округе комиссии по согласованию проектов строительства линейных объектов в составе представителей всех собственников линейных объектов, находящихся на территории планируемого строительства линейных объектов, и представителей органов местного самоуправления. | да | нет | Заместитель Главы Беловского го-родского округа по ЖКХ Смараков С.В. Заместитель Главы Беловского го-родского округа по строительству Бахур А.Ф. Начальник УЗРиМИ Кузнецов Г.С. |
| 2.4 | Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства | Обеспечение доступа в режиме просмотра для ТСО и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Обеспечение доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности | да | нет | Заместитель Главы Беловского го-родского округа по ЖКХ Смараков С.В. Начальник отдела информационных технологий Макрушин С.В. |
| - Обеспечивающие факторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Наличие утвержденного порядка (регламента) синхронизации схем и программ развития электроэнергетики | Наличие нормативного правового акта, предусматривающего отнесение электросетевого хозяйства к видам объектов муниципального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Обеспечение синхронизации схемы территориального планирования Беловского городского округа со схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Беловского городского округа и инвестиционными программами субъектов электроэнергетики | да | нет | Заместитель Главы Беловского го-родского округа по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления Истомин С.М., ТСО |
| 3.2 | Наличие утвержденного порядка (регламента) синхронизации схем и программ развития электроэнергетики | Формирование порядка (регламента) оценки проектов инвестиционных программ субъектов электроэнергетики на основании утвержденной в установленном порядке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Беловского городского округа, а также документов территориального планирования при их поступлении на согласование (утверждение) | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Обеспечение синхронизации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики со схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Беловского городского округа | да | нет | Заместитель Главы Беловского го-родского округа по ЖКХ Смараков С.В. ТСО |
| 3.3 | Наличие утвержденного порядка (регламента) синхронизации схем и программ развития электроэнергетики | Формирование порядка актуализации документов территориального планирования после утверждения схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Беловского городского округа и инвестиционных программ субъектов электроэнергетики | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Обеспечение ускорения актуализации схем территориального планирования Беловского городского округа | да | нет | Заместитель Главы Беловского го-родского округа по ЖКХ Смараков С.В. ТСО |