## Лист1
№ п |  | Адрес объекта | Средства граждан, руб | Дата заключения контракта | Срок выполнения до | Цена по итогам аукциона руб. | Подрядная организация по итогам аукциона | УК | Фактическое выполнение видов работ
пгт.Грамотейно
1 | 2 | Выполнение работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных в пгт. Грамотеино, Беловского городского округа, по адресам: ул. 60 лет Комсомола, 2; ул. 60 лет Комсомола, 1 | 208615.2 | 2019-05-07 | 2019-09-01 | 6532913.29 | ООО "АЛМАСТ" | ООО "Зодчий"
216217.54
2 | 3 | Выполнение работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных в пгт. Грамотеино, Беловского городского округа, по адресам: ул.Светлая, 9; ул. Светлая, 7 | 98761.44 | 2019-04-30 | 2019-08-01 | 2365956.2 | ООО "АЛМАСТ" | ООО "Зодчий"
53880.9
3 | 4 | Выполнение работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных в пгт. Грамотеино, Беловского городского округа, по адресам: ул.Светлая, 23; ул. Светлая, 20 | 92524.74 | 2019-04-30 | 2019-08-01 | 2569776.55 | ООО "БЕЛСАХ+" | ООО "Зодчий" | Выемка грунта, установка бардюр на тротуарах и проездах, засыпка щебнем.
62436.66
4 | 5 | Выполнение работ по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного в пгт. Грамотеино, Беловского городского округа, по адресу: ул. Светлая, 21 | 201622.26 | 2019-04-30 | 2019-08-01 | 2865916.41 | ООО "БЕЛСАХ+" | ООО "Зодчий" | Выемка грунта, установка поребриик, засыпка щебнем.
5 | 8 | Выполнение работ по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного в пгт. Грамотеино, Беловского городского округа, по адресу: ул. Профсоюзная, 1 | 170960.82 | 2019-04-30 | 2019-08-01 | 2835100.26 | ООО "БЕЛСАХ+" | ООО "Зодчий" | Демонтаж бордюрного камня, снятие деформированных слоя а/б, установка поребрик, устройство отмостки.
пгт.Новый Городок
6 | 6 | Выполнение работ по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного в пгт.Новый Городок, Беловского городского округа, по адресу: ул.Седова, 44 | 53806.45 | 2019-04-26 | 2019-08-01 | 1076129 | ООО "БЕЛСАХ+" | ООО "Лига" | Выемка грунта
7 |  | Выполнение работ по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного в пгт.Новый Городок, Беловского городского округа, по адресу: ул. Тухачевского, 8 | 96394.3 | 2019-04-26 | 2019-08-01 | 1927886 | ООО "БЕЛСАХ+" | ООО "Лига" | Выемка грунта
8 | 7 | Выполнение работ по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного в пгт.Новый Городок, Беловского городского округа, по адресу: ул. Киевская, 57 | 136597.9 | 2019-04-26 | 2019-08-01 | 2731958 | ООО "БЕЛСАХ+" | ООО "БеловоСтройГарант" | Выемка грунта
9 | 9 | Выполнение работ по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного в пгт.Новый Городок, Беловского городского округа, по адресу: ул. Гражданская, 10 | 158080.1 | 2019-05-06 | 2019-09-01 | 3161602 | ООО «ДСПК Дорожник» | ООО "БеловоСтройГарант" | выемка грунта,установка поребрик, укстройство отмостки
пгт. Инской
10 | 10 | Выполнение работ по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного в пгт.Инской, Беловского городского округа, по адресу: ул. Энергетическая, 27 | 90345.55 | 2019-04-30 | 2019-08-01 | 1797876.44 | ООО "БЕЛСАХ+" | ТСЖ "Мой дом" | Выемка грунта, установка поребрик. Засыпка щебнем.
г.Белово
11 | 11 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: пер. Цинкзаводской, 6; ул.Октябрьская, 14, Беловского городского округа | 200515.55 | 2019-05-06 | 2019-08-01 | 4010311 | ООО «ДСПК Дорожник» | МУП "УЖФ" | Работы выполнены
12 | 12 | Выполнение работ по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул.Ленина, 67а, Беловского городского округа | 190148.45 | 2019-05-06 | 2019-08-01 | 3802969 | ООО «ДСПК Дорожник | ООО "УК БЖУ" | Выемка грунта
13 | 13 | Выполнение работ по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул.Октябрьская, 65, Беловского городского округа | 422959.9 | 2019-05-06 | 2019-08-01 | 4229599 | ООО «ДСПК Дорожник» | ТСН "Идеал" | Демонтаж бордюрного камня, установка бордюр.
14 |  | Выполнение работ по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул.Р.Люксембург, 34Г | 125140.75 | 2019-04-29 | 2019-08-01 | 2490300.92 | ООО "БЕЛСАХ+" | МУП "УЖФ" | Демонтаж бордюрного камня, выемка грунта, установка поребрик, засыпка щебнем.
15 |  | Выполнение работ по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул.Октябрьская, 29, Беловского городского округа | 91725.4 | 2019-04-29 | 2019-08-01 | 1825335.46 | ООО "БЕЛСАХ+" | ООО "УК БЖУ" | Работы выполнены
16 |  | Выполнение работ по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: пер.Толстого, 12, Беловского городского округа | 62049.65 | 2019-04-30 | 2019-08-01 | 1228583.06 | ООО "АЛМАСТ" | ООО "Белком ЖКХ" | Выемка грунта
17 |  | Выполнение работ по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул.К.Маркса, 8, Беловского городского округа | 103715.9 | 2019-04-30 | 2019-08-01 | 2063946.41 | ООО "БЕЛСАХ+" | ООО "Эверест" | зайдут после Октябрьской,29
18 | Выполнение работ по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: пер. Толстого, 6, Беловского городского округа |  | 113127.7 | 2019-04-30 | 2019-08-01 | 2092861.84 | ООО "СИБДОРСТРОЙ" | ООО "УК БЖУ" | Выемка грунта, установка бардюр, засыпка щебнем.
19 | Выполнение работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: ул. Юности, 15; пер. Почтовый, 2, Беловского городского округа |  | 91562 | 2019-04-30 | 2019-08-01 | 2433631.69 | ООО "СИБДОРСТРОЙ" | ООО "УК БЖУ" | Юности, 15, Демонтаж бордюрного камня.
30731.05
20 |  | Выполнение работ по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул.Юбилейная, 10А, Беловского городского округа | 93546.1 | 2019-04-30 | 2019-08-01 | 1749312.07 | ООО «СИБДОРСТРОЙ» | МУП "УЖФ" | Работы выполнены
мкрн. Бабанаково
21 |  | Выполнение работ по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр. Бабанаково, Беловского городского округа по адресу: пер. Весенний, 8 | 147366.72 | 2019-04-30 | 2019-08-01 | 2308745.28 | ООО "АЛМАСТ" | ООО "Эксперт" | Выемка грунта, установка бардюр,засыпка щебнем.
22 |  | Выполнение работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных в мкр. Бабанаково, Беловского городского округа, по адресам: ул. Б. Хмельницкого, 4; ул. Б. Хмельницкого, 7; ул. Б. Хмельницкого, 9 | 30844 | 2019-04-30 | 2019-08-01 | 2619608.3 | ООО "АЛМАСТ" | ООО "Эксперт" | выемка грунта, установка бардюр, засыпка щебнем.
56651.5
44807.95
пгт. Бачатский
23 | Выполнение работ по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного в пгт. Бачатском, Беловского городского округа, по адресу: мкр. Финский, 17 |  | 98828.6 | 2019-04-26 | 2019-08-01 | 1976572 | ООО "СИБДОРСТРОЙ" | ООО "Вега" | Выемка грунта, установка поребрик,засыпка щебнем.
24 | Выполнение работ по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного в пгт. Бачатском, Беловского городского округа, по адресу: мкр. Финский, 19 |  | 97629.65 | 2019-04-26 | 2019-08-01 | 1952593 | ООО "СИБДОРСТРОЙ" | ООО "Вега | Выемка грунта, установка поребрик,засыпка щебнем.
25 | Выполнение работ по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного в пгт. Бачатском, Беловского городского округа, по адресу: ул. Шевцовой, 51 |  | 145581.55 | 2019-04-26 | 2019-09-01 | 2911631 | ООО "СИБДОРСТРОЙ" | ООО "Жилсервис" | Выемка грунта, установка бардюр, засыпка щебнем, устройство отмостки.
26 | Выполнение работ по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного в пгт. Бачатском, Беловского городского округа, по адресу: ул. Шевцовой, 56 |  | 524627.9 | 2019-05-06 | 2019-09-01 | 5104646 | ООО «СИБДОРСТРОЙ» | ООО "Жилсервис" | Выемка грунта, установка бардюр, засыпка щебнем, устройство отмостки.
27 |  | пгт. Новый Городок, Сквер стадиона "Юность" |  | 2019-05-08 | 2019-08-15 | 12326.171 | ООО "СК АВЭГА" |  | Валка деревьев, установили бордюрный камень , приступили к работам по кустройству тротуара