| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | УТВЕРЖДАЮ Председатель общественной комиссии ___________________А.Н. Кирдянов |
| --- | --- |
| ПРОТОКОЛ № 2 от 27.02.2019г. 13.00 |  |

Протокол

Общественной комиссии  по рассмотрению отдельных вопросов подготовки и обсуждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды Беловского городского округа 2018-2022 годы» на 2019 год

Задачи и вопросы общественного обсуждения:

1.   На основании проекта «О внесенных изменений в Постановление Правительства Российской Федерации  от 30.12.2017 № 1710» (Приложение № 15),  постановления Администрации Кемеровской области от 26.12.2018 № 621 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2017 № 471 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Формирование современной городской среды Кузбасса» на 2018-2022годы» .

Решили:

Поручить МКУ «СЗ ЖКХ» откорректировать и опубликовать на официальном сайте:

1.1. Проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 2018-2022гг.» на 2019г.

1.2. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц  о включении дворовой территории и наиболее посещаемой общественной территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 2018-2022гг.» на 2019г.

1.3. Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды 2018-2022гг.» на 2019г.

1.4. Не позднее 15.02.2019 обеспечить проведение проверки достоверности сметной стоимости работ на объектах, планируемых к включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 2018-2022гг.» на 2019г.

1.5. Обеспечить положительное заключение по проекту муниципальной программы (прокуратура).

1.6. Не позднее 15.03.2019 обеспечить утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды 2018-2022гг.» с включением дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019г., через общественные обсуждения.

1.7. Обеспечить учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу.

1.8. Обеспечить учет предложений граждан о включении общественной территории в муниципальную программу.

1.8. Не позднее 01.02.2019 подготовить и утвердить с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, который предлагается реализовать в 2019г.,  а так же благоустройство общественной территории.

1.8.1. Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Беловском городском округе (далее БГО)  федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

1.8.2. Обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1.8.3 Обеспечить заключение муниципальных контрактов/договоров для выполнения работ по благоустройству объектов, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 2018-2022гг.» на 2019г не позднее 30.05.2019г.

1.8.4. Представить в департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области на Всероссийский конкурс реализованные в текущем году проекты благоустройства общественной территории.

1.8.5. Не позднее 15.10.2019г. завершить работы по благоустройству  дворовых и общественной территории.

Протокол вела                                                                                     С.Ф. Кузнецова

| Заместитель председателя комиссии: |  |
| --- | --- |
|  | В.П. Карелин |
| Члены комиссии: |  |
|  | В.В. Береснев |
|  | Т.В. Богатова |
|  | И.И. Каныгина |
|  | В.В. Нефедов |
|  | О.Г. Львова |
|  | Д.А. Соловьев |
|  | А.А. Черданцев |
|  | В.И. Шмакова |