ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Беловского городского округа

от   ____  №  _____

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации
Беловского городского округа

от18.12.2017№ 4222-п

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды Беловского городского округа» на  2018-2024 годы

Паспорт
Муниципальной программы
«Формирование современной городской среды Беловского городского округа» на 2018-2024 годы

| Наименование программы |  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Беловского городского округа 2018-20224 годы» на 2020 год |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы |  | Заместитель Главы Беловского городского округа по ЖКХ (С.В. Смараков) |
| Участники программы |  | - Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика ЖКХ» (далее МКУ «СЗ ЖКХ»); - Управление архитектуры и градостроительства Администрации Беловского городского округа (далее УАиГ); - Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами (УК, ТСЖ, ТСН); - Комитет по земельным ресурсам и муниципальному имуществу (далее - КЗРиМИ); - Территориальные управления Администрации Беловского городского округа (далее ТУ). |
| Подпрограммы программы |  | Отсутствуют |
| Цели программы |  | Повышение уровня благоустройства территории Беловского городского округа. |
| Задачи программы |  | - Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (скверы, площади, парки и др.), общественных и дворовых территорий Беловского городского округа, создание механизмов развития комфортной городской среды с учетом индекса качества городской среды. |
|  | - Улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей. - Создание механизмов вовлечения граждан в решение вопросов городского развития (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для предоставления на конкурс, подготовку и реализацию программы и иное). |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - Количество отремонтированных дворов, шт. - Количество отремонтированных территорий общего пользования города, шт. - Доля дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, % - Доля дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, % 5. Доля муниципальных территорий общего пользования, реализованных с финансовым (трудовым) участием граждан, организаций, % |  |
| Срок реализации программы | 2018-2024 годы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы «Формирование современной городской среды Беловского городского округа» на 2018-2022годы. | 2018 г.- 95 840,8 тыс. руб. 2019 г.- 71 993,2 тыс. руб. 2020 г.- 54 227,4 тыс. руб. 2021г.- 54 340,9 тыс. руб. 2022 г.- 56 586,1 тыс. руб. 2023 г.- 0,0 тыс. руб. 2024 г.- 0,0 тыс. руб. |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение, как минимум, на 5 % доли благоустроенных дворовых территорий Беловского городского округа; - создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды; - благоустройство не менее одной муниципальной территории общего пользования за текущие годы; - улучшение условий для работы и отдыха жителей Беловского городского округа; - улучшение состояния территорий Беловского городского округа; - рост удовлетворенности населения уровнем благоустройства. |  |

1. Характеристика текущего состояния в Беловском городском округе сферы благоустройства, для решения задач которой разработана муниципальная программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем

В Беловском городском округе благоустроенных дворовых территорий, площадь которых составляет 1 222 880,83тыс. м².

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Беловского городского округа от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет 48,5%.

Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Беловского городского округа, проживающего в многоквартирных домах, составляет   36,5%.

Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.), их площадь составляет 815 409,7 м².

Доля площади обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) из общего количества общественных территорий Беловского городского округа составляет 50%.

Объем финансового участия граждан (собственников помещений в соответствующих домах) в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в Беловском городском округе за период:

- 2017 год составил - 393 132,04 руб.;

- 2018 год составил - 832 262,00 руб.;

- 2019 год составил - 3 882 997,99 руб.;

В Беловском городском округе сформирована многолетняя положительная практика трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования.

Уже много лет подряд, особенно в весенний и летний  период, на территории Беловского городского округа организуются субботники, в ходе которых граждане и организации в добровольном порядке принимают участие в благоустройстве территорий, прилегающих к своим домам, офисам, территорий общего пользования. Так, ежемесячно в таких субботниках принимает участие более 3 700 человек.

Ежегодно в рамках взаимодействия с органами территориального управления проводятся смотры-конкурсы, в том числе с номинацией на "Лучший двор", участвуя в котором граждане проявляют инициативу и вносят свой трудовой вклад в обустройство своих дворов.

Администрация принимает участие в экологическом общественном движении «Зеленая Россия» и всероссийском субботнике «Зеленая весна».

В 2017 -2018 годах в ходе реализации муниципальной программы выделения субсидий на ремонт дворовых территорий жителями	многоквартирных домов, по мимо финансового участия (в размере 5% - 6% от стоимости работ), собственными силами произведены работы по устройству клумб и посадке деревьев.

В 2020 году в ходе реализации муниципальной программы:

-в рамках минимального перечня работ предусматривается софинансирование заинтересованными лицами в размере не менее 5% от стоимости работ, а также оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству;

- в рамках дополнительного перечня работ предусматривается софинансирование заинтересованными лицами следующим образом:

- на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации",  предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству;

- на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации",  предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее 20% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству;

Справочно: в целях реализации настоящей программы под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий,  прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий общего пользования будут осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом утвержденных правил благоустройства чистоты порядка на территории Беловского городского округа.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания гостей, а также комфортное современное «общественное пространство».

В настоящее время в Беловском городском округе проведена инвентаризация  дворовых и общественных территорий.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Кемеровской области:

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить и утвердить проект межевание территории, в соответствии с которым определяются границы земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома | 2019-2023 |
| 2. | Подготовить документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (кадастровые работы) | 2020-2023 |
| 3. | Направить в уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган), осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета образуемых земельных участков | 2020-2024 |

2. Приоритеты политики в сфере благоустройства, цели и задачи муниципальной программы

| Основные приоритеты политики в сфере благоустройства | - Администрация Беловского городского округа способствует достижению результатов Приоритетного проекта, осуществляет постановку целей и задач муниципальной программы. - Создание благоприятной, безопасной и комфортной среды для проживания и жизнедеятельности населения. - Сохранение природных объектов, в том числе объектов озеленения. |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Беловского городского округа. |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение формирования единого облика Беловского городского округа. - Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Беловского городского округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Беловского городского округа. - Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий Беловского городского округа в соответствии с едиными требованиями. |

- Прогноз ожидаемых результатов реализации программы

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации программы | Оценка влияния ожидаемых результатов на функционирование экономики и социальной сферы муниципального образования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повышение, как минимум, на % доли благоустроенных дворовых территорий в Беловском городском округе | - повысит качество городской среды; - улучшит параметры качества жизни населения; - повысит конкурентоспособность муниципального образования, его привлекательность для населения и бизнеса; - сформирует на территории Беловского городского округа новые и современные общественные пространства. |
| 2. | Благоустройство не менее 1 общественной территории Беловского городского округа |  |

| Основные риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению рисков |
| 1. | Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов. | - Реализация требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающих территорий. 2. Использование механизмов софинансирования гражданами и организациями мероприятий по благоустройству. |
| 2. | Риски, связанные с возможностью невыполнения гражданами и организациями своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы. | 1. Закрепления в протоколах общих собраний и договорах о выделении бюджетного финансирования обязательств по софинансированию работ и ответственности за их нарушение. 2. Использования механизмов судебного взыскания задолженности. |
| 3. | Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройства дворовых территорий и т.п. | Проведение информационно - разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса. Проведение встреч с населением, семинаров, круглых столов. Участие представителей органов местного самоуправления в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домов. |
| 4. | Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т. д. | - Проведение предварительной методологической работы, в том числе, с привлечением экспертов. - Учёт единой методологии, разработанной на федеральном уровне. - Организация жесткого контроля соблюдения графиков реализации муниципальной программы. - Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Главы города о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий программы. |

4.  Сроки (этапы) реализации Программы

Программа предусмотрена на 2018 - 2024 годы, с поэтапным выполнением работ по каждому году в отдельности.

Объем средств, необходимых на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 2018 - 2024 годы

| Общий объем финансирования муниципальной программы | Всего | Благоустройство дворовых территорий | Благоустройство общественных территорий | Финансирование из муниципального бюджета при благоустройстве дворовых территорий | Финансирование из муниципального бюджета при благоустройстве общественных территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| в том числе по годам реализации: - год - год - год - год - год 2023 год 2024 год | - 95 840,8 - 71 993,2 - 54 227,4 - 54 340,9 - 56 586,1 0,0 0,0 | 10484,1 59 642,2 - 0,0 0,0 0,0 0,0 | 85356,6 12 351,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| в том числе по источникам финансирования: средства областного бюджета, в том числе по годам реализации: - год - год - год - год - год 2023 год 2024 год | 30 522,4 1 943,8 1 464,1 1 467,2 1 527,8 0,0 0,0 | 3 338,87 1 610,3 - 0,0 0,0 0,0 0,0 | 27 183,5 333,5 - 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе: средства федерального бюджета, в том числе по годам реализации: - год - год - год - год - год 2023 год 2024 год | 55 734,3 62 850,1 47 340,6 47 439,6 49 399,7 0,0 0,0 | 6 096,83 52 067,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 49 637,4 10 782,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| средства местных бюджетов, в том числе по годам реализации: - год - год - год - год - год 2023 год 2024 год | 9 584,1 7 199,3 5 422,7 5 434,1 5 658,6 0,0 0,0 | 1 048,4 5 964,2 - 0,0 0,0 0,0 0,0 | 8 535,7 1 235,1 - 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| средства юридических и физических лиц, в том числе по годам реализации: 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год | 832,26 3 883,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 | 832,26 3 883,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  |

Бюджетные средства направляются на оплату работ, предусмотренных минимальным и дополнительным перечнями работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий, включая оплату услуг по строительному контролю, если они предусмотрены сметной документацией, с учетом установленной настоящей программой минимальной доли финансового участия заинтересованных лиц.

Условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы:

- не позднее 1 мая года предоставления субсидий – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий;

- не позднее 1 июля года предоставления субсидий – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий.

5. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определён в соответствии с региональной программой и включает в себя:

а)  ремонт дворовых проездов;

б)  обеспечение освещения дворовых территорий;

в)  установка скамеек, урн для мусора;

г)  ремонт автомобильных парковок;

д)  ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;

е)  озеленение территорий;

ж)  ремонт твердых покрытий аллей;

з)  ремонт отмостки.

Визуализированный (фото) перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории, указан в приложении к муниципальной программе.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), участвуют в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий следующим образом:

- в рамках минимального перечня работ по усмотрению администрации муниципального образования предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от общей стоимости необходимых для выполнения работ.

Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в рамках минимального перечня не является обязательным и может быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о финансовом участии.

Формами трудового участия могут быть:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, устройство цветочных клумб); обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

Расходные обязательства Беловского городского округа по благоустройству дворовых территорий в соответствии с минимальным перечнем работ софинансируются из бюджета Кемеровской области при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома, а также оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения стоимости выполняемых работ по благоустройству.

Визуальный перечень образцов элементов благоустройства

| Наименование | Стоимость, руб. | Ед.из | Визуализированный пример |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Урна для мусора Урна №1 | 3 200 | шт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Урна для мусора Урна №2 | 2 590 | шт |  |
| Урна для мусора Урна №3 | 2 750 | шт |  |
| Уличный светодиодный светильник TL Street 74 Вт | 5337 | шт |  |
| Скамья со спинкой | 6 200 | шт |  |
| Скамья со спинкой и поручнем | 8 700 | шт |  |
| Диван парковый | 7 600 | шт |  |
| Обустройство проездов и парковок в асфальтобетонном покрытии | 2 116 | кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек, отмосток, твердых покрытий аллей в асфальтобетонном покрытии | 1 239 | кв.м |  |
| Озеленение. Посадка газона. | 379 | кв.м |  |

6. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территории

многоквартирных домов

а) ремонт пешеходных мостиков;

б) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

в) установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм.

Иные виды работ:

- ремонт контейнерных площадок;

- ремонт ливневой канализации.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), участвуют в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий следующим образом:

- на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019     № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации",  предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству;

- на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019     № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации",  предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее 20% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству;

Для работ, предусмотренных подпункта «б» и «в» пункта 6 – обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее 90% от общей суммы финансового  участия.

Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в рамках   дополнительного перечня не является обязательным и может быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о финансовом участии.

Формами трудового участия могут быть: выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например:

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, устройство цветочных клумб); обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

Расходные обязательства Беловского городского округа по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ софинансируются из бюджета Кемеровской области при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома, а также оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения стоимости выполняемых работ по благоустройству.

7. Нормативная стоимость (единичные расценки)

работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня

| Наименование вида работ | Перечень работ | Единица измерения объема работ | Минимальная цена за единицу работ (руб) | Максимальная цена за единицу работ (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ремонт дворовых проездов | Минимальный | кв.м. | 1948 | 2284 |
| Обеспечение освещения дворовых территорий-светильник с кронштейном | Минимальный | штук | 5337 | 5337 |
| Установка скамеек | Минимальный | штук | 8985 | 9633 |
| Установка урн | Минимальный | штук | 2432 | 3304 |
| Оборудование автомобильных парковок | Минимальный | машино-мест | 25324 | 29692 |
| Озеленение территорий | Минимальный | кв.м. | 98 | 379 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек | Минимальный | кв.м. | 614 | 1845 |
| Ремонт твердых покрытий аллей | Минимальный | кв.м. | 614 | 1845 |
| Ремонт отмостки | Минимальный | кв.м. | 580 | 1917 |

8.  Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ

Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется у администратора доходов (Администрация Беловского городского округа) на едином счете бюджета Беловского городского округа.

Уполномоченное предприятие осуществляет учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которые подлежат благоустройству, а также ежемесячное опубликование указанных данных на сайте органа местного самоуправления и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствие с Правилами предоставления федеральной субсидии.

Денежные средства должны перечислятся заинтересованными лицами поэтапно (один раз год) в соответствии с годом реализации программы до начала выполнения работ.

9. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу

Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу установлен постановлением

Администрации Беловского городского округа от 25.02.2019 №  440-п «Об отдельных вопросах подготовки и обсуждения муниципальной программы
формирования современной городской среды на 2018-2022 годы». Приоритетным условием включения дворовой территории многоквартирных домов в программу «Формирования современной городской среды Беловского городского округа на 2020г.» является синхронизация с программой «Капитального ремонта многоквартирных домов Беловского городского округа на 2020-2022гг.».

10. Порядок инвентаризации дворовых и общественных территорий,            уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Утвержден Постановлением  Администрации Беловского городского округа от 08.09.2017 № 3068-п «Об утверждении порядка инвентаризации благоустройства дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов м земельных участков предоставленных для их размещения».

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в Правилах благоустройства на территории Беловского городского округа.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение регламента работы комиссии по проведению инвентаризации | 1 квартал 2020 года |
| 2. | Утверждение графика проведения инвентаризации | 2 квартал 2020 года |
| 3. | Размещение графика проведения инвентаризации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Беловского городского округа | не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения графика проведения инвентаризации |
| 4. | Фактическое обследование территории и расположенных на ней элементов | в соответствии с графиком проведения инвентаризации |
| 5. | Утверждение паспорта благоустройства территории | в течение 15 рабочих дней с даты проведения инвентаризации |
| 6. | Заключение по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве в соответствии с требованиями утвержденных в Правилах благоустройства территории на территории Беловского городского округа | до 31.12.2020 |
| 7. | Контроль исполнения заключенных соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве | до 31.12.2024 |

11. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу

Дизайн-проекты благоустройства дворов территории, включенной в муниципальную программу включает в себя текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений).

Обсуждение дизайн-проектов благоустройства дворовой территории проводится с привлечением лиц, уполномоченных решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, органов местного самоуправления, управляющих домом организаций.

Организация обсуждения дизайн-проектов обеспечивается УАиГ.
Утверждение дизайн-проекта осуществляется уполномоченным представителем собственников помещений в многоквартирном доме (если иной порядок не был установлен решением общего собрания) и УАиГ.

12. Условие о проведении работ по благоустройству в соответствии с требованиями обеспечения доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий должно осуществляться в соответствии установленными действующим законодательством требованиями обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

13. Адресный перечень, дворовых территорий
которые были отобраны с учетом результатов общественного обсуждения проекта муниципальной программы

Сформирован на основании предложений граждан, одобренных в порядке, установленном постановлением Администрации Беловского городского округа от 20.09.2017 №3183-п «Об отдельных вопросах подготовки и обсуждения муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы».

Приложение №  1

14. Общественная территорий общего пользования, подлежащая благоустройству в 2020 году

На основании утвержденного  от 24.01.2020  № 1  протокола общественной комиссии по рассмотрению отдельных вопросов подготовки и обсуждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды Беловского городского округа»

| № п\п | Наименование общественной территории | Год благоустройства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт сквера стадиона «Шахтер» мкрн Бабанаково | 2020 |
| 2 | Капитальный ремонт парка «Приморский» пгт Инской | 2020 |

15. Условия об исключении дворовых и общественных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы.

1) Администрация Беловского городского округа имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Беловского городского округа при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

2) Администрация Беловского городского округа имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

16. Порядок внесения изменения в программу

1. По решению общественной комиссии внесение изменений в данную программу может быть осуществлено на основании:

-изменения объемов финансирования из различных источников, предусмотренных программой;

- изменения требований федерального и областного законодательства;

- роста числа участников программы;

- форс-мажорных обстоятельств.

- Постановлением Администрации Беловского городского округа данные изменения вносятся в программу.

- Приложение №   1      к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Беловского городского округа на 2018-2024 годы»

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы (муниципальной) на 2020 год

| Наименование | Ответственный исполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа (муниципальная программа) (наименование) | Наименование ответственного исполнителя Администрация Беловского городского округа, наименование государственного муниципального заказчика-координатора – МКУ «СЗ ЖКХ» | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Беловского городского округа на 2020 год и плановый период 2020-2021годы», подпрограмма «Благоустройство города», статья « Поддержка государственной программы Кемеровской области и муниципальных программ формирования современной городской среды» | 900 900 | 05 03 04 09 | 23OF255550 23OF255550 | 243 243 | 15000,0 43217,7 |
|  | Ремонт дворовых территорий: - ул. Советская,71 -ул. Ленина,2 - пгт Бачатский, ул.Шевцовой,52 - пер. Толстого,10 -ул. Октябрьская,53 - пгт Бачатский, ул. 50 лет Октября,29 . - пгт. Инской, ул. Ильича,31 -пгт. Новый Городок, ул.Киевская,49 - ул. Железнодорожная,8 - ул. Железнодорожная,10 -ул. 3 микрорайон, 1 - ул. 3 микрорайон, 69 -ул. Вахрушева,22 - ул. Вахрушева,24 |  |  |  |  |  |  |

- Приложение №   2      к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Беловского городского округа на 2018-2024 годы»

- План реализации муниципальной программы

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |
| Опубликование для общественного обсуждения проекта муниципальной программы | завершение этапа | Администрация Беловского городского округа | 10.02 |  |  |  |  |  |
| Проведение общественного обсуждения (в форме слушания) программы |  |  | 12.03. |  |  |  |  |  |
| Утверждение муниципальной программы |  |  | 15.03. |  |  |  |  |  |
| Объявление открытых аукционов на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования | контрольная точка результата | МКУ «СЗ ЖКХ» |  |  | 10.04 |  |  |  |
| Заключение договоров на предоставление субсидий на капитальный ремонт (благоустройство) дворовых территорий | контрольная точка результата | МКУ «СЗ ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |
| Завершение работ по благоустройству дворовых территорий |  | МКУ «СЗ ЖКХ» |  |  |  |  |  | 15.10 |
| Завершение работ по благоустройству территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  | 15.10 |
| Представление в Администрацию Кемеровской области предложений города Кемерово для участия в конкурсе лучших проектов по благоустройству муниципальных территорий общего пользования Минстроя России |  | МКУ «СЗ ЖКХ» |  |  |  |  |  | 01.11 |
| Завершение реализации муниципальной программы в 2020г. |  | МКУ «СЗ ЖКХ» |  |  |  |  |  | 31.12 |

- Приложение №   3     к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Беловского городского округа на 2018-2024 годы»

- Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в МО правил благоустройства территории.

| - п/п | - Наименование объекта | - Адрес |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Центр технической поддержки «Белаз» | - пгт Грамотеино, ул.Кузнецкий тракт, 2 |
| - 2 | - Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной | - пгт Бачатский, ул.Щевцовой, 37 |
| - 3 | - Кинотеатр «Рубин» | - ул.Юности, 16 |
| - 4 | - Магазин «Разноторг» | - ул. Чкалова,1 |
| - 5 | - ООО «Корвет» | - ул. Чкалова,14 |

- Приложение №   4     к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Беловского городского округа на 2018-2024 годы»

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в период 2020-2024 годы.

| № п/п | Адрес общественных территории |
| --- | --- |
| 1. | Сквер стадиона «Шахтер» мкр Бабанаково |
| 2. | Парк «Приморский» пгт Инской |
| 3. | Парк «Юбилейный» пгт Бачатский |
| 4. | Спортплощадка мкр 8 Марта |
| 5. | Сквер за домам 21 по ул. Советской |
| 6. | Сквер на домом 22 по ул. Советская |
| 7. | Детская площадка мкр Телеут |
| 8. | Парк «Новогородский» пгт Новый Городок |
| 9. | Сквер стадиона «Грамотеинский» |

- Приложение №   5     к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Беловского городского округа на 2018-2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2020-2024 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

| № п/п | Адресный перечень дворовых территорий |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Белово | ул. Октябрьская, 5 |
| 2 | г. Белово | ул. Октябрьская, 7 |
| 3 | г. Белово | ул. Октябрьская, 13 |
| 4 | г. Белово | ул. Октябрьская, 23 |
| 5 | г. Белово | ул. Октябрьская, 25 |
| 6 | г. Белово | ул. Октябрьская, 27 |
| 7 | г. Белово | ул. Октябрьская, 43 |
| 8 | г. Белово | ул. Октябрьская, 45 |
| 9 | г. Белово | ул. Октябрьская, 51 |
| 10 | г. Белово | ул. Октябрьская, 53 |
| 11 | г. Белово | ул. Октябрьская, 59 |
| 12 | г. Белово | ул. Октябрьская, 63 |
| 13 | г. Белово | ул. Советская, 37 |
| 14 | г. Белово | ул. Советская, 39 |
| 15 | г. Белово | ул. Советская, 55 |
| 16 | г. Белово | ул. Советская, 71 |
| 17 | г. Белово | пер. Толстого, 15а |
| 18 | г. Белово | ул. Ленина, 2 |
| 19 | пгт Бачатский | ул. Шевцовой,52 |
| 20 | г. Белово | пер. Толстого, 10 |
| 21 | г. Белово | ул. Октябрьская, 53 |
| 22 | пгт Бачатский | ул. 50 лет Октября,29 |
| 23 | пгт Инской | ул.Ильича,31 |
| 24 | пгт Новый Городок | ул.Киевская, 49 |
| 25 | г. Белово | ул. Железнодорожная, 8 |
| 26 | г. Белово | ул. Железнодорожная, 10 |
| 27 | г. Белово | ул. 3 микрорайон, 1 |
| 28 | г. Белово | ул. 3 микрорайон, 69 |
| 29 | г. Белово | ул. Вахрушева, 22 |
| 30 | г. Белово | ул. Вахрушева, 24 |
| 31 | г. Белово | ул. Юности, 13 |
| 32 | пгт Бачатский | мкрн Финский,16 |
| 33 | пгт Новый Городок | ул.Седова,58 |
| 34 | пгт Бачатский | ул. Шевцовой,59 |
| 35 | пгт Инской | ул.Ильича,37 |
| 36 | пгт Инской | ул.Энергетическая,25 |
| 37 | г. Белово | ул. 3 микрорайон, 5 |
| 38 | пгт Новый Городок | ул. Седова,30 |
| 39 | пгт Новый Городок | ул.Пржевальского,19 |
| 40 | пгт Инской | ул.Ильича,29 |
| 41 | пгт Инской | ул.Ильича,33 |
| 42 | пгт Инской | ул.Липецкая,28 |
| 43 | г. Белово | ул. 3 микрорайон, 98 |
| 44 | г. Белово | ул. Ленина, 1Б |
| 45 | г. Белово | ул. Советская, 39 |
| 46 | пгт Инской | ул.Пугачева,7 |
| 47 | г. Белово | пер. Почтовый, 6 |
| 48 | г. Белово | пер. Почтовый, 8 |
| 49 | г. Белово | пер. Советский, 1 |
| 50 | г. Белово | пер. Советский, 1а |
| 51 | г. Белово | пер. Советский, 3 |
| 52 | г. Белово | пер. Спортивный, 1 |
| 53 | г. Белово | пер. Толстого, 1 |
| 54 | г. Белово | пер. Толстого, 9 |
| 55 | г. Белово | пер. Толстого, 11 |
| 56 | г. Белово | пер. Толстого, 15 |
| 57 | г. Белово | пер. Цинкзаводской, 1 |
| 58 | г. Белово | пер. Цинкзаводской, 3 |
| 59 | г. Белово | пер. Цинкзаводской, 9 |
| 60 | г. Белово | пер. Цинкзаводской, 13 |
| 61 | г. Белово | пер. Цинкзаводской, 15 |
| 62 | г. Белово | ул. Беловская, 15 |
| 63 | г. Белово | ул. Береговая, 8 |
| 64 | г. Белово | ул. Волошиной, 8 |
| 65 | г. Белово | ул. Железнодорожная, 12 |
| 66 | г. Белово | ул. Железнодорожная, 15 |
| 67 | г. Белово | ул. Железнодорожная, 23 |
| 68 | г. Белово | ул. Железнодорожная, 24 |
| 69 | г. Белово | ул. Железнодорожная, 26 |
| 70 | г. Белово | ул. Железнодорожная, 28 |
| 71 | г. Белово | ул. Железнодорожная, 30 |
| 72 | г. Белово | ул. Железнодорожная, 40 |
| 73 | г. Белово | ул. Железнодорожная, 49б |
| 74 | г. Белово | ул. Железнодорожная, 54 |
| 75 | г. Белово | ул. Железнодорожная, 56 |
| 76 | г. Белово | ул. Каховская, 4 |
| 77 | г. Белово | ул. Каховская, 8 |
| 78 | г. Белово | ул. Каховская, 8а |
| 79 | г. Белово | ул. Маркса, 10 |
| 80 | г. Белово | ул. Козлова, 2 |
| 81 | г. Белово | ул. Ленина, 4 |
| 82 | г. Белово | ул. Ленина, 6 |
| 83 | г. Белово | ул. Ленина, 15 |
| 84 | г. Белово | ул. Ленина, 24 |
| 85 | г. Белово | ул. Ленина, 26 |
| 86 | г. Белово | ул. Ленина, 26а |
| 87 | г. Белово | ул. Ленина, 26б |
| 88 | г. Белово | ул. Ленина, 47 |
| 89 | г. Белово | ул. Московская, 30 |
| 90 | г. Белово | ул. Октябрьская, 47 |
| 91 | г. Белово | ул. Полярная, 1 |
| 92 | г. Белово | ул. Пролетарская, 1А |
| 93 | г. Белово | ул. Пролетарская, 1Б |
| 94 | г. Белово | ул. Пятигорская, 26 |
| 95 | г. Белово | ул. Р.Люксембург, 22А |
| 96 | г. Белово | ул. Р.Люксембург, 24А |
| 97 | г. Белово | ул. Р.Люксембург, 29А |
| 98 | г. Белово | ул. Р.Люксембург, 30 |
| 99 | г. Белово | ул. Р.Люксембург, 34А |
| 100 | г. Белово | ул. Р.Люксембург, 34Б |
| 101 | г. Белово | ул. Советская, 58 |
| 102 | г. Белово | ул. Советская, 67 |
| 103 | г. Белово | ул. Халтурина, 34В |
| 104 | г. Белово | ул. Чкалова, 7 |
| 105 | г. Белово | ул. Чкалова, 9 |
| 106 | г. Белово | ул. Чкалова, 13 |
| 107 | г. Белово | ул. Чкалова, 15 |
| 108 | г. Белово | ул. Чкалова, 17 |
| 109 | г. Белово | ул. Чкалова, 18 |
| 110 | г. Белово | ул. Чкалова, 19 |
| 111 | г. Белово | ул. Чкалова, 23 |
| 112 | г. Белово | ул. Юности, 7 |
| 113 | г. Белово | ул. Юности, 8 |
| 114 | г. Белово | ул. Юности, 11 |
| 115 | г. Белово | ул. Юности, 20 |
| 116 | г. Белово | ул. Юности, 21 |
| 117 | г. Белово | ул. Юности, 22 |
| 118 | г. Белово | ул. Юности, 24 |
| 119 | г. Белово | ул. Боевая, 13 |
| 120 | г. Белово | ул. Боевая, 20 |
| 121 | г. Белово | ул. Боевая, 34 |
| 122 | г. Белово | ул. Боевая, 36 |
| 123 | г. Белово | ул. Боевая, 38 |
| 124 | г. Белово | ул. Боевая, 42 |
| 125 | г. Белово | ул. Боевая, 44 |
| 126 | г. Белово | ул. Боевая, 46 |
| 127 | г. Белово | ул. Вахрушева, 13 |
| 128 | г. Белово | ул. Вахрушева, 18 |
| 129 | г. Белово | ул. Вахрушева, 20 |
| 130 | г. Белово | ул. Доватора, 2 |
| 131 | г. Белово | ул. Доватора, 17 |
| 132 | г. Белово | ул. Крылова, 86 |
| 133 | г. Белово | ул. Тимирязева, 15 |
| 134 | г. Белово | ул. Тимирязева, 20 |
| 135 | г. Белово | ул. Тимирязева, 22 |
| 136 | г. Белово | ул. Тимирязева, 24 |
| 137 | г. Белово | ул. Хмельницкого, 1 |
| 138 | г. Белово | ул. Хмельницкого, 3 |
| 139 | г. Белово | ул. Хмельницкого, 5 |
| 140 | г. Белово | ул. Хмельницкого, 6 |
| 141 | г. Белово | ул. Хмельницкого, 11 |
| 142 | г. Белово | ул. Хмельницкого, 13 |
| 143 | г. Белово | ул. Хмельницкого, 13а |
| 144 | г. Белово | ул. Хмельницкого, 15 |
| 145 | г. Белово | ул. Хмельницкого, 17 |
| 146 | г. Белово | ул. Хмельницкого, 19 |
| 147 | г. Белово | ул. Хмельницкого, 21 |
| 148 | г. Белово | ул. Хмельницкого, 29 |
| 149 | г. Белово | ул. Хмельницкого, 35 |
| 150 | г. Белово | ул. Черняховского, 13 |
| 151 | г. Белово | ул. Энгельса, 15 |
| 152 | г. Белово | ул. Энгельса, 16 |
| 153 | пгт Бачатский | мкрн Финский,1 |
| 154 | пгт Бачатский | мкрн Финский,2 |
| 155 | пгт Бачатский | мкрн Финский,3 |
| 156 | пгт Бачатский | мкрн Финский,4 |
| 157 | пгт Бачатский | мкрн Финский,5 |
| 158 | пгт Бачатский | мкрн Финский,6 |
| 159 | пгт Бачатский | мкрн Финский,7 |
| 160 | пгт Бачатский | мкрн Финский,8 |
| 161 | пгт Бачатский | мкрн Финский,9 |
| 162 | пгт Бачатский | мкрн Финский,10 |
| 163 | пгт Бачатский | мкрн Финский,11 |
| 164 | пгт Бачатский | мкрн Финский,12 |
| 165 | пгт Бачатский | мкрн Финский,14 |
| 166 | пгт Бачатский | мкрн Финский,15 |
| 167 | пгт Бачатский | мкрн Финский,27 |
| 168 | пгт Бачатский | мкрн Финский,28 |
| 169 | пгт Новый Городок | ул. Седова,18 |
| 170 | пгт Новый Городок | ул. Седова,8 |
| 171 | пгт Новый Городок | ул. Седова,2 |
| 172 | пгт Новый Городок | ул. Седова,20 |
| 173 | пгт Новый Городок | ул. Седова,22 |
| 174 | пгт Новый Городок | ул.Седова,40 |
| 175 | пгт Новый Городок | ул.Седова,54 |
| 176 | пгт Новый Городок | пер. Седова,2 |
| 177 | пгт Новый Городок | пер. Гастелло,1 |
| 178 | пгт Новый Городок | пер. Гастелло,2 |
| 179 | пгт Новый Городок | пер. Гастелло,6 |
| 180 | пгт Новый Городок | пер. Глинки,1 |
| 181 | пгт Новый Городок | пер. Глинки,9 |
| 182 | пгт Новый Городок | ул. Гастелло,3 |
| 183 | пгт Новый Городок | ул. Гастелло,11 |
| 184 | пгт Новый Городок | ул. Гастелло,21 |
| 185 | пгт Новый Городок | ул. Гастелло,27 |
| 186 | пгт Новый Городок | ул. Глинки,3 |
| 187 | пгт Новый Городок | ул.Глинки,5 |
| 188 | пгт Новый Городок | ул.Гражданская,2 |
| 189 | пгт Новый Городок | ул. Гражданская, 4 |
| 190 | пгт Новый Городок | ул. Гражданская,8 |
| 191 | пгт Новый Городок | ул. Гражданская, 9 |
| 192 | пгт Новый Городок | ул. Гражданская, 11 |
| 193 | пгт Новый Городок | ул. Гражданская, 12 |
| 194 | пгт Новый Городок | ул. Гражданская,21 |
| 195 | пгт Новый Городок | ул. Гражданская, 25 |
| 196 | пгт Новый Городок | ул. Гражданская, 33 |
| 197 | пгт Новый Городок | ул. Гражданская, 37 |
| 198 | пгт Новый Городок | ул. Тухачевского,2 |
| 199 | пгт Новый Городок | ул. Тухачевского,6 |
| 200 | пгт Новый Городок | ул. Тухачевского,11 |
| 201 | пгт Новый Городок | ул. Тухачевского,18 |
| 202 | пгт Новый Городок | ул. Тухачевского,20 |
| 203 | пгт Новый Городок | ул. Киевская,17 |
| 204 | пгт Новый Городок | ул. Киевская,25 |
| 205 | пгт Новый Городок | ул. Киевская,27 |
| 206 | пгт Новый Городок | ул. Киевская,29 |
| 207 | пгт Новый Городок | ул. Киевская,32 |
| 208 | пгт Новый Городок | ул. Киевская,34 |
| 209 | пгт Новый Городок | ул. Киевская,35 |
| 210 | пгт Новый Городок | ул. Киевская,36 |
| 211 | пгт Новый Городок | ул. Киевская,37 |
| 212 | пгт Новый Городок | ул. Киевская,44 |
| 213 | пгт Новый Городок | ул. Киевская,48 |
| 214 | пгт Новый Городок | ул. Киевская,51 |
| 215 | пгт Новый Городок | ул. Киевская,52 |
| 216 | пгт Новый Городок | ул. Киевская,53 |
| 217 | пгт Новый Городок | ул. Киевская,54 |
| 218 | пгт Новый Городок | ул.Ермака,10 |
| 219 | пгт Новый Городок | ул.Ермака,14 |
| 220 | пгт Новый Городок | ул.Ермака,16 |
| 221 | пгт Новый Городок | ул.Пржевальского,10 |
| 222 | пгт Новый Городок | ул.Пржевальского,11 |
| 223 | пгт Новый Городок | ул.Пржевальского,13 |
| 224 | пгт Новый Городок | ул.Пржевальского,16 |
| 225 | пгт Новый Городок | ул.Пржевальского, 18б |
| 226 | пгт Новый Городок | ул.Пржевальского,26 |
| 227 | пгт Инской | ул.Дунаевского,1А |
| 228 | пгт Инской | ул.Дунаевского,8 |
| 229 | пгт Инской | ул.Дунаевского,56 |
| 230 | пгт Инской | ул.Дунаевского,58 |
| 231 | пгт Инской | ул.Ильича,1 |
| 232 | пгт Инской | ул.Ильича,1А |
| 233 | пгт Инской | ул.Ильича,3А |
| 234 | пгт Инской | ул.Ильича,5 |
| 235 | пгт Инской | ул.Ильича,7 |
| 236 | пгт Инской | ул.Ильича,9 |
| 237 | пгт Инской | ул.Ильича,10 |
| 238 | пгт Инской | ул.Ильича,11 |
| 239 | пгт Инской | ул.Ильича,12 |
| 240 | пгт. Инской | ул.Ильича,13 |
| 241 | пгт Инской | ул.Ильича,14 |
| 242 | пгт Инской | ул.Ильича,15 |
| 243 | пгт Инской | ул.Ильича,18 |
| 244 | пгт Инской | ул.Ильича,20 |
| 245 | пгт Инской | ул.Ильича,22 |
| 246 | пгт Инской | ул.Ильича,24 |
| 247 | пгт Инской | ул.Ильича,25 |
| 248 | пгт Инской | ул.Ильича,26 |
| 249 | пгт Инской | ул.Ильича,27 |
| 250 | пгт Инской | ул.Илькаева,3 |
| 251 | пгт Инской | ул.Илькаева,4 |
| 252 | пгт Инской | ул.Илькаева,5 |
| 253 | пгт Инской | ул.Илькаева,6 |
| 254 | пгт. Инской | ул.Илькаева,7 |
| 255 | пгт Инской | ул.Илькаева,8 |
| 256 | пгт Инской | ул.Илькаева,10 |
| 257 | пгт Инской | ул.Инская,9 |
| 258 | пгт Инской | ул.Инская,11 |
| 259 | пгт Инской | ул.Инская,14 |
| 260 | пгт Инской | ул.Инская,16 |
| 261 | пгт Инской | ул.Липецкая,1 |
| 262 | пгт Инской | ул.Липецкая,3 |
| 263 | пгт Инской | ул.Липецкая,5 |
| 264 | пгт Инской | ул.Липецкая,7 |
| 265 | пгт Инской | ул.Липецкая,9 |
| 266 | пгт Инской | ул.Липецкая,11 |
| 267 | пгт Инской | ул.Липецкая,19 |
| 268 | пгт Инской | ул.Липецкая,24 |
| 269 | пгт Инской | ул.Парковая,1А |
| 270 | пгт Инской | ул.Парковая,3 |
| 271 | пгт Инской | ул.Парковая,5 |
| 272 | пгт Инской | ул.Парковая,7 |
| 273 | пгт Инской | ул.Парковая,9 |
| 274 | пгт Инской | ул.Приморская, 10 |
| 275 | пгт Инской | ул.Приморская, 12 |
| 276 | пгт Инской | ул.Приморская, 15 |
| 277 | пгт Инской | ул.Приморская, 17 |
| 278 | пгт Инской | ул.Приморская, 19 |
| 279 | пгт Инской | ул.Приморская, 20 |
| 280 | пгт Инской | ул.Приморская, 21 |
| 281 | пгт Инской | ул.Приморская, 23 |
| 282 | пгт Инской | ул.Приморская, 25 |
| 283 | пгт Инской | ул.Приморская, 27 |
| 284 | пгт Инской | ул.Приморская, 29 |
| 285 | пгт Инской | ул.Пугачева,2 |
| 286 | пгт Инской | ул.Пугачева,3 |
| 287 | пгт Инской | ул.Пугачева,5 |
| 288 | пгт Инской | ул.Ульяновская,1А |
| 289 | пгт Инской | ул.Фасадная,2 |
| 291 | пгт Инской | ул.Фасадная,8 |
| 292 | пгт Инской | ул.Фасадная,10 |
| 293 | пгт Инской | ул.Фасадная,14 |
| 294 | пгт Инской | ул.Фасадная,16 |
| 295 | пгт Инской | ул.Фасадная,31 |
| 296 | пгт Инской | ул.Чистопольская,25 |
| 297 | пгт Инской | ул.Энергетическая,2 |
| 298 | пгт Инской | ул.Энергетическая,4 |
| 299 | пгт Инской | ул.Энергетическая,6 |
| 300 | пгт Инской | ул.Энергетическая,10А |
| 301 | пгт Инской | ул.Энергетическая,16 |
| 302 | пгт Инской | ул.Энергетическая,18 |
| 303 | пгт Инской | ул.Энергетическая,22 |
| 304 | пгт Грамотеино | ул.60 лет Комсомола,4 |
| 305 | пгт Грамотеино | ул.60 лет Комсомола,5 |
| 306 | пгт Грамотеино | ул.60 лет Комсомола,7 |
| 307 | пгт Грамотеино | ул.60 лет Комсомола,8 |
| 308 | пгт Грамотеино | ул.60 лет Комсомола,9 |
| 309 | пгт Грамотеино | ул.60 лет Комсомола,11 |
| 310 | пгт Грамотеино | ул.60 лет Комсомола,15 |
| 311 | пгт Грамотеино | мкрн Ивушка,1 |
| 312 | пгт Грамотеино | мкрн Ивушка,2 |
| 313 | пгт Грамотеино | мкрн Ивушка,3 |
| 314 | пгт Грамотеино | мкрн Ивушка,5 |
| 315 | пгт Грамотеино | мкрн Ивушка,6 |
| 316 | пгт Грамотеино | мкрн Ивушка,7 |
| 317 | пгт Грамотеино | ул.Колмогоровская,1 |
| 318 | пгт Грамотеино | ул.Колмогоровская,1А |
| 319 | пгт Грамотеино | ул.Колмогоровская,2 |
| 320 | пгт Грамотеино | ул.Колмогоровская,3 |
| 321 | пгт Грамотеино | ул.Колмогоровская,9 |
| 322 | пгт Грамотеино | ул.Колмогоровская,10 |
| 323 | пгт Грамотеино | ул.Колмогоровская,11 |
| 324 | пгт Грамотеино | ул.Колмогоровская,12 |
| 325 | пгт Грамотеино | ул.Колмогоровская,13 |
| 326 | пгт Грамотеино | ул.Колмогоровская,14 |
| 327 | пгт Грамотеино | ул.Колмогоровская,15 |
| 328 | пгт Грамотеино | ул.Колмогоровская,17 |
| 329 | пгт Грамотеино | ул.Колмогоровская,18 |
| 330 | пгт Грамотеино | ул.Колмогоровская,19 |
| 331 | пгт Грамотеино | ул.Колмогоровская,20 |
| 332 | пгт Грамотеино | ул.Колмогоровская,21 |
| 333 | пгт Грамотеино | ул.Колмогоровская,28 |
| 334 | пгт Грамотеино | ул.Колмогоровская,30 |
| 335 | пгт Грамотеино | ул.Колмогоровская,32 |
| 336 | пгт Грамотеино | ул.Колмогоровская,34 |
| 337 | пгт Грамотеино | ул.Колмогоровская,36 |
| 338 | пгт Грамотеино | ул.Колмогоровская,38 |
| 339 | пгт Грамотеино | ул.Профсоюзная,5 |
| 340 | пгт Грамотеино | ул.Светлая,3 |
| 341 | пгт Грамотеино | ул.Светлая,4 |
| 342 | пгт Грамотеино | ул.Светлая,10 |
| 343 | пгт Грамотеино | ул.Светлая,11 |
| 344 | пгт Грамотеино | ул.Светлая,12 |
| 345 | пгт Грамотеино | ул.Светлая,14 |
| 346 | пгт Грамотеино | ул.Светлая,15 |
| 347 | пгт Грамотеино | ул.Светлая,17 |
| 348 | пгт Грамотеино | ул.Светлая,18 |
| 349 | пгт Грамотеино | ул.Светлая,19 |
| 350 | пгт Грамотеино | ул.Светлая,22 |
| 351 | пгт Грамотеино | ул.Светлая,24 |
| 352 | пгт Грамотеино | ул.Светлая,25 |
| 353 | пгт Грамотеино | ул.Светлая,26 |
| 354 | пгт Грамотеино | ул.Светлая,28 |
| 355 | пгт Грамотеино | ул.Светлая,32 |
| 356 | пгт Грамотеино | ул.Светлая,36 |