## Slide 1: «Оптимизация процесса внесения данных в портфолио педагога и их обработки в единой электронной базе»
Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Теплый дом» Беловского городского округа

## Slide 2: Паспорт проекта
Общие данные: |  |  |  | Обоснование:
Заказчик: | Директор МКУ СРЦН «Теплый дом» – А.Н. Петрова |  |  | 1. Большие затраты времени на оформление папки портфолио (бумажный вариант)
Процесс: | Внесение данных в портфолио педагога и их обработка в единой электронной базе МКУ СРЦН «Теплый дом» |  |  | 
Границы процесса: | С момента выхода педагога на рабочее место и до момента внесения данных в портфолио педагога в единой электронной базе |  |  | 
Руководитель проекта: | Павлова Юлия Николаевна – заведующий отделением социальной реабилитации |  |  | 
Команда проекта: | М.В. Пожидаева, Т.А. Зырянова, В.А. Евграфова, Д.В. Шитяева |  |  | 
Цели и эффекты: |  |  |  | Сроки:
Наименование цели, единицы измерения |  | Текущий показатель | Целевой показатель | 1. Согласование паспорта лин-проекта – 01.09.2022 г. 2. Картирование текущего состояния (с 12.09.2022 по 07.10.222г.). 3. Анализ проблем и потерь (с 11.10.2022 по 21.10.2022г.). 4. Составление карты целевого состояния (с 01.11.2022 по 11.11.2022г.). 5. Разработка плана мероприятий (с 14.11.2022 по 30.11.2022г.). 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком ( 05.12.2022 г). 7. Внедрение улучшений (с 12.12.2022 по 27.01.2023г.). 8. Мониторинг результатов (с 30.01.2023 по 22.02.2023г.). 9. Закрытие лин-проекта (24.02.2023г.). 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (17.04.2023 г.).
Сокращение времени на внесение данных в портфолио педагога |  | min. 15 час.40 мин. max. 252час. | min. 7 час. 20 мин. Max. 36 час. 40 мин. | 
Оптимизация процесса внесения данных в портфолио педагога
и их обработки в единой электронной базе
Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Теплый дом» Беловского городского округа
Утверждаю: ________________________
Петрова А.Н.
Директор МКУ СРЦН «Теплый дом»

## Slide 3
Команда проекта
педагоги учреждения - П
Директор (Д)
Заместитель директора по ВиРР (ВР)
Программист (ПК)
Д.В. Шитяева
А.Н. Петрова
М.В. Пожидаева
Ю.Н. Павлова
Руководитель проекта. Завидующий отделение социальной реабилитации (З)
В.А. Евграфова
Завидующий отделение дневного пребывания (З)
Завидующий приемным отделением (З)
Т.А. Зырянова

## Slide 4
Картирование проекта

## Slide 5: Карта текущего состояния
Выход педагога на работу в МКУ СРЦН «Теплый дом»
Создание электронной почты педагоа
Д, ГБ
Сбор методических материалов для размещения в блоке педагога
Внесения и обработка данных в портфолио педагога в единой электронной базе
(от 1 часа до 42 часов)
ПК
Определение темы самообразования педагога
(от 6 до 30 часов)
П
Предоставление темы самообразования педагогом заведующему отделением
(от 10 минут до 42 часов)
П,З
Взаимодействие с программистом учреждения по созданию личного блока педагога
(от 10 минут до 42 часов)
П, ПК
Создание личного блока педагога на официальном сайте
(от 10 минут до 18 часов)
ПК
Время протекания процесса :
min. 15 часов 40 мин
max. 252 часа
Отправление материалов по электронной почте программисту учреждения
(от 5 мин до 18 часов)
П
Создание электронной почты педагога
(от 5 минут до 18 часов)
П,ПК
Сбор методических материалов (в электронном виде) для размещения в блоке педагога
(от 18 часов до 42 часов)
П
1
2
3
2
1
3
4
4
4
3
3
5
4
3
4
2
5
5
3

## Slide 6: Пирамида проблем (муниципальный уровень)
Федеральный уровень - 0
Региональный уровень - 0
Местный уровень (организации) - 3
Затруднение в выборе актуальной темы самообразования педагогом
Отсутствие работника на рабочем месте
Неисправность (отсутствие) компьютера
Отсутствие Интернат – соединения
Отсутствие навыков работы на ПК.
1
2
3
4
5

## Slide 7: План мероприятий по устранению проблем
 | Выявленная проблема | Причина проблемы | Мероприятие | Срок реализации | Ответственные
1 | Затруднение в выборе актуальной темы самообразования педагогом | Недостаточная компетентность в области самоопределения | Оказание методической помощи со стороны заведующего отделением. | 01.10.2022 - 07.10.2022 | Ю.Н. Павлова Т.А. Зырянова В.А. Евграфова
2 | Отсутствие работника на рабочем месте | - выходной согласно графику, срочная работа, Больничный семейные обстоятельства | Осуществление дистанционного взаимодействия педагога с заведующим отделением | 08.10.2022 – 12.10.2022 | Ю.Н. Павлова Т.А. Зырянова В.А. Евграфова
3 | Неисправность (отсутствие) компьютера | Низкий материальный уровень. Большие затраты на ремонт компьютерной техники. Техническая неисправность. | Предоставление возможности для использования компьютера на рабочем месте. | 01.12.2022 – 07.12.2022 | Педагоги Д.В.Шитяева
4 | Отсутствие Интернат – соединения |  |  |  | 
5 | Отсутствие навыков работы на ПК. | Возрастная категория сотрудников, отсутствие необходимости по должностным обязанностям | Прохождение курсов пользования ПК, закрепление наставника для помощи в получении компьютерной грамотности на практике | 10.01.2023 – 28.02.2023 | Д.В. Шитяева Ю.Н. Павлова Т.А. Зырянова В.А. Евграфова

## Slide 8: Карта целевого состояния
Выход педагога на работу в МКУ СРЦН «Теплый дом»
Внесения и обработка данных в портфолио педагога в единой электронной базе
(от 1 часа до 6 часов)
ПК
Определение темы самообразования педагога
(от 6 до 30 часов)
П
Предоставление темы самообразования и методических материалов в электронном виде для размещения в блоке педагога
(от 10 минут до 20 минут)
П,З
Взаимодействие с программистом учреждения по созданию личного блока педагога
(от 10 минут 20 минут)
П, ПК
Время протекания процесса :
min. 7 часов 20 мин.
max. 36 часов 40 мин.
1
2
3
2
4
2
4
5

## Slide 9: Полученные результаты
Chart: 
min ДО | 15.4
max ДО | 252
Столбец1
Chart: 
min ПОСЛЕ | 7.2
max ПОСЛЕ | 36.4
Столбец3

## Slide 10: ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМ
БЫЛО

## Slide 11: ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Дистанционное обучение специалистов
СТАЛО

## Slide 12: Спасибо за внимание!