**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Беловского городского округа**

**за 2024 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Беловского городского округа за 2024 год (далее – Программа) подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Беловского городского округа от 31.08.2022 № 2478-п «Порядок разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», на основе отчетов, предоставленных в управление экономического развития Администрации Беловского городского округа ответственным исполнителем Программы.

Бюджет Беловского городского округа города на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 гг. сформирован на базе программных направлений (муниципальные программы Беловского городского округа) и не программных направлений деятельности, являющихся инструментом качества бюджетного планирования, повышения эффективности и результативности использования бюджетных средств.

В 2024 году было реализовано 24 муниципальные программы, включающие в себя 36 подпрограмм, сформированных по отраслевому признаку.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименованиемуниципальной программы  |  Срок реализациимуниципальной программы, год |  Ответственный исполнитель муниципальной программы |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Обеспечение безопасности населения Беловского городского округа» | 2022-2024 | Администрация Беловского городского округа (административно – правовой отдел) |
| 2 |  «Имущественный комплекс Беловского городского округа» | 2024-2026 | Управление по земельным ресурсам и муниципальному имуществу Администрации Беловского городского округа |
| 3 |  «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Беловского городского округа»  | 2024-2026 | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белово» |
| 4 |  «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Беловского городского округа» | 2024-2026 | МБУ «Архитектурно планировочное бюро» города Белово |
| 5 |  «Развитие системы образования в Беловском городском округе» | 2024-2026 | Управление образования Администрации Беловского городского округа |
| 6 |  «Культура Беловского городского округа» | 2024-2026 | Управление культуры Администрации Беловского городского округа |
| 7 |  «Социальная поддержка населения Беловского городского округа» | 2024-2026 | Комитет социальной защиты населения Беловского городского округа |
| 8 |  «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Беловского городского округа» | на 2024 и плановый период 2025-2026 | МКУ «Служба заказчика ЖКХ» |
| 9 |  «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 2024-2026 | Управление по работе со СМИ Администрации Беловского городского округа |
| 10 |  «Капитальное строительство, капитальный ремонт и реконструкция зданий и сооружений Беловского городского округа» | 2024-2026 | МБУ «Управление капитального строительства города Белово» |
| 11 |  «Жилищная и социальная инфраструктура Беловского городского округа» | 2024-2026 | Отдел по учету и распределению жилой площади Администрации Беловского городского округа |
| 12 |  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Беловском городском округе» | 2024-2026 | Управление потребительского рынка и предпринимательства Администрации Беловского городского округа |
| 13 |  «Развитие информационного общества и информационной безопасности в муниципальном образовании «Беловский городской округ» | 2024-2026 | Отдел информационных технологий Администрации Беловского городского округа |
|  14 |  «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Беловском городском округе» | 2024-2026 | Управление молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации Беловского городского округа |
| 15 |  «Формирование современной городской среды Беловского городского округа» | 2018-2025 | МКУ «Служба заказчика ЖКХ» |
| 16 |  «Противодействие экстремизму»  | 2022-2024 | Административно-правовой отдел Администрации Беловского городского округа |
| 17 |  «Поощрение граждан, организаций за особые заслуги и вклад в социально-экономическое развитие Беловского городского округа» | 2024-2026 | Организационно-территориальное управление Администрации Беловского городского округа |
| 18 |  «Противодействие терроризму и его идеологии» | 2024-2026 | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белово» |
| 19 |  «Укрепление общественного здоровья населения Беловского городского округа» | 2022-2024 | Администрация Беловского городского округаПервый заместитель Главы Беловского городского округа |
| 20 |  «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Кемеровской области на территории Беловского городского округа» | 2018-2027 | МБУ «Управление капитального строительства города Белово» |
| 21 | «Экология, недропользование и рациональное водопользование на территории Беловского городского округа | 2024-2026 | Отдел промышленности, транспорта, связи и экологии Администрации Беловского городского округа |
| 22 | «Развитие инвестиционной привлекательности Беловского городского округа» | 2023-2025 | Управление экономического развития Администрации Беловского городского округа |
| 23 | «Медицинские кадры» | 2024-2026 | Администрация Беловского городского округа |
| 24 | «Повышение безопасности дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Беловского городского округа | 2024-2026 | Отдел промышленности, транспорта, связи и экологии Администрации Беловского городского округа |

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ в 2024 году учитывает положения национальных и региональных проектов, реализуемых на территории Беловского городского округа, а также государственных программ Кемеровской области – Кузбасса, и достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Беловского городского округа на долгосрочную перспективу, определенных в Стратегии социально–экономического развития Беловского городского округа до 2035 года:

1. Сохранение и развитие человеческого потенциала.
2. Повышение качества городской среды.
3. Обеспечение динамического экономического развития города.

 Объем плановых финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2024 году, за счет всех источников финансирования составил – **8 886 041,6 тыс. рублей,**в том числе за счет средств:

местного бюджета – 3 225 820,08 тыс. рублей;

областного бюджета – 4 615 591,87 тыс. рублей;

федерального бюджета – 1 042 997,16 тыс. рублей;

безвозмездные поступления – 1 632,49 тыс. рублей.

За отчетный период 2024 года общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ за счет всех источников финансирования составила **– 8 358 757,52 тыс. рублей** (94,1% от плановых значений), в том числе за счет средств:

местного бюджета – 3 036 455,64 тыс. рублей (94,1%);

областного бюджета– 4 289 109,54 тыс. рублей (92,9%);

федерального бюджета– 1 031 559,85 тыс. рублей (98,9% );

безвозмездные поступления – 1 632,49 тыс. рублей (100%).

В соответствии с предоставленными данными, по итогам 2024 года наибольший объем денежных средств был направлен на реализацию муниципальных программ:

- «Развитие системы образования в Беловском городском округе» – 3 564 454,54 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 1 218 898,78 тыс. рублей (34,2 %);

- «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Беловского городского округа» – 1 886 349,65 тыс. рублей, из них за счет местного бюджета – 543 308,38 тыс. рублей (28,8 %).

 - «Культура Беловского городского округа» – 475 055,73 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 464 530,57 тыс. рублей (97,8 %).

- «Жилищная и социальная инфраструктура Беловского городского округа» – 451 847,63 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета 46 525,80 тыс. рублей (10,3%).

- «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Беловском городском округе» – 372 879,31 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 367 313,96 тыс. рублей (98,5 %).

- «Социальная поддержка населения Беловского городского округа» – 458 034,70 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета –44 000,15 тыс. рублей (9,6 %).

Безвозмездные поступления были направлены на реализацию муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Беловском городском округе» – 307,00 тыс. рублей и муниципальной программы «Формирование современной городской среды Беловского городского округа» – 1 325,49 тыс. рублей.

Общий объем финансирования на реализацию муниципальных программ за 2024 год по сравнению с 2023 годом увеличился на 1 009 128,14 тыс. рублей (13,73%), в том числе за счет местного бюджета уменьшился на 13038,32 тыс. рублей, за счет областного бюджета увеличился на 603 586,07 тыс. рублей, за счет федерального бюджета увеличился на 420 7732,15 тыс. рублей, безвозмездные поступления уменьшились на 2151,76 тыс. рублей.

На основании данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, проведен анализ степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ. При анализе, в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100 % (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных).

Результат анализа фактических значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за 2024 год показал, что в отношении большего числа показателей (индикаторов) плановые значения достигнуты либо фактические значения превышают плановые.

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности муниципальных программ по единой методике оценки.

Анализ итогов оценки реализации муниципальных программ в 2024 году показал, что свыше 90% муниципальных программ были реализованы с высокой эффективностью, что означает высокую степень результативности реализации мероприятий Программ, решение установленных задач и достижение определенных в Программах целей.

 В приложении № 1 представлен сводный отчет об объеме финансовых ресурсов на реализацию муниципальных программ Беловского городского округа в 2024 году в разрезе источников финансирования.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение градостроительной деятельности на территории Беловского городского округа»**

На финансирование муниципальной программы в 2024 году запланированы средства местного бюджета в сумме 15 455,69 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2024 год составило 15 455,69 тыс. рублей, что составляет 100 % от плановых значений.

Основные программные мероприятия направлены на повышение качества и доступности муниципальных услуг: присвоение, изменение, аннулирование адресов объектов, перевод жилого помещения в нежилое помещение, согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выдача градостроительного плана земельного участка, выдача разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и другое.

**Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка населения Беловского городского округа»**

 Одно из основных направлений социальной политики города - повышение уровня жизни населения Беловского городского округа за счет предоставления мер социальной поддержки, увеличения объема и доступности социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, ветеранам и инвалидам боевых действий и членам их семей,участникам СВО, труженикам тыла, реабилитированным гражданам, семьям, имеющим детей.

На финансирование муниципальной программы в 2024 году запланированы средства за счет федерального, регионального и местного бюджетов в сумме 462 276,23 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2024 год составило 458 034,70 тыс. рублей, что составляет 99,1% от плановых значений.

Программа включает в себя 4 подпрограммы:

- Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан;

- Развитие социального обслуживания населения;

- Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания;

- Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения;

Мероприятия подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения, реализовывались за счет средств местного бюджета»:

В рамках исполнения мероприятий Программы оказана адресная социальная помощь и единовременная материальная помощь следующей категории граждан:

- граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, на сумму 1 126,37 тыс. руб. (223 чел.);

- граждане, проживающие в зоне возможного подтопления паводковыми водами, для уплаты страховых взносов на сумму 44,95 тыс. руб.(17 чел.);

- участники Великой Отечественной войны - в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, вдовы участников Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей к юбилейным и памятным датам на сумму 137,00 тыс. руб. (137 чел.);

- разовую материальную помощь семьям граждан, погибших при выполнении ими задач в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 года, на сумму 6200,00 тыс. руб. (62 чел.);

- семьи граждан, погибших при выполнении ими задач в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 года, на общую сумму 20 657,96 тыс. руб. (129 чел.);

- единовременная материальная помощь на приобретение полиса страхования имущества отдельным категориям граждан, проживающим на территории, подверженной угроз лесных и других ландшафтных пожаров – 402,50 тыс. руб.(175 чел);

-единовременную материальную помощь – молодые специалисты государственных учреждений здравоохранения Беловского городского округа – 211,83 тыс.руб. (6 чел.);

-единовременную денежную выплату отдельным категориям граждан, принимающим участие в СВО – 3 500,00 тыс.руб. (35 чел.)

На организацию проведения памятных и юбилейных дат, праздничных и других мероприятий было израсходовано 1 562,68 тыс. рублей, на мероприятия по повышению качества жизни ветеранов – 4 441,89 тыс. рублей, на создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов – 974,39 тыс. рублей, на мероприятия по социальной адаптации граждан, уволенных с военной службы и членов их семей» - 532,36 тыс. рублей, на финансовую поддержку общественной организации – городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов – 1 174,31 тыс. рублей, на организацию и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми – 1 608,40 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды Беловского городского округа"**

На финансирование муниципальной программы в 2024 году запланированы средства за счет федерального, регионального и местного бюджетов, а также безвозмездные поступления в сумме 233 425,00 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2024 год составило 233 425,00 тыс. рублей, что составляет 100 % от плановых значений.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия:

- Благоустройство, капитальный ремонт дворовых территорий

(отремонтировано и благоустроено 8 дворовых территорий);

 - Благоустройство общественных территорий

 (отремонтировано и благоустроено 3 общественные территории – сквер «ДК» Угольщиков 2 этап, текущий ремонт агитплощадки пгт Инской, выполнение отдельных работ в рамках текущего ремонта сквера за домом №22 по ул. Советская);

Капитальный ремонт в рамках благоустройства парка «Молодежный».

**«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Беловского городского округа»**

На финансирование муниципальной программы в 2024 году запланированы средства за счет регионального и местного бюджетов в сумме 2 233 976,74 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2024 год составило 1 886 349,65 тыс. рублей, что составляет 84,4 % от плановых значений.

Муниципальная программа содержит 8 подпрограмм.

 1. Подпрограмма " Дорожное хозяйство ".

В рамках мероприятий капитальный ремонт, ремонт автодорог, тротуаров и объектов на них, было отремонтировано 118,6 тыс. м2 автомобильных дорог и тротуаров. Продолжались работы по ремонту путепровода «Южный» через железнодорожные пути по ул. Путепроводная.

В рамках мероприятий содержание автодорог, тротуаров и объектов выполнялась их летняя и зимняя очистка, установка знаков, искусственных неровностей. В отношении дорог общего пользования местного значения выполнялась установка светофоров, знаков пешеходных устройств вблизи образовательных учреждений и в местах концентрации ДТП.

 2. Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов и муниципального жилого фонда".

В рамках подпрограммы проводилось обследование жилых домов на выявление аварийного состояния, капитальный и текущий ремонт муниципального жилого фонда.

 3. Подпрограмма «Прочие мероприятия в ЖКХ».

Осуществлялся подвоз воды в мкр Майка, мкр НовоБелово, а также подвоз воды в аварийных случаях. Производилась очистка выгребных ям в МКД, необорудованных централизованным водоотведением, санитарная очистка города в дни праздничных и спортивных мероприятий.

 4. Подпрограмма «Поддержка коммунального хозяйства».

Осуществлялась компенсация выпадающих доходов (убытков) организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения или электричество для предоставления указанных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (Береговая, 8).

 5. Подпрограмма «Водоснабжение и инженерная защита от подтопления».

Проводились мероприятия по устройству ливневой канализации, прокладке водопропускных труб, прочистке уже имеющихся устройств.

 6. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства».

 Осуществлялась компенсация выпадающих доходов (убытков) организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. Сложилась экономия от плановых значений в связи с оплатой фактических расходов по предоставленным коммунальным услугам населению города по показаниям приборов учета.

Также техническое обслуживание пожарных гидрантов, капитальный ремонт 29 участков водопроводной сети, реконструкция магистрального водовода от гидроузла №2 до гидроузла №7. начато строительство насосно-фильтровальной станции и внутриквартальных сетей водоснабжения, хозфекальной канализации квартала «Сосновый».

 7. Подпрограмма ««Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики».

В рамках мероприятий подпрограммы выполнялись кадастровые работы и изготовление технических паспортов на участки магистральных водоводов, изготовление топографических и исполнительных съемок объектов водоснабжения, археологическое обследование и историко-культурная экспертиза земельных участков под объектами водоснабжения, проведение экспертизы сметной стоимости ремонтов объектов водоснабжения, комплексная актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и программы комплексного развития ЖКХ, проектные работы на ремонт и реконструкцию объектов водоснабжения.

 Сложилась экономия от плановых значений в связи с переносом оплаты трех проектов на 2025 год.

 8. Подпрограмма "Благоустройство города».

В рамках подпрограммы выполнялось обслуживание объектов уличного освещения в центральной части и в поселках городского типа, обслуживание объектов озеленения, обслуживание мест захоронений (14 кладбищ), прочие мероприятия в местах общего пользования и проведения массовых мероприятия (весенняя акарицидная (противоклещевая) обработка, установка новогодней елки, ледяных горок, устройство противопожарных полос и многое другое).

Кроме этого, в рамках муниципальной программы осуществлялось:

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба заказчика ЖКХ»;

- техническое обслуживание и установка систем видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан.

Муниципальная программа

**« Обеспечение безопасности населения Беловского городского округа»**

 На финансирование муниципальной программы в 2024 году запланированы средства из местного бюджета в сумме 1853,48 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2024 год составило 1788,01 тыс. рублей, что составляет 96,5 от плановых значений.

 В ходе реализации программных мероприятий при взаимодействии всех субъектов системы профилактики правонарушений достигнуты следующие результаты:

Поставлено на учет преступлений -1721 (-3,1 %). Уровень преступности за последние 5 лет существенно снизился. Снижение объясняется оттоком населения из округа, реализацией мер профилактики, а также определенное воздействие оказывает проводимая специальная военная операция,

 В структуре преступности 67,4 % приходится на преступления против собственности, 10,2 % составляют преступления против личности, 7,7 % - факты незаконного оборота наркотических средств. За отчетный период сократилось количество преступлений против собственности с 1234 до 1160. Отмечается снижение количества краж с использованием 1Т-технологий на 1 1 ,8 % и мошенничеств.

В 2024 году в рамках Программы повышения финансовой грамотности населения Кузбасса на территории Беловского городского округа размещаются публикации на официальных интернет-сайтах учреждений и в социальных сетях, раздаются листовки, введен инструктаж сотрудников банков в части выявления клиентов, находящихся под влиянием мошенников, и проведены встречи сотрудников Сбербанка, ВТБ, правоохранительных органов с государственными и муниципальными служащими, ветеранами, предпринимателями города, с трудовыми коллективами предприятий. Проведены вебинары в онлайн режиме (финансовая грамотность трудовых коллективов-онлайн), организованных Региональным центром финансовой грамотности Кузбасса, с разбором схем ИТмошенничеств.

Количество зарегистрированных наркопреступлений увеличилось незначительно с 131 до 132. Снизилось количество преступлений, совершенных ранее совершавшими преступления с 562 до 472. Сократилось количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улице на 17,3% (243).

Большую роль в улучшении ситуации в уличной преступности играет работа Добровольной народной дружины Беловского городского округа. В дружине Беловского городского округа состоит 175 человек. За отчетный период членами ДНД г. Белово совместно с сотрудниками полиции Отдела МВД России «Беловский» осуществлялась охрана общественного порядка и общественной безопасности при проведении 99 массовых мероприятий.

В 2024 году снижено количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. Наблюдается и тенденция снижения с 25 до 14 количества несовершеннолетних лиц, совершивших преступления в 2024 году.

За появление в состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетних, достигших 16 лет, а равно распитие ими алкогольной продукции к административной ответственности привлечено — 19 законных представителей.

К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения несовершеннолетними в части управления транспортным средством, не имея на то прав управления, привлечено 51 родитель. На 31.12.2024 на учете в КДН и 3П состоит 67 несовершеннолетних.

В целях профилактики совершения уличных преступлений среди несовершеннолетних или в отношении детей, снижения роста преступности, безнадзорности и антиобщественных действий среди несовершеннолетних в течение 2024 года учреждениями системы профилактики проведено 77 межведомственных рейдов.

Выявлено безнадзорных несовершеннолетних — 18 чел. В состоянии алкогольного или наркотического опьянения несовершеннолетних не выявлено.

Специалисты учреждений системы профилактики совместно с инспекторами ПДН осуществляют межведомственные рейды по месту жительства асоциальных семей, члены которых подростки, родители, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей, состоят на учете нарколога, злоупотребляют спиртными напитками .

Всего за 2024 год проведено 169 межведомственных рейдов:

По итогам рейдов помещено детей в учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 13 чел. в дом малютки, 48 детей в СРЦН «Теплый дом». В отношении каждой семьи разработана индивидуальная программа реабилитации, проводятся мероприятия с семьей, направленные на улучшение обстановки в семье и возвращение детей в семью.

Муниципальная программа

**«Противодействие экстремизму»**

 На финансирование муниципальной программы в 2024 году запланированы средства за счет местного бюджетов в сумме 10,0 тыс, рублей. Фактическое исполнение за 2024 год составило 10,0 тыс. рублей.

 В течение года мероприятия муниципальной программы исполнялась по следующим направлениям:

Информирование населения Беловского городского округа в сфере противодействия экстремизму проводится посредством газеты «Беловский вестник», аккаунтов Администрации Беловского городского округа в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Телеграмм-каналах, на официальных Интернет-ресурсах 25-м учреждений Управления образования Администрации Беловского городского округа, на 18 видеоэкранах 12-ти образовательных учреждений, в социальных сетях учебных учреждений высшего и профессионального образования, в социальных сетях МБУ «Центр молодежной политики и туризма города Белово», в социальных сетях молодежных объединений «Бригантина», «Юность», «Орион»,на телевизионных кранах на объектах физической культуры и спорта, учреждений культуры.

В образовательных организациях Беловского городского округа проведены лекции, беседы, классные часы по формированию неприятия пропаганды и оправдания экстремистской идеологии, ксенофобии, национальной или религиозной исключительности, по нейтрализации попыток вовлечения несовершеннолетних в публичные мероприятия протестного характера, направленные на пропаганду духовного, физического и нравственного воспитания учащихся, дискредитацию идеологии насилия и профилактике проявлений экстремизма, формирования установок доверия к институтам государственной власти. Количество участников 62570 чел.

В учреждениях культуры в целях реализации программы проводились концерты,тематические классные часы, выставки, мастер-классы, конкурсы. Проведено 1421 мероприятия к участию было привлечено 88135 человек.

На базе Культурного центра «Бачатский» работает Местная общественная организация «Центр казачьей культуры «Бачатский стан», народный коллективансамбль сценического фольклора «Иван да Марья» и ансамбль казачьей песни «Златница» . Одним из приоритетных направлений организаций является возрождение, сохранение и развитие самобытной культуры, образа жизни, традиций и духовных ценностей кузбасских казаков.

В клубе «Телеут» или многофункциональном этнокультурном центре «Заречное» работает кружок по изучению телеутского языка «Клуб общения на родном языке «Тулган тилим» («Родной язык»).

С целью мониторинга Интернет пространства, выявления противоправного контента и борьбы с распространением кибертерроризма и киберэкстремизма, ведется работа кибердружиной МУ «Централизованная библиотечная система г. Белово». Роскомнадзор заблокировал 7 сайтов с признаками экстремистской направленности.

Под руководством специалистов Управления молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации Беловского городского округа на постоянной основе проводится работа по профилактики и предупреждению экстремистских проявлений в молодежных объединениях:

В целях усиления межведомственного взаимодействия, объединения усилий правоохранительных органов, органов местного самоуправления и городской общественности в решении вопросов общегородского значения, обсуждения важных проблем общественно-политической жизни, стабилизации межнациональных и межконфессиональных отношений в Беловском городском округе осуществляют деятельность:

Совет представителей коренных малочисленных народов Кузбасса в Беловском городском округе и Совет по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, а также разработан совместный план в сфере государственно-конфессиональных и межнациональных отношений,

В 2024 году конфликтов на межнациональной, религиозной, межрасовой и социальной розни не зарегистрировано. Лиц, распространяющих информацию экстремистского толка, повлекшие уголовное преследование не выявлено. Фактов распространения радикальных взглядов, принуждения к экстремистской деятельности жителей города, в том числе несовершеннолетних, не установлено. Отношения между этническими диаспорами стабильные.

**Муниципальная программа**

**«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Беловском городском округе»**

Муниципальная программа разработана в целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Беловском городском округе.

На финансирование муниципальной программы в 2024 году запланированы средства за счет местного бюджета в сумме 24 600,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2024 год составило 21 135,41 тыс. рублей 85,9 % от плановых значений.

В рамках Программы осуществляется комплексная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства по нескольким направлениям:

 1. Имущественная поддержка

 В Перечне муниципального имущества 38 объектов предназначенных для предоставления во владение и (или) пользование СМСП, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Заключено 11 договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства по льготной ставке арендной платы.

2. Информационная, консультационная поддержка:

 - размещение информации на официальном сайте Администрации Беловского городского округа в разделе «Малому бизнесу», в группе «Малый бизнес Белово», «Общественное питание» и других группах в социальных сетях;

- направления информации по электронной почте субъектам малого и среднего предпринимательства, доставки информационных сообщений непосредственно на объекты потребительского рынка и предпринимательства.

С начала года в разделе «Малому бизнесу» размещено 230 материалов по мерам поддержки СМСП (ВКС, конкурсы, семинары, информативные материалы и т.д.). Всего информационные сообщения, презентации о работе и услугах Центра «Мой бизнес», мерах поддержки доведены до 250 субъектов МСП.

Муниципальным Фондом и Управлением потребительского рынка и предпринимательства субъектам малого и среднего предпринимательства физическим лицам и «самозанятым» оказана 361 консультация по вопросам организации и ведения бизнеса, бухгалтерскому учету, налогообложению, бизнес - планированию, государственной и муниципальной поддержке и составлено 154 бизнес-планов в рамках социального контракта.

3. Финансовая поддержка.

1. Предоставление субсидий на организацию и проведение Областной Спартакиады среди субъектов малого и среднего предпринимательства, представителей инфраструктуры предпринимательства.

2. Предоставление субсидий на организацию и проведение мероприятий в связи с празднованием Дня российского предпринимательства, Дня работника торговли и др.

3. Предоставление субсидий на организацию, участие, проведение городских, областных, региональных, международных выставок, выставок-ярмарок, конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (выставка-ярмарка «Продмаркет», выставочная площадь «Уголь России и Майнинг», выставка-ярмарка «СибДача - Осень» и др.).

4. В целях реализации мероприятия «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, приобретением оборудования, уплаты лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), первоначального взноса при заключении договора лизинга и выкупной стоимости предмета лизинга» АБГО был объявлен конкурсный отбор в целях предоставления субсидий СМСП.

По итогам субсидия предоставлена 16 СМСП на сумму 19,2 млн руб. При этом предусмотрено сохранение имеющихся или создание новых рабочих мест.

В рамках муниципальной программы за счет внебюджетных источников создано 279 новых рабочих мест.

**Муниципальная программа**

**«Жилищная и социальная инфраструктура Беловского городского округа»**

На финансирование муниципальной программы в 2024 году запланированы средства за счет федерального, регионального и местного бюджетов в сумме 447 045,50 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 415 847,63 тыс. рублей, что составляет 93,0% от плановых значений.

Муниципальная программа включает 3 подпрограммы, по которым достигнуты следующие результаты:

1. Доступное и комфортное жилье населению.

Обеспечение жильём:

- по мероприятию «обеспечение жильем молодых семей» - 1 семья;

по мероприятию «обеспечение жильем отдельных категорий граждан установленных ФЗ от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» – 1 семья;

- по мероприятию «переселению граждан из аварийного жилищного. фонда» - 11 семей.

2. Государственная поддержка шахтерских городов и поселков:

 - по мероприятию «реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков» - 20 семей.

3. Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения.

 Построено и капитально отремонтировано:

по мероприятию «строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций» выполнены работы по капитальному ремонту МАОУ СОШ №16 города Белово (100%) и МАОУ СОШ №30 города Белово (40%).

**Муниципальная программа**

**«Капитальное строительство, капитальный ремонт и реконструкция зданий и сооружений, автодорог»**

На финансирование муниципальной программы в 2024 году запланированы средства за счет местного бюджетов в сумме 48 811,69 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 30 990,63 тыс. рублей, что составляет 63,5 % от плановых значений.

 За 2024 год достигнуты следующие результаты реализации Программы:

1. Осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям для многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: квартал Сосновый, д.7, внесены изменения в проектную документацию по жилому дому, выполнены работы по изготовлению схемы границ сервитута на кадастровом плане территории для объекта: наружные сети теплоснабжения и наружные сети канализации, оформлен сервитут на части земельного участка для размещения линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и защитных сооружений, для строительства жилого дома№7.
2. Разработана проектно-сметная документация сетей канализации водопровода до ГБУЗ «Беловская городская детская больница».
3. Проведена негосударственная экспертиза проектных решений и достоверности определения сметной стоимости наружных сетей водоотведения и водоснабжения по объекту поликлиника ГБУЗ «Беловская многопрофильная больница».

**Муниципальная программа**

**«Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления»**

На финансирование муниципальной программы в 2024 году запланированы средства за счет местного бюджета в сумме 9 093,1 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 9 070,59 тыс. рублей, что составляет 99,8% от плановых значений.

Муниципальная программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить максимальную информированность населения о работе ОМСУ, участия СМИ в мероприятиях, организованных управлением по работе со СМИ, посредством трансляции в телевизионных и электронных СМИ роликов, социальной рекламы, видеофильмов, видеопередач, проведения «прямых эфиров».

 В 2024 году в целях освещения деятельности органов местного самоуправления на региональных телеканалах ГТРК «Кузбасс» и РМХ «Кузбасс 1» были изготовлены и размещены видеосюжеты. Информация о значимых событиях из жизни города, памятных датах нашла отражение на страницах городской газеты «Беловский вестник».

 Была изготовлена печатная продукция, направленная на информирование населения об участии в программе «Формирование комфортной городской среды», о возможностях заключения контрактов с Минобороны, о правилах пожарной безопасности, о правилах поведения на водных объектах, о правилах безопасности при катании с горок и на катках, о мерах профилактики гриппа. открытки ко Дню Победы, ко Дню шахтера, ко Дню матери.

С целью информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Беловского городского округа за 2024 год:

- выпущено 1096 пресс-релиза;

- размещено более 6000 публикаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- выпущено 52 выпуска газеты «Беловский вестник» (печать официальных документов

- проведено 7 «прямых эфиров» с участием Главы Беловского городского округа

подготовлен видеофильм ко Дню строителя, 4 ролика по отправке гуманитарного груза в зону СВО, 2 видеоролика о проведенных на территории округа соревнованиях по триатлону, 2 видеоролика проведения Дня соседа и областного фестиваля «ВместеЯрче», 5 роликов о подготовке и ходе выборов Президента РФ и Губернатора Кузбасса, 1 видеоролик для выставки «Уголь и майнинг России», 1 промо-ролик про город Белово, 5 роликов про муниципальных служащих.

**Муниципальная программа**

**«Развитие системы образования в Беловском городском округе»**

Муниципальная программа разработана с целью обеспечения условий для устойчивого развития муниципальной системы образования, отвечающей запросам населения Беловского городского округа, и направленной на расширение доступности и достижение современного качества образования.

На финансирование муниципальной программы в 2024 году запланированы средства за счет федерального, регионального и местного бюджетов в сумме 3 628 353,22 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2024 год составило 3 564 454,54 тыс. рублей, что составляет 98,2% от плановых значений.

Реализация муниципальной программы представлена 3 подпрограммами:

- Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

- Социальные гарантии в системе образования;

- Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, сохранение, развитие сети учреждений отдыха.

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Объем расходов составил 3 391 357,04 тыс, рублей

Исполнение по основным программным мероприятиям:

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дошкольного образования - 100% детей в возрасте от 0 до 3 лет, вставших на очередь, посещают дошкольные образовательные организации.

2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений общего образования - 100% обучающихся организаций общего образования учатся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, из них обучающиеся и 5 классов по обновленным стандартам 2020 года.

3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений школы-интернаты - по адаптированным общеобразовательным программам обучается 416 ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

4. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования, учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий.

5. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

6. Финансовое обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетний и защите их прав

7. Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся

8. Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования — 25,44%

9. Меры социальной поддержки семей в соответствии с постановлением Администрации Беловского городского округа от 07.02.2018 № 263-п «Об утверждении положения о порядке взимания и использования родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

10. Меры социальной поддержки (в виде предоставления горячего питания) обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций

11. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях - 100% обучающихся, посещающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получают бесплатное горячее питание.

12. Субсидия на обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях (570 человек).

13. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования

14. Организация и проведение городских мероприятий. Количество муниципальных конкурсов педагогического мастерства, олимпиад, конкурсов, соревнований, профильных смен, состязаний, научно-практических конференций для обучающихся — 47.

15. Капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений . Количество обслуживаемых учреждений — 69.

1. Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций — Кемеровской области Кузбасса (средства областного и местного бюджетов) — 115 248,73 т.р. 1 школа введена в эксплуатацию после капитального ремонта.

Подпрограмма 2. Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»

Объем расходов составил 165 573,74 тыс.

Исполнение по основным программным мероприятиям:

Обеспечение зачисления денежных средств для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на специальные накопительные банковские счета

1. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительств
2. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (9 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
3. Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса ( 133 семьи обеспечены школьными принадлежностями, одеждой и обувью в рамках акции «Первое сентября — каждому школьнику
4. Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса ( (1000,6 педагогических работников и обучающихся, имеющих право на их получение и обратившихся с заявлением на их получение).
5. Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся
6. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (31 детей-сирот ).
7. Предоставление членам семей участников специальной военной операции, обучающимся в пятых- одиннадцатых классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания» (187 детей).

Подпрограмма 3. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, сохранение, развитие сети учреждений отдыха»

Объем расходов составил б 839,83 тыс. руб. из средств местного бюджета,

Исполнение по мероприятиям, направленным на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, сохранение, развитие сети учреждений отдыха, за отчетный год составило 2012 человек, охваченных организованными формами труда и отдыха.

 **Муниципальная программа**

**«Культура Беловского городского округа»**

Муниципальная программа утверждена с целью удовлетворения потребностей жителей Беловского городского округа в услугах учреждений культуры, развития и реализации творческого потенциала, сохранения и популяризации историко-культурного наследия.

На финансирование муниципальной программы в 2024 году запланированы средства за счет федерального, регионального и местного бюджетов в сумме 499 462,52 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2024 год составило 475 055,73 тыс. рублей, что составляет 95,1% от плановых значений.

В состав Программы включены 3 подпрограммы:

- Развитие культуры;

- Культура и искусство;

-Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов.

 Мероприятия Программы разработаны в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития Беловского городского округа.

В 2024 году в рамках национально проекта «Культура», Региональный проект «Культурная среда» приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебные пособия для учащихся МАУ ДО «ДШИ №16». За счет средств консолидированного бюджета выделено – 4 071,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Развитие культуры» реализованы следующие мероприятия.

С каждым годом увеличивается количество посещений культурно-массовых мероприятий, организованных учреждениями культуры Беловского городского округа. За отчетный период 2024 года количество посетителей - 3 231 474 человека. Это составляет 104,4 % от плановых показателей.

Одним из важных показателей является привлечение к участию в творческих мероприятиях детей. Так за 2024 года 25 783 ребенка поучаствовали в мероприятиях, что составляет 112,5% в общем числе детей.

С целью поддержки талантливых детей и молодежи ежегодно беловские ребята получают муниципальную стипендию «Юные дарования».

Количество клубных формирований за 2024 год составило 409 единиц.

За 2024 год учреждения культуры приняли участие в 239 конкурсах. Из них: в 101 – международных конкурсах, в 43 – всероссийских конкурсах, в 36 – региональных конкурсах, в 15 - межрегиональных конкурсах, в 16 – областных конкурсах, в 28 – городских конкурсах. Участвовали в данных конкурсах 2 511 человек.

В 2024 году в Беловском городском округе учреждениями культуры и дополнительного образования организовано и проведено 8 254 мероприятия, в том числе на платной основе – 1 285.

В течение отчетного периода прошли патриотические фестивали, конкурсы и концерты. Фестиваль «Белово – творческий! Белово для СВОих!» стал не только праздником творчества, но и знаком поддержки и единства семей. Яркое событие в культурной жизни города объединило всех участников вокруг важной идеи – любви к Родине и поддержке тех, кто за нее отвечает.

В Белово стартовал муниципальный этап регионального вокального конкурса "Поем всей семьей". Было представлено 44 самых ярких творческих номера. Это 173 участника.

В преддверии Дня Победы в ДК «Угольщиков» прошел открытый городской конкурс агитбригад «Память сердца». В конкурсе приняли участие творческие коллективы образовательных, культурно-досуговых учреждений, работающие в жанре агитбригады.

В июле месяце в бухте «Ассоль» прошло яркое событие лета – фестиваль «Рыбий хвост». Фестиваль – конкурс «Шансон у Беловского моря» собрал 24 вокалиста из разных городов Кузбасса.

С 16 августа по 20 сентября в выставочном зале «Вернисаж» работала XXII региональная выставка – конкурс изобразительного искусства «Шахтерский характер». В этом году на выставке было представлено более 70 творческих работ от 38 художников и мастеров по декоративно – прикладному искусству со всего Кузбасса.

В целях сохранения и приумножения культурного наследия в Программе определена задача по осуществлению музейного обслуживания, популяризации историко-культурного наследия и привлечения к историческому наследию жителей городского округа. Основной фонд Музея на 2024 год составил – 10 332 единицы.

Количество зарегистрированных пользователей библиотек составляет 41293 человека.

В рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов» за 2024 год прошло 633 мероприятия (545,7%).

Количество участников национально-культурных мероприятий составило 10 004 человека (108,2%). Количество участников национальных творческих коллективов осталось на прежнем уровне – 525 человек.

В рамках мероприятия: «Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» за отчетный период 2024 года прошло 137 мероприятий.

На оснащение материально-технической базы этнокультурного центра «Заречное» и клуба «Телеут» было выделено более 40 тысяч рублей. На эти средства приобрели ткань и пошили национальные костюмы.

В рамках поддержки социального и экономического развития коренных малочисленных народов Российской Федерации, на территории Беловского городского округа был проведен целый ряд культурно-досуговых мероприятий.

 Также в нашем городе работает Совет представителей коренных малочисленных народов Кузбасса в Беловском городском округе.

 Реализация муниципальной программы «Культура Беловского городского округа» позволяет определить основные векторы развития всей сферы культуры и обозначить перспективу развития отрасли на последующие годы.

**Муниципальная программа**

**«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Беловском городском округе»**

На финансирование муниципальной программы в 2024 году запланированы средства за счет федерального, регионального и местного бюджетов в сумме 381 336,93 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2024 год составило 372 879,31 тыс. рублей, что составляет 97,8% от плановых значений.

В состав Программы включены 3 подпрограммы:

- Молодежная политика в Беловском городском округе;

- Физическая культура и спорт в Беловском городском округе;

- Подготовка спортивного резерва в Кемеровской области – Кузбассе.

Молодежная политика. Согласно плану работы 2024 года реализованы все мероприятия.

Наиболее масштабные из них:

Цикл мероприятий в рамках празднования Дня Российского студенчества «Зачетная неделя – 2024»;

в рамках акции взаимопомощи #МыВместе, добровольцами Беловского городского волонтерского штаба отработано 53 обращения по складированию угля и дров, очистке от снега придомовой территории, подготовки огородов к посадочному сезону семьям мобилизованных;

В рамках всероссийской акции «Свеча памяти» активисты молодежных объединений и учебных заведений высшего и профессионального образования зажгли «Огненные картины», посвященные памятным датам: Дня Победы и День памяти и скоби (22 июня). Всего приняло участие более 500 человек.

9 мая состоялось Всероссийское народное шествие «Бессмертный полк», в котором приняли участие более 10 000 жителей Беловского городского округа.

муниципальный этап конкурса «Молодая семья Белово – 2024». Приняли участие семь семей.

По итогам конкурса «Лучший работодатель в сфере занятости населения в Кузбасса» в 2024 году МБУ «Центр молодежной политики и туризма города Белово» занял 3 место в номинации «Лучший работодатель в Кузбассе по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан».

Силами студентов, совместно с Центром социального обслуживания населения проведена благотворительная акция по доставке продуктовых наборов социально незащищенным гражданам «Рука помощи». Задействовано 60 волонтеров.

 Численность молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет вовлеченных во временную трудовую занятость за 2024 год составила 1157 человек

Физическая культура и спорт. За данный период на территории Беловского городского округа прошли мероприятия:

- региональные соревнования по легкой атлетике «Полумарафон памяти А.И. Ганьшина» (496 человек города);

- этап Кубка России по триатлону (300 человек),

- кубок Кузбасса по бодибилдингу (150 человек);

- всероссийские соревнования по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза М.А. Макарова (188 человек);

- региональные соревнования по плаванию (150 человек);

- межрегиональные соревнования по бодибилдингу (80 человек);

- чемпионат и первенство России по акватлону (200 человек)

Спортивные достижения. В Беловском городском округе, в соответствии с утвержденным муниципальным заданием, учреждение предоставляет услуги по программам спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

 В 2024 году реализация программ спортивной подготовки осуществлялась по 22 видам спорта: хоккей, бокс, рукопашный бой, пауэрлифтинг, легкая атлетика, спортивная борьба (вольная), киокусинкай, тайский бокс, смешанное боевое единоборство, кикбоксинг, плавание, лыжные гонки, фигурное катание, танцевальный спорт, тяжелая атлетика, футбол, баскетбол, настольный теннис, велоспорт, триатлон, волейбол, бочча.

За 2024 год было подготовлено 555 спортсменов разрядников: (массовые спортивные разряды – 533 человека, КМС – 20 человек, МС – 2 человека).

 В 2024 году беловские спортсмены своими победами в соревнованиях высокого уровня прославили г. Белово и Кузбасс, всего беловскими спортсменами завоевано 892 медалей (из них: 128 медалей – всероссийского уровня, 14 медалей - международного уровня).

Муниципальная программа

«Имущественный комплекс Беловского городского круга»

Основными задачами муниципальной программы является обеспечение доходности от использования муниципального имущества и земельных участков, находящихся на территории Беловского городского округа, обеспечение содержания, эксплуатации и сохранности объектов муниципальной собственности, оформление права муниципальной собственности на объекты муниципальной недвижимости, на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, оформление земельных участков и постановка на кадастровый учет.

На финансирование муниципальной программы в 2024 году запланированы средства за счет местного бюджета в сумме 135 557,13 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2024 год составило 130 157,86 тыс. рублей, что составляет 96% от плановых значений.

При реализации задач Программы в 2024 году получено доходов в бюджет Беловского городского округа от использования муниципального имущества и земельных участков, находящихся на территории Беловского городского округа – 604 408,4 тыс. рублей, в том числе, поступило доходов за аренду земли от крупных предприятий – 371 585,5 тыс. рублей, доходов от сдачи в аренду муниципального имущества – 20 459,1 тыс. рублей, доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов - 16 493,3 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Беловского городского округа»**

На финансирование муниципальной программы в 2024 году запланированы средства местного бюджетов в сумме 82 021,04 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2024 год составило 79 508,22 тыс. рублей, что составляет 96,9 % от плановых значений.

В ходе реализации муниципальной программы:

не допущено роста количества пожаров в 2024 году – зарегистрирован 281 пожар, в аналогичном периоде прошлого года 442 пожара (-36%)

- на постоянной основе обеспечено поддержание повседневной готовности сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, действующей на уровне Беловского городского округа;

- постоянно обеспечивается эффективное предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.

Для решения существующих проблем в сфере пожаротушения и последовательного их решения в Беловском городском округе необходим программно-целевой подход и планирование соответствующих мероприятий по улучшению наружного противопожарного водоснабжения, обеспечение профилактических мероприятий по недопущению перехода природных и ландшафтных пожаров.

**Муниципальная программа**

**«Противодействие терроризму и его идеологии»**

 Основной целью реализации муниципальной программы является своевременное предупреждение и выявление, профилактика недопущения террористических, экстремистских проявлений, а также повышения уровня антитеррористической защищенности объектов.

На финансирование муниципальной программы в 2024 году запланированы средства областного и местного бюджетов в сумме 7875,11 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2024 год составило 7874,11 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от плановых значений.

В ходе реализации муниципальной программы были:

 - проведены профилактические мероприятия и мероприятия по информационно-пропагандистскому обеспечению, направленные на предупреждение антитеррористической деятельности;

 - осуществлялись публикация материалов антитеррористической направленности в средствах массовой информации;

- Управлением культуры, Управлением молодежной политики, физической культуры и спорта приобретались и размещались на объектах материалы об антитеррористической безопасности.

 Для повышения уровня антитеррористической защищенности проведено оснащения объектов системами видеонаблюдения, дооборудование дополнительными камерами.

За истекший период социальной напряженности и, тем более, протестной активности населения на территории Беловского городского округа не наблюдалось. Негативной деятельности со стороны неправительственных, религиозных и иных общественных объединений не выявлено. Акций, прямо или косвенно способствующих, возможности возникновения террористических проявлений не проводилось. Общественно-политическая обстановка в Беловском городском округе стабильная.

**Муниципальная программа**

**«Поощрение граждан, организаций за особые заслуги и вклад в социально-экономическое развитие Беловского городского округа Кемеровской области – Кузбасса»»**

 Основной целью муниципальной программы являлось создание экономических и организационных условий для развития гражданских инициатив, поощрения граждан, трудовых коллективов, а также предприятий, учреждений и организаций за высокие показатели в общественно-полезной деятельности и заслуги в социально-экономическом развитии Беловского городского округа.

На финансирование муниципальной программы в 2024 году запланированы средства местного бюджетов в сумме 23512,13 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2024 год составило 22 888,83 тыс. рублей, что составляет 97,3 % от плановых значений.

В 2024 году были проведены торжественные приемы (встречи) Главы Беловского городского округа с общественностью и награждение созидающих и инициативных людей.

**Муниципальная программа**

**«Развитие информационного общества и информационной безопасности в муниципальном образовании «Беловский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»**

На финансирование муниципальной программы в 2024 году запланированы средства местного бюджетов в сумме 3621,02 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2024 год составило 3612,74 тыс. рублей, что составляет 99,8 % от плановых значений.

В результате реализации Программы было закуплено компьютерное оборудование, оргтехника, а также приобретены новые картриджи. Заключены соглашения на техническое сопровождение документооборота, сайта, лицензии для антивирусного программного обеспечения. Проведены аукционы на заправку картриджей и ремонт копировального оборудования.

Реализованные мероприятия способствовали повышению стабильности работы корпоративной сети, обеспечению эффективного межведомственного электронного взаимодействия с целью сбора, формирования и ведения государственных информационных ресурсов.

**Муниципальная программа**

**«Медицинские кадры»**

Муниципальная программа разработана с целью повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению, улучшению обеспеченности медицинскими кадрами государственных лечебных организаций.

На финансирование муниципальной программы в 2024 году запланированы средства местного бюджетов в сумме 10,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2024 год составило 10,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от плановых значений.

Было приобретено 2 квартиры (2-х комнатная и 3-х комнатная).

**Муниципальная программа
«Укрепление общественного здоровья населения Беловского городского округа»**

Муниципальная программа разработана с целью улучшения здоровья населения, качества их жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

На финансирование муниципальной программы в 2024 году запланированы средства местного бюджетов в сумме 247,50 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2024 год составило 247,50 тыс. рублей, что составляет 100 % от плановых значений.

Реализация муниципальной программы представлена подпрограммой «Пропаганда здорового образа жизни», в рамках которой проводились мероприятия:

- Популяризация здорового образа жизни среди подростков, формирование интереса у детей к занятию физкультурой и спортом.;

- Проведены праздники, тематические квесты, спортивные соревнования, эстафеты, марафоны, олимпиады.

**Муниципальная программа**

**« Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Кемеровской области на территории Беловского городского округа»**

На финансирование муниципальной программы в 2024 году запланированы средства федерального, регионального и местного бюджетов в сумме 109,85 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2024 год составило 99,89 тыс. рублей, что составляет 91 % от плановых значений.

В 2024 году продолжалось строительство объекта – жилого дома №7, расположенного по адресу: г. Белово, квартал «Сосновый». Это позволит, после окончания строительства в 2025 году, переселить 99 семей.

**Муниципальная программа
«Экология, недропользование и рациональное водопользование на территории Беловского городского округа»**

На финансирование муниципальной программы в 2024 году запланированы средства за счет регионального и местного бюджетов в сумме 110 746,56 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2024 год составило 103 169,57 тыс. рублей, что составляет 93,2 % от плановых значений.

В состав Программы включены 4 подпрограммы:

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

 Для улучшения экологической обстановки на территории Беловского городского округа в целях повышения уровня экологического информирования населения, увеличения площади озеленения территорий населенных пунктов, укрепления связи поколений, бережного отношения к природе и патриотическому воспитанию детей и населения была проведена следующая работа:

1.1. Экологические мероприятия - фестивали, конкурсы, эко-квесты, участие в проектах. Все проводимые мероприятия экологической направленности освещаются на официальных сайтах подведомственных учреждений.

1.2. «Береги свой город» акция с раздачей экологических листовок.

1.3. Организации детско – юношеского экологического движения.

В течение 2024 года в детских образовательных учреждениях Управления образования АБГО проведено 44 мероприятия в рамках повышения уровня экологической культуры и организации детско – юношеского экологического движения «Россия – территория «Эколят – молодых защитников природы».

1.4. Изготовление информационных стендов, по защите окружающей среды среди жителей.

1.5. Организация работы по высадке зеленых насаждений.

Высадка саженцев в количестве 4778 штук, что позволило увеличить площадь зеленых зон в рамках проведенных акций: «Сад Связь поколений» - 193 саженца деревьев, «Сад памяти» – 2218 саженцев сосен, елей, рябин, дубов, берез, яблонь, груш, сирени и лип, «Сохраним лес» – 1535 саженцев деревьев, всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» – 407 саженцев деревьев и кустарников, всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна – 2024» – 425 саженцев деревьев и кустарников.

Подпрограмма «Охрана и восстановление водных объектов»

В рамках реализации подпрограммы для улучшения состояния водных объектов, повышения экологической безопасности деятельности, неравнодушному отношению к сохранению окружающей среды проведены акции по очистке береговых линий и прибрежных зон водоемов в границах Беловского городского округа. В ходе проведенных акций очищено 3299,27 км береговой линии.

Для привлечения внимания общественности к экологическим проблемам и формирования бережного отношения к водным ресурсам населения в рамках областной акции «Живи, родник!» было разработано 9 видов информационных листовок, распечатано и распространено 1750 экземпляров печатной продукции.

3. Подпрограмма «Сохранение чистоты природных территорий и природного биологического разнообразия».

3.1. «Сортируя отходы, сохраняем природу».

Для формирования важности понимания раздельного сбора мусора, экологического воспитания подрастающего поколения в детских образовательных учреждения прошел экологический челлендж **«**Сортируя отходы, сохраняем природу», активистами было снято 15 видео-роликов.

В рамках эколого – просветительского проекта «Уроки экологической грамотности» в детских образовательных учреждениях было проведено 9 уроков по теме «Всемирный день вторичной переработки».

3.2. Экологические субботники «Зеленая Весна», «Зеленая Россия».

В целях улучшения санитарного состояния и внешнего облика Беловского городского округа для сохранения чистоты природных территорий и природного биологического разнообразия были организованы и проведены мероприятия по уборке территорий, субботники по очистке памятных мест и общественных пространств, очистка зеленых зон, бордюр, тротуаров, мест массового отдыха людей, в ходе которых собрано 842,484 м3 отходов.

3.3. Природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями (природоохранные мероприятия).

В целях защиты окружающей среды и населения от негативного воздействия отходов производства и потребления, в рамках предоставления субсидий из областного бюджета бюджету Беловского городского округа на реализацию мероприятий «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов», а также мероприятий, реализуемых за счет экологических платежей, в 2024 году было ликвидировано 48 мест несанкционированного размещения отходов. В рамках предоставления субсидий из областного бюджета бюджету Беловского городского округа (финансирование из областного бюджета 90% от общей стоимости мероприятия, софинансирование из местного бюджета 10%) заключено 4 муниципальных контракта на выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов.

**Муниципальной программы**

 **«Развитие инвестиционной привлекательности**

**Беловского городского округа»**

 Муниципальная программа разработана с целью создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Беловского городского округа.

На финансирование муниципальной программы в 2024 году запланированы средства за счет федерального, регионального и местного бюджетов в сумме 416 913,19 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2024 год составило 416 913,19 тыс. рублей, что составляет 100 % от плановых значений.

 Задачи муниципальной программы:

- реализация принципов стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата;

- создание и продвижение имиджа города;

-снятие инфраструктурных ограничений при реализации на территории Беловского городского округа новых инвестиционных проектов, не связанных с добычей угля.

 Первая задача.

 Для создания информационного поля для инвесторов разработан информационный портал Беловского городского округа. На Портале размещен инвестиционный паспорт Беловского городского округ, меры поддержки для бизнеса, информация об инвестиционных проектах, площадках, сформированы инвестиционные предложения и другое.

 Задача решается в рамках реализации следующих мероприятий:

- информационное и техническое сопровождение инвестиционного портала;

- обновление инвестиционного паспорта;

- повышение эффективности работы через повышение квалификации сотрудников, участие в образовательных семинарах, форумах.

 Вторая задача решалась через реализацию мероприятий:

- участие в форумах, выставках, встречах с инвесторами;

- разработка и изготовление информационных и презентационных материалов, приобретение и изготовление сувенирной продукции, публикация имиджевых статей, посвященных инвестиционной деятельности в Беловском городском округе.

В рамках третьей задачи осуществлялись мероприятия:

Обустройство съездов и выездов с автодороги 1-й категории для реализации инвестиционного проекта ООО «КузбассТракЦентр»:

проектирование и строительство инженерных внеплощадочных сетей для объекта «Центр технической поддержки БЕЛАЗ (производственный корпус №2);

проектирование и строительство автомобильной дороги и примыкания к автомобильной дороги для объекта «Центр технической поддержки БЕЛАЗ (производственный корпус №2).

**Муниципальной программы**

 **«Повышение безопасности дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Беловского городского округа»**

 Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2024 году осуществлялось за счет внебюджетные средства.

 Основной целью муниципальной программы является повышение безопасности дорожного движения, повышение защищенности от дорожнотранспортных происшествий и их последствий наиболее уязвимых участников дорожного движения, прежде всего детей и пешеходов, совершенствование улично-дорожной сети по условиям безопасности дорожного движения, включая развитие работ по организации дорожного движения.

 Основными результатами реализации муниципальной программы является:

-снижение аварийности на муниципальных дорогах;

-сокращение числа погибших и пострадавших от дорожно-транспортных происшествий;

-уменьшение тяжести последствий при дорожно-транспортных происшествиях;

-обучение несовершеннолетних правилам безопасного поведения на улицах города и умение правильно оценивать дорожные ситуации, владение навыками безопасного поведения в этих ситуациях.

 За 2024 год БДД Отдела Госавтоинспекции ОМВД России «Беловский» проведено 109 агитационно-пропагандистских мероприятия.

 В средствах массовой информации, в том числе на публичных страницах отдела Госавтоинспекции в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники» выпущено 1353 материалов по безопасности дорожного движения.

 В 2024 году на территории Беловского городского округа зарегистрировано 19 ДТП. Управлением по работе со СМИ Администрации Беловского городского округа в 2024 году проводилось информирование населения посредством официального сайта Администрации Беловского городского округа, аккаунтов Администрации Беловского городского округа в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и телеграмм — канале, а также до сентября 2024 года официальных страниц Главы Беловского городского округа в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и телеграмм — канале. Кроме того, информация размещалась в городской газете «Беловский вестник». В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях Беловского городского округа систематически проводится профилактическая работа, направленная на соблюдение правил дорожного движения участниками образовательного процесса. В рамках «Декад безопасности», акций «Каникулы», «Юный водитель» и других проводятся мероприятия, направленные на выработку навыков безопасного поведения на дорогах, изучение и соблюдение алгоритма перехода проезжей части дороги по пешеходным переходам, в том числе в темное время суток. В 2024 году для отработки практических навыков, для проведения тренировочных занятий в городе на территориях четырех учреждений (Дом детского творчества, школа № 37 и школа №12, лицей 22) функционировали автогородки. Всего в течение года на них проводятся мероприятия с охватом более 10 000 обучающихся и воспитанников. 25 отрядов ЮИД численностью около 350 человек проводят профилактическую работу по пропаганде правил дорожного движения среди младших школьников. Во всех учреждениях имеются паспорта дорожной безопасности и разработаны безопасные маршруты передвижения школьников, которые вклеены в дневники обучающихся. Оформлены уголки безопасности в кабинетах и информационные стенды с важной информацией о ПДД.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ**

По итогам 2024 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальных программ.

Вместе с тем, разработчикам действующих муниципальных программ рекомендовано:

1. Своевременно вносить изменения в плановые значения целевых показателей (индикаторов) при внесении изменений в объемы финансирования муниципальной программы в течение финансового года.
2. Не допускать нарушения сроков подготовки и утверждения проектов муниципальных программ и внесения изменений в них.
3. Учесть результаты реализации и оценки эффективности муниципальных программ Беловского городского округа в 2024 году при осуществлении корректировки муниципальных программ в дальнейшем.