

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

**Администрация Беловского городского округа**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Беловского городского округа» на 2026-2030 годы

Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, решением Совета народных депутатов от 23 декабря 2024 года № 19/82-н «Об утверждении бюджета Беловского городского округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», [Уставом](https://docs.cntd.ru/document/446507151) муниципального образования «Беловский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», Постановлением Администрации Беловского городского округа от 25 июля 2025 года № 2159-п « О порядке разработки и реализации муниципальных программ Беловского городского округа, внесении изменений в постановление Администрации Беловского городского округа от 31 августа 2022 года № 2478-п «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Беловского городского округа» и признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Беловского городского округа» Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения Беловского городского округа» на 2026-2030 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу с 1 января 2026 года:

2.1. Постановление Администрации Беловского городского округа от 23 декабря 2021 № 3642-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Беловского городского округа» на 2022-2027 годы.

2.2. Постановление Администрации Беловского городского округа от 30 января 2025 года № 324-п «О внесении изменений в постановление Администрации Беловского городского округа от 23 декабря 2021 № 3642-п».

2.3. Постановление Администрации Беловского городского округа от 11 апреля 2022 года № 1097-п О внесении изменений в постановление Администрации Беловского городского округа от 23.12.2021 № 3642-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Беловского городского округа» на 2022- 2024 гг.

2.4. Постановление Администрации Беловского городского округа от 20 июля 2022 года № 2065-п «О внесении изменений в постановление Администрации Беловского городского округа от 23.12.2021 № 3642-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Беловского городского округа» на 2022-2024 гг.».

2.5. Постановление Администрации Беловского городского округа от 23 октября 2024 года № 5392-п «О внесении изменений в постановление Администрации Беловского городского округа от 23 декабря 2021 года № 3642-п и признании утратившим силу постановления Администрации Беловского городского округа от 19 января 2024 года № 106-п».

2.6. Постановление Администрации Беловского городского округа от 21 января 2022 года 179-п «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие экстремизму» на 2022-2027 годы.

2.7. Постановление Администрации Беловского городского округа от 30 января 2025 года № 325-п «О внесении изменений в постановление Администрации Беловского городского округа от 21 января 2022 года 179-п».

2.8. Постановление Администрации Беловского городского округа от 23 октября 2024 года №5393-п «О внесении изменений в постановление Администрации Беловского городского округа от 21 января 2022 года 179-п «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие экстремизму» на 2022-2024 годы и признании утратившим силу постановление Администрации Беловского городского округа от 19 мая 2023 года № 1472-п».

3. Начальнику отдела информационных технологий (Александрова С.А.) настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Начальнику управления по работе со средствами массовой информации (Косвинцева Е.В.) настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Беловского городского округа по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления И.О. Яворскую.

Глава Беловского

городского округа С.И.Алексеев

Приложение

к постановлению Администрации

Беловского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Беловского городского округа» на 2026-2030 годы**

1. **Стратегические приоритеты муниципальной программы**

**1.1. Оценка текущего состояния в сфере профилактики правонарушений, в том числе несовершеннолетних незаконного оборота наркотиков и противодействия экстремизму на территории Беловского городского округа**

Настоящая муниципальная программа **Беловского городского округа** «Обеспечение безопасности населения Беловского городского округа» (далее - муниципальная программа) реализуется в сферах профилактики правонарушений,в том числе несовершеннолетних, противодействия злоупотреблению наркотиками и психотропными веществами, противодействия экстремизму.

Уровень преступности за последние 5 лет существенно снизился и составляет 1444 (2020 г. – 2029) преступлений на 100 тыс. населения. Снижение объясняется оттоком населения из округа, реализацией мер профилактики, а также определенное воздействие оказывает проводимая специальная военная операция.

В 2024 году в структуре преступности 67,4 % приходится на преступления против собственности; 10,2 % составляют преступления против личности; 7,7 % - факты незаконного оборота наркотических средств; 3% - экономической направленности.

В числе причин, способствующих тяжкой и особо тяжкой преступности против личности – недостаточная профилактика семейно-бытовых конфликтов, а также лиц состоящих на учете.

В 2024 году сократилось количество преступлений против собственности на 6% с 1234 до 1160 . Основной массив посягательств на имущество составляют кражи 40,4%, мошенничества 22%, грабежи 1,3 %, разбои 0,4%.

Увеличилось число мошенничеств (+3,6%, с 359 до 379), в том числе общеуголовной направленности на 8,9%.

В 2024 году количество преступлений, совершенных с использованием ИТТ или в сфере компьютерной информации возросло на 2,6 % , при этом по области сократилось на 4,9%.

Отмечается снижение количества краж с использованием IT-технологий на 11,8 % и мошенничеств на 0,7% .

Однако стоит отметить, что количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных с использованием IT-технологий возросло на 24% , в том числе сбыт на 39,2% (по области -6,4%).

Произошел незначительный рост выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 0,8 %, в том числе сбыт на 23,7%. Объем изъятых наркотических средств и психотропных веществ уменьшился на 12,4 % и составил 4068 грамм.

Количество преступлений в сфере НОН-132

Негативным фактором, влияющим на развитие наркоситуации, является и то, что наркомания перестала быть чрезвычайным явлением, превратившись в повседневный атрибут молодежной культуры, снижение у большинства подростков превентивной психологической защиты и низкий ценностный барьер. При этом доступность наркотических средств и психотропных веществ не является проблемой для значительной части молодежи.

Вместе с тем, граждане убеждены в актуальности проблемы наркомании и отмечают в связи с этим необходимость продолжения реализации программ и проектов, направленных на мотивирование жителей города Кемерово к ведению здорового образа жизни, формирование в общественном сознании идей полезного времяпрепровождения, заботы о собственном здоровье и убеждений о неотвратимости наказания за совершение преступлений и правонарушений.

Преступлений террористического характера и экстремисткой направленности не допущено.

Несанкционированных акций, митингов на территории Беловского городского округа не проводилось.

Конфликтов по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды либо по мотивам не ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы на территории обслуживания не происходило.

Литературы, включенной в федеральный перечень экстремистских материалов, а также содержащей признаки экстремизма не выявлено.

Экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению гражданского мира и согласия, основных прав и свобод человека и гражданина, подрывает государственную и общественную безопасность, создает реальную угрозу суверенитету, единству и территориальной целостности Российской Федерации, основам конституционного строя Российской Федерации, а также межнациональному (межэтническому), межконфессиональному единству и гражданскому единению, культурному развитию, политической и социальной стабильности.

На современном этапе отмечается тенденция к дальнейшему распространению радикализма среди отдельных групп населения и обострению внешних и внутренних экстремистских угроз. При этом наблюдается стремление экстремистских организаций, в том числе действующих из-за рубежа, к консолидации усилий в целях дестабилизации общественно-политической обстановки в Российской Федерации.

В настоящих условиях необходимо осуществлять профилактическую работу среди молодежи, осуществлять информирование населения об ответственности за разжигание конфликтов на межнациональной, религиозной или социальной основе, о запрете публикаций в СМИ и сети Интернет материалов экстремистской направленности.

Защита прав несовершеннолетних, является одним из приоритетных направлений.

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН Отдела МВД России «Беловский» на 31.12.2024 - 67.

Семьи, находящиеся в социально опасном положении, состоящие на учете в КДН и ЗП -47, в них детей-120.

Из 67 несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН Отдела МВД России «Беловский», 56 подростков (83%) – вовлечены в социально значимую деятельность.

Количество преступлений совершенных несовершеннолетними в 2024 году-14, в отношении несовершеннолетних-16, количество несовершеннолетних совершивших преступления-14.

В целом фиксируется снижение количества преступлений, совершенными несовершеннолетними на 44%, а также в отношении несовершеннолетних на 13,5%. Однако детская безнадзорность и правонарушения - социальные явления. Необходимо не только профилактировать и применять административно-правовые меры, но и проводить реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Существенным негативным фактором преступности несовершеннолетних и преступлений в отношении несовершеннолетних является семейное неблагополучие. Семейное неблагополучие - это название широкого спектра социальных нарушений, таких как употребление алкоголя и наркотиков, низкий уровень знаний возрастной психологии, общей культуры поведения и правовой информированности, гражданская пассивность и, как следствие - дисфункциональные отношения в семье, распад семьи, отсутствие авторитета родителей и т.п.

Для многостороннего и системного характера деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних необходимо взаимодействие и координация усилий в этой работе органов и учреждений системы профилактики, общественных организаций.

Снижено количество преступлений, совершенных в общественном месте на 2,1% (559).

Сократилось количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улице на 17,3% (243).

Местом совершения наибольшего количества преступлений в общественном месте, в том числе улице, являются магазины - 298 фактов.

В 2024 году членами Народной дружины Беловского городского округа совместно с сотрудниками полиции Отдела МВД России «Беловский» осуществлялась охрана общественного порядка и общественной безопасности при проведении 99 массовых мероприятий.

**1.2.Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.**

Приоритеты и цели муниципальной программы соответствуют Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733, Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 17.05.2023 № 358, Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 28.12.2024 №1124.

Основными целями Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733, являются:

а) сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков для их незаконного потребления;

б) снижение тяжести последствий незаконного потребления наркотиков;

в) формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте.

Одной из целей Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 17.05.2023 № 358, является снижение уровня детской смертности и детского травматизма, сохранение здоровья детей, а одной из основных задач в сфере сбережения детей и укрепления благополучия семей, имеющих детей, определено повышение эффективности мероприятий, направленных на профилактику и раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними.

**Цель муниципальной программы** - снижение преступности, профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита основ конституционного строя Российской Федерации, общественной безопасности, прав и свобод граждан от экстремистских угроз.

**1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Кемеровской области – Кузбасса;**

В муниципальной программе отражена взаимосвязь с целями государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Обеспечение безопасности населения Кузбасса», утвержденной Постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.11.2023 № 766 (ред. от 30.06.2025) Приоритеты и цели государственной политики в сфере обеспечения безопасности населения на муниципальном уровне направлены на противодействие преступности и повышение эффективности охраны общественного порядка.

Стратегией социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса на период до 2035 года, утвержденной Законом Кемеровской области от 26.12.2018 № 122-ОЗ, предусмотрено к 2027 году снижение уровня преступности до среднего по России.

Исходя из целей и приоритетов государственной политики в сфере реализации государственной программы, содержащихся в федеральных законах, решениях Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также в документах стратегического планирования, сформулированы цели муниципальной программы.

В качестве показателя муниципальной программы определен уровень преступности в 2024 году в расчете на 100 тыс. населения -1444.

Цель муниципальной программы - противодействие преступности и повышение эффективности охраны общественного порядка (обеспечивающее снижение уровня преступности к 2030 году до 1300 на 100 тыс. населения).

**1.4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления.**

Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение следующих задач:

* предупреждение совершения правонарушений и преступлений на территории Беловского городского округа, в том числе за счет реализации мероприятий, направленных на предупреждение преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
* повышение уровня социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и отбывших наказание в виде принудительных работ;
* обеспечение эффективной профилактики распространения наркомании, создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей условий для формирования в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков;
* обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности;
* реализация комплекса дополнительных мер по вовлечению несовершеннолетних в социально значимую деятельность на основе личностно-ориентированного подхода;
* повышение эффективности профилактических мероприятий по правовому просвещению несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), по работе с детским и семейным неблагополучием.
* выявление и предупреждения экстремистской деятельности, совершенствования системы профилактических мер антиэкстремистской направленности.
* формирования в обществе обстановки нетерпимости к экстремистской деятельности и распространению экстремистской идеологии;
* гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, содействие социальной и культурной интеграции мигрантов в российское общество и их адаптации к условиям жизни в Беловском городском округе;

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается посредством реализации системы мероприятий, предусмотренных:

комплексами процессных мероприятий:

- профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ;

- профилактика правонарушений;

* профилактика правонарушений несовершеннолетних;
* противодействие экстремизму.

Указанные структурные элементы формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных муниципальной программой целей и показателей социально-экономического развития Беловского городского округа.

Индикатором достижения цели муниципальной программы является показатель «Уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения».

**Ожидаемые результаты программы к 2030 году:**

1. Профилактика правонарушений

В качестве показателя муниципальной программы определен уровень преступности в 2024 году расчете на 100 тыс. населения -1444.

* снижение уровня преступности до 1300 на 100 тыс. населения.

1. Состояния наркоситуации в Беловском городском округе:

* снижение количества граждан имеющих диагноз наркомания до 230 человек,
* недопущение увеличения количества несовершеннолетних вовлеченных в совершение преступлений по распространению наркотических средств. – 0 человек.
* недопущение увеличения уровня первичной заболеваемости наркоманией.
* Состояния безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
* количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними- 27;
* повышение доли несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, вовлеченных в социально значимую деятельность, от их количества до 90%;
* увеличение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, за которыми закреплены наставники, до 85 %.

3. Состояние в сфере профилактики экстремизма.

* Количество преступлений террористического характера и экстремисткой направленности -0.
* Количество несанкционированных акций, митингов на территории Беловского городского округа – 0.
* Конфликтов по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти -0.

**1.5. Паспорт муниципальной программы**

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Беловского городского округа» на 2026-2030годы

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Беловского городского округа  по координации работы правоохранительных  органов и органов военного управления  Яворская Ирина Олеговна |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Заместитель начальника административно-правовового отдела  Нилова Наталья Николаевна |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2030 |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 Снижение преступности и повышение эффективности охраны общественного порядка |
| Цель 2 Сокращение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и раннее выявление их незаконного потребления |
| Цель 3 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| Цель 4 Защита основ конституционного строя Российской Федерации, общественной безопасности, прав и свобод граждан от экстремистских угроз. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Комплекс процессных мероприятий №1Профилактика правонарушений  Комплекс процессных мероприятий №2 Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ  Комплекс процессных мероприятий №3 Профилактика правонарушений несовершеннолетних  Комплекс процессных мероприятий №4 Противодействие экстремизму |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Кемеровской области-Кузбасса 4 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»  Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733,  Стратегия комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 17.05.2023 № 358  Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации, утвержденная Указом Президента РФ от 28.12.2024 № 1124 |
| Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.11.2023 № 766 (ред. от 30.06.2025) "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Обеспечение безопасности населения Кузбасса» |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица  измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за  достижение показателя | Связь с показателями  национальных целей |
| значение | 2024 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | |  |  | Цель 1 муниципальной программы Безопасность населения Беловского городского округа на 2026-2030 годы Снижение преступности и повышение эффективности охраны общественного порядка | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения |  | убыв. | ед. | 1444 | 2024 | 1396 | | 1372 | 1348 | 1324 | 1300 | Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.11.2023 №766 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Обеспечение безопасности населения Кузбасса» | Администрация Беловского городского округа,Управление образования Администрации Беловского городского округа (далее –Управление образования),  учреждения подведомственные Управлению образования,  Управление молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации Беловского городского округа (далее -Управление молодежной политики и спорта),  учреждения подведомственные Управлению молодежной политики и спорта,  Управление культуры Администрации Беловского городского округа (далее - Управление культуры),  учреждения подведомственные Управлению культуры,  Комитет социальной защиты населения Беловского городского округа (далее - КСЗН),  учреждения подведомственные КСЗН,  КДНиЗП Администрации Беловского городского округа,  ТУ Центрального района,  ТУ пгт Грамотеино,  ТУ пгт Новый Городок,  ТУ пгт Инской,  ТУ пгт Бачатский,  ТУ мкрн Бабанаково, | Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации., снижение преступности. |
| 1.2. | Проведение лекций и бесед в том числе с участием сотрудников правоохранительных органов об ответственности за совершение правонарушений, в том числе на объектах ж/д транспорта, водных объектах |  | увеличение | ед. | 1897 | 2024 | 1937 | | 1957 | 1977 | 1997 | 2017 |
| 1.3. | Уровень уличной преступности |  | убыв | ед. | 243 | 2024 | 237 | | 235 | 233 | 232 | 230 |
| 1.4. | Привлечение добровольной народной дружины к обеспечению правопорядка и общественной безопасности при проведении городских -массовых мероприятий и патрулированию совместно с сотрудниками полиции улиц города в вечернее время. |  | увеличение | чел. | 895 | 2024 | 899 | | 900 | 902 | 905 | 910 |
|
| 1.5. | Мониторинг сети Интернет |  | Увеличение | ед. | 413 | 2024 | 417 | | 419 | 420 | 422 | 424 |
| 1.6. | Профилактика мошенничества |  | Увеличение | ед. | 845 | 2024 | 855 | | 860 | 865 | 870 | 875 |
| 1.7 | Содействие в снижении рецидивной преступности |  | Увеличение | ед. | 15 | 2024 | 17 | | 18 | 18 | 18 | 18 | КСЗН |
|  |  |  |  | Цель 2 муниципальной программы Безопасность населения Беловского городского округа на 2026-2030 годы Сокращение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и раннее выявление их незаконного потребления | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Осуществление профилактической работы по незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ среди населения |  | Увеличение | ед. | 16089 | 2024 | 16100 | | 16105 | 161010 | 16115 | 16120 | Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.11.2023 №766 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Обеспечение безопасности населения Кузбасса» | Администрация Беловского городского округа,Управление образования,  учреждения подведомственные Управлению образования,  Управление молодежной политики и спорта,  учреждения подведомственные Управлению молодежной политики и спорта,  Управление культуры,  учреждения подведомственные Управлению культуры,  КСЗН,  учреждения подведомственные КСЗН,  КДНиЗП Администрации Беловского городского округа,  ТУ Центрального района,  ТУ пгт Грамотеино,  ТУ пгт Новый Городок,  ТУ пгт Инской,  ТУ пгт Бачатский,  ТУ мкрн Бабанаково, | Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации., снижение преступности. |
| 2.2. | Ликвидации очагов произрастания дикорастущей конопли |  | Увеличение | м.кв. | 11582 | 2024 | 11650 | | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 |
| 2.4. | Работа с семьями находящимися в социально опасном положении |  | Увеличение | ед. | 188 | 2024 | 190 | | 191 | 192 | 193 | 194 | Управление образования,  учреждения подведомственные Управлению образования,  Управление молодежной политики и спорта,  учреждения подведомственные Управлению молодежной политики и спорта,  Управление культуры,  учреждения подведомственные Управлению культуры,  КСЗН,  учреждения подведомственные КСЗН |  |
|  |  |  |  | Цель 3 муниципальной программы Безопасность населения Беловского городского округа на 2026-2030 годы Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | | | | | | | |  |
| 3.1. | Подростковая преступность по оконченным делам |  | Уменьшение | ед. | 14 | 2024 | 31 | | 30 | 29 | 28 | 27 | Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбассаот 2 февраля 2021 г. № 44  Об утверждении комплексной программы  "Профилактика безнадзорности иправонарушений несовершеннолетних  в Кемеровской области-Кузбассе»  НА 2021 - 2025 годы» | Администрация Беловского городского округа,Управление образования,  учреждения подведомственные Управлению образования,  Управление молодежной политики и спорта,  учреждения подведомственные Управлению молодежной политики и спорта,  Управление культуры,  учреждения подведомственные Управлению культуры,  КСЗН,  учреждения подведомственные КСЗН,  КДНиЗП Администрации Беловского городского округа,  ТУ Центрального района,  ТУ пгт Грамотеино,  ТУ пгт Новый Городок,  ТУ пгт Инской,  ТУ пгт Бачатский,  ТУ мкрн Бабанаково, | Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальной реабилитации в современном обществе; уменьшение количества несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, путем совершенствования системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних через интеграцию ресурсов межведомственного взаимодействия |
| 3.2. | Информирование несовершеннолетних об ответственности за совершение противозаконных действий(буллинг, противоправные действия на объектах ж/д транспорта, распространение наркотических средств,самовольные уходы из дома, доведение до суицида, заведомо ложные сообщения о террористических актах и др.) |  | Увеличение | ед. | 227 | 2024 | 233 | | 237 | 240 | 243 | 246 |
| 3.4. | Доля несовершеннолетних состоящих на различных видах учета, вовлеченных в социально значимую деятельность |  | Увеличение | % | 89 | 2024 | 91 | | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 3.5. | Реализация мер по повышению ценности здорового образа жизни, спортивной и творческой деятельности и организации культурного досуга среди несовершеннолетних |  | Увеличение | ед. | 368 | 2024 | 380 | | 385 | 390 | 400 | 405 |
| 3.6. | Закрепление наставников за несовершеннолетними состоящими на учете в отделе ПДН ОМВД России «Беловский» |  | Увеличение | % | 80 | 2024 | 82 | | 84 | 85 | 87 | 88 |
| 3.7 | Межведомственные профилактические мероприятия |  | Увеличение | ед. | 169 | 2024 | 171 | | 172 | 173 | 174 | 175 |
|
| 3.8. | Трудоустройство несовершеннолетних |  | Увеличение | чел. | 1509 | 2024 | 1511 | | 1512 | 1513 | 1514 | 1515 | Управление образования,  Управление молодежной политики и спорта |
|  |  |  |  | Цель 4 муниципальной программы Безопасность населения Беловского городского округа на 2026-2030 годы «Противодействие экстремизму» | | | | | | | | | | |  |
| 4.1. | Проведение мероприятий по укреплению взаимоотношений между людьми,недопущению межнациональной розни,разрешению конфликтных ситуаций без применения физической силы, воспитанию толерантности. |  | Увеличение | чел. | 9648 | 2024 | 9660 | | 9665 | 9670 | 9675 | 9680 | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2018 №422-р «Об утверждении комплексной программы «Противодействие экстремизму» на 2019 - 2025 годы» | Администрация Беловского городского округа,Управление образования,  учреждения подведомственные Управлению образования,  Управление молодежной политики и спорта,  учреждения подведомственные Управлению молодежной политики и спорта,  Управление культуры,  учреждения подведомственные Управлению культуры,  КСЗН,  учреждения подведомственные КСЗН,  ТУ Центрального района,  ТУ пгт Грамотеино,  ТУ пгт Новый Городок,  ТУ пгт Инской,  ТУ пгт Бачатский,  ТУ мкрн Бабанаково, | Защита основ конституционного строя Российской Федерации, общественной безопасности, прав и свобод граждан от экстремистских угроз. |
| 4.2. | Проведение мероприятий с представителями национальных диаспор и религиозных конфессий с целью предотвращения конфликтов, выявления причин и условий экстремистских проявлений |  | увеличение | ед | 295 | 2024 | 300 | | 302 | 305 | 307 | 310 |
| 4.3. | Размещение в информационном пространстве материалов об исторических примерах дружбы и сотрудничества народов, вкладе выдающихся деятелей разных национальностей в развитие Российского государства. А так же о проведенных мероприятиях способствующих единению жителей города различных национальностей и религий, материалы о противодействии экстремизму и терроризму. |  | Увеличение | ед. | 662 | 2024 | 680 | | 690 | 700 | 710 | 720 |
| 4.4. | Выявление правонарушений экстремистской напроавленности |  | увеличение | ед | 65 | 2024 | 67 | | 68 | 69 | 70 | 71 |



3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица  измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | |  | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | **Снижение преступности и повышение эффективности охраны общественного порядка** | | | | | | | | | | | | | | |
| l.l | Уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения |  | ед. | - | - | - | - | - | 1340 | - | - | - | - | - | 1303 |
| 1.2. | Проведение лекций и бесед в том числе с участием сотрудников правоохранительных органов об ответственности за совершение правонарушений, в том числе на объектах ж/д транспорта, водных объектах |  | ед. | 161 | 322 | 484 | 645 | 805 | 966 | 1128 | 1288 | 1449 | 1610 | 1771 | 1937 |
| 1.3. | Уровень уличной преступности |  | ед. | - | - | - | - | - | 239 | - | - | - | - | - | 237 |
| 1.4 | Привлечение добровольной народной дружины к обеспечению правопорядка и общественной безопасности при проведении городских -массовых мероприятий и  патрулированию совместно с сотрудниками полиции улиц города в вечернее время. |  | чел. | - | - | - | - | - | 450 | - | - | - | - | - | 899 |
| 1.5. | Мониторинг сети Интернет |  | ед. | 32 | 64 | 104 | 136 | 170 | 208 | 242 | 236 | 312 | 344 | 377 | 417 |
| 1.6. | Профилактика мошенничества |  | ед. | 70 | 140 | 230 | 300 | 370 | 440 | 530 | 600 | 670 | 740 | 820 | 850 |
| 1.7 | Содействие в снижении рецидивной преступности |  | ед. | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | **Сокращение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и раннее выявление их незаконного потребления** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Осуществление профилактической работы по незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ среди населения |  | ед. | 1030 | 2012 | 4025 | 5050 | 6100 | 8050 | 7080 | 8110 | 12025 | 13055 | 15000 | 16100 |
| 2.2. | Ликвидации очагов произрастания дикорастущей конопли |  | м.кв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 4000 | 7000 | 9000 | 11650 | 11650 | 11650 |
| 2.3. | Работа с семьями находящимися в социально опасном положении |  | ед. | 10 | 20 | 35 | 50 | 65 | 75 | 90 | 115 | 135 | 150 | 170 | 190 |
| 3 | **Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Подростковая преступность по оконченным делам |  | ед. | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 31 |
| 3.2. | Информирование несовершеннолетних об ответственности за совершение противозаконных действий(буллинг, противоправные действия на объектах ж/д транспорта, распространение наркотических средств,самовольные уходы из дома, доведение до суицида, заведомо ложные сообщения о террористических актах и др.) |  | ед. | 15 | 35 | 65 | 80 | 95 | 115 | 130 | 145 | 170 | 190 | 210 | 233 |
| 3.4. | Доля несовершеннолетних состоящих на различных видах учета, вовлеченных в социально значимую деятельность |  | % | 70 | 72 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| 3.5. | Реализация мер по повышению ценности здорового образа жизни, спортивной и творческой деятельности и организации культурного досуга среди несовершеннолетних |  | ед. | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 190 | 210 | 240 | 270 | 310 | 350 | 380 |
| 3.6. | Закрепление наставников за несовершеннолетними состоящими на учете в отделе ПДН ОМВД России «Беловский» |  | % | - | - | - | - | - | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 3.7. | Межведомственные профилактические мероприятия |  | ед. | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | 171 |
| 3.8. | Трудоустройство несовершеннолетних |  | чел | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | 1511 |
| **4** | **Защита основ конституционного строя Российской Федерации, общественной безопасности, прав и свобод граждан от экстремистских угроз.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Проведение мероприятий по укреплению взаимоотношений между людьми,недопущению межнациональной розни,разрешению конфликтных ситуаций без применения физической силы, воспитанию толерантности. |  | чел | 500 | 3000 | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6100 | 6300 | 7500 | 8500 | 9000 | 9660 |
| 4.2. | Проведение мероприятий с представителями национальных диаспор и религиозных конфессий с целью предотвращения конфликтов, выявления причин и условий экстремистских проявлений |  | ед. | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
| 4.3. | Размещение в информационном пространстве материалов об исторических примерах дружбы и сотрудничества народов, вкладе выдающихся деятелей разных национальностей в развитие Российского государства. А так же о проведенных мероприятиях способствующих единению жителей города различных национальностей и религий, материалы о противодействии экстремизму и терроризму. |  | ед. | 40 | 120 | 170 | 210 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 600 | 680 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4. | Выявление правонарушений экстремистской направленности |  | ед. | 5 | 11 | 17 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 68 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями | |
| 1 | 2 | 3 |  | |
|  | **Комплекс процессных мероприятий**  **№1 Профилактика правонарушений**  **Яворская Ирина Олеговна** |  |  | |
|  | Ответственный исполнитель программы (соисполнитель программы)  Администрация Беловского городского округа,  Управление образования Администрации Беловского городского округа (далее –Управление образования),  учреждения подведомственные Управлению образования,  Управление молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации Беловского городского округа (далее -Управление молодежной политики и спорта),  учреждения подведомственные Управлению молодежной политики и спорта,  Управление культуры Администрации Беловского городского округа (далее - Управление культуры),  учреждения подведомственные Управлению культуры,  Комитет социальной защиты населения Беловского городского округа (далее - КСЗН),  учреждения подведомственные КСЗН,  КДНиЗП Администрации Беловского городского округа,  ТУ Центрального района,  ТУ пгт Грамотеино,  ТУ пгт Новый Городок,  ТУ пгт Инской,  ТУ пгт Бачатский,  ТУ мкрн Бабанаково, | Срок реализации (2026-2030) |  | |
|  | Задача №1 Предупреждение совершения правонарушений и преступлений на территории Беловского городского округа, в том числе за счет реализации мероприятий, направленных на предупреждение преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. | Снижение уровня преступности до 1061 преступлений на 100 тыс. населения | -Уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения.  -Проведение лекций и бесед в том числе с участием сотрудников правоохранительных органов об ответственности за совершение правонарушений, в том числе на объектах ж/д транспорта, водных объектах  -Профилактика мошенничества  -Мониторинг сети Интернет  -Уровень уличной преступности  -Привлечение добровольной народной дружины к обеспечению правопорядка и общественной безопасности при проведении городских -массовых мероприятий и патрулированию совместно с сотрудниками полиции улиц города в вечернее время. | |
|  | Задача №2 Повышение уровня социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и отбывших наказание в виде принудительных работ. | Содействие в снижении рецидивной преступности | |
|  | **Комплекс процессных мероприятий**  **№2 Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ**  **Яворская Ирина Олеговна** |  |  | |
|  | **Ответственный исполнитель программы (соисполнитель программы)**  Администрация Беловского городского округа,  Управление образования Администрации Беловского городского округа (далее –Управление образования),  учреждения подведомственные Управлению образования,  Управление молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации Беловского городского округа (далее -Управление молодежной политики и спорта),  учреждения подведомственные Управлению молодежной политики и спорта,  Управление культуры Администрации Беловского городского округа (далее - Управление культуры),  учреждения подведомственные Управлению культуры,  Комитет социальной защиты населения Беловского городского округа (далее - КСЗН),  учреждения подведомственные КСЗН,  КДНиЗП Администрации Беловского городского округа,  ТУ Центрального района,  ТУ пгт Грамотеино,  ТУ пгт Новый Городок,  ТУ пгт Инской,  ТУ пгт Бачатский,  ТУ мкрн Бабанаково, | Срок реализации (2026-2030) |  | |
|  | Задача №1 Обеспечение эффективной профилактики распространения наркомании, создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей условий для формирования в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков; | Недопущение увеличения количества несовершеннолетних вовлеченных в совершение преступлений по распространению наркотических средств.  Снижение к 2030 году количества граждан имеющих диагноз наркомания до 240 человек | * Осуществление профилактической работы по незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ среди населения * Ликвидации очагов произрастания дикорастущей конопли | |
|  | Задача №2 Обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности; | Работа с семьями находящимися в социально опасном положении  Закрепление наставников за несовершеннолетними состоящими на учете в отделе ПДН ОМВД России «Беловский» | |
|  | **Комплекс процессных мероприятий**  **№3 Профилактика правонарушений несовершеннолетних**  **Яворская Ирина Олеговна** |  |  | |
|  | Задача №1 Реализация комплекса дополнительных мер по вовлечению несовершеннолетних в социально значимую деятельность на основе личностно-ориентированного подхода; | Недопущение увеличения количества преступлений с овершенных несовершеннолетними– более 27.  Повышение доли несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, вовлеченных в социально значимую деятельность, от их количества до 90%.  Увеличение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, за которыми закреплены наставники, до 85 %. | -Подростковая преступность по оконченным делам.  -Доля несовершеннолетних состоящих на различных видах учета, вовлеченных в социально значимую деятельность  -Реализация мер по повышению ценности здорового образа жизни, спортивной и творческой деятельности и организации культурного досуга среди несовершеннолетних.  -Трудоустройство несовершеннолетних | |
|  | Задача №2 Повышение эффективности профилактических мероприятий по правовому просвещению несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), по работе с детским и семейным неблагополучием. | Информирование несовершеннолетних об ответственности за совершение противозаконных действий(буллинг, противоправные действия на объектах ж/д транспорта, распространение наркотических средств,самовольные уходы из дома, доведение до суицида, заведомо ложные сообщения о террористических актах и др.)  -Межведомственные профилактические мероприятия | |
|  | **Комплекс процессных мероприятий**  **№4 Противодействие экстремизму**  **Яворская Ирина Олеговна** |  |  | |
|  | Задача №1 Формирования в обществе обстановки нетерпимости к экстремистской деятельности и распространению экстремистской идеологии. | Недопущение совершения преступлений террористического характера и экстремисткой направленности, несанкционированных акций, митингов,конфликтов по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти на территории Беловского городского округа. | Проведение мероприятий по укреплению взаимоотношений между людьми, недопущению межнациональной розни, разрешению конфликтных ситуаций без применения физической силы, воспитанию толерантности. | |
|  | Задача №2 Гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, совершенствования программ социальной и культурной интеграции мигрантов в российское общество и их адаптации к условиям жизни в Беловском городском округе. | Проведение мероприятий с представителями национальных диаспор и религиозных конфессий с целью предотвращения конфликтов, выявления причин и условий экстремистских проявлений  Размещение в информационном пространстве материалов об исторических примерах дружбы и сотрудничества народов, вкладе выдающихся деятелей разных национальностей в развитие Российского государства. А так же о проведенных мероприятиях способствующих единению жителей города различных национальностей и религий, материалы о противодействии экстремизму и терроризму. | |
|  | Задача №3 Выявление и предупреждения экстремистской деятельности, совершенствования системы профилактических мер антиэкстремистской направленности. | Выявление правонарушений экстремистской направленности | |



5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| **Муниципальная программа (всего), в том числе** | **1215,70** | **1215,70** | **1215,70** | **1215,70** | **1215,70** | **6078,50** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 1215,70 | 1215,70 | 1215,70 | 1215,70 | 1215,70 | 6078,50 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Комплекс процессных мероприятий**  **№1 Профилактика правонарушений** | **856,70** | **856,70** | **856,70** | **856,70** | **856,70** | **4283,50** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 856,70 | 856,70 | 856,70 | 856,70 | 856,70 | 4283,50 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Комплекс процессных мероприятий**  **№2 Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ** | **351,00** | **351,00** | **351,00** | **351,00** | **351,00** | **1755,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 1755,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Комплекс процессных мероприятий**  **№3 Профилактика правонарушений несовершеннолетних** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Комплекс процессных мероприятий**  **№4 Противодействие экстремизму** | **8,00** | **8,00** | **8,00** | **8,00** | **8,00** | **40,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 40,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Паспорт

**Комплекса процессных мероприятий №1 Профилактика правонарушений**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель программы) | Заместитель начальника административно-правовового отдела- Нилова Наталья Николаевна  Начальник административно-правовового отдела– Худяков Михаил Вениаминович  соисполнители:  Администрация Беловского городского округа  Начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Беловского городского округа Чурилова Элина Валерьевна  Начальник Управления образования – Наруджимова Марина Владимировна,  (учреждения подведомственные Управлению образования),  Начальник Управления молодежной политикии спорта – Ивашко Илья Васильевич, (учреждения подведомственные Управлению молодежной политики и спорта),  Начальник Управление культуры Илюшина Гульнара Ровшановна,  (учреждения подведомственные Управлению культуры),  Председатель КСЗН-Аверкина Ольга Михайловна, ( учреждения подведомственные КСЗН),  Начальник ТУ Центрального района - Романов Виталий Владимирович  Начальник ТУ пгт Грамотеино - Заднепровский Алексей Вячеславович  Начальник ТУ пгт Бачатский-Румянцева Мария Андреевна.  Начальник ТУ пгт Новый Городок - Кирсанова Еелена Юрьевна  Начальник ТУ мкрн Бабанаково - Клуб Анна Александровна  Начальник ТУ пгт Инской – Олейникова Анастасия Фёдоровна |
| Связь с муниципальной программой | «Обеспечение безопасности населения Беловского городского округа» на 2026-2030 годы |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень | Единица  измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | Ответственный за  достижение показателя |
| значение | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | |  |  | Задача1: Предупреждение совершения правонарушений и преступлений на территории Беловского городского округа, в том числе за счет реализации мероприятий, направленных на предупреждение преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения | убыв. |  | ед. | 1444 | 2024 | 1396 | 1372 | 1348 | 1324 | 1300 | Администрация Беловского городского округа,Управление образования Администрации Беловского городского округа (далее –Управление образования),  учреждения подведомственные Управлению образования,  Управление молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации Беловского городского округа (далее -Управление молодежной политики и спорта),  учреждения подведомственные Управлению молодежной политики и спорта,  Управление культуры Администрации Беловского городского округа (далее - Управление культуры),  учреждения подведомственные Управлению культуры,  Комитет социальной защиты населения Беловского городского округа (далее - КСЗН),  учреждения подведомственные КСЗН,  КДНиЗП Администрации Беловского городского округа,  ТУ Центрального района,  ТУ пгт Грамотеино,  ТУ пгт Новый Городок,  ТУ пгт Инской,  ТУ пгт Бачатский,  ТУ мкрн Бабанаково, |
| 1.2. | Проведение лекций и бесед в том числе с участием сотрудников правоохранительных органов об ответственности за совершение правонарушений, в том числе на объектах ж/д транспорта, водных объектах | увеличение |  | ед. | 1897 | 2024 | 1937 | 1957 | 1977 | 1997 | 2017 |
| 1.3. | Уровень уличной преступности | убыв |  | ед. | 243 | 2024 | 237 | 235 | 233 | 232 | 230 |
| 1.4. | Привлечение добровольной народной дружины к обеспечению правопорядка и общественной безопасности при проведении городских -массовых мероприятий и патрулированию совместно с сотрудниками полиции улиц города в вечернее время. | увеличение |  | чел. | 895 | 2024 | 899 | 900 | 902 | 905 | 910 |
|
| 1.5. | Мониторинг сети Интернет | Увеличение |  | ед. | 413 | 2024 | 417 | 419 | 420 | 422 | 424 |
| 1.6. | Профилактика мошенничества | Увеличение |  | ед. | 845 | 2024 | 855 | 860 | 865 | 870 | 875 |
|  |  |  |  | Задача №2 Повышение уровня социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и отбывших наказание в виде принудительных работ. | | | | | | | | |
| 1.7 | Содействие в снижении рецидивной преступности | Увеличение |  | ед. | 15 | 2024 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | КСЗН |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица  измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | |  | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Задача1: Предупреждение совершения правонарушений и преступлений на территории Беловского городского округа, в том числе за счет реализации мероприятий, направленных на предупреждение преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий | | | | | | | | | | | | | | |
| l.l | Уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения |  | ед. | - | - | - | - | - | 1340 | - | - | - | - | - | 1303 |
| 1.2. | Проведение лекций и бесед в том числе с участием сотрудников правоохранительных органов об ответственности за совершение правонарушений, в том числе на объектах ж/д транспорта, водных объектах |  | ед. | 161 | 322 | 484 | 645 | 805 | 966 | 1128 | 1288 | 1449 | 1610 | 1771 | 1937 |
| 1.3. | Уровень уличной преступности |  | ед. | - | - | - | - | - | 239 | - | - | - | - | - | 237 |
| 1.4 | Привлечение добровольной народной дружины к обеспечению правопорядка и общественной безопасности при проведении городских -массовых мероприятий ипатрулированию совместно с сотрудниками полиции улиц города в вечернее время. |  | чел. | - | - | - | - | - | 450 | - | - | - | - | - | 899 |
| 1.5. | Мониторинг сети Интернет |  | ед. | 32 | 64 | 104 | 136 | 170 | 208 | 242 | 236 | 312 | 344 | 377 | 417 |
| 1.6. | Профилактика мошенничества |  | ед. | 70 | 140 | 230 | 300 | 370 | 440 | 530 | 600 | 670 | 740 | 820 | 850 |
|  | Задача №2 Повышение уровня социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и отбывших наказание в виде принудительных работ. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Содействие в снижении рецидивной преступности |  | ед. | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий  (результата) | 24 Характеристика | Единица измерения (по  ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по  годам | | | | |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача1: Предупреждение совершения правонарушений и преступлений на территории Беловского городского округа, в том числе за счет реализации мероприятий, направленных на предупреждение преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Совершенствование системы взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества по вопросам профилактики правонарушений. Работа с населением по воспитанию законопослушного поведения, охрана муниципальной собственности. | Осуществление текущей деятельности | Проведение заседаний межведомственных комиссий, мероприятий, консультаций, встреч, направленных на совершенствование системы взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества по вопросам профилактики правонарушений.  Проведение бесед на темы: семейного благополучия, взаимоотношений родителей и законных представителей с родными и усыновленными детьми, воспитания законопослушного поведения всех членов семьи, уважения к старшему поколению, на нравственные темы.  Организация и проведение бесед, лекций, круглых столов на тему «Учусь быть гражданином, быть полезным обществу»  Охрана объектов муниципальной собственности (памятники, мемориалы, обелиски, снежные городки) | ед. | 24 | 2024 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 |
| 1.2. | Информирование населения с целью профилактики правонарушений | Осуществление текущей деятельности | Проведение с населением мероприятий по профилактике правонарушений, информирование населения об административной ответственности за нарушения общественного порядка, правил благоустройства, правил поведения на водных объектах, соблюдения противопожарных требований. | ед. | 12 | 2024 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 1.3. | Профилактика мошенничества | Осуществление текущей деятельности | Размещение информации на тему профилактики IТ-преступлений в социальных сетях, на сайтах бюджетных учреждений, раздача печатной продукции на собраниях жильцов, уличкомов, домкомов и председателей садовых обществ и территориальных общественных самоуправлений, на профилактических мероприятиях, на улицах, на досках объявлений многоквартирных домов, в общественном транспорте. ( все соисполнители муниципальной программы).Изготовление социальной рекламы (листовок и буклетов) по профилактике преступлений в сфере IT-мошенничества. | ед. | 845 | 2024 | 855 | 860 | 865 | 870 | 875 |
|  | Работа Кибердружины по выявлению противоправного контента в сети | Осуществление текущей деятельности | ИнтернетМониторинг сети Интернет и направление в Роскомнадзор информации для блокировки противоправного контента. | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактика уличной преступности на территории Беловского городского округа | Осуществление текущей деятельности | Взаимодействие Администрации Беловского городского округа и муниципальных учреждений с Народной дружиной Беловского городского округа и Отдела МВД России «Беловский» по вопросам охраны общественного порядка и общественной безопасности. | ед. | 895 | 2024 | 897 | 899 | 900 | 905 | 910 |
|  | Страхование  членов добровольной народной дружины Беловского городского округа | Осуществление текущей деятельности | Страхование членов дружины при осуществлении охраны правопорядка и общественной безопасности при проведении городских -массовых мероприятий и патрулировании улиц города в вечернее время. | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача №2 Повышение уровня социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и отбывших наказание в виде принудительных работ. | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Содействие органам внутренних дел в снижении рецидивной преступности | Осуществление текущей деятельности | Оказание консультативной помощи по вопросу предоставления мер социальной поддержки лицам, освободившимся из мест лишения свободы (при обращении).Оказание лицам, освободившимся из мест лишения свободы, государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта, в соответствии с Законом Кемеровской области от 08 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам» (при обращении).Информирование лиц, освободившихся из мест лишения свободы, о мерах социальной поддержки в рамках «Единого дня информирования» в течение года по запросу ОМВД России «Беловский» | ед. | 15 | 2024 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| **Комплекс процессных мероприятий**  **№1 Профилактика правонарушений**  **(всего), в том числе** | **856,70** | **856,70** | **856,70** | **856,70** | **856,70** | **4283,50** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 856,70 | 856,70 | 856,70 | 856,70 | 856,70 | 4283,50 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Охрана объектов муниципальной собственности (памятники, мемориалы, обелиски, снежные городки)  всего, в том числе | 810,70 | 810,70 | 810,70 | 810,70 | 810,70 | 4053,50 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 810,70 | 810,70 | 810,70 | 810,70 | 810,70 | 4053,50 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение заседаний межведомственных комиссий, мероприятий, консультаций, встреч, направленных на совершенствование системы взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества по вопросам профилактики правонарушений.Проведение бесед на темы: семейного благополучия, взаимоотношений родителей и законных представителей с родными и усыновленными детьми, воспитания законопослушного поведения всех членов семьи, уважения к старшему поколению, на нравственные темы.Организация и проведение бесед, лекций, круглых столов на тему «Учусь быть гражданином, быть полезным обществу» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страхование членов добровольной народной дружины  всего, в том числе | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 150,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 150,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение с населением мероприятий по профилактике правонарушений, информирование населения об административной ответственности за нарушения общественного порядка, правил благоустройства, правил поведения на водных объектах, соблюдения противопожарных требований . | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Размещение информации на тему профилактики IТ-преступлений в социальных сетях, на сайтах бюджетных учреждений, раздача печатной продукции на собраниях жильцов, уличкомов, домкомов и председателей садовых обществ и территориальных общественных самоуправлений, на профилактических мероприятиях, на улицах, на досках объявлений многоквартирных домов, в общественном транспорте. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Изготовление социальной рекламы (листовок и буклетов) по профилактике преступлений в сфере IT-мошенничества  всего, в том числе | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 80,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 80,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работа Кибердружины по выявлению противоправного контента в сети Интернет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Взаимодействие Администрации Беловского городского округа и муниципальных учреждений с Народной дружиной Беловского городского округа и Отдела МВД России «Беловский» по вопросам охраны общественного порядка и общественной безопасности. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оказание консультативной помощи по вопросу предоставления мер социальной поддержки лицам, освободившимся из мест лишения свободы (при обращении).Оказание лицам, освободившимся из мест лишения свободы, государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта, в соответствии с Законом Кемеровской области от 08 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам» (при обращении).Информирование лиц, освободившихся из мест лишения свободы, о мерах социальной поддержки в рамках «Единого дня информирования» в течение года по запросу ОМВД России «Беловский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной  точки 25 | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.  должность) (участник программы) | Вид подтверждающего документа26 |
| Задача1: Предупреждение совершения правонарушений и преступлений на территории Беловского городского округа, в том числе за счет реализации мероприятий, направленных на предупреждение преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий | | | |
| Охрана объектов муниципальной собственности (памятники, мемориалы, обелиски, снежные городки) | х | Заднепровский А.В.-начальник ТУ пгт Грамотеино  Румянцева М.А.-начальник ТУ пгт Бачатский  Кирсанова Е.Ю.-начальник ТУ пгт Новый Городок  Клуб А.А.- начальник ТУ мкрн Бабанаково  Олейникова А.Ф.-начальник ТУ пгт Инской |  |
| Контрольная точка 1.1.  Закупка включена в план закупок. | ежегодно,  не позднее 1 декабря | План закупок |
| Контрольная точка 1.2.  Произведена приемка оказанных услуг. | ежегодно,  не позднее 15 января | Акт приемки оказанных услуг |
| Контрольная точка 1.3  Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту | не поздее 25 января | платежное поручение |
| Контрольная точка 1.4.  Закупка включена в план закупок. | ежегодно,  не позднее 10 апреля | Романов В.В.- начальник ТУ Центрального района  Заднепровский А.В.-начальник ТУ пгт Грамотеино  Румянцева М.А.-начальник ТУ пгт Бачатский  Кирсанова Е.Ю.-начальник ТУ пгт Новый Городок  Клуб А.А.- начальник ТУ мкрн Бабанаково  Олейникова А.Ф.-начальник ТУ пгт Инской | План закупок |
| Контрольная точка 1.5.  Произведена приемка оказанных услуг. | ежегодно,  не позднее 11 мая | Акт приемки оказанных услуг |
| Контрольная точка 1.6.  Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту | ежегодно,  не позднее 21 мая | платежное поручение |
| Страхование членов добровольной народной дружины | х | Романов В.В.- начальник ТУ Центрального района |  |
| Контрольная точка 2.1.  Закупка включена в план закупок. | ежегодно, не позднее 11 января | План закупок |
| Контрольная точка 2.2.  Произведена приемка оказанных услуг. | ежегодно, не позднее 30 января | Акт приемки оказанных услуг |
| Контрольная точка 2.3.  Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту | ежегодно, не позднее 10 февраля | платежное поручение |
| Контрольная точка 2.4.  Закупка включена в план закупок. | ежегодно, не позднее 28 февраля | План закупок |
| Контрольная точка 2.5.  Произведена приемка оказанных услуг. | ежегодно, не позднее 10 марта | Акт приемки оказанных услуг |
| Контрольная точка 2.6.  Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту | ежегодно, не позднее 20 марта | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.7.  Закупка включена в план закупок. | ежегодно, не позднее 10 марта | План закупок |
| Контрольная точка 2.8.  Произведена приемка оказанных услуг. | ежегодно, не позднее 31 марта | Акт приемки оказанных услуг |
| Контрольная точка 2.9.  Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту | ежегодно, не позднее 10 апреля | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.10.  Закупка включена в план закупок. | ежегодно, не позднее 10 апреля | План закупок |
| Контрольная точка 2.11.  Произведена приемка оказанных услуг. | ежегодно, не позднее 30 апреля | Акт приемки оказанных услуг |
| Контрольная точка 2.12.  Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту | ежегодно, не позднее 10 мая | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.13.  Закупка включена в план закупок. | ежегодно, не позднее 10 мая | План закупок |
| Контрольная точка 2.14.  Произведена приемка оказанных услуг. | ежегодно, не позднее 31 мая | Акт приемки оказанных услуг |
| Контрольная точка 2.15.  Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту | ежегодно, не позднее 10 июня | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.16.  Закупка включена в план закупок. | ежегодно, не позднее 10 июня | План закупок |
| Контрольная точка 2.17  Произведена приемка оказанных услуг. | ежегодно, не позднее 30 июня | Акт приемки оказанных услуг |
| Контрольная точка 2.18.  Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту | ежегодно, не позднее 10 июля | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.19.  Закупка включена в план закупок. | ежегодно, не позднее 10 июля | План закупок |
| Контрольная точка 2.20.  Произведена приемка оказанных услуг. | ежегодно, не позднее 31 июля | Акт приемки оказанных услуг |
| Контрольная точка 2.21.  Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту | ежегодно, не позднее 10 августа | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.22.  Закупка включена в план закупок. | ежегодно, не позднее 10 августа | План закупок |
| Контрольная точка 2.23.  Произведена приемка оказанных услуг. | ежегодно, не позднее 31 августа | Акт приемки оказанных услуг |
| Контрольная точка 2.24.  Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту | ежегодно, не позднее 10 сентября | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.25.  Закупка включена в план закупок. | ежегодно, не позднее 10 сентября | План закупок |
| Контрольная точка 2.26.  Произведена приемка оказанных услуг. | ежегодно, не позднее 30 сентября | Акт приемки оказанных услуг |
| Контрольная точка 2.27.  Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту | ежегодно, не позднее 10 октября | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.28.  Закупка включена в план закупок. | ежегодно, не позднее 10 октября | План закупок |
| Контрольная точка 2.29.  Произведена приемка оказанных услуг. | ежегодно, не позднее 30 октября | Акт приемки оказанных услуг |
| Контрольная точка 2.30.  Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту | ежегодно, не позднее 10 ноября | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.31.  Закупка включена в план закупок. | ежегодно, не позднее 10 ноября | План закупок |
| Контрольная точка 2.32.  Произведена приемка оказанных услуг. | ежегодно, не позднее 30 ноября | Акт приемки оказанных услуг |
| Контрольная точка 2.33.  Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту | ежегодно, не позднее 10 декабря | Платежное поручение |
| Контрольная точка 2.34.  Закупка включена в план закупок. | ежегодно, не позднее 10 декабря | План закупок |
| Контрольная точка 2.35.  Произведена приемка оказанных услуг. | ежегодно, не позднее 24 декабря | Акт приемки оказанных услуг |
| Контрольная точка 2.36.  Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту | ежегодно, не позднее 25 декабря | Платежное поручение |
| Изготовление социальной рекламы (листовок и буклетов) по профилактике преступлений в сфере IT-мошенничества |  | Илюшина Г.Р.- Начальник управления культуры |  |
| Контрольная точка 3.1.  Закупка включена в план закупок. | ежегодно, не позднее 10 января | План закупок |
| Контрольная точка 3.2.  Произведена приемка оказанных услуг. | ежегодно, не позднее 25 марта | Акт приемки оказанных услуг |
| Контрольная точка 3.3.  Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту | ежегодно, не позднее 5 апреля | Платежное поручение |



Паспорт

**Комплекса процессных мероприятий №2 Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель программы) | Заместитель начальника административно-правовового отдела- Нилова Наталья Николаевна  Начальник административно-правовового отдела– Худяков Михаил Вениаминович  соисполнители:  Администрация Беловского городского округа  Начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Беловского городского округа Чурилова Элина Валерьевна  Начальник Управления образования – Наруджимова Марина Владимировна,  (учреждения подведомственные Управлению образования),  Начальник Управления молодежной политикии спорта – Ивашко Илья Васильевич, (учреждения подведомственные Управлению молодежной политики и спорта),  Начальник Управление культуры Илюшина Гульнара Ровшановна,  (учреждения подведомственные Управлению культуры),  Председатель КСЗН-Аверкина Ольга Михайловна, ( учреждения подведомственные КСЗН),  Начальник ТУ Центрального района - Романов Виталий Владимирович  Начальник ТУ пгт Грамотеино - Заднепровский Алексей Вячеславович  Начальник ТУ пгт Бачатский-Румянцева Мария Андреевна.  Начальник ТУ пгт Новый Городок - Кирсанова Еелена Юрьевна  Начальник ТУ мкрн Бабанаково - Клуб Анна Александровна  Начальник ТУ пгт Инской – Олейникова Анастасия Фёдоровна |
| Связь с муниципальной программой | «Обеспечение безопасности населения Беловского городского округа» на 2026-2030 годы |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень | Единица  измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | Ответственный за  достижение показателя |
| значение | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | |  |  | Задача №1 Обеспечение эффективной профилактики распространения наркомании, создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей условий для формирования в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков. | | | | | | | | |
| 2.1. | Работа с семьями находящимися в социально опасном положении | Увеличение |  | ед. | 188 | 2024 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | Управление образования,  учреждения подведомственные Управлению образования,  Управление молодежной политики и спорта,  учреждения подведомственные Управлению молодежной политики и спорта,  Управление культуры,  учреждения подведомственные Управлению культуры,  КСЗН,  учреждения подведомственные КСЗН |
|  |  |  |  | Задача №2 Обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности. | | | | | | | | |
| 2.2 | Осуществление профилактической работы по незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ среди населения | Увеличение |  | ед. | 16089 | 2024 | 16100 | 16105 | 16110 | 16115 | 16120 | Управление образования,  учреждения подведомственные Управлению образования,  Управление молодежной политики и спорта,  учреждения подведомственные Управлению молодежной политики и спорта,  Управление культуры,  учреждения подведомственные Управлению культуры,  КСЗН,  учреждения подведомственные КСЗН |
| 2.3. | Ликвидации очагов произрастания дикорастущей конопли | Увеличение |  | м.кв. | 11582 | 2024 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | ТУ Центрального района,ТУ пгт Грамотеино,ТУ пгт Новый Городок,ТУ пгт Инской,ТУ пгт Бачатский,ТУ мкрн Бабанаково |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица  измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | |  | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
|  | Задача №1 Обеспечение эффективной профилактики распространения наркомании, создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей условий для формирования в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Работа с семьями находящимися в социально опасном положении |  | ед. | 10 | 20 | 35 | 50 | 65 | 75 | 90 | 115 | 135 | 150 | 170 | 190 |
|  | Задача №2 Обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Осуществление профилактической работы по незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ среди населения |  | ед. | 1030 | 2012 | 4025 | 5050 | 6100 | 8050 | 7080 | 8110 | 12025 | 13055 | 15000 | 16100 |
| 3.3. | Ликвидации очагов произрастания дикорастущей конопли |  | м.кв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 4000 | 7000 | 9000 | 11650 | 11650 | 11650 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий  (результата) | 24 Характеристика | Единица измерения (по  ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача №1 Обеспечение эффективной профилактики распространения наркомании, создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей условий для формирования в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков. | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Работа с семьями находящимися в социально опасном положении | Осуществление текущей деятельности | Проведение совместных с ОМВД России «Беловский»,  рейдов по месту жительства асоциальных семей, члены которых – подростки, родители, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей, – состоят на учете нарколога.  Оказание экстренной психологической помощи.Организация и проведение индивидуальных консультаций несовершеннолетним в том числе из «группы риска» и их родителям по вопросам незаконности употребления, распространения и пропаганды употребления наркотических средств.Разработка и использование в работе специализированных учреждений для несовершеннолетних программ по коррекции, социальной реабилитации медико-психологической поддержке, охране и защите детей и семей «группы риска». Выявление и обследование семей, находящихся в социально-опасном положении, рассмотрение их на заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. | ед. | 188 | 2024 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
|  | Задача №2 Обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности. | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Осуществление профилактической работы по незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ среди населения | Осуществление текущей деятельности | Организация и проведение массовых городских мероприятий, в том числе с участием детей и подростков «группы риска». Проведение антинаркотических акций:«Чистое поколение», «Летний лагерь территория здоровья»,«Призывник»,«Спорт против наркотиков»,Марафон «Территория здоровья». Организация и осуществление деятельности школы волонтеров. Выпуск и размещение наглядной антинаркотической агитации, информирование населения через средства массовой информации о профилактических мерах противодействия употреблению наркотиков.Организация мероприятий в рамках .Доведение методической литературы, фильмов до всех исполнителей программы. Пополнение единого банка данных на лиц, потребляющих наркотические средства при наличии информации.Проведение комплексной проверки образовательных учреждений с целью выявления подростков, употребляющих наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества.Организация анкетирования среди обучающихся с целью исследования распространенности наркомании в подростково-молодежной среде.Проведение мероприятий по выявлению фактов содержания притонов в помещениях, являющихся муниципальной собственностью. Обращение в суд с требованиями о выселении жильцов, содержателей притонов, за невозможностью совместного проживания и о продаже помещения с публичных торгов. Осуществление мониторинга изменения уровня наркотизации населения; в том числе отдельно населения подросткового возраста, смертности от отравления наркотическими средствами; процента наркозависимых лиц, не попавшего под наблюдение врачей-наркологов по данным МО МВД России «Беловский».Организация и проведение массовых спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и организацию досуга несовершеннолетних.  Организация и проведение ежегодного семинара общественных воспитателей несовершеннолетних в целях обмена опытом и повышения эффективности их работы.Издание печатной тематической продукции | ед. | 16089 | 2024 | 16100 | 16105 | 161010 | 16115 | 16120 |
| 2.3. | Ликвидации очагов произрастания дикорастущей конопли | Осуществление текущей деятельности | Выявление мест дикого произрастания на территории города наркосодержащих растений, обеспечение уничтожения выявленных очагов. | м.кв. | 11582 | 2024 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 |
| 2.4. | Осуществление профилактической работы по незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ среди населения | Выплата физическим лицам | Работа наставников с детьми состоящими на учете в Отделе по делам несовершеннолетних Отдела МВД России «Беловский» Поощрение наставников, закреплённых за несовершеннолетними состоящими на учете в отделе ПДН ОМВД России «Беловский» | чел. | 21 | 2024 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |

5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий  **№2 Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ**  (всего), в том числе | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 1755,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 1755,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) «Издание печатной тематической продукции» . всего, в том числе | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 180,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 180,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) «Выявление мест дикого произрастания на территории города наркосодержащих растений, обеспечение уничтожения выявленных очагов.  » . всего, в том числе | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 475,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 475,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) «Закупка игрового инвентаря, канцелярских товаров и наградной продукции для проведения профилактических мероприятий» . всего, в том числе | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 700,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 700,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие (результат) «Поощрение наставников, закреплённых за несовершеннолетними состоящими на учете в отделе ПДН ОМВД России «Беловский». всего, в том числе | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 400,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 400,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной  точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.  должность) (участник программы) | Вид подтверждающего документа |
| Задача №2 Обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация и проведение массовых городских мероприятий, в том числе с участием детей и подростков «группы риска». Проведение антинаркотических акций:«Чистое поколение», «Летний лагерь территория здоровья»,«Призывник»,«Спорт против наркотиков»,Марафон «Территория здоровья». Организация и осуществление деятельности школы волонтеров. Выпуск и размещение наглядной антинаркотической агитации, информирование населения через средства массовой информации о профилактических мерах противодействия употреблению наркотиков.Организация мероприятий в рамках .Доведение методической литературы, фильмов до всех исполнителей программы. Пополнение единого банка данных на лиц, потребляющих наркотические средства при наличии информации.Проведение комплексной проверки образовательных учреждений с целью выявления подростков, употребляющих наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества.Организация анкетирования среди обучающихся с целью исследования распространенности наркомании в подростково-молодежной среде.Проведение мероприятий по выявлению фактов содержания притонов в помещениях, являющихся муниципальной собственностью. Обращение в суд с требованиями о выселении жильцов, содержателей притонов, за невозможностью совместного проживания и о продаже помещения с публичных торгов. Осуществление мониторинга изменения уровня наркотизации населения; в том числе отдельно населения подросткового возраста, смертности от отравления наркотическими средствами; процента наркозависимых лиц, не попавшего под наблюдение врачей-наркологов по данным МО МВД России «Беловский».Организация и проведение массовых спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и организацию досуга несовершеннолетних.  Организация и проведение ежегодного семинара общественных воспитателей несовершеннолетних в целях обмена опытом и повышения эффективности их работы.Издание печатной тематической продукциитематической продукции |  | Илюшина Г.Р.- начальник управления культуры  Ивашко И.В.-начальник управления Молодежной политики и спорта  Наруджимова М.В.-начальник управления образования |  |
| Контрольная точка 2.1.  Закупка включена в план закупок. | ежегодно,  не позднее 1 февраля | План закупок |
| Контрольная точка 2.2.  Произведена приемка товаров. | ежегодно,  не позднее 10 марта | Акт приемки оказанных услуг |
| Контрольная точка 2.3.  Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту | ежегодно,  не позднее 20 марта | платежное поручение |
| Контрольная точка 2.4.  Закупка включена в план закупок. | ежегодно,  не позднее 15 августа | План закупок |
| Контрольная точка 2.5.  Произведена приемка товаров | ежегодно,  не позднее 15 сентября | Акт приемки оказанных услуг |
| Контрольная точка 2.6.  Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту | ежегодно,  не позднее 25 сентября | платежное поручение |
| Выявление мест дикого произрастания на территории города наркосодержащих растений, обеспечение уничтожения выявленных очагов. |  | Романов В.В.- начальник ТУ Центрального района  Заднепровский А.В.-начальник ТУ пгт Грамотеино  Кирсанова Е.Ю.-начальник ТУ пгт Новый Городок Клуб А.А.- начальник ТУ мкрн Бабанаково |  |
| Контрольная точка 2.7  Закупка включена в план закупок. | ежегодно,  не позднее 10 апреля | План закупок |
| Контрольная точка 2.8.  Произведена приемка оказанных услуг, товара. | ежегодно,  не позднее 15 сентября | Акт приемки оказанных услуг,товара |
| Контрольная точка 2.9.  Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту | ежегодно,  не позднее25 сентября | платежное поручение |
| Поощрение наставников, закреплённых за несовершеннолетними состоящими на учете в отделе ПДН ОМВД России «Беловский» |  | Илюшина Г.Р.- начальник управления культуры  Ивашко И.В.-начальник управления Молодежной политики и спорта  Наруджимова М.В.– начальник управления образования  Аверкина О.М. -Председатель КСЗН  Чурилова Э.В.– начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |
| Контрольная точка 2.10.  Документ о поощрении наставников, устанавливающий получателей и размер выплаты. | не позднее 15 июля | Протокол Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Беловского городского округа о поощрении наставников |
| Контрольная точка 2.11.  Выплаты осуществлены | не позднее 25 июля | Приказ о поощрении |
| Контрольная точка 2.12.  Документ о поощрении наставников, устанавливающий получателей и размер выплаты. | не позднее 10 декабря | Протокол Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Беловского городского округа о поощрении наставников |
| Контрольная точка 2.13.  Выплаты осуществлены | не позднее 20 декабря | Приказ о поощрении |

Паспорт

**Комплекса процессных мероприятий №3 Профилактика правонарушений несовершеннолетних**

**1.Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель программы) | Заместитель начальника административно-правовового отдела- Нилова Наталья Николаевна  Начальник административно-правовового отдела– Худяков Михаил Вениаминович  соисполнители:  Администрация Беловского городского округа  Начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Беловского городского округа Чурилова Элина Валерьевна  Начальник Управления образования – Наруджимова Марина Владимировна,  (учреждения подведомственные Управлению образования),  Начальник Управления молодежной политикии спорта – Ивашко Илья Васильевич, (учреждения подведомственные Управлению молодежной политики и спорта),  Начальник Управление культуры Илюшина Гульнара Ровшановна,  (учреждения подведомственные Управлению культуры),  Председатель КСЗН-Аверкина Ольга Михайловна, ( учреждения подведомственные КСЗН),  Начальник ТУ Центрального района - Романов Виталий Владимирович  Начальник ТУ пгт Грамотеино - Заднепровский Алексей Вячеславович  Начальник ТУ пгт Бачатский-Румянцева Мария Андреевна.  Начальник ТУ пгт Новый Городок - Кирсанова Еелена Юрьевна  Начальник ТУ мкрн Бабанаково - Клуб Анна Александровна  Начальник ТУ пгт Инской – Олейникова Анастасия Фёдоровна |
| Связь с муниципальной программой | «Обеспечение безопасности населения Беловского городского округа» на 2026-2030 годы |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень | Единица  измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | Ответственный за  достижение показателя |
| значение | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | |  |  | Задача №1 Реализация комплекса дополнительных мер по вовлечению несовершеннолетних в социально значимую деятельность на основе личностно-ориентированного подхода. | | | | | | | | |
| 3.1. | Подростковая преступность по оконченным делам | Уменьшение |  | ед. | 14 | 2024 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | Администрация Беловского городского округа,Управление образования,учреждения подведомственные Управлению образования,Управление молодежной политики и спорта, учреждения подведомственные Управлению молодежной политики и спорта,  Управление культуры, учреждения подведомственные Управлению культуры, КСЗН,учреждения подведомственные КСЗН, КДНиЗП Администрации Беловского городского округа,ТУ Центрального района,ТУ пгт Грамотеино,ТУ пгт Новый Городок,ТУ пгт Инской,ТУ пгт Бачатский,ТУ мкрн Бабанаково |
| 3.2. | Информирование несовершеннолетних об ответственности за совершение противозаконных действий(буллинг, противоправные действия на объектах ж/д транспорта, распространение наркотических средств,самовольные уходы из дома, доведение до суицида, заведомо ложные сообщения о террористических актах и др.) | Увеличение |  | ед. | 227 | 2024 | 233 | 237 | 240 | 243 | 246 |
| 3.4. | Доля несовершеннолетних состоящих на различных видах учета, вовлеченных в социально значимую деятельность | Увеличение |  | % | 89 | 2024 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 3.5. | Реализация мер по повышению ценности здорового образа жизни, спортивной и творческой деятельности и организации культурного досуга среди несовершеннолетних | Увеличение |  | ед. | 368 | 2024 | 380 | 385 | 390 | 400 | 405 |
| 3.6. | Закрепление наставников за несовершеннолетними состоящими на учете в отделе ПДН ОМВД России «Беловский» | Увеличение |  | % | 80 | 2024 | 82 | 84 | 85 | 87 | 88 |
|
|  | Задача №2 Повышение эффективности профилактических мероприятий по правовому просвещению несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), по работе с детским и семейным неблагополучием. | | | | | | | | | | | |
| 3.7 | Межведомственные профилактические мероприятия | Увеличение |  | ед. | 169 | 2024 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | Администрация Беловского городского округа,Управление образования,учреждения подведомственные Управлению образования,Управление молодежной политики и спорта, учреждения подведомственные Управлению молодежной политики и спорта,Управление культуры, учреждения подведомственные Управлению культуры, КСЗН,учреждения подведомственные КСЗН, КДНиЗП Администрации Беловского городского округа,ТУ Центрального района,ТУ пгт Грамотеино,ТУ пгт Новый Городок,ТУ пгт Инской,ТУ пгт Бачатский,ТУ мкрн БабанаковоАдминистрация Беловского городского округа,Управление образования,учреждения подведомственные Управлению образования,Управление молодежной политики и спорта, учреждения подведомственные Управлению молодежной политики и спорта,Управление культуры, учреждения подведомственные Управлению культуры, КСЗН,учреждения подведомственные КСЗН, КДНиЗП Администрации Беловского городского округа,ТУ Центрального района,ТУ пгт Грамотеино,ТУ пгт Новый Городок,ТУ пгт Инской,ТУ пгт Бачатский,ТУ мкрн Бабанаково |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Трудоустройство несовершеннолетних | Увеличение |  | чел. | 1509 | 2024 | 1511 | 1512 | 1513 | 1514 | 1515 | Управление образования,Управление молодежной политики и спорта |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица  измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | |  | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Задача №1 Реализация комплекса дополнительных мер по вовлечению несовершеннолетних в социально значимую деятельность на основе личностно-ориентированного подхода. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Подростковая преступность по оконченным делам |  | ед. | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 31 |
| 3.2. | Информирование несовершеннолетних об ответственности за совершение противозаконных действий(буллинг, противоправные действия на объектах ж/д транспорта, распространение наркотических средств,самовольные уходы из дома, доведение до суицида, заведомо ложные сообщения о террористических актах и др.) |  | ед. | 15 | 35 | 65 | 80 | 95 | 115 | 130 | 145 | 170 | 190 | 210 | 233 |
| 3.4. | Доля несовершеннолетних состоящих на различных видах учета, вовлеченных в социально значимую деятельность |  | % | 70 | 72 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| 3.5. | Реализация мер по повышению ценности здорового образа жизни, спортивной и творческой деятельности и организации культурного досуга среди несовершеннолетних |  | ед. | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 190 | 210 | 240 | 270 | 310 | 350 | 380 |
| 3.6. | Закрепление наставников за несовершеннолетними состоящими на учете в отделе ПДН ОМВД России «Беловский» |  | % | - | - | - | - | - | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
|  | Задача №2 Повышение эффективности профилактических мероприятий по правовому просвещению несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), по работе с детским и семейным неблагополучием. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7. | Межведомственные профилактические мероприятия |  | ед. | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | 171 |
| 3.8. | Трудоустройство несовершеннолетних |  | чел | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | 1511 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий  (результата) | Характеристика | Единица измерения (по  ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по  годам | | | | |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача №1 Реализация комплекса дополнительных мер по вовлечению несовершеннолетних в социально значимую деятельность на основе личностно-ориентированного подхода. | | | | | | | | | | | |
|  | Индивидуальная работа с несовершеннолетними вовлеченние в социально значимую деятельность | Осуществление текущей деятельности | Организация в летний период профильных смен отдыха и досуга несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в КДН и ЗП, по программе «Доброволец». Реализация социального проекта «Счастливое детство» по организации летнего отдыха и досуга несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении, и подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП Администрации Беловского городского округа Администрации Беловского городского округа.  Организация и проведение военно-спортивного слета для подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП Администрации Беловского городского округа Администрации Беловского городского округа, с привлечением представителей Межрегиональной общественной организации гражданско-патриотического и спортивно-тактического воспитания детей и молодежи «Полигон» (г. Кемерово)Вовлечение подростков, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП Администрации Беловского городского округа Администрации Беловского городского округа, в волонтерский отряд «Мы вместе» по оказанию помощи одиноко проживающим гражданам, детям-инвалидам, детям, находящимся на стационарном лечении в больницах города.  Привлечение категории «трудных» подростков к работе в молодежных объединениях.  Организация летнего отдыха и трудоустройства подростков, совершивших правонарушения и состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | % | 89 | 2024 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
|  | Реализация мер по повышению ценности здорового образа жизни, спортивной и творческой деятельности и организации культурного досуга среди несовершеннолетних | Осуществление текущей деятельности | Пропаганда здорового образа жизни, публикации статей по проблемам подростковой преступности, неблагополучных семей, противоправных посягательств в отношении несовершеннолетних, безнадзорности и беспризорности, алкоголизма, наркомании и токсикомании среди подростков и молодежи, детского дорожно-транспортного травматизма в средствах массовой информации. | ед. | 368 | 2024 | 380 | 385 | 390 | 400 | 405 |
|  | Задача №2 Повышение эффективности профилактических мероприятий по правовому просвещению несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), по работе с детским и семейным неблагополучием. | | | | | | | | | | |
|  | Межведомственные профилактические мероприятия | Осуществление текущей деятельности | Организация и проведение рейдов родительской общественности в микрорайонах школ с участием ОМВД России «Беловский», ЛО МВД России на ст.Белово  Организация и проведение межведомственных рейдов в семьи несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, по местам концентрации несовершеннолетних, по объектам повышенной опасности с участием сотрудников ОМВД России «Беловский», ЛО МВД России на ст. Белово.  Оказание консультативной помощи родителям, законным представителям и их несовершеннолетним детям, склонным к бродяжничеству и совершению правонарушений, в том числе осужденных без изоляции от общества и освободившихся из мест лишения свободы.  Классные часы и родительские собрания | ед. | 180 | 2024 | 185 | 190 | 200 | 205 | 210 |
|  | Трудоустройство несовершеннолетних | Осуществление текущей деятельности | Организация временной занятости несовершеннолетних по краткосрочной муниципальной целевой программе «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»  Организация временной занятости несовершеннолетних по государственной программе Кемеровской области «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса» на 2014-2024 годы | чел. | 1509 | 2024 | 1511 | 1512 | 1513 | 1514 | 1515 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работа с несовершеннолетними в сфере профилактики правонарушений | Осуществление текущей деятельности | Организация и проведение регулярных комплексных мероприятий в рамках акций: «Родительский урок», «Призывник», «Летний лагерь - территория здоровья», «Классный час», «Областная неделя жизни» и др. с участием сотрудников ОМВД России «Беловский», ЛО МВД России на ст. Белово.  Проведение в образовательных учреждениях города, социальных приютах семинаров, лекций и бесед профилактического характера об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних за участие в противоправных действиях с участием сотрудников ОМВД России «Беловский», ЛО МВД России на ст. Белово. Организация и проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на учете в полиции, КДН и ЗП Администрации Беловского городского округа. | ед. | 385 | 2024 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
|  | Информирование несовершеннолетних об ответственности за совершение противозаконных действий. | Осуществление текущей деятельности | Оказание консультативной помощи специалистами отдела психологической помощи семье, детям, молодежи, подросткам группы «риска» и их родителям.Оказание экстренной консультативной помощи по телефону специалистами отдела психологической помощи семье, детям, молодежи детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.Освещение работы отдела психологической помощи семье, молодежи, детям в средствах массовой информации.  Профилактика правонарушении на объектах железнодорожного транспорта. Встречи и беседы школьников с сотрудниками полиции на ж/д транспорте.  Оказание консультативной помощи родителям, законным представителям и их несовершеннолетним детям, склонным к бродяжничеству и совершению правонарушений, в том числе осужденных без изоляции от общества и освободившихся из мест лишения свободы.Работа Центров:  - по проблемам детства и юношества (ул.Тухачевского, 8),  - правовой информации для детей и подростков (ул.Ленина, 57).  Организация и проведение мероприятий в рамках клуба «Подросток и закон» совместно с инспектором ПДН ОМВД России «Беловский» в образовательных учреждениях пгт. Новый Городок, мкр - нов Чертинский, Бабанаково.  Проведение акции «Предупрежден - значит, вооружен!» (разработка и распространение памяток, буклетов, листовок) среди несовершеннолетних и родителей.  Проведение в образовательных учреждения города комплекса профилактических мероприятий, направленных на повышение правовой компетентности несовершеннолетних «Твой выбор!» по профилактике употребления психоактивных веществ, алкогольных напитков. | ед. | 227 | 2024 | 233 | 237 | 240 | 243 | 246 |

5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комплекс процессных мероприятий**  **№3 Профилактика правонарушений несовершеннолетних** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация в летний период профильных смен отдыха и досуга несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в КДН и ЗП, по программе «Доброволец». Реализация социального проекта «Счастливое детство» по организации летнего отдыха и досуга несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении, и подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП Администрации Беловского городского округа Администрации Беловского городского округа.  Организация и проведение военно-спортивного слета для подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП Администрации Беловского городского округа Администрации Беловского городского округа, с привлечением представителей Межрегиональной общественной организации гражданско-патриотического и спортивно-тактического воспитания детей и молодежи «Полигон» (г. Кемерово)Вовлечение подростков, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП Администрации Беловского городского округа Администрации Беловского городского округа, в волонтерский отряд «Мы вместе» по оказанию помощи одиноко проживающим гражданам, детям-инвалидам, детям, находящимся на стационарном лечении в больницах города.  Привлечение категории «трудных» подростков к работе в молодежных объединениях.  Организация летнего отдыха и трудоустройства подростков, совершивших правонарушения и состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пропаганда здорового образа жизни, публикации статей по проблемам подростковой преступности, неблагополучных семей, противоправных посягательств в отношении несовершеннолетних, безнадзорности и беспризорности, алкоголизма, наркомании и токсикомании среди подростков и молодежи, детского дорожно-транспортного травматизма в средствах массовой информации. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация и проведение рейдов родительской общественности в микрорайонах школ с участием ОМВД России «Беловский», ЛО МВД России на ст.Белово  Организация и проведение межведомственных рейдов в семьи несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, по местам концентрации несовершеннолетних, по объектам повышенной опасности с участием сотрудников ОМВД России «Беловский», ЛО МВД России на ст. Белово.  Оказание консультативной помощи родителям, законным представителям и их несовершеннолетним детям, склонным к бродяжничеству и совершению правонарушений, в том числе осужденных без изоляции от общества и освободившихся из мест лишения свободы.  Классные часы и родительские собрания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация временной занятости несовершеннолетних по краткосрочной муниципальной целевой программе «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков».  Организация временной занятости несовершеннолетних по государственной программе Кемеровской области «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса» на 2014-2024 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация и проведение регулярных комплексных мероприятий в рамках акций: «Родительский урок», «Призывник», «Летний лагерь - территория здоровья», «Классный час», «Областная неделя жизни» и др. с участием сотрудников ОМВД России «Беловский», ЛО МВД России на ст. Белово.  Проведение в образовательных учреждениях города, социальных приютах семинаров, лекций и бесед профилактического характера об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних за участие в противоправных действиях с участием сотрудников ОМВД России «Беловский», ЛО МВД России на ст. Белово. Организация и проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на учете в полиции, КДН и ЗП Администрации Беловского городского округа. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оказание консультативной помощи специалистами отдела психологической помощи семье, детям, молодежи, подросткам группы «риска» и их родителям.Оказание экстренной консультативной помощи по телефону специалистами отдела психологической помощи семье, детям, молодежи детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.Освещение работы отдела психологической помощи семье, молодежи, детям в средствах массовой информации.  Профилактика правонарушении на объектах железнодорожного транспорта. Встречи и беседы школьников с сотрудниками полиции на ж/д транспорте.  Оказание консультативной помощи родителям, законным представителям и их несовершеннолетним детям, склонным к бродяжничеству и совершению правонарушений, в том числе осужденных без изоляции от общества и освободившихся из мест лишения свободы.Работа Центров:  - по проблемам детства и юношества (ул.Тухачевского, 8),  - правовой информации для детей и подростков (ул.Ленина, 57).  Организация и проведение мероприятий в рамках клуба «Подросток и закон» совместно с инспектором ПДН ОМВД России «Беловский» в образовательных учреждениях пгт. Новый Городок, мкр - нов Чертинский, Бабанаково.  Проведение акции «Предупрежден - значит, вооружен!» (разработка и распространение памяток, буклетов, листовок) среди несовершеннолетних и родителей.  Проведение в образовательных учреждения города комплекса профилактических мероприятий, направленных на повышение правовой компетентности несовершеннолетних «Твой выбор!» по профилактике употребления психоактивных веществ, алкогольных напитков. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Паспорт

**Комплекса процессных мероприятий №4 Противодействие экстремизму**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель программы) | Заместитель начальника административно-правовового отдела- Нилова Наталья Николаевна  Начальник административно-правовового отдела– Худяков Михаил Вениаминович  соисполнители:  Администрация Беловского городского округа  Начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Беловского городского округа Чурилова Элина Валерьевна  Начальник Управления образования – Наруджимова Марина Владимировна,  (учреждения подведомственные Управлению образования),  Начальник Управления молодежной политикии спорта – Ивашко Илья Васильевич, (учреждения подведомственные Управлению молодежной политики и спорта),  Начальник Управление культуры Илюшина Гульнара Ровшановна,  (учреждения подведомственные Управлению культуры),  Председатель КСЗН-Аверкина Ольга Михайловна, ( учреждения подведомственные КСЗН),  Начальник ТУ Центрального района - Романов Виталий Владимирович  Начальник ТУ пгт Грамотеино - Заднепровский Алексей Вячеславович  Начальник ТУ пгт Бачатский-Румянцева Мария Андреевна.  Начальник ТУ пгт Новый Городок - Кирсанова Еелена Юрьевна  Начальник ТУ мкрн Бабанаково - Клуб Анна Александровна  Начальник ТУ пгт Инской – Олейникова Анастасия Фёдоровна |
| Связь с муниципальной программой | «Обеспечение безопасности населения Беловского городского округа» на 2026-2030 годы |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень | Единица  измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | Ответственный за  достижение показателя |
| значение | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | |  |  | Задача №1 Формирования в обществе обстановки нетерпимости к экстремистской деятельности и распространению экстремистской идеологии. | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Беловского городского округа,Управление образования,учреждения подведомственные Управлению образования,Управление молодежной политики и спорта, учреждения подведомственные Управлению молодежной политики и спорта,  Управление культуры, учреждения подведомственные Управлению культуры, КСЗН,учреждения подведомственные КСЗН, ТУ Центрального района,ТУ пгт Грамотеино,ТУ пгт Новый Городок,ТУ пгт Инской,ТУ пгт Бачатский,ТУ мкрн Бабанаково |
| 4.1. | Размещение в информационном пространстве материалов об исторических примерах дружбы и сотрудничества народов, вкладе выдающихся деятелей разных национальностей в развитие Российского государства. А так же о проведенных мероприятиях способствующих единению жителей города различных национальностей и религий, материалы о противодействии экстремизму и терроризму. | Увеличение |  | ед. | 662 | 2024 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 |
|  |  | Задача №2 Гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, совершенствования программ социальной и культурной интеграции мигрантов в российское общество и их адаптации к условиям жизни в Беловском городском округе. | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Проведение мероприятий по укреплению взаимоотношений между людьми,недопущению межнациональной розни,разрешению конфликтных ситуаций без применения физической силы, воспитанию толерантности. | Увеличение |  | чел. | 9648 | 2024 | 9660 | 9665 | 9670 | 9675 | 9680 | Администрация Беловского городского округа,Управление образования,учреждения подведомственные Управлению образования,Управление молодежной политики и спорта, учреждения подведомственные Управлению молодежной политики и спорта,Управление культуры, учреждения подведомственные Управлению культуры, КСЗН,учреждения подведомственные КСЗН, ТУ Центрального района,ТУ пгт Грамотеино,ТУ пгт Новый Городок,ТУ пгт Инской,ТУ пгт Бачатский,ТУ мкрн Бабанаково |
| 4.3. | Проведение мероприятий с представителями национальных диаспор и религиозных конфессий с целью предотвращения конфликтов, выявления причин и условий экстремистских проявлений | увеличение |  | ед | 295 | 2024 | 300 | 302 | 305 | 307 | 310 |
|  |
|  |  | Задача №3 Выявления и предупреждения экстремистской деятельности, совершенствования системы профилактических мер антиэкстремистской направленности. | | | | | | | | | | |
| 4.4. | Выявление правонарушений экстремистской направленности | увеличение |  | ед | 65 | 2024 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | Администрация Беловского городского округа,Управление образования,учреждения подведомственные Управлению образования,Управление молодежной политики и спорта, учреждения подведомственные Управлению молодежной политики и спорта,Управление культуры, учреждения подведомственные Управлению культуры, КСЗН,учреждения подведомственные КСЗН, ТУ Центрального района,ТУ пгт Грамотеино,ТУ пгт Новый Городок,ТУ пгт Инской,ТУ пгт Бачатский,ТУ мкрн Бабанаково |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица  измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | |  | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Задача №1 Формирования в обществе обстановки нетерпимости к экстремистской деятельности и распространению экстремистской идеологии. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Размещение в информационном пространстве материалов об исторических примерах дружбы и сотрудничества народов, вкладе выдающихся деятелей разных национальностей в развитие Российского государства. А так же о проведенных мероприятиях способствующих единению жителей города различных национальностей и религий, материалы о противодействии экстремизму и терроризму. |  | ед. | 40 | 120 | 170 | 210 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 600 | 680 |
|  | Задача №2 Гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, совершенствования программ социальной и культурной интеграции мигрантов в российское общество и их адаптации к условиям жизни в Беловском городском округе. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Проведение мероприятий по укреплению взаимоотношений между людьми,недопущению межнациональной розни,разрешению конфликтных ситуаций без применения физической силы, воспитанию толерантности. |  | чел | 500 | 3000 | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6100 | 6300 | 7500 | 8500 | 9000 | 9660 |
| 4.3. | Проведение мероприятий с представителями национальных диаспор и религиозных конфессий с целью предотвращения конфликтов, выявления причин и условий экстремистских проявлений |  | ед. | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
|  |  | Задача №3 Выявления и предупреждения экстремистской деятельности, совершенствования системы профилактических мер антиэкстремистской направленности. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4. | Выявление правонарушений экстремистской направленности |  | ед. | 5 | 11 | 17 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 68 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий  (результата) | Характеристика | Единица измерения (по  ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по  годам | | | | |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Задача №1 Формирования в обществе обстановки нетерпимости к экстремистской деятельности и распространению экстремистской идеологии. | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Информирование о мероприятиях способствующих единению жителей города различных национальностей и религий, материалы о противодействии экстремизму и терроризму. | Осуществление текущей деятельности | Проведение цикла мероприятий «Основы православной культуры» с целью духовно - нравственного воспитания детей и подростков. Включение по воспитанию несовершеннолетних мероприятий по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям.  Проведение профилактических, культурно – просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на формирование чувства патриотизма, привитие традиционных российских духовно – нравственных ценностей, укрепление гражданского единства, межнационального и межрелигиозного согласия, развития у детей и подростков неприятия идеологии терроризма и экстремизма.Реализация мероприятий по сохранению и развитию языков народов Кемеровской области - Кузбасса, в том числе; посвященных Дню русского языка. Дню родного языка; участие представителей Кемеровской области - Кузбасса в международных и всероссийских мероприятиях по языковой политике.  Проведение в учреждениях культуры и образовательных организациях культурно – просветительских мероприятий, направленных на профилактику экстремизма (информационные часы, лекции, этноквесты, декламационные конкурсы, циклы встреч и др.). Оказание содействия участию представителей культурных, национальных, религиозных объединений в международных, всероссийских, межрегиональных мероприятиях.  Изготовление памяток и буклетов, видео и аудио роликов по профилактике экстремистской деятельности. Проведение тематических классных часов, бесед, лекций, встреч, конференций, конкурсов рисунков, родительских лекториев по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям, по вопросам профилактики ксенофобии, противодействия дискриминации и экстремизму, обеспечение защиты детей в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет».Проведение тренингов по развитию навыков общения и примирения, межнационального и межрелигиозного согласия, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению.Развитие детского поискового движения Беловского городского округа.Размещение в печатных, электронных средствах массовой информации, на телевизионных каналах, социальных сетях, информационных материалов по профилактике экстремизма, о раннем предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, ориентированных на повышение бдительности российских граждан, возникновение у них заинтересованности в противодействии экстремизму.Содействие в освещении в средствах массовой информации результатов реализации правоохранительными органами государственной политики в сфере противодействия экстремизму.  Оказание содействия в организации и проведении спортивных мероприятий по сохранению национальных видов спорта и спортивных состязаний.Реализация мероприятий по поддержке и развитию этнографического туризма.Организация деятельности подростковых и молодежных площадок, включающей мероприятия спортивного, интеллектуального, творческого направления на территории Беловского городского округа. | ед. | 662 | 2024 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 |
|  | Задача №2 Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, совершенствования программ социальной и культурной интеграции мигрантов в российское общество и их адаптации к условиям жизни в Беловском городском округе. | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Проведение мероприятий по укреплению взаимоотношений между людьми, недопущению межнациональной розни, разрешению конфликтных ситуаций без применения физической силы, воспитанию толерантности. | Осуществление текущей деятельности | Реализация комплекса профилактических мероприятий в образовательных организациях по разъяснению уголовной и административной ответственности за участие в противоправных действиях в составе неформальных молодежных группировок антиобщественной и преступной направленности совместно с сотрудниками правоохранительных органов  Проведение акций, творческих проектов, деловых игр, цикла лекций, правовых бесед, семинаров, агитационно - пропагандистских мероприятий и др., направленных на профилактику терроризма и экстремизма среди учащейся молодежи, правонарушений и преступлений, конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве среди несовершеннолетних с участием сотрудников ОМВД России «Беловский», ЛО МВД России на ст. Белово.Организация проверки библиотечного фонда образовательных организаций на наличие материалов экстремистского характера, использования в образовательном процессе Интернет - ресурсов, несовместимых с воспитательными и образовательными задачами при взаимодействии с ОМВД России «Беловский», ЛО МВД России на ст.Белово  Обучение педагогов навыкам реагирования на деструктивное поведение подростков (семинары, курсы, распространение методических материалов). Проведение мониторинга девиантного поведения молодежи, социологических исследований социальной обстановки в образовательных организациях, а также молодежных субкультур в целях своевременного выявления и недопущения распространения экстремистской идеологии при взаимодействии с ОМВД России «Беловский», ЛО МВД России на ст.Белово. Осуществление совместно с ОМВД России «Беловский», ЛО МВД России на ст.Белово проверок по месту жительства несовершеннолетних с целью выявления причастности к неформальным объединениям и проведения разъяснительной работы об административной и уголовной ответственности за совершение противоправных действий, в том числе экстремистской направленности. Спортивные состязания с элементами национальных игр народов. | чел. | 9648 | 2024 | 9660 | 9665 | 9670 | 9675 | 9680 |
| 4.3. | Проведение мероприятий с представителями национальных диаспор и религиозных конфессий с целью предотвращения конфликтов, выявления причин и условий экстремистских проявлений | Осуществление текущей деятельности | Профилактика распространения экстремизма, терроризма и деструктивного поведения среди молодежи, пропаганда социальных ценностей, воспитание патриотизма проведение мероприятий с приглашением представителей диаспор, религиозных организаций, сотрудников правоохранительных органов.Организация мероприятий в формате «круглых столов», семинаров, встреч с участием представителей общественных, религиозных, национально-культурных организаций с освещением их проведения в городских и региональных средствах массовой информации и ведомственных интернет ресурсах.Проведение профилактических, культурно-просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на формирование чувства патриотизма, привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей, укрепление гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия, развития у детей и подростков неприятия у детей и подростков неприятия идеологии терроризма и экстремизма.Проведение мониторинга информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» в видекиберпатрулирования в целях выявления и пресечения распространения экстремистской идеологии и экстремистских материалов.Проведение мероприятий, приуроченных к государственным праздникам и памятным датам в истории народов России, Традиционным народным праздникам, направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры.  12 июня — День России  4 ноября — День народного единства  22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны  3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом  12 декабря — День Конституции  9 мая — День Победы. Проведение бесед с населением по вопросам противодействия экстремизму, предотвращению дискриминации по признаку социальной, расовой, национальной, языковой, политической, идеологической или религиозной принадлежности с участием членов Совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений.Проведение мероприятий, приуроченных к государственным праздникам и памятным датам в истории народов России, традиционным народным праздникам, направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры.  Проведение фестиваля национальных культур, цикла музейных выставок, приуроченных ко Дню Победы, праздников, посвященных Дню народного единства и других мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию культурного наследия народов России.Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и популяризацию казачьей культуры, участие творческих коллективов Кемеровской области - Кузбасса во всероссийских и межрегиональных фестивалях, праздниках, конкурсах казачьей культуры.Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и популяризацию коренных малочисленных народов Кузбасса - телеутов, участие творческих коллективов во всероссийских и межрегиональных фестивалях, праздниках, конкурсах коренных малочисленных народов Кузбасса. | ед | 295 | 2024 | 300 | 302 | 305 | 307 | 310 |
|  | **Задача №3 Выявления и предупреждения экстремистской деятельности, совершенствования системы профилактических мер антиэкстремистской направленности.** | | | | | | | | | | |
| 4.4. | Выявление правонарушений экстремистской направленности | Осуществление текущей деятельности | Проведение мониторинга межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, социально- политической ситуации в целях предотвращения возникновения конфликтов либо их обострения, а также выявления причин и условий экстремистских проявлений и минимизации их последствий, в том числе с использованием государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций с участием ЛО МВД на ст.Белово и ОМВД России «Беловский». Обеспечение функционирования государственной системы мониторинга в сфере реализации государственной национальной политики. Проведение заседаний Совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Беловском городском округе.Оказание содействия в проведении религиозных праздников. Проведение мероприятий, консультаций, встреч, направленных на совершенствование системы взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества по вопросам укрепления межнационального согласия. Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равенства граждан независимо от национальности, языка, отношения к религии, принадлежности к общественным объединениям.Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних школьников и студентов с участием ОМВД России «Беловский». Разъяснительная работа с населением о негативном воздействии деструктивных религиозных организаций. Популяризация самобытных национальных культур, поддержка ярких талантов во всех жанрах народного творчества, сохранение культурного наследия и патриотического воспитания подрастающего поколения.Проведение мероприятий по недопущению вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность путем воспитания гражданственности, патриотизма и нравственности, приобщению к занятиям творчеством и повышению роли семьи в предупреждении радикализации молодого поколения.Включение в учебные планы, учебно-методические материалы учебных предметов, направленных на воспитание традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры межнационального (межэтнического) и межконфессионального общения, формирование у детей и молодежи на всех этапах образовательного процесса общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России.Изучение администрацией и педагогами образовательных организаций нормативных документов по противодействию экстремизму среди учащихся.Проведение совместно с ОМВД России «Беловский» встреч с участием представителей религиозных конфессий по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе и гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, а так же с целью установления лиц поддерживающих экстремистскую идеологию. | ед | 65 | 2024 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |

.

5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комплекс процессных мероприятий №4 Противодействие экстремизму** | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 40,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение цикла мероприятий «Основы православной культуры» с целью духовно - нравственного воспитания детей и подростков. Включение по воспитанию несовершеннолетних мероприятий по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям. Проведение профилактических, культурно – просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на формирование чувства патриотизма, привитие традиционных российских духовно – нравственных ценностей, укрепление гражданского единства, межнационального и межрелигиозного согласия, развития у детей и подростков неприятия идеологии терроризма и экстремизма.Реализация мероприятий по сохранению и развитию языков народов Кемеровской области - Кузбасса, в том числе; посвященных Дню русского языка. Дню родного языка; участие представителей Кемеровской области - Кузбасса в международных и всероссийских мероприятиях по языковой политике. Проведение в учреждениях культуры и образовательных организациях культурно – просветительских мероприятий, направленных на профилактику экстремизма (информационные часы, лекции, этноквесты, декламационные конкурсы, циклы встреч и др.). Оказание содействия участию представителей культурных, национальных, религиозных объединений в международных, всероссийских, межрегиональных мероприятиях.Изготовление памяток и буклетов, видео и аудио роликов по профилактике экстремистской деятельности. Проведение тематических классных часов, бесед, лекций, встреч, конференций, конкурсов рисунков, родительских лекториев по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям, по вопросам профилактики ксенофобии, противодействия дискриминации и экстремизму, обеспечение защиты детей в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет».Проведение тренингов по развитию навыков общения и примирения, межнационального и межрелигиозного согласия, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению.Развитие детского поискового движения Беловского городского округа.Размещение в печатных, электронных средствах массовой информации, на телевизионных каналах, социальных сетях, информационных материалов по профилактике экстремизма, о раннем предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, ориентированных на повышение бдительности российских граждан, возникновение у них заинтересованности в противодействии экстремизму.Содействие в освещении в средствах массовой информации результатов реализации правоохранительными органами государственной политики в сфере противодействия экстремизму.Оказание содействия в организации и проведении спортивных мероприятий по сохранению национальных видов спорта и спортивных состязаний.Реализация мероприятий по поддержке и развитию этнографического туризма.Организация деятельности подростковых и молодежных площадок, включающей мероприятия спортивного, интеллектуального, творческого направления на территории Беловского городского округа. | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 40,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация комплекса профилактических мероприятий в образовательных организациях по разъяснению уголовной и административной ответственности за участие в противоправных действиях в составе неформальных молодежных группировок антиобщественной и преступной направленности совместно с сотрудниками правоохранительных органов  Проведение акций, творческих проектов, деловых игр, цикла лекций, правовых бесед, семинаров, агитационно - пропагандистских мероприятий и др., направленных на профилактику терроризма и экстремизма среди учащейся молодежи, правонарушений и преступлений, конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве среди несовершеннолетних с участием сотрудников ОМВД России «Беловский», ЛО МВД России на ст. Белово.Организация проверки библиотечного фонда образовательных организаций на наличие материалов экстремистского характера, использования в образовательном процессе Интернет - ресурсов, несовместимых с воспитательными и образовательными задачами при взаимодействии с ОМВД России «Беловский», ЛО МВД России на ст.Белово  Обучение педагогов навыкам реагирования на деструктивное поведение подростков (семинары, курсы, распространение методических материалов). Проведение мониторинга девиантного поведения молодежи, социологических исследований социальной обстановки в образовательных организациях, а также молодежных субкультур в целях своевременного выявления и недопущения распространения экстремистской идеологии при взаимодействии с ОМВД России «Беловский», ЛО МВД России на ст.Белово. Осуществление совместно с ОМВД России «Беловский», ЛО МВД России на ст.Белово проверок по месту жительства несовершеннолетних с целью выявления причастности к неформальным объединениям и проведения разъяснительной работы об административной и уголовной ответственности за совершение противоправных действий, в том числе экстремистской направленности. Спортивные состязания с элементами национальных игр народов. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Профилактика распространения экстремизма, терроризма и деструктивного поведения среди молодежи, пропаганда социальных ценностей, воспитание патриотизма проведение мероприятий с приглашением представителей диаспор, религиозных организаций, сотрудников правоохранительных органов.Организация мероприятий в формате «круглых столов», семинаров, встреч с участием представителей общественных, религиозных, национально-культурных организаций с освещением их проведения в городских и региональных средствах массовой информации и ведомственных интернет ресурсах.Проведение профилактических, культурно-просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на формирование чувства патриотизма, привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей, укрепление гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия, развития у детей и подростков неприятия у детей и подростков неприятия идеологии терроризма и экстремизма.Проведение мониторинга информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» в видекиберпатрулирования в целях выявления и пресечения распространения экстремистской идеологии и экстремистских материалов.Проведение мероприятий, приуроченных к государственным праздникам и памятным датам в истории народов России, Традиционным народным праздникам, направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры.  12 июня — День России  4 ноября — День народного единства  22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны  3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом  12 декабря — День Конституции  9 мая — День Победы. Проведение бесед с населением по вопросам противодействия экстремизму, предотвращению дискриминации по признаку социальной, расовой, национальной, языковой, политической, идеологической или религиозной принадлежности с участием членов Совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений.Проведение мероприятий, приуроченных к государственным праздникам и памятным датам в истории народов России, традиционным народным праздникам, направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры.  Проведение фестиваля национальных культур, цикла музейных выставок, приуроченных ко Дню Победы, праздников, посвященных Дню народного единства и других мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию культурного наследия народов России.Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и популяризацию казачьей культуры, участие творческих коллективов Кемеровской области - Кузбасса во всероссийских и межрегиональных фестивалях, праздниках, конкурсах казачьей культуры.Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и популяризацию коренных малочисленных народов Кузбасса - телеутов, участие творческих коллективов во всероссийских и межрегиональных фестивалях, праздниках, конкурсах коренных малочисленных народов Кузбасса. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение мониторинга межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, социально- политической ситуации в целях предотвращения возникновения конфликтов либо их обострения, а также выявления причин и условий экстремистских проявлений и минимизации их последствий, в том числе с использованием государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций с участием ЛО МВД на ст.Белово и ОМВД России «Беловский». Обеспечение функционирования государственной системы мониторинга в сфере реализации государственной национальной политики. Проведение заседаний Совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Беловском городском округе.Оказание содействия в проведении религиозных праздников. Проведение мероприятий, консультаций, встреч, направленных на совершенствование системы взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества по вопросам укрепления межнационального согласия. Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равенства граждан независимо от национальности, языка, отношения к религии, принадлежности к общественным объединениям.Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних школьников и студентов с участием ОМВД России «Беловский». Разъяснительная работа с населением о негативном воздействии деструктивных религиозных организаций. Популяризация самобытных национальных культур, поддержка ярких талантов во всех жанрах народного творчества, сохранение культурного наследия и патриотического воспитания подрастающего поколения.Проведение мероприятий по недопущению вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность путем воспитания гражданственности, патриотизма и нравственности, приобщению к занятиям творчеством и повышению роли семьи в предупреждении радикализации молодого поколения.Включение в учебные планы, учебно-методические материалы учебных предметов, направленных на воспитание традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры межнационального (межэтнического) и межконфессионального общения, формирование у детей и молодежи на всех этапах образовательного процесса общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России.Изучение администрацией и педагогами образовательных организаций нормативных документов по противодействию экстремизму среди учащихся.Проведение совместно с ОМВД России «Беловский» встреч с участием представителей религиозных конфессий по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе и гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, а так же с целью установления лиц поддерживающих экстремистскую идеологию. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной  точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.должность) (участник программы) | Вид подтверждающего документа |
| Задача №1 Формирования в обществе обстановки нетерпимости к экстремистской деятельности и распространению экстремистской идеологии. | | | |
| Проведение цикла мероприятий «Основы православной культуры» с целью духовно - нравственного воспитания детей и подростков. Включение по воспитанию несовершеннолетних мероприятий по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям.  Проведение профилактических, культурно – просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на формирование чувства патриотизма, привитие традиционных российских духовно – нравственных ценностей, укрепление гражданского единства, межнационального и межрелигиозного согласия, развития у детей и подростков неприятия идеологии терроризма и экстремизма.Реализация мероприятий по сохранению и развитию языков народов Кемеровской области - Кузбасса, в том числе; посвященных Дню русского языка. Дню родного языка; участие представителей Кемеровской области - Кузбасса в международных и всероссийских мероприятиях по языковой политике.  Проведение в учреждениях культуры и образовательных организациях культурно – просветительских мероприятий, направленных на профилактику экстремизма (информационные часы, лекции, этноквесты, декламационные конкурсы, циклы встреч и др.). Оказание содействия участию представителей культурных, национальных, религиозных объединений в международных, всероссийских, межрегиональных мероприятиях.  Изготовление памяток и буклетов, видео и аудио роликов по профилактике экстремистской деятельности. Проведение тематических классных часов, бесед, лекций, встреч, конференций, конкурсов рисунков, родительских лекториев по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям, по вопросам профилактики ксенофобии, противодействия дискриминации и экстремизму, обеспечение защиты детей в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет».Проведение тренингов по развитию навыков общения и примирения, межнационального и межрелигиозного согласия, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению.Развитие детского поискового движения Беловского городского округа.Размещение в печатных, электронных средствах массовой информации, на телевизионных каналах, социальных сетях, информационных материалов по профилактике экстремизма, о раннем предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, ориентированных на повышение бдительности российских граждан, возникновение у них заинтересованности в противодействии экстремизму.Содействие в освещении в средствах массовой информации результатов реализации правоохранительными органами государственной политики в сфере противодействия экстремизму.  Оказание содействия в организации и проведении спортивных мероприятий по сохранению национальных видов спорта и спортивных состязаний.Реализация мероприятий по поддержке и развитию этнографического туризма.Организация деятельности подростковых и молодежных площадок, включающей мероприятия спортивного, интеллектуального, творческого направления на территории Беловского городского округа. |  | Илюшина Г.Р.-начальник управления культуры |  |
| Контрольная точка 4.1.  Закупка включена в план закупок. | ежегодно не позднее 1 февраля | План закупок |
| Контрольная точка 4.2.  Произведена приемка товаров. | ежегодно не позднее 1 марта | Акт приемки |
| Контрольная точка 4.3.  Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту | ежегодно не позднее 10 марта | Платежное поручение |