ПРОЕКТ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

Администрация Беловского городского округа

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________                                                                          № ___________

Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Беловского городского округа» на 2026–2030 годы

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Беловского городского округа от 25 июля 2025 года № 2159-п «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Беловского городского округа, внесении изменений в постановление Администрации Беловского городского округа от 31 августа 2022 года № 2478-п «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Беловского городского округа» и признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Беловского городского округа», Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Беловского городского округа» на 2026–2030 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившими силу 01 января 2026 года:

2.1. постановление Администрации Беловского городского округа от 11 марта 2025 года № 891-п «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Беловского городского округа на 2025–2027 годы»;

2.2. постановление Администрации Беловского городского округа от 04 июля 2025 года № 1995-п «О внесении изменений в постановление Администрации Беловского городского округа от 11 марта 2025 года № 891-п «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Беловского городского округа на 2025–2027  годы»»;

2.3. постановление Администрации Беловского городского округа от 25 сентября 2025 года № 2716-п «О внесении изменений в постановление Администрации Беловского городского округа от 11 марта 2025 года № 891-п «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Беловского городского округа на 2025-2027 годы»».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2026 года.

4. Отделу информационных технологий (Александрова С.А.) настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Управлению по работе со средствами массовой информации (Косвинцева Е.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Беловского городского округа по ЖКХ Е.А. Сикову.

Глава Беловского

городского округа                                                                                     С.И. Алексеев

Приложение

к постановлению Администрации

Беловского городского округа

от ___________ № ________

Муниципальная программа

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Беловского городского округа» на 2026–2030 годы

1. Стратегические приоритеты муниципальной программы

Беловского городского округа

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Беловского городского округа»

1.1. Оценка текущего состояния соответствующей сферы

социально-экономического развития Беловского городского округа

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, организация и проведение мероприятий в области гражданской обороны являются важнейшими функциями государства в области национальной безопасности и обеспечения устойчивого развития страны.

Органы управления гражданской обороной и силы гражданской обороны выполняют задачи по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Кемеровской области - Кузбасса от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях.

Чрезвычайные ситуации и аварии техногенного и природного характера представляют угрозу устойчивому социально-экономическому развитию и оказывают существенное влияние на жизнедеятельность населения Беловского городского округа.

В связи с этим, взаимодействие органов местного самоуправления, организаций и населения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций является приоритетной задачей.

Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления, направленными на предупреждение чрезвычайных ситуаций и выполняемыми в рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Беловского городского округа» является мониторинг оперативной обстановки и процессов, происходящих на территории Беловского городского округа, а также повышение уровня готовности к действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций и первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций.

В Беловском городском округе создана муниципальная система оповещения населения (далее по тексту МСОН), которая соответствуют проектно-сметной документации (от 30.08.2023 № МЕВК.425790.023.Кем) и с 04 июля 2025 года введена в эксплуатацию постановлением Администрации Беловского городского округа от 04 июля 2025 года № 2010-п «О вводе в эксплуатацию муниципальной системы оповещения населения Беловского городского округа», является сегментом региональной системы оповещения населения. Положение о МСОН утверждено постановлением Администрации Беловского городского округа от 22 мая 2024 года №2099-п «Об утверждении Положения о муниципальной системе оповещения населения Беловского городского округа». Система оповещения состоит из 37 комплектов оборудования, 31 сирены и 6 громкоговорителей. По результатам комплексной проверки готовности муниципальной системы оповещения населения (МСОН), которая состоялась 01.10.2025, МСОН оценена как «готова к выполнению задач» по предназначению.

С целью поддержания в постоянной готовности МСОН необходимо эксплуатационно-техническое обслуживание в соответствии с Приказом МЧС России и Минкомсвязи России от 31 июля 2020 года № 579/366 (зарегистрирован Миюстом России 26 октября 2020 года, рег.№60566) «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения».

Ежегодно территория Беловского городского округа подвергается паводковым явлениям, нередко приводящим к ущербу. В зоне вероятного подтопления паводковыми водами находится 5 территорий с численностью населения 348 человек.

Так же на территории Беловского городского округа в пгт Инской (Беловское водохранилище) имеется два водных объекта для рекреационных целей. Определенную опасность жизни и здоровью граждан составляют неорганизованные места отдыха, «дикие» пляжи». Данные факторы создают реальную угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся на водных объектах. Так за последние 5 лет на территории Беловского городского округа было зарегистрировано 4 случая гибели на водных объектах в купальный сезон. Анализ происшествий показывает, что основными причинами явились:

- купание людей в неустановленных и необорудованных для данных целей местах;

- купание в состоянии алкогольного опьянения;

- несчастные случаи.

Мероприятия, предусмотренные в разделе «Профилактика по защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Беловского городского округа» направлены на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах.

Одним из основных факторов, дестабилизирующих социально-экономическую ситуацию и создающих угрозу жизни и здоровью жителей Беловского городского округа, являются пожары. Пожары занимают особое место, социально – экономические потери от них велики по сравнению с чрезвычайными ситуациями других видов, главные потери – это человеческие жизни. Наибольшая доля от общего числа пожаров приходится на здания жилого сектора и надворные постройки, а также в зданиях производственного назначения, государственных учреждениях и прочих объектах. Достаточно неблагоприятная обстановка с пожарами является следствием объективных социально – экономических условий, сложившихся на территории Беловского городского округа, а именно:

- жилой сектор в большей степени представлен деревянными одноэтажными домами с низкой противопожарной устойчивостью;

- нарушение гражданами правил пожарной безопасности;

- развитая сеть автомобильных и железнодорожных дорог.

Противодействовать пожарам, происходящим вследствие техногенных причин и социальных проблем в обществе, становится все сложнее. Меры административного воздействия к нарушителям правил пожарной безопасности не дают должного эффекта. Мероприятия, предусмотренные в разделах «Профилактика по защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Беловского городского округа» и «Защита населения и территории Беловского городского округа, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, в области гражданской обороны и жизнеобеспечение» смогли бы объединить усилия заинтересованных структур, более грамотно подойти к вопросам финансирования, имеющиеся ресурсы должны быть направлены на снижение риска и обеспечение безопасности людей. Прежде всего, это предупреждение возникновения огня, создание условий для тушения пожаров в начальной стадии их развития. Особое внимание следует уделять пропаганде противопожарных знаний среди населения, в трудовых коллективах, учебных заведениях.

Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Беловского городского округа должна обеспечить информационное взаимодействие органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе единых дежурно-диспетчерских служб, а также дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб, перечень которых определен Правительством Российской Федерации и включает службу пожарной охраны, службу полиции, службу скорой медицинской помощи и службу «Антитеррор».

В среднесрочной перспективе чрезвычайные ситуации остаются одним из важнейших вызовов стабильному социально-экономическому росту.

Учитывая многоплановость имеющихся угроз возникновения чрезвычайных ситуаций, а также от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,  необходимость координации усилий органов государственной власти Беловского городского округа и организаций при их ликвидации, муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Беловского городского округа»  станет инструментом координации и комплексного подхода к решению данной проблемы.

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Беловского городского округа» приведет к созданию условий для обеспечения более высокого уровня безопасности жизнедеятельности в Беловском городском округе.

  - Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Беловского городского округа».

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Беловского городского округа» определены исходя из следующих актов:

- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 02 июля 2021 года № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

- Основы государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 20 декабря 2016 года № 696 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области»;

- Основы государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 01 января 2018 года № 2 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной»;

- Основы государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 11 января 2018 года № 12 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года»;

- Стратегия в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 16 октября 2019 года № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года»;

- Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса на период до 2035 года, утвержденная Законом Кемеровской области от 26 декабря 2018 года № 122-ОЗ «Об утверждении Стратегии социально-экономического»;

- Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса утверждённая постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23 октября 2023 г. N 692 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области - Кузбасса».

Приоритетными направлениями в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах являются:

- развитие системы муниципального управления и стратегического планирования в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах с учетом политической и социально-экономической ситуации в Беловском городском округе, Кемеровской области - Кузбассе, в Российской Федерации и в мире;

- развитие системы обеспечения пожарной безопасности в целях профилактики пожаров, их тушения и проведения аварийно-спасательных работ.

Целью развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах является повышение уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах.

  - Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Кемеровской области – Кузбасса.

В муниципальной программе Беловского городского округа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Беловского городского округа» отражена взаимосвязь с целями, задачами Государственной программы Кемеровской области - Кузбасса утверждённой постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23 октября 2023 г. N 692 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области - Кузбасса».

Муниципальная программа Беловского городского округа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Беловского городского округа» взаимосвязана со следующими показателями государственной программы Кемеровской области — Кузбасса:

  - охват населения Беловского городского округа, получающего сигнал оповещения посредством региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения;

  - сокращение количества лиц, погибших в чрезвычайных ситуациях;

  - сокращение количества лиц, погибших на пожарах.

Приоритетными направлениями в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах являются:

  - реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайная ситуация), обеспечение первичных мер пожарной безопасности и взаимодействие с уполномоченными органами в сфере безопасности людей на водных объектах на территории Беловского городского округа в пределах своих полномочий;

  - развитие системы муниципального управления и стратегического планирования в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

  - развитие	системы	обеспечения	пожарной	безопасности в целях профилактики пожаров и их тушения.

1.4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения.

1.4.1. Целью муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Беловского городского округа» является защита населения и территорий Беловского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также проведений мероприятий в области гражданской обороны

1.4.2. К основным задачам в сфере реализации муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Беловского городского округа» относятся:

1) Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях.

2) Создание эффективной системы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, в области гражданской обороны и жизнеобеспечение.

3) Формирование у населения Беловского городского округа знаний, умений и навыков о правилах безопасного поведения на водных объектах, пожарной безопасности, по действиям в чрезвычайных ситуациях.

1.4.3. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Беловского городского округа»  осуществляется в рамках муниципального проекта «Развитие инфраструктуры в области защиты населения и территории Беловского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности»  и комплексно-процессных мероприятий «Проведение мероприятий в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также проведение мероприятий в области гражданской обороны».

  - Паспорт

муниципальной программы Беловского городского округа

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Беловского городского округа»

на 2026-2030 годы

1.5.1. Основные положения

| Куратор Программы | Сикова Елена Александровна - заместитель Главы Беловского городского округа по ЖКХ |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Иванов Алексей Алексеевич – начальник Муниципального казённого учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белово» |
| Период реализации | 2026 - 2030 |
| Цели муниципальной программы | Защита населения и территории Беловского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также проведение мероприятий в области гражданской обороны. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации] государственными программами Кемеровской области-Кузбасса | Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.10.2023 N 692 (ред. От 14.08.2024) «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области — Кузбасса» |

1.5.2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - Цель «Защита населения и территории Беловского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также проведение мероприятий в области гражданской обороны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | ГПКО | возрастающий | % | 99 | 2024 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.10.2023 N 692 (ред. От 14.08.2024) «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области — Кузбасса» | Ответственный исполнитель Иванов А.А. |  |
| 1.2. | Доля оснащенности населения и территории средствами обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | ГПКО | возрастающий | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.10.2023 N 692 (ред. От 14.08.2024) «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области — Кузбасса» | Ответственный исполнитель Иванов А.А. |  |
| 1.3. | Количество образовательных организаций, оснащенных средствами пожарной безопасности | ГПКО | возрастающий | кол-во | 76 | 2024 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.10.2023 N 692 (ред. От 14.08.2024) «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области — Кузбасса» | Ответственный исполнитель Иванов А.А. |  |

1.5.3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 год года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  |
| 1. | Цель муниципальной программы: «Защита населения и территории Беловского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также проведение мероприятий в области гражданской обороны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l. l | Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | ГПКО | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 99 |  |
| 1.2. | Доля оснащенности населения и территории средствами обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | ГПКО | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |
| 1.3. | Количество образовательных организаций, оснащенных средствами пожарной безопасности | ГПКО | Кол-во | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 76 |  |

1.5.4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры в области защиты населения и территории Беловского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности» Сикова Елена Александровна - заместитель Главы Беловского городского округа по ЖКХ, куратор |  |  |
|  | Ответственный исполнитель программы: Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белово» Соисполнитель программы: Управление образования Администрации Беловского городского округа | Срок реализации 2026–2030 |  |
|  | Задача 1 «Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях» | Обеспечена пожарная безопасность в образовательных организациях с целью уменьшения количества пострадавших среди обучающихся и персонала в результате пожара. | Количество образовательных организаций, оснащенных средствами пожарной безопасности |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также проведение мероприятий в области гражданской обороны» Сикова Елена Александровна - заместитель Главы Беловского городского округа по ЖКХ, куратор |  |  |
|  | Ответственный исполнитель программы: Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белово» Соисполнитель программы: Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика ЖКХ»; Территориальное управление Центрального района Администрации Беловского городского округа; Территориальное управление пгт Бачатский Администрации Беловского городского округа; Территориальное управление пгт Инской Администрации Беловского городского округа; Территориальное управление мкрн Бабанаково Администрации Беловского городского округа; Территориальное управление пгт Грамотеино Администрации Беловского городского округа; Территориальное управление пгт Новый городок Администрации Беловского городского округа; | Срок реализации 2026–2030 |  |
|  | Задача 1: Формирование у населения Беловского городского округа знаний, умений и навыков о правилах безопасного поведения на водных объектах, пожарной безопасности, по действиям в чрезвычайных ситуациях | В ходе проведения профилактических мероприятий у населения сформировались знания, умения, навыки безопасного поведения на водных объектах, пожарной безопасности и действиях при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуациях | Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах |
|  | Задача 2: Создание эффективной системы защиты населения и территории Беловского городского округа, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, в области гражданской обороны и жизнеобеспечение | Обеспечена безопасность населения и территории Беловского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в области пожарной безопасности и гражданской обороны, что позволило снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшить количество пострадавших в результате природных и техногенных катастроф. Население обеспечено запасом материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств при угрозе или возникновении. | Доля оснащенности населения и территории средствами обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |

1.5.5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Беловского городского округа» на 2026–2030 годы (всего), в том числе: | 41470,60 | 39457,90 | 39457,90 | 39457,90 | 39457,90 | 199302,20 |
| Областной бюджет | 1397,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1397,70 |
| Местный бюджет | 40072,90 | 39457,90 | 39457,90 | 39457,90 | 39457,90 | 197904,50 |
| Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры в области защиты населения и территории Беловского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности», в том числе: | 1553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1553,00 |
| Областной бюджет | 1397,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1397,70 |
| Местный бюджет | 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,30 |
| Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также проведение мероприятий в области гражданской обороны» | 39917,60 | 39457,90 | 39457,90 | 39457,90 | 39457,90 | 197749,20 |
| Местный бюджет | 39917,60 | 39457,90 | 39457,90 | 39457,90 | 39457,90 | 197749,20 |

1.6. Паспорт муниципального проекта

«Развитие инфраструктуры в области защиты населения и территории Беловского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности»

1.6.1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | Защита населения от ЧС | Срок реализации проекта | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Сикова Елена Александровна | Заместитель Главы Беловского городского округа по ЖКХ |  |  |
| Руководитель проекта (соисполнитель программы) | Иванов Алексей Алексеевич | Начальник Муниципального казённого учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белово» |  |  |
| Администратор проекта | Наруджимова Марина Владимировна | Начальник Управления образования Администрации Беловского городского округа |  |  |
| Связь с государственными программами Кемеровской области — Кузбасса и с муниципальными программами Беловского городского округа (далее - муниципальные программы) | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса | Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.10.2023 N 692 (ред. От 14.08.2024) «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области — Кузбасса» |  |  |
|  | Муниципальная программа | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Беловского городского округа» на 2026–2030 |  |  |

1.6.2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  | Признак возрастания] убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Наименование задачи: «Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество образовательных организаций, оснащенных средствами пожарной безопасности | ГПКО | кол-во | 76 | 2024 | 76 | - | - | - | - | Возрастающий | да |

1.6.3. Помесячный план достижения показателей проекта в 2026 году

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | Наименование задачи: «Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество образовательных учреждений, оснащенных средствами пожарной безопасности | ГПКО | Кол-во |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 76 |

1.6.4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование задачи: «Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса» | Кол-во | 76 | 2024 | 76 | - | - | - |  | - | Получена субсидия из областного бюджета на закупку оборудования для реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в образовательных организациях, в том числе: монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; оснащение аварийным освещением; установка противопожарных дверей; испытание (установка, ремонт) пожарных лестниц. Результатом является доля образовательных организаций, оснащенных средствами пожарной безопасности. | Приобретение товаров, работ, услуг | Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.10.2023 N 692 (ред. От 14.08.2024) «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области — Кузбасса» |

1.6.5. Финансовое обеспечение реализации проекта

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Муниципальный проект: «Развитие инфраструктуры в области защиты населения и территории Беловского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |
| Итого по проекту, в том числе | 1553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1553,00 |
| Областной бюджет | 1397,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1397,70 |
| Местный бюджет | 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,30 |
| Мероприятие: "Реализация мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса» | 1553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1553,00 |
| Областной бюджет | 1397,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1397,70 |
| Местный бюджет | 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,30 |

1.6.6. План исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение реализации проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | Наименование задачи: «Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Реализация мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1553,00 | 1553,00 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1553,00 | 1553,00 |

1.6.7. План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (участник программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | Задача: «Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях» |  |  |  |  |
| 1.1. | «Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса» в 2026 году | Январь 2026 | Декабрь 2026 | Наруджимова Марина Владимировна начальник Управления образования Администрации Беловского городского округа |  |
| l.1.1. | Контрольная точка «Заключены на условии софинансирования соглашения с Министерством образования Кузбасса о предоставлении из областного бюджета субсидий для проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в образовательных организациях Беловского городского округа» | Январь 2026 |  | Наруджимова Марина Владимировна начальник Управления образования Администрации Беловского городского округа | Соглашение с Министерством образования Кузбасса |
| l.l.2. | Контрольная точка «Обоснование НМЦД для поставки и установки оборудования. Внесение изменений в план закупок по проведению электронной процедуры. Подготовка конкурсной документации, проекта договора» | Март 2026 |  | Наруджимова Марина Владимировна начальник Управления образования Администрации Беловского городского округа | Проведение конкурсной процедуры |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Заключение контрактов» на закупку товаров (работ /услуг) для проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в образовательных организациях Беловского городского округа» | Май 2026 |  | Наруджимова Марина Владимировна начальник Управления образования Администрации Беловского городского округа | Заключен контракт |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Выполнение работ по муниципальным контрактам» | Август 2026 | Август 2026 | Наруджимова Марина Владимировна начальник Управления образования Администрации Беловского городского округа | Акт приема-передачи (иной документ) |
| 1.1.5. | Контрольная точка «Сформирован отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия за I квартал» | Апрель 2026 | Апрель 2026 | Наруджимова Марина Владимировна начальник Управления образования Администрации Беловского городского округа | Отчет |
| 1.1.6. | Контрольная точка «Сформирован отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия за II квартал» | Июль 2026 | Июль 2026 | Наруджимова Марина Владимировна начальник Управления образования Администрации Беловского городского округа | Отчет |
| 1.1.7. | Контрольная точка «Сформирован отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия за III квартал» | Октябрь 2026 | Октябрь 2026 | Наруджимова Марина Владимировна начальник Управления образования Администрации Беловского городского округа | Отчет |
| 1.1.8 | Контрольная точка «Сформирован отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия заVI квартал» | Январь 2027 | Январь 2027 | Наруджимова Марина Владимировна начальник Управления образования Администрации Беловского городского округа | Отчет |
| 1.1.9. | Контрольная точка «Произведена оплата за выполненные условия муниципальных контрактов на закупку товаров (работ /услуг) для проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в образовательных организациях Беловского городского округа» |  | Сентябрь 2026 | Наруджимова Марина Владимировна начальник Управления образования Администрации Беловского городского округа | Расходный кассовый ордер |
| 1.1.10. | Контрольная точка «Объекты не финансовых активов приняты к учету» |  | Сентябрь 2026 | Наруджимова Марина Владимировна начальник Управления образования Администрации Беловского городского округа | Приходный ордер |

1.7. Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Проведение мероприятий в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также проведение мероприятий в области гражданской обороны»

1.7.1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель программы) | Ответственный исполнитель: Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белово» Иванов Алексей Алексеевич, начальник. Соисполнитель программы: Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика ЖКХ» Соловьев Денис Александрович, директор; Территориальное управление Центрального района Администрации Беловского городского округа Романов Виталий Владимирович, начальник; Территориальное управление пгт Бачатский Администрации Беловского городского округа Румянцева Мария Андреевна, начальник; Территориальное управление пгт Инской Администрации Беловского городского округа Олейникова Анастасия Федоровна, начальник; Территориальное управление мкрн Бабанаково Администрации Беловского городского округа Клуб Анна Александровна, начальник; Территориальное управление пгт Грамотеино Администрации Беловского городского округа Заднепровский Алексей Вячеславович, начальник; Территориальное управление пгт Новый городок Администрации Беловского городского округа Кирсанова Елена Юрьевна, начальник. |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Беловского городского округа» на 2026-2030 годы» |

1.7.2. Показатели комплекса процессных мероприятии

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания убывания | Уровень показателям | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | Задача: «Формирование у населения Беловского городского округа знаний, умений и навыков о правилах безопасного поведения на водных объектах, пожарной безопасности, по действиям в чрезвычайных ситуациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l. l | Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | возрастающий | ГПКО | Кол-во | % | 2024 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белово»; Территориальное управление Центрального района Администрации Беловского городского округа; Территориальное управление пгт Бачатский Администрации Беловского городского округа; Территориальное управление пгт Инской Администрации Беловского городского округа; Территориальное управление мкрн Бабанаково Администрации Беловского городского округа; Территориальное управление пгт Грамотеино Администрации Беловского городского округа; Территориальное управление пгт Новый городок Администрации Беловского городского округа. |  |
| 1.2 | Задача 2: «Создание эффективной системы защиты населения и территории Беловского городского округа, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, в области гражданской обороны и жизнеобеспечение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля оснащенности населения и территории средствами обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | возрастающий | ГПКО | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белово» Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика ЖКХ»; Территориальное управление Центрального района Администрации Беловского городского округа; Территориальное управление пгт Бачатский Администрации Беловского городского округа; Территориальное управление пгт Инской Администрации Беловского городского округа; Территориальное управление мкрн Бабанаково Администрации Беловского городского округа; Территориальное управление пгт Грамотеино Администрации Беловского городского округа; Территориальное управление пгт Новый городок Администрации Беловского городского округа. |  |

1.7.3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1. | Наименование задачи: «Формирование у населения Беловского городского округа знаний, умений и навыков о правилах безопасного поведения на водных объектах, пожарной безопасности, по действиям в чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l. l | Наименование показателя: Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | ГПКО | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 99 |
| 2. | Наименование задачи: «Создание эффективной системы защиты населения и территории Беловского городского округа, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, в области гражданской обороны и жизнеобеспечение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.l | Доля оснащенности населения и территории средствами обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | ГПКО | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |

1.7.4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Наименование задачи: «Формирование у населения Беловского городского округа знаний, умений и навыков о правилах безопасного поведения на водных объектах, пожарной безопасности, по действиям в чрезвычайных ситуациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие: «Профилактика по защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Беловского городского округа» | Осуществление текущей деятельности | Приобретены и установлены средства наружной рекламы (баннеры, билборды, информационные стенды, плакаты). Приобретена почтовая продукция (конверты, марки). Приобретены и распространены листовки, памятки путём рассылки заказных почтовых отправлений» | % | 99 | 2024 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Наименование задачи: «Создание эффективной системы защиты населения и территории Беловского городского округа, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, в области гражданской обороны и жизнеобеспечение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие: «Защита населения и территории Беловского городского округа, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, в области гражданской обороны и жизнеобеспечение» | Осуществление текущей деятельности | Техническое обслуживание пожарных гидрантов. Капитальный ремонт водопроводных колодцев и пожарных гидрантов. Закупка медицинских средств индивидуальной защиты, средств индивидуальной защиты, проведение лабораторных испытаний противогазов. Создание и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Организация деятельности и управление в системе защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1.7.5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий: «Проведение мероприятий в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также проведение мероприятий в области гражданской обороны» всего, в том числе | 39917,60 | 39457,90 | 39457,90 | 39457,90 | 39457,90 | 197749,20 |
| Местный бюджет | 39917,60 | 39457,90 | 39457,90 | 39457,90 | 39457,90 | 197749,20 |
| Мероприятие: «Профилактика по защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Беловского городского округа» всего, в том числе | 750,20 | 750,20 | 750,20 | 750,20 | 750,20 | 3751,00 |
| Местный бюджет | 750,20 | 750,20 | 750,20 | 750,20 | 750,20 | 3751,00 |
| Мероприятие: «Защита населения и территории Беловского городского округа, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, в области гражданской обороны и жизнеобеспечение» | 39167,40 | 38707,70 | 38707,70 | 38707,70 | 38707,70 | 196998,20 |
| Местный бюджет | 39167,40 | 38707,70 | 38707,70 | 38707,70 | 38707,70 | 196998,20 |

1.7.6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность) (участник программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: «Формирование у населения Беловского городского округа знаний, умений и навыков о правилах безопасного поведения на водных объектах, пожарной безопасности, по действиям в чрезвычайных ситуациях» |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Профилактика по защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Беловского городского округа» в 2026 году | Х | Иванов Алексей Алексеевич, начальник муниципального казённого учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белово». Романов Виталий Владимирович, начальник Территориального управления Центрального района Администрации Беловского городского округа; Румянцева Мария Андреевна, начальник Территориального управления пгт Бачатский Администрации Беловского городского округа; Олейникова Анастасия Федоровна, начальник Территориального управления пгт Инской Администрации Беловского городского округа; Клуб Анна Александровна, начальник Территориального управления мкрн Бабанаково Администрации Беловского городского округа; Заднепровский Алексей Вячеславович, начальник Территориального управления пгт Грамотеино Администрации Беловского городского округа; Кирсанова Елена Юрьевна, начальник Территориального управления пгт Новый городок Администрации Беловского городского округа. |  |
| Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок | Январь-декабрь 2026 |  | План закупок |
| Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | Январь-декабрь 2026 |  | Реестр контрактов |
| Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных выполненных работ | Январь-декабрь 2026 |  | Акт выполненных работ |
| Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | Январь-декабрь 2026 |  | Платежный документ |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: «Создание эффективной системы защиты населения и территории Беловского городского округа, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, в области гражданской обороны и жизнеобеспечение» |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Защита населения и территории Беловского городского округа, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, в области гражданской обороны и жизнеобеспечение» в 2026 году | Х | Иванов Алексей Алексеевич, начальник муниципального казённого учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белово». Соловьев Денис Александрович, директор Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика ЖКХ»; Романов Виталий Владимирович, начальник Территориального управления Центрального района Администрации Беловского городского округа; Румянцева Мария Андреевна, начальник Территориального управления пгт Бачатский Администрации Беловского городского округа; Олейникова Анастасия Федоровна, начальник Территориального управления пгт Инской Администрации Беловского городского округа; Клуб Анна Александровна, начальник Территориального управления мкрн Бабанаково Администрации Беловского городского округа; Заднепровский Алексей Вячеславович, начальник Территориального управления пгт Грамотеино Администрации Беловского городского округа; Кирсанова Елена Юрьевна, начальник Территориального управления пгт Новый городок Администрации Беловского городского округа. |  |
| Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок | Январь-декабрь 2026 |  | План закупок |
| Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | Январь-декабрь 2026 |  | Реестр контрактов |
| Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных выполненных работ | Январь-декабрь 2026 |  | Акт выполненных работ |
| Контрольная точка 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | Январь-декабрь 2026 |  | Платежный документ |